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	1. Povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov (doseženi ključni rezultati za uporabo v praksi, potencialni uporabniki in ključna praktična priporočila, ki so nastala v okviru projekta) vsebuje Priloga 34 »Povzetek prakse projekta EIP«. 

	6. poročevalsko obdobje
V okviru šestega poročevalskega obdobja 15. 6. 2022 – 15. 11. 2022 smo nadaljevali s izvedbo poskusa in preučevanjem vpliva namakanja na porabo vode, vsebnost vode v tleh, prisotnost bolezni in škodljivcev ter na razvoj fenoloških faz in vpliva na kakovost in količino pridelka. 

V šestem poročevalskem obdobju so bila pridobljena dovoljenja za uvedbo namakanja. 

Od meseca junija 2022 dalje je bila tedensko izvedena kontrola demonstracijskih nasadov. V vsakem izbranem nasadu je potekalo spremljanje porabe vode, vsebnosti vode v tleh, spremljanje fenološkega stadija oljke ter zdravstvenega varstva dreves. Hkrati je od junija dalje dnevno potekala tudi kontrola podatkov, ki so avtomatsko beleženi s pomočjo različnih senzorjev na izbranih lokacijah.
V mesecu avgustu natančneje 16.8.2022 je bil izveden sestanek s projektni partnerji. Na sestanku je potekala izmenjava izkušenj o poteku namakanja v sezoni 2022, planiranje obiranje pridelka in nadaljevanje aktivnosti po zaključku projekta. V mesecu avgustu smo začeli s tedenskim spremljanjem napadenosti plodov z oljčno muho in oljčnim moljem. Spremljanje se je nadaljevalno tudi v septembru, ko smo poleg oljčne muhe in oljčnega molja preverili tudi stanje občutljivosti namakanih in nenamakanih oljk na pavje oko.
V mesecu avgustu dne 22. avgusta 2022 je bila izvedena udeležba na posvetu z naslovom »NAMAKANJE – NUJA ZA OBSTOJ SLOVENSKEGA KMETIJSTVA«, ki je potekal v okviru AGRA v Gornji Radgoni.
V mesec septembru 22. september 2022 je bilo organizirano predavanje za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci. Poleg tega je bil dne 22. septembra spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem predstavljen tudi projektnim partnerjem.
V mesecu septembru 28. septembra 2022 so bili rezultati projekta predstavljeni na mednarodni delavnici z naslovom »Iniciatives to increase the resilience of the olive sector«, ki je potekala pod okriljem »Mednarodnega sveta za oljke« v Evora – Portugalska.
V mesecu septembru in oktobru so bili organizirani demonstracijski prikazi in sicer:
· 16. 9. 2022  - 10. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Lama- Dekani
· 28. 9. 2022 - 11. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Sermin
· 4.10. 2022 - 12. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Šempas
· [bookmark: _Hlk89779226]7.10. 2022 - 13. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Beneša Ankaran

V prvi polovici oktobra 2022 je potekalo obiranje in tehtanje pridelka. Pridelek je bil obran na 7 lokacijah in sicer na lokaciji Sermin, Beneša 1 in Beneša 2, Dekani, Mala Seva, Markovec, Šempas. Na lokaciji Abrami – Krkavče pridelka ni bilo mogoče pobrati, saj le tega ni bilo zaradi aprilske spomladanske pozebe v letu 2021 in izredne suše ter redukcije vode v letu 2022. 
V okviru šestega poročevalskega obdobja 15. 6. 2022 – 15. 11. 2022 so potekale tudi analize vsebnosti olja in vode v namakanih in nenamakanih plodovih ter priprava na analize kakovostnih parametrov v oljčnem olju. Vsebnost olja je bila ovrednotena po dveh metodah ABENCOR in NIR. Na izbranih lokacijah, so bili ovrednoteni tudi minerali  v listih, saj je bilo na ta način lahko ovrednotiti tudi vpliv namakanja na kondicijo rastlin. V mesecu novembru 2022 je potekala statistična obdelava podatkov, ki so bili pridobljeni preko vegetacijske sezone 2022 z meritvami v demonstracijskih nasadih. Podatki so bili uporabljeni za pripravo:
-  brošuro z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE« in
- spletnega Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  ki sta dostopna na projektni spletni strani: https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/.
V okviru šestega poročevalskega obdobja 15. 6. 2022 – 15. 11. 2022 je potekalo tudi ažuriranje  projektne spletne strani. https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/. 

ZAKLJUČNO POROČILO


1. KOORDINACIJA IN VODENJE
Dne 19.11.2019 smo s strani Agencije Republike Slovenije za Kmetijske trge in razvoj podeželja  pridobili odločbo o pravici do sredstev (33133-3007/2018/15) in začeli z izvajanjem projekta Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu. 

Dne 14.1.2020 je bilo organizirano prvo srečanje projektnih partnerje na kateremu je bila predstavljena vsebina projekta in osnovna pravila izvajanja projekta, 

Dne 20. 2. 2020 je ZRS Koper oddal prošnjo za spremembo partnerja. Prošnja je bila odobrena z odločbo 1. 6. 2020. Tako se je član partnerstva Igor Novak, Zgornje Škofije 73 c, 6281 Škofije, davčna številka 65829948 zamenjal z novim partnerjem projekta Iris Novak,  Zgornje Škofije 73 c, 6281 Škofije, davčna številka 97663395.

Za namene izvedbe ustrezne porabe vode in pridobivanja ustrezne dokumentacije za vodno dovoljenje je bil z RIŽANSKI-m VODOVOD-om KOPER d.o.o dne 25. 2. 2020 opravljen tudi sestanek. Dne 2. 3. 2020 je potekal drugi koordinacijski sestanek na katerem so bili pregledani podatki popisa, pregledana je bila dokumentacija za pridobitev vodnega dovoljenja ter izbran način spremljanja vsebnosti vlage v tleh. Na podlagi priporočil na sestanku je bila zbrana dokumentacija  za pridobivanje vodnega dovoljenja in posredovana na Direkcijo RS za vode.

Dne 2. 3. 2020 je potekal koordinacijski sestanek na katerem so bili pregledani podatki popisa, pregledana je bila dokumentacija za pridobitev vodnega dovoljenja ter izbran način spremljanja vsebnosti vlage v tleh.

Dne 1.7.2020 je bil izveden sestanek projektnih partnerjev, na katerem so se partnerji dogovorili o nadaljnjem izvajanju projektnih aktivnosti. 

Dne 28.7 in 29.7.2020 je bil izveden sestanek ter ogledi nasadov za potrebe priprave kalkulacije ekonomske upravičenosti namakanja oljk in priprave modela za izračun postavitve namakalnega sistema.

Dne 27.8.2020 je bil izveden sestanek med projektnimi partnerji in strokovnjaki namakanja z namenom odpravljanja evidentiranih težav, ki so se pojavile pri vzpostavljanju delovanja namakanja, delovanju sond za avtomatsko vklapljanje namakalnega sistema ter izvajanju namakalnih ukrepov.

Dne 10.9.2020 je bil izveden sestanek med projektnimi partnerji na katerem je bilo dogovorjeno na kakšen način se bo pridelek namakanih in nenamakanih oljk obiral in ovrednotil, kdaj bodo odvzeti vzorci za kontrolo in primerjavo kakovosti in kakšen bo način predelave oljk.

Dne 6.8.2020  se je vodilni partner udeležil sestanka Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

Dne 21.9.2020 se je vodilni partner projekta udeležili spletnega seminarja Vlaganje zahtevkov na ukrepu M16 - Sodelovanje in pregled najpogostejših napak pri pripravi zahtevkov.

Decembra meseca natančneje dne 1.12.2020 je potekal sestanek s projektni partnerji pri katerih so nameščeni poskusni namakalni sistemi. Sestanek je bi namenjen uskladitvi gnojenja in agrotehničnim ukrepom za vegetacijsko sezono 2021 z namenom, da bi zmanjšali vpliv ukrepov na rezultat poskusa. 

V decembru mesecu je bila tudi pripravljena prošnja za spremembo odločbe 33133-3007/2018/36.

V aprilu mesecu natančneje dne 19. 4. 2021 je bil izveden sestanek s projektni partnerji pri katerih so nameščeni poskusni namakalni sistemi. Pregledani so bil rezultati projekta in narejeni dogovori o vklopu namakalnega sistema v sezoni 2021 ter ostalih nadaljnjih aktivnostih.

Januarja meseca natančneje 22.1.2021 je bil oddan 2. zahtevek, katerega oddaja v novembru mesecu 2020 zaradi tehničnih težav pri prenosu sredstev med stroški/vrstami stroškov ter obdobji ni bila mogoča.

V mesecu avgustu natančneje 16.8.2022 je bil izveden sestanek s projektni partnerji. Na sestanku je potekala izmenjava izkušenj o poteku namakanja v sezoni 2022, planiranje obiranje pridelka in nadaljevanje aktivnosti po zaključku projekta.
Dne 22. septembra 2022 spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem predstavljen tudi projektnim partnerjem.


2. PRIPRAVA IN IZVEDBA PRAKTIČNEGA POSKUSA
Konec meseca januarja je bil pripravljen vprašalnik za izvedbo popisa demonstracijskih nasadov. Popis demonstracijskih nasadov je potekal v obdobju med 4. 2. 2020 in 19. 2. 2020 (4.2.2020 – Beneša 1, Beneša 2; 5.2.2020 – Krkavče – Abrami, Sermin; 11. 2.2020 – Izola, Markovec; 18.2.2020 – Dekani; 19. 2.2020 – Šempas).

V začetku meseca aprila 2020, je bila za potrebe praktičnega preizkusa pripravljena specifikacija potreb za meteorološke postaje in nabavljene sodne za spremljanje vsebnosti vode v tleh. 

Dne 13 - 17. 4. 2020 je bilo izvedeno tudi vzorčenje tal za izvedbo praktičnega preizkusa. V mesecu maju in juniju je potekala montaža namakalne opreme za izvedbo praktičnega preizkusa ekonomske upravičenosti in namakanja oljk. In sicer: 6. 5. 2020 – 9. 5. 2020 - Beneša 1;  10. 5. 2020 – 13. 5. 2020 – Beneša 2;  13. 5. 2020 – 18. 5. 2020 – Lama – Dekani; 19. 5. 2020 – 24. 5. 2020 – Sermin;  25.5. 2020 – 27. 5. 2020 – Mala Seva; 27. 5. 2020 – 1. 6. 2020 – Abrami – Krkavče; 2.6. 2020 – 8.6.2020 – Markovec. 

V časi od 20. 5.2020 dalje je na izbranih lokacijah poteka tudi montaža sond za spremljanje vsebnosti vode v tleh in montaža meteorološke postaje na lokaciji Šempas. Dne 9. 6. 2020 se je začelo spremljanje porabe vode, fenoloških faz, vpliv namakanja na prisotnost bolezni in škodljivcev na izbranih lokacijah. Postavitev namakalnih sistemov in ostale opreme ter pričetek izvedbe praktičnega preizkusa je bil zaradi upoštevanja interventnih ukrepov vlade, ki jih je le ta sprejela zaradi omejitve posledic epidemije nekoliko kasnejši, kot je bilo le to predvideno v projektni prijavnici.
Pri izvajanju poskusa namakanja je bilo evidentiranih veliko težav z uvajanjem namakanja v nasade, ki v času priprave projekta niso bile predvidne (težave z divjadjo in poškodbami namakalnih sistemov, težave pri avtomatskem vklopu, težave s pritiskom vode, dodatni agrotehnični ukrepi,…), le to je zahtevalo dodatno kontrolo delovanja namakalnih sistemov in aktivnosti za odpravljanje težav. 

V začetku meseca septembra 2020 so bile postavljene koprene za ovrednotenje vpliva namakanja na odpadanje plodov in pojav škodljivcev. V nekaterih nasadih zaradi prisotnosti divjadi le tega ni bilo mogoče ovrednotiti. Hkrati so bili v mesecu septembru in oktobru odvzeti tudi vzorci za spremljanje vpliva namakanja na prisotnost, pavjega očesa, oljčne muhe in oljčnega molja. Sledili je odvzem vzorcev na izbranih lokacijah za preverjanje vsebnosti olja v plodovih ter določanja parametrov kakovosti v oljčnem olju, ki je bilo predelano v laboratorijski oljarni. Konec meseca septembra in v začetku oktobra je bilo izvedeno tudi obiranje pridelka (tehtanje pridelka na drevo). Na vseh lokacijah vključenih v poskus so bile ločeno obrana drevesa namakanih in nenamakanih oljk ter stehtan pridelka za posamezno drevo. Po izvedenem obiranju so bile oljke ločeno predelane v industrijski oljarni (v primerih, ko so količine oljk zadostovale za ločeno predelavo) in ponovno odvzeti vzorci oljčnega olja na katerih so bili ovrednoteni parametri kakovosti. 

Celoten postopek meritev in spremljanja porabe vode, fenoloških faz, vpliv namakanja na prisotnost bolezni in škodljivce, pridelek in količino olja in vsebnost olja smo opravili tudi v letu 2021, 2022. V letu 2020 so bile pri avtomatskem proženju namakalnega sistema ugotovljene pomanjkljivosti in pilotno narejene analize razporeditve vode v tleh, zato so bili sistemi za avtomatsko vklapljanje namakalnega sistema na 8 demonstracijskih nasadih v mesecu marcu 2021 nadgrajeni še z dvema dodatnima sondama. Zaradi optimizacije vzpostavljenega sistema je bilo potrebno vse sonde na novo pozicijonirati in hkrati nadgraditi avtomatske krmilnike. 

Za potrebe projekta je bilo dne 12.1.2021 izvedeno vzorčenje tal v demonstracijskih nasadih.
V mesecu juniju natančneje 2. – 3. 6. 2021 so se sodelavci projekta udeležili statističnega tečaja za uporabo programa SPSS,  s katerim bodo obdelani podatki pridobljeni v okviru poskusa namakanja oljk.

V juniju 29.6.2021 smo na lokaciji Sermin, z izkopom talnega profila in odvzemom vzorcev na različnih globinah tudi preverili delovanje in primernost lege sond ter delovanje avtomatskega ukalupljanja namakalnega sistema.

V mesecu septembru 2021 - natančneje 2.9.2021 je za zagotavljanje brezhibnega delovanja terenskih merilnih naprav potekalo servisiranje in čiščenje senzorjev in meteoroloških postaj.  
V mesecu septembru natančneje 8.9.2021 smo na lokaciji Sermin ponovno izvedli izkope talnih profilov in vzorčenje tal, z namenom preverjanja delovanja sond in učinkovitosti namakalnega sistema v izjemno sušnih razmerah. 

V prvi polovici oktobra 2021 je potekalo obiranje in tehtanje pridelka. Pridelek je bil obran samo na 4 lokacijah in sicer na lokaciji Sermin, Beneša 1 in Beneša 2, Dekani. Na ostalih lokacijah (Markovec, Mala Seva, Krkavče, Šempas) pridelka ni bilo mogoče pobrati, saj le tega ni bilo zaradi aprilske spomladanske pozebe. 
V letu 2021 je huda naravna nesreča (aprilska pozeba), resno prizadela vsa kmetijska gospodarstva vključena v izvajanje projekta EIP. Na lokacijah Markovec, Mala Seva, Krkavče, Šempas je pozeba terjala celoten izpad pridelka. Na lokacijah Sermin, Beneša 1 in Beneša 2, Dekani pa je bila škoda nekoliko manjša. Kljub velikemu izpadu pridelka in ekonomski neopravičljivosti namakanja glede na majhen pridelek smo v vegetacijski sezoni 2021 nadaljevali s poskusom namakanja, saj se v poletnih mesecih začne tudi primarna indukcija cvetnih brstov za naslednje leto (v kolikor oljka v poletnih mesecih trpi sušni stres, bo razvila manj cvetnih brstov za naslednje leto). Pri tem pa je potrebno poudariti, da rezultati pridobljeni v letu 2021 niso podali verodostojnih podatkov za vrednotenje vpliv namakanja na ekonomske učinke. Za tovrstno izvedbo poskusov so potrebna večletna primerljiva spremljanja, ki pa glede na dane naravne razmere v letu 2021 niso bila mogoča. Zaradi velikega izpada pridelka, tudi vrednotenja pavjega očesa, oljčne muhe in oljčnega molja med namakanimi in nenamakanimi drevesi niso podala realnih podatkov. Vsekakor pa so rezultati meteoroloških parametrov in parametrov tal, ki so bil spremljani na lokacijah demonstracijskih nasadov pokazali, da med demonstracijskimi nasadi obstaja velika heterogenost tako v tipu tal, kot v količini padavin in da izvajanje namakalnega ukrepa po standardiziranem priporočilu ni moč izvajati.

Na lokaciji so bili v letu 2021 odvzeti listi na katerih os bili ovrednoteni minerali in biofenoli v listih.

Od meseca junija 2022 dalje je bila tedensko izvedena kontrola demonstracijskih nasadov. V vsakem izbranem nasadu je potekalo spremljanje porabe vode, vsebnosti vode v tleh, spremljanje fenološkega stadija oljke ter zdravstvenega varstva dreves. Hkrati je od junija dalje dnevno potekala tudi kontrola podatkov, ki so avtomatsko beleženi s pomočjo različnih senzorjev na izbranih lokacijah.

V času od avgusta – septembra 2022 so bila, po dolgotrajnih naporih končno pridobljena dovoljenja za uvedbo namakanja.

V mesecu avgustu 2022 smo začeli s tedenskim spremljanjem napadenosti plodov z oljčno muho in oljčnim moljem. Spremljanje se je nadaljevalno tudi v septembru, ko smo poleg oljčne muhe in oljčnega molja preverili tudi stanje občutljivosti namakanih in nenamakanih oljk na pavje oko.

V prvi polovici oktobra 2022 je potekalo obiranje in tehtanje pridelka. Pridelek je bil obran na 7 lokacijah in sicer na lokaciji Sermin, Beneša 1 in Beneša 2, Dekani, Mala Seva, Markovec, Šempas. Na lokaciji Abrami – Krkavče pridelka ni bilo mogoče pobrati, saj le tega ni bilo zaradi aprilske spomladanske pozebe v letu 2021 in izredne suše ter redukcije vode v letu 2022. 

V okviru šestega poročevalskega obdobja 15. 6. 2022 – 15. 11. 2022 so potekale tudi analize vsebnosti olja in vode v namakanih in nenamakanih plodovih ter priprava na analize kakovostnih parametrov v oljčnem olju. Vsebnost olja je bila ovrednotena po dveh metodah ABENCOR in NIR. Na izbranih lokacijah, so bili ovrednoteni tudi minerali  v listih, saj je bilo na ta način lahko ovrednotiti tudi vpliv namakanja na kondicijo rastlin. V mesecu novembru 2022 je potekala statistična obdelava podatkov, ki so bili pridobljeni preko vegetacijske sezone 2022 z meritvami v demonstracijskih nasadih.


3. A - IZVAJANJE MERITEV IN ZBIRANJE PODATKOV
Z izvedbo usposabljanje dne 7.2.2020; 16.7.2020; 16.9.2020 je bilo izvedeno 9 urno usposabljanje za namakanje. Sodelovalo je več kot 15 kmetijskih gospodarstev.
B – PROGRAM USPOSABLJANJA
1. SREČANJE
Dne 7.2.2020 je bilo z namenom povečanja usposobljenosti kmetijskih gospodarstev v oljčniku na Zgornjih Školaricah v okviru usposabljanja za kmetijskih gospodarstev organizirano 1. srečanje z naslovom »Tehnologija dodajanja vode, avtomatizacija namakanja in namakalna oprema«. Udeležilo se je 22 udeležencev od tega je bilo 11 kmetijski gospodarstev.
2. SREČANJE
Dne 16.7.2020 – je izvedeno usposabljanje »Vodni viri, vodno dovoljenje ter strokovna in finančna podpora namakanju«. Zaradi velikega interesa in upoštevanja COVID 19 ukrepov je bilo usposabljanje tudi posneto.
3. SREČANJE
Dne 16.9.2020 – je izvedeno usposabljanje »Deficitni princip namakanja v oljkarstvu in odziv oljke na sušo«.  

4. IZDELAVA IN RAZVOJ MODELA ZA EKONOMSKO UPRAVIČENOST NAMAKANJA 
Podatki so bili uporabljeni za pripravo:
- publikacije (vključujoč protokol) z naslovom »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«

-  brošuro z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE« 

- spletnega Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,

Vsa gradiva so dostopna tudi na projektni spletni strani https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/.

5. RAZŠIRANJE REZULTATOV

IZDELANA SPLETNA STRAN
https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/.

IZDELANA BROŠURA
-  brošuro z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE« 

IZDELANA MOBILNA APLIKACIJA
- spletnega Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  ki sta dostopna na projektni spletni strani: 

IZVEDENI DEMONSTRACIJSKI PRIKAZI

-	Izvedeni demonstracijski prikazi:
Dne 7.8.2020 – 1.demonstracijski prikaz – Šempas
Dne 30.9.2020 – 2. demonstracijski prikaz – Beneša
Dne 12.10.2020 – 3. demonstracijski prikaz – Sermin
Dne 20.10.2020 – 4. demonstracijski prikaz – Dekani
Dne 8.9.2021 je potekal 5.demonstracijski prikaz namakanja oljk - lokacija Šempas. 
Dne 25.9.2021 je potekal 6. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Sermin.
Dne 7.10.2021 je potekal 7.demonstracijski prikaz namakanja oljk. – lokacija Beneša.
Dne 20.10.2021 je potekal 8. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Dekani.
Dne 2.4.2022 - V okviru 4. Hlajevih dnevov  je bil dne 2. 4. 2022 izveden demonstracijski prikaz namakanja oljk.
Dne 16. 9. 2022  - 10. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Lama- Dekani
Dne 28. 9. 2022 - 11. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Sermin
Dne 4.10. 2022 - 12. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Šempas
Dne 7.10. 2022 - 13. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Beneša Ankaran

PREDSTAVITEV PROJEKTA
Predstavitev projekta na 
· 35 in 36. Tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja, ki je bil dne 9.11. -10.11.2020 23.11.2021 posvečen Evropskemu partnerstvu za inovacije. 

· V  mesecu marcu 2021 je Evropska komisija ob sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja (ENRD) organizirala velik mednarodni dogodek od 22. do 26. 3. 2021 v kontekstu priprave Dolgoročne vizije podeželskih območij. V okviru tega, dogodka je MKGP izbrane EIP projekte predstavilo na virtualni stojnici.


· Dne 16.10.2021 je potekala predstavitev projekta na prireditvi ob 41. Svetovnem dnevu hrane 2021, s sloganom »Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje!«. Predstavitev je bila izvedena na Centru biotehnike in turizma – Grm – Novo mesto. 

· V mesecu avgustu dne 22. avgusta 2022 je bila izvedena udeležba na posvetu z naslovom »NAMAKANJE – NUJA ZA OBSTOJ SLOVENSKEGA KMETIJSTVA«, ki je potekal v okviru AGRA v Gornji Radgoni.

· V mesecu septembru 28. septembra 2022 so bili rezultati projekta predstavljeni na mednarodni delavnici z naslovom »Iniciatives to increase the resilience of the olive sector«, ki je potekala pod okriljem »Mednarodnega sveta za oljke« v Evora – Portugalska.

ORGANIZACIJA POSVETA
V petem poročevalskem obdobju smo v okviru 4. Hlajevih dnevov, ki so potekali od dne od 30. 3. 2022 do 2. 4. 2002  organizirali posvet z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO« v okviru posveta so bili rezultati projekta predstavljeni tako strokovni javnosti, kot tudi kmetijskim gospodarstvom. V okviru projekta smo na posvetu izvedli 3 predavanja in sicer:  
· »Podnebne spremembe in oljkarstvo v Sloveniji«
· »Postavitev namakalnega sistema v oljčniku«
· »Aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk«
Poleg rezultatov v okviru projekta so bili na posvetu predstavljeni tudi rezultati raziskav, ki so bili v Sloveniji  narejene na področju namakanja oljk in klimatskih sprememb.
V okviru 4. Hlajevih dnevov  je bil dne 2. 4. 2022 izveden demonstracijski prikaz namakanja oljk. Na slednjemu je poleg predstavitve delovanja namakalnega sistema potekala tudi izmenjava izkušenj s tujimi strokovnjaki glede namakanja in rezi namakanih oljk.


IZVEDBA PREDAVANJE IN EKSKURZIJE 
V mesecu maju natančneje dne 27. 5. 2021 je bilo za kmetijske svetovalce in strokovnjake izvedeno strokovno predavanje o deficitnem namakanju oljk ter ogled dobrih praks (demonstracijski prikazi) avtomatskega krmiljenja namakalnega sistema v oljčniku.  Izvedba predavanja in ekskurzija ogleda dobrih praks je bila predvidena za zadnjih dvanajst mesecev pred zaključkom projekta EIP, vendar je bila zaradi bojazni o ponovni uvedbi ukrepov za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 oziroma za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic izvedena nekaj mescev prej. 

V mesec septembru 22. september 2022 je bilo organizirano predavanje za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci


ODZIVI V MEDIJIH
29. 5. 2022 Ljudje in zemlja od 39:48 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174876199?s=tv
17. 4. 2022 Ljudje in zemlja od 6:10 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174865426?s=tv
2. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Vpliv podnebnih sprememb na oljkarstvo
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861624?s=tv
1. 4. 2022 TV Koper - Primorska kronika – Znanje o potrebi namakanja
https://www.primorske.si/plus/sobota/kulinarika/znanje-o-potrebi-namakanja
1. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Strokovni posvet slovenskih oljkarjev
https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174861411
31. 3. 2022 Primorska kronika - V prihodnje več oljčnega olja
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861079?s=tv
31.3. 2022 Radio Koper - Kakšen izziv je namakanje oljk?
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/zgodbe/kaksen-izziv-je-namakanje-oljk/617655
30. 3. 2022 Radio Koper Capodistria - Olivicoltura e sfide ambientali
https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/istria/olivicoltura-e-sfide-ambientali/617595
30. 3. 2022 Primorska kronika - Oljkarstvo in podnebne spremembe od 12:42 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174860793?s=tv
30. 3. 2022 Regional obala - Predstavitev monografije o oljkah, tleh in sušnih razmerah
https://www.regionalobala.si/novica/iz-pretorske-palace-predstavitev-monografije-o-oljkah-tleh-in-susnih-razmerah-video
30. 3. 2022 Primorske novice - Podnebne spremembe in drugi izzivi za oljkarje
https://www.primorske.si/2022/03/29/podnebne-spremembe-in-drugi-izzivi-za-oljkarje
30. 3. 2022 Radio Koper - Oljka potrebuje manj vode, a ta je za pridelek nujna
https://365.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174862426
16. 10. 2021 41.Svetovni dan hrane Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje : Konferenca Hrana, prehrana, zdravje
http://danhrane.ecpd.si/2020/07/22/program-konference-2/
12. 10. 2021 Studio ob sedemnajstih - Oljke v pasti podnebnih sprememb.
https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174813113
18. 9. 2021 Primorske novice Vreme je nagajalo letina bo pičla
https://www.primorske.si/plus/sobota/vreme-je-nagajalo-oljkarska-letina-bo-picla
15. 10. 2020 – Oddaja Dobro Jutro
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174725170?s=tv
28. 2. 2020 – Obvestilo
https://www.regionalobala.si/novica/2-hlajevi-dnevi-za-oljkarje-ukinjajo-se-nekatera-fitofarmacevtska-sredstva-kaj-bo-z-oljcno-muho
1. 3. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174675415
4. 3. 2020 – Vabilo Hlajevi dnevi
https://ekopercapodistria.si/novice/institut-za-oljarstvo-zrs-koper-vabi-na-2-hlajeve-dneve/
7. 5. 2020 – prispevek Primorska kronika
https://www.facebook.com/tvkoper/videos/2901704923282291/
31. 5. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174696984
9. 7. 2020 – Vabilo na 2.srečanje - Usposabljanje »Vodni viri, vodno dovoljenje ter strokovna in finančna podpora namakanju«
https://www.regionalobala.si/novica/potrebna-predhodna-prijava-institut-za-oljkarstvo-vabi-na-usposabljanje-vodni-viri-vodno-dovoljenje-
15. 7. 2020 – Obvestilo – sprememba lokacije
https://www.regionalobala.si/novica/usposabljanje-za-oljkarje-na-spremenjeni-lokaciji-spremljali-ga-boste-lahko-tudi-v-zivo-prek-spleta
26. 7. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174708416
DISEMINACIJA REZULTATOV
http://www.kgz-ptuj.si/Portals/0/Nasveti/KAPLJI%C4%8CNO%20NAMAKANJE%20OLJK.pdf?ver=2020-06-09-131725-467






















	2. Doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova pridobljenih točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega so bile pridobljene točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati dosežene cilje in aktivnosti, ki so prispevale k izpolnitvi cilja. Navedite tudi člane partnerstva, ki so sodelovali pri izpolnjevanju obveznosti iz naslova pridobljenih točk. Če je bilo izbrano merilo Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, se pri opisu doseženih ciljev in aktivnosti navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri katerih se je izvedel praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije. Če je bilo izbrano merilo Trajnost rezultatov, se priloži načrt trženja in vstopa na trg z obveznimi sestavinami: 1. predstavitev: cilji načrta trženja, glavne priložnosti, ključni dogodki, ki bodo prispevali k izvedbi načrta trženja; 2. analiza tržišča: trenutno trženjsko stanje, opis izvedenih tržnih analiz in raziskav, SWOT analiza; 3. trženjski in finančni cilji; 4. marketinška strategija: segmentiranje, ciljanje, pozicioniranje, načrt izvedbe trženjskih aktivnosti; 5. proračun za izvedbo načrta trženja; 6. ovrednotenje, kontrola in nadzor izvedbe.) 

	Izbrano merilo
	Opis doseženih ciljev in aktivnosti

	KAKOVOST PARTNERSTVA – 
Sestava partnerstva:
· Število članov partnerstva
· Heterogena sestava partnerstva
· Ustreznost sestave partnerstva glede na vrsto projekta
Reference članov partnerstva
	V času poročevalskega obdobja in v času izvajanje projekta  je potekalo vodenje in koordinacija 10  partnerjev (1 znanstvena inštitucija, 1 inštitucija s področja  svetovanja, 8 kmetijskih gospodarstev).

V izvajanje projekta sta bila vključena 2 partnerja z bogatimi referencami s področja namakanja, agrarne ekonomike in  vodenjem  ter izvajanjem projektov.
V poročevalskem odboju in v času izvajanja projekta so  bila odposlana številna e-mail sporočila opravljeni telefonski klici in video konference in sestanki.

	KAKOVOST PROJEKTA EPI
Pomen projekta EPI za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva:
izvedba praktičnega preizkusa rešitev za učinkovito rabo vode na 8 kmetijskih gospodarstvih, ki so člani partnerstva


	
V okviru poročevalskega obdobja je bila opravljena obdelava podatkov 3. vegetacijske sezone - zbranih v 8 oljčnikih v katerih so potekali praktični poskusi.  

V času izvajanja projekta so bile izvedene meritve in obdelani podatki (izvajanje namakalnega ukrepa, meritev zdravstvenega varstva rastlin, vode v tleh, porabe vode, vpliva namakanja na pridelek, akumulacijo olja in kondicijo dreves, meritve meteoroloških parametrov, ter parametrov kakovosti olja) treh vegetacijskih sezon (2020 ,2021, 2022), ki so bili pridobljeni v okviru praktičnega poskusa namakanja oljk v 8 izbranih nasadih.

Na podlagi izvedenih meritev je bila:
· izvedena optimizacija avtomatskega vklapljanja  namakalnega sistema.
· objavljena je bila tiskana in spletna publikacija z naslovom namakanje oljk »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«.
· izdelana brošura z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE« 
· izdelan spletni kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  

	KAKOVOST PROJEKT – Skladnost projekta EPI s strateškimi cilji
	Z namenom, da bi preprečili neučinkovito rabo vode in razširili rezultate projekta, so bili v 6. poročevalskem obdobju izvedeni naslednje aktivnosti in dogodki:
· 22. september 2022 je bilo organizirano predavanje za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci. 
· 28. septembra 2022 so bili rezultati projekta predstavljeni na mednarodni delavnici z naslovom »Iniciatives to increase the resilience of the olive sector«, ki je potekala pod okriljem »Mednarodnega sveta za oljke« v Evora – Portugalska.
· organizirani demonstracijski prikazi in sicer:
16. 9. 2022  - 10. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Lama- Dekani
28. 9. 2022 - 11. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Sermin
4.10. 2022 - 12. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Šempas
7.10. 2022 - 13. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Beneša Ankaran
-  izdana brošuro z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE« in
- spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  
- ažuriranje  projektne spletne strani. https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/.


	KAKOVOST PROJEKTA EPI - Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje
	V poročevalskem obdobju je bila izvedena nadgradnja avtomatskega vklapljanja namakalnega sistema.


	PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Prenos znanja v prakso

	Odgovor: Prenos znanja smo izvedli na več načinov:
1. Upravičenec do podpore ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva:
· V sklopu te točke iz uredbe smo izvedli strokovni posvet z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO«, ki je potekal dne 30.3.2022 v sklopu dogodka Hlajevi dnevi, ko je bilo izvedeno predavanje z naslovom - Aplikacije za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk , ki ga je izvedla ga. Helena Gramc, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto. (dokazila v prilogi v mapi ˝PREDAVANJE 30.3.2023 - za najmanj pet kmetijskih gospodarstev˝)
2. upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, kot so npr. kmetijski svetovalci;
· v sklopu te točke smo v mesecu septembru, 22. september 2022 organizirali predavanje »Model za izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk – Helena Gramc« za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci. (dokazila v prilogi v mapi ˝PREDAVANJE ZA STROKOVNJAKE 22. 9. 2022 za najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva˝)
3. Upravičenec ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
a) V mesecu septembru 28. septembra 2022 so bili rezultati projekta predstavljeni na mednarodni delavnici z naslovom »Iniciatives to increase the resilience of the olive sector«, ki je potekala pod okriljem »Mednarodnega sveta za oljke« v Evora – Portugalska.  Seznam udeležencev dostopen na https://www.internationaloliveoil.org/international-workshop-on-initiatives-to-increase-the-resilience-of-the-olive-sector/
Dodajamo pa ga tudi med priloge (dokument ˝Seznam udeležencev - International Olive Council.pdf˝)

b)  V mesecu marcu, 30. marec 2022 na dogodku Hlajevi, dnevi so bili v okviru posveta z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO« rezultati projekta predstavljeni preko predavanja:
              »Podnebne spremembe in oljkarstvo v Sloveniji«, ki ga je izvedla dr. Maja Podgornik ZRS Koper in 
              »Postavitev namakalnega sistema v oljčniku«, ki ga je izvedel Jakob Fantinič, ZRS Koper
c) V mesecu aprilu, 2. april 2022 na dogodku Hlajevi dnevi, v okviru posveta z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO« so bili rezultati projekta predstavljeni v okviru TERENSKI DAN – REZ IN NAMAKANJE (dokazila v prilogi v mapi ˝PREDAVANJE 2.4.2023 - dogodku za najmanj deset udeležencev˝)

4. izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
Izdelali smo aplikacijo »Aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk«, ki je dostopna na: 
https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/#1670421629812-f8a8bb46-2522
5. Izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopno javnosti
Izdelali smo dve tiskani gradivi in sicer:
· Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje (ISBN: 978-961-7058-75-8, COBISS.SI-ID 100049667), in
· Ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk z avtomatiziranim sistemom za deficitno namakanje (ISBN 978-961-7058-99-4, COBISS.SI-ID 137790467)
Fotografije izdelanih publikacij prilagamo v prilogah v mapi ˝Brošure˝, dostopne pa so tudi v COBISS sistemu.
Z namenom, da bi dvignili inovativnost na kmetijskemu gospodarstvu in razširili rezultate projekta, so bili v 6. poročevalskem obdobju izvedeni naslednje aktivnosti in dogodki:
· 22. september 2022 je bilo organizirano predavanje za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci. 
· 28. septembra 2022 so bili rezultati projekta predstavljeni na mednarodni delavnici z naslovom »Iniciatives to increase the resilience of the olive sector«, ki je potekala pod okriljem »Mednarodnega sveta za oljke« v Evora – Portugalska.
· organizirani demonstracijski prikazi in sicer:
16. 9. 2022  - 10. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Lama- Dekani
28. 9. 2022 - 11. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Sermin
4.10. 2022 - 12. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Šempas
7.10. 2022 - 13. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Beneša Ankaran
-  izdana brošuro z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE« in
- spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  
- ažuriranje  projektne spletne strani. https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/





	PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev

	Aktivnost je bila opravljena že v  1.  in  2. poročevalskem obdobju 

	RAZŠIRJANJE, PORORABNOSTI IN TRAJNOSTI REZULTATOV
Način razširjanja
Obseg razširjanja
	1. Objave v tiskanih medijih:
a) Strokovna ali znanstvena publikacija: 
· publikacija z naslovom »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«.
· brošura z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE«
(obe publikaciji v tiskani in elektronski verziji za objavo na spletu)



b) Časopis:

· 30.3.2022 Primorske novice – Podnebne spremembe in drugi izzivi za oljkarje (elektronska verzija članka je za naročnike dostopna na https://www.primorske.si/2022/03/29/podnebne-spremembe-in-drugi-izzivi-za-oljkarje )

· 1.4.2022 Primorske novice – Znanje o potrebi namakanja (elektronska verzija članka je za naročnike dostopna na https://www.primorske.si/plus/sobota/kulinarika/znanje-o-potrebi-namakanja 
       Oba članka (izpis v celoti) smo posredovali v zadnji dopolnitvi.
c) Televizija:

30. 3. 2022 Regional obala - Predstavitev monografije o oljkah, tleh in sušnih razmerah
https://www.regionalobala.si/novica/iz-pretorske-palace-predstavitev-monografije-o-oljkah-tleh-in-susnih-razmerah-video 

30. 3. 2022 Primorska kronika - Oljkarstvo in podnebne spremembe od 12:42 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174860793?s=tv 

1. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Strokovni posvet slovenskih oljkarjev
https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174861411 

2. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Vpliv podnebnih sprememb na oljkarstvo
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861624?s=tv 

17. 4. 2022 Ljudje in zemlja od 6:10 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174865426?s=tv
 
d) Radio:

· 31.3. 2022 Radio Koper Kakšen izziv je namakanje oljk?
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/zgodbe/kaksen-izziv-je-namakanje-oljk/617655

· 30. 3. 2022 Radio Koper -  Oljka potrebuje manj vode, a ta je za pridelek nujna
https://365.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174862426

· 30. 3. 2022 Olivicoltura e sfide ambientali
https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/istria/olivicoltura-e-sfide-ambientali/617595 

e) Spletna stran vodilnega partnerja:
Ažurirana je bila spletna stran projekta https://www.zrs-p.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/  na katerem so in bodo dostopni rezultati projekta.

f) elektronska pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikov:

· 2.8.2022 – SUŠNI STRES IN PADAVINE (v prilogi)
· 18.7.2022 – EKSTREMNA SUŠA 2022 (v prilogi)

g) Tiskovna konferenca
Poleg omenjenih smo dne 30.3.2022 v sklopu dogodka Hlajevi dnevi organizirali tudi tiskovno konferenco ob izidu monografije ˝Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje˝ (dokazilo v prilogi, dokument ˝TISKOVNA KONFERENCA.pdf˝).




Z namenom, da bi dvignili inovativnost na kmetijskemu gospodarstvu in razširili rezultate projekta, so bili v 6. poročevalskem obdobju izvedeni naslednje aktivnosti in dogodki:
· 22. september 2022 je bilo organizirano predavanje za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci. 
· 28. septembra 2022 so bili rezultati projekta predstavljeni na mednarodni delavnici z naslovom »Iniciatives to increase the resilience of the olive sector«, ki je potekala pod okriljem »Mednarodnega sveta za oljke« v Evora – Portugalska.
· organizirani demonstracijski prikazi in sicer:
16. 9. 2022  - 10. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Lama- Dekani
28. 9. 2022 - 11. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Sermin
4.10. 2022 - 12. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Šempas
7.10. 2022 - 13. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Beneša Ankaran
-  izdana brošuro z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE« in
- spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  
- ažuriranje  projektne spletne strani. https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/




Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom doseženih ciljev in aktivnosti.


	3. Opis doseženih rezultatov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno opredeljenimi kazalniki opišite dosežene rezultate projekta EIP po 12-mesečnih obdobjih trajanja projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.)

	
	Doseženi rezultati
	Prispevek rezultatov k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov

	prvo 12-mesečje
	· že poročano v 1. in 2. zahtevku oziroma poročili
· oddan 1 zahtevek
· izvedeno 1. del (1 srečanje) v okviru usposabljanja
· vzpostavljeno namakanje na 8 lokacijah – demonstracijskih nasadih za različne sorte na različnih talnih tipih in klimatskih razmerah
· oddan 2 zahtevek
· izvedeno usposabljanje - izveden 2. del (2 srečanje) in 3. del (3.srečanje) v okviru usposabljanja
· izvedene meritve in zbrani podatki o  kakovosti in količini pridelka, vplivu namakanja na pojav škodljivcev itd.
· izvedba 4 demonstracijskih prikazov

	· že poročano v 1. in 2. zahtevku oziroma poročilu
· z vzpostavitvijo referenčnih centrov in izvajanje meritev v le teh je bila vzpostavljena boljša povezanost raziskav in kmetijske prakse s katerim smo spodbudili širšo uporabo avtomatskega namakanja – inovativnega ukrepanja.
· s usposabljanjem je bila  vzpostavljena horizontalna povezava med najnovejšimi raziskavami ter kmeti, svetovalci in podjetji namakalne opreme.
· s izvedbo meritev in zbiranjem podatkov na terenu so bili znanstveniki v neprestanem stiku s potrebami kmetijske prakse 
· s izvedbo 4 demonstracijskih prikazov je prišlo do hitrejšega prenosa inovativnih rešitev v prakso

	drugo 12-mesečje
	že poročano v 3. in 4. zahtevku oziroma poročilu
· oddan 3 zahtevek
· zbrani podatki o kakovosti in količin pridelka, količini dodane vode …. za 1 in 2. leto izvedbe poskusa 
· osnutek publikacije v katero je vključen osnutek protokola
· ogled dobrih praks – (demonstracijski prikazi) s predavanji za strokovnjake
· osnutek publikacije v katero je vključen osnutek protokola

	že poročano v 3. in 4. zahtevku oziroma poročilu
· s izvedbo meritev in zbiranjem podatkov na terenu so bili znanstveniki v neprestanem stiku s potrebami kmetijske prakse 
· s predavanje je bila  vzpostavljena horizontalna povezava med najnovejšimi raziskavami ter kmeti, svetovalci in podjetji namakalne opreme
· s širjenjem rezultatov o pomenu in prednostih avtomatskega namakanja smo posredno pripomogli k zagotavljanju trajnostne  oskrbe s hrano in izboljšanju procesov za ohranjanje okolja





	tretje 12-mesečje
	· zbrani podatki o kakovosti in količin pridelka, količini dodane vode …. za 1. in 2 leto izvedbe poskusa 

· v okviru 2. Hlajevih dnevov 30. 3. 2022 je KGZ- Novo mesto izvedlo delavnico - predavanje za kmetijska gospodarstva  in strokovnjake 

· 27. 5. 2021 je bila opravljena ekskurzija oziroma ogled dobre prakse s predavanji za strokovnjake 

· 30. 3. 2022 je bil izveden strokovni posvet z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO«

· Izdano tiskano gradivo s naslovom  »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje« 
· poslano je bilo 5 sporočil objavljenih na družbenih omrežjih.
· posredovano več kot 200 e-mail sporočil

· objavljeno več kot 6 objav v časopisu, radi, televiziji 

· 6 poročevalsko obdobje
· pridobljena dovoljenja za uvedbo namakanja
· 22. september 2022 je bilo organizirano predavanje za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci
· Izdelana brošura z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE« in
· Izdelan spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  
	· s izvedbo meritev in zbiranjem podatkov na terenu so bili znanstveniki v neprestanem stiku s potrebami kmetijske prakse 
· s predavanjem, bodo vzpostavljene horizontalne povezave med najnovejšimi raziskavami ter kmeti, svetovalci in podjetji namakalne opreme
· 
· s širjenjem rezultatov o pomenu in prednostih avtomatskega namakanja bomo posredno pripomogli k zagotavljanju trajnostne  oskrbe s hrano in izboljšanju procesov za ohranjanje okolja
· 
· s posvetom in izvedbo ekskurzije so bile vzpostavljene horizontalne povezave med najnovejšimi raziskavami ter kmeti in svetovanjem 






	4. Opis doseženih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (Navedite in jasno opredelite kaj so glavni doseženi neposredni učinki projekta EIP, kot npr. število razvitih gozdarskih praks, število izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin, število izvedenih delavnic, izobraževanj.)

	Doseženi neposredni učinki
	Utemeljitev neposrednega učinka

	Stabilna pridelava hrane na primernem sektorju kmetijske pridelave, ki so najbolj izpostavljeni negativnim vplivom podnebnih sprememb
	Z uvedbo namakanja v izbranih oljčnikih je bilo na podlagi 3 letnega spremljanja ugotovljeno, da se je pridelek povečal največ za 3 krat. V povprečju je bil pridelek od 50 do 100% večji pri namakanih oljkah, kot pri nenamakanih oljkah.

	Povečane število oljčnikov z avtomatiziranim namakanjem 
	več oljčnikov z avtomatiziranim namakanjem najmanj 8 oljčnikov

	Povečana namakalne površine oljčnih nasadov
	več namakanih površin. V letu 2020 ob začetku projekta se je po podatkih RKG namakalo 28,3 ha oljčnikov. Ob zaključku projekta se po podatkih RKG namaka skupno 42 ha oljčnikov.


	Usposobljeni pridelovalci oljk za izvedbo avtomatskega deficitnega namakanja 
· izveden 1 demonstracijski prikazi (2. 4. 2022)
· izveden posvet (30.3.2022)
· izveden delavnica oz. predavanje za kmetijska gospodarstva (30.3.2022)
· izdano tiskano gradivo
	več usposobljenih pridelovalcev za namakanje 

	Povečano število referenčnih nasadov
	število referenčnih nasadov 8 



	
	Z namenom, da bi preprečili neučinkovito rabo vode in razširili rezultate projekta, so bili v okviru projekta izvedene naslednje aktivnosti in dogodki:
6. poročilo
V mesec septembru 22. september 2022 je bilo organizirano predavanje za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci
in pedagoški delavci.

Poleg tega je bil dne 22. septembra spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem predstavljen tudi projektnim partnerjem.

V mesecu septembru 28. septembra 2022 so bili rezultati projekta predstavljeni na mednarodni delavnici z naslovom »Iniciatives to increase the resilience of the olive sector«, ki je potekala pod okriljem »Mednarodnega sveta za oljke« v Evora – Portugalska.
V mesecu septembru in oktobru so bili organizirani demonstracijski prikazi in sicer:
-	16. 9. 2022  - 10. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Lama- Dekani
-	28. 9. 2022 - 11. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Sermin
-	4.10. 2022 - 12. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Šempas
-	7.10. 2022 - 13. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Beneša Ankaran

V okviru zadnjega šestmesečnega poročevalskega obdobja je bila izdelana tudi:
-  brošura z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE« in
- spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  ki sta dostopna na projektni spletni strani: https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/.

5. POROČILO 
· izdana je bila publikacije v tiskani in elektronski verziji (objavljena na spletni stani projekta https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2022/06/Namakanje-oljk_2021-SPLETNA-IZDAJA.pdf) z naslovom »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«. 

· tiskovna konferenca ob izdaji publikacije »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje« 
dne 30. 3. 2022 v Pretorski palači v Kopru

· V petem poročevalskem obdobju smo v okviru 4. Hlajevih dnevov, ki so potekali od dne od 30. 3. 2022 do 2. 4. 2002  organizirali posvet z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO«
V okviru projekta smo na posvetu izvedli 3 predavanja in sicer:  
1. »Podnebne spremembe in oljkarstvo v Sloveniji«
2. »Postavitev namakalnega sistema v oljčniku«
3. »Aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk«
· V petem poročevalskem obdobju smo v okviru 4. Hlajevih dnevov,  okviru 4. Hlajevih dnevov  je bil dne 2. 4. 2022 izveden demonstracijski prikaz namakanja oljk

30. 3. 2022 Olivicoltura e sfide ambientali
https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/istria/olivicoltura-e-sfide-ambientali/617595

30. 3. 2022 Primorska kronika - Oljkarstvo in podnebne spremembe od 12:42 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174860793?s=tv

30. 3. 2022 Regional obala - Predstavitev monografije o oljkah, tleh in sušnih razmerah
https://www.regionalobala.si/novica/iz-pretorske-palace-predstavitev-monografije-o-oljkah-tleh-in-susnih-razmerah-video

30. 3. 2022 Primorske novice - Podnebne spremembe in drugi izzivi za oljkarje
https://www.primorske.si/2022/03/29/podnebne-spremembe-in-drugi-izzivi-za-oljkarje

30. 3. 2022 Radio Koper -  Oljka potrebuje manj vode, a ta je za pridelek nujna
https://365.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174862426

31. 3. 2022 Primorska kronika - V prihodnje več oljčnega olja
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861079?s=tv

31.3. 2022 Radio Koper Kakšen izziv je namakanje oljk?
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/zgodbe/kaksen-izziv-je-namakanje-oljk/617655

1. 4. 2022 TV Koper - Primorska kronika – Znanje o potrebi namakanja
https://www.primorske.si/plus/sobota/kulinarika/znanje-o-potrebi-namakanja

1. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Strokovni posvet slovenskih oljkarjev
https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174861411

2. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Vpliv podnebnih sprememb na oljkarstvo
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861624?s=tv

17. 4. 2022 Ljudje in zemlja od 6:10 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174865426?s=tv

29. 5. 2022 Ljudje in zemlja od 39:48 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174876199?s=tv

4. POROČILO 
Dne 16.10.2021 je potekala predstavitev projekta na prireditvi ob 41. Svetovnem dnevu hrane 2021, s sloganom »Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje!«. Predstavitev je bila izvedena na Centru biotehnike in turizma – Grm – Novo mesto. 
V mesecu oktobru je potekalo tudi ažuriranje  projektne spletne strani. https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/

18. 9. 2021 Primorske novice  Vreme je nagajalo letina bo pičla
https://www.primorske.si/plus/sobota/vreme-je-nagajalo-oljkarska-letina-bo-picla

12. 10. 2021 Studio ob sedemnajstih - Oljke v pasti podnebnih sprememb.
https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174813113

16.10. 2021 41.Svetovni dan  hrane Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje : Konferenca Hrana, prehrana, zdravje
http://danhrane.ecpd.si/2020/07/22/program-konference-2/

V času od 22. – 23. 11. 2021 se je vodilni partner (ZRS Koper) udeležil 36. Tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja, ki je bil dne 23.11.2021 posvečen Evropskemu partnerstvu za inovacije. Na posvetu je bil predstavljen tudi plakat Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu.
Dne 8.9.2021 je potekal 5.demonstracijski prikaz namakanja oljk - lokacija Šempas. 
Dne 25.9.2021 je potekal 6. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Sermin.
Dne 7.10.2021 je potekal 7.demonstracijski prikaz namakanja oljk. – lokacija Beneša.
Dne 20.10.2021 je potekal 8. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Dekani.

Izvedene so bile korekture osnutka publikacije – v kateri je predstavljen protokol vzpostavitve namakalnega sistema.

3. POROČILO 
V  mesecu marcu je Evropska komisija ob sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja (ENRD) organizirala velik mednarodni dogodek od 22. do 26. 3. 2021 v kontekstu priprave Dolgoročne vizije podeželskih območij na katerim je bil na virtualni stojnici predstavljen tudi projekt Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja oljk.
Izdelan je bil osnutek publikacije – v kateri je predstavljen protokol vzpostavitve namakalnega sistema.
V mesecu maju natančneje dne 27. 5. 2021 je bilo za kmetijske svetovalce in strokovnjake izvedeno strokovno predavanje o deficitnem namakanju oljk ter ogled dobrih praks avtomatskega namakanja oljk (demonstracijski prikazi).  Izvedba predavanja in ekskurzija je bila predvidena za zadnjih dvanajst mesecev pred zaključkom projekta EIP, vendar je bila zaradi bojazni o ponovni uvedbi ukrepov za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 oziroma za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic izvedena nekaj mescev prej.

2. POROČILO 
Projekt je bil predstavljen preko naslednjih medijev:
26. 6. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174708416

9.7.2020 – Regional obala 
https://www.regionalobala.si/novica/potrebna-predhodna-prijava-institut-za-oljkarstvo-vabi-na-usposabljanje-vodni-viri-vodno-dovoljenje

15.7.2020 – Regional obala 
https://www.regionalobala.si/novica/usposabljanje-za-oljkarje-na-spremenjeni-lokaciji-spremljali-ga-boste-lahko-tudi-v-zivo-prek-spleta

12.9.2020
Letnik XXI, September / 2020 – glasilo Oljka 
PRVI KORAKI VZPOSTAVITVE NAMAKALNEGA
SISTEMA

8. 11. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174730810

10.11.2020 –35. Tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja
https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/druga_gradiva/posvet/pp_avtomatizacija_in_ekonomska_upravicenost_namakanja_v_oljkarstvu_eip2020.pdf

Ažurirana spletne strani projekta: https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/

-Predstavitev projekta na 35. 35. Tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja posvetu

1. POROČILO 
Projekt je bil predstavljen preko naslednjih medijev:
31. 5. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174696984

7. 5. 2020 – prispevek Primorska kronika  https://www.facebook.com/tvkoper/videos/2901704923282291/

1.3. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja
 https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174675415

28.2.2020 https://www.regionalobala.si/novica/2-hlajevi-dnevi-za-oljkarje-ukinjajo-se-nekatera-fitofarmacevtska-sredstva-kaj-bo-z-oljcno-muho 

Vzpostavljena spletna stran projekta: https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/

	osveščena strokovna javnost preko izvedenega strokovnega predavanja o deficitnem namakanju oljk ter ogleda dobrih praks 
	


Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

	5. Primerjava doseženih ciljev, rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila morebitnih odstopanj (V primeru morebitnih odstopanj med načrtovanim in doseženim, ki niso skladna s terminskim načrtom izvedbe projekta, pojasnite kakšne ukrepe boste izvedli, da bodo načrtovani cilji, rezultati in neposredni učinki do konca projekta doseženi.)

	Načrtovani cilji
	Doseženi cilji 
	Pojasnila morebitnih odstopanj

	Razviti ekonomsko upravičen način avtomatiziranega namakanja oljk za različne talne tipe za različne kultivarje oljk in različne okoljske pogoje, ki bo omogočal manj ročnega dela, povečal učinke namakanja in omogočil natančnost dodajanja vode ter tako zmanjšal pritisk na vodne vire in hkrati zagotovil konstante in kakovostne pridelke.

	Cilj je dosežen – razvit je bil ekonomsko upravičen način avtomatiziranega namakanja oljk.

Rezultat cilja so razvidni iz izdelane
-  brošure z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE«
 in
- spletnega Kalkulatorja za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem
	

	V prakso prenesti raziskovalne rezultate avtomatiziranega namakanja oljk – pridobljene  v raziskovalnem nasadu Istrske belice ter pridobljena znanja razširiti tudi na druge kultivarje in rastne pogoje.
	Cilj je bil dosežen - preneseni raziskovalni rezultati avtomatiziranega namakanja oljk – pridobljenih  v raziskovalnem nasadu Istrske belice na druge kultivarje. 

 
	

	[bookmark: _Hlk514668407]Razširit praktično znanje namakanja oljk čim širšemu krogu kmetijskih gospodarstev ter s tem povečati izvedbo ukrepov za blaženje podnebnih sprememb, ki bodo omogočili konstantne in kakovostne pridelke, ohranjanje kulturne krajine in smotrno porabo vode.
	6. POROČILO 
V mesec septembru 22. september 2022 je bilo organizirano predavanje za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci. Poleg tega je bil dne 22. septembra spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem predstavljen tudi projektnim partnerjem.
V mesecu septembru 28. septembra 2022 so bili rezultati projekta predstavljeni na mednarodni delavnici z naslovom »Iniciatives to increase the resilience of the olive sector«, ki je potekala pod okriljem »Mednarodnega sveta za oljke« v Evora – Portugalska.
V mesecu septembru in oktobru so bili organizirani demonstracijski prikazi in sicer:
-	16. 9. 2022  - 10. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Lama- Dekani
-	28. 9. 2022 - 11. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Sermin
-	4.10. 2022 - 12. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Šempas
-	7.10. 2022 - 13. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Beneša Ankaran

V okviru zadnjega šestmesečnega poročevalskega obdobja je bila izdelana:
-  brošura z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE« in
- spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  ki sta dostopna na projektni spletni strani: https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/.


V predhodnih poročilih 
-	izdana je bila publikacije v tiskani in elektronski verziji (objavljena na spletni stani projekta https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2022/06/Namakanje-oljk_2021-SPLETNA-IZDAJA.pdf) z naslovom »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«. 

-	Izvedena tiskovna konferenca ob izdaji publikacije »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje« dne 30. 3. 2022 v Pretorski palači v Kopru

-	organiziran posvet 4. Hlajevih dnevov, ki so potekali od dne od 30. 3. 2022 do 2. 4. 2002  organizirali posvet z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO«
V okviru projekta smo na posvetu izvedli 3 predavanja in sicer:  
1.	»Podnebne spremembe in oljkarstvo v Sloveniji«
2.	»Postavitev namakalnega sistema v oljčniku«
3.	»Aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk«
-	V petem poročevalskem obdobju smo v okviru 4. Hlajevih dnevov,  okviru 4. Hlajevih dnevov  je bil dne 2. 4. 2022 izveden demonstracijski prikaz namakanja oljk

-	 predstavitev projekta na prireditvi ob 41. Svetovnem dnevu hrane 2021, s sloganom »Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje!«  dne 16.10.2021, Centru biotehnike in turizma – Grm – Novo mesto. 

-	Izdelana projektna spletna strani  https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/

-	predstavitev projekta na 35 in 36. Tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja, ki je bil dne 9.11. -10.11.2020 23.11.2021 posvečen Evropskemu partnerstvu za inovacije. 

-	Izvedeni demonstracijski prikazi:
Dne 7.8.2020 – 1.demonstracijski prikaz – Šempas
Dne 30.9.2020 – 2. demonstracijski prikaz – Beneša
Dne 12.10.2020 – 3. demonstracijski prikaz – Sermin
Dne 20.10.2020 – 4. demonstracijski prikaz – Dekani
Dne 8.9.2021 je potekal 5.demonstracijski prikaz namakanja oljk - lokacija Šempas. 
Dne 25.9.2021 je potekal 6. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Sermin.
Dne 7.10.2021 je potekal 7.demonstracijski prikaz namakanja oljk. – lokacija Beneša.
Dne 20.10.2021 je potekal 8. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Dekani.
-	Z izvedbo usposabljanje dne 7.2.2020; 16.7.2020; 16.9.2020 je bilo tako izvedeno 9 urno usposabljanje za namakanje. Sodelovalo je več kot 15 kmetijskih gospodarstev:
Dne 7.2.2020  – je izvedeno usposabljanje »Tehnologija dodajanja vode, avtomatizacija namakanja in namakalna oprema«.
Dne 16.7.2020 – je izvedeno usposabljanje »Vodni viri, vodno dovoljenje ter strokovna in finančna podpora namakanju«. Zaradi velikega interesa in upoštevanja COVID 19 ukrepov je bilo usposabljanje tudi posneto.
Dne 16.9.2020 – je izvedeno usposabljanje »Deficitni princip namakanja v oljkarstvu in odziv oljke na sušo«,  

-	Izvedena predstavitev projekta na mednarodnem dogodku- V  mesecu marcu je Evropska komisija ob sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja (ENRD) organizirala velik mednarodni dogodek od 22. do 26. 3. 2021 v kontekstu priprave Dolgoročne vizije podeželskih območij na katerim je bil na virtualni stojnici predstavljen tudi projekt Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja oljk.

-	Izvedeno strokovno predavanje  - dne 27. 5. 2021 je bilo za kmetijske svetovalce in strokovnjake izvedeno strokovno predavanje o deficitnem namakanju oljk ter ogled dobrih praks avtomatskega namakanja oljk (demonstracijski prikazi).  Projekt je bil predstavljen preko  številnih medijev – TV, RADIO , Časopis, ….
	Izvedba predavanja in ekskurzija je bila predvidena za zadnjih dvanajst mesecev pred zaključkom projekta EIP, vendar je bila zaradi bojazni o ponovni uvedbi ukrepov za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 oziroma za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic izvedena nekaj mescev prej.


	  S uvajanjem avtomatiziranega namakanja v prakso, s vzpostavljanjem referenčnih nasadov dobrih praks namakanja in s širjenjem rezultatov projekta, bomo preprečili neučinkovito rabo vode v oljčnikih Slovenske Istre, izboljšali pridelovalni potencial kmetijskih zemljišč, zmanjšali nelegalno črpanje vode, zmanjšali pritisk na vodne vire ter zagotoviti boljše upravljanje z vodnimi viri ter tako zmanjšali izpiranje FSS in nitratov oz. negativne vpliv na kemijsko stanje podzemnih voda.

	Cilj je bi delno dosežen – vzpostavljeni so bili referenčni nasadi za namakanje oljk. 
	


	Usposobiti kmetijska gospodarstva, v okviru katerih bodo vzpostavljeni referenčni nasadi in kmetijska gospodarstva, ki že izvajajo avtomatizirano namakanje oljk za vzpostavitve namakalnih sistemov v oljčnikih in izvajanje prakse deficitnega avtomatiziranega namakanja oljk.
	Cilj je bil delno dosežen – v 2 poročevalskem obdobju

· Z izvedbo usposabljanje dne 7.2.2020; 16.7.2020; 16.9.2020 je bilo izvedeno 9 urno usposabljanje za namakanje. Sodelovalo je več kot 15 kmetijskih gospodarstev:
Dne 7.2.2020  – je izvedeno usposabljanje »Tehnologija dodajanja vode, avtomatizacija namakanja in namakalna oprema«.
Dne 16.7.2020 – je izvedeno usposabljanje »Vodni viri, vodno dovoljenje ter strokovna in finančna podpora namakanju«. Zaradi velikega interesa in upoštevanja COVID 19 ukrepov je bilo usposabljanje tudi posneto.
Dne 16.9.2020 – je izvedeno usposabljanje »Deficitni princip namakanja v oljkarstvu in odziv oljke na sušo«,  

	

	Načrtovani rezultati
	Doseženi rezultati
	Pojasnila morebitnih odstopanj

	[bookmark: _Hlk42608577]izvedeno usposabljanje
	Rezultat dosežen v 2. poročevalskem obdobju

· Z izvedbo usposabljanje dne 7.2.2020; 16.7.2020; 16.9.2020 je bilo izvedeno 9 urno usposabljanje za namakanje. Sodelovalo je več kot 15 kmetijskih gospodarstev:
Dne 7.2.2020  – je izvedeno usposabljanje »Tehnologija dodajanja vode, avtomatizacija namakanja in namakalna oprema«.
Dne 16.7.2020 – je izvedeno usposabljanje »Vodni viri, vodno dovoljenje ter strokovna in finančna podpora namakanju«. Zaradi velikega interesa in upoštevanja COVID 19 ukrepov je bilo usposabljanje tudi posneto.
Dne 16.9.2020 – je izvedeno usposabljanje »Deficitni princip namakanja v oljkarstvu in odziv oljke na sušo«,  




	

	vzpostavljeno avtomatsko namakanje na 8 lokacijah na različnih sortah, talnih tipih in klimatskih razmerah – vzpostavljeni demonstracijski nasadi
	Rezultat dosežen v 1. in 2. poročevalskem obdobju.

Vzpostavljeno je bilo avtomatsko namakanje oljk.	
	Zaradi upoštevanja interventnih ukrepov vlade, ki jih je le ta sprejela zaradi omejitve posledic epidemije – je prišlo do zamika vzpostavitev celotne opreme za avtomatsko namakanje.

	Izvedene meritve in zbrani podatki o vsebnosti vode v tleh, količini dodane vode, meteoroloških parametrih, vplivih namakanja na pridelek, akumulacijo in kakovost olja, kondicijo drevesa, pojav bolezni in škodljivcev ter stroških za vzpostavitev, nadgradnjo in delovanje namakalnih sistemov 
	Analizirani so bile meritve pridobljene v 1.; 2; 3 leta poljskega poskusa. 
	

	Izdelan protokol vzpostavitve avtomatskega namakanja v oljčnem nasadu
	Rezultat dosežen v 5. poročevalskem obdobju
· izdana je bila publikacije v tiskani in elektronski verziji (objavljena na spletni stani projekta https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2022/06/Namakanje-oljk_2021-SPLETNA-IZDAJA.pdf) z naslovom »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«. 

	

	ovrednotena ekonomska upravičenost namakanja oljk 
v praksi
	Rezultat dosežen v 6. poročevalskem obdobju
Zbrani podatki 1., 2. in 3  leta izvajanja poskusa. Izdelana 
brošura z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE
	

	izdelan model za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk
	Rezultat dosežen v 6. poročevalskem obdobju

Zbrani podatki 1., 2. in 3  leta izvajanja poskusa. 
Izdelan 
spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  ki sta dostopna na projektni spletni strani projekta.
	

	3 izvedeni demonstracijski prikazi  
	Dne 7.8.2020 –1.demonstracijski prikaz – Šempas
Dne 30.9.2020 – 2. demonstracijski prikaz – Beneša
Dne 12.10.2020 – 3. demonstracijski prikaz – Sermin
Dne 20.10.2020 – 4. demonstracijski prikaz – Dekani
	

	4 zahtevek in poročilo
	Rezultat dosežen Izdelani in oddani 4 zahtevki + vse zahtevane dopolnitve

	

	 1 del. izvedenih meritev in zbrani podatki o kakovosti količin, pridelka, vodi ….

	Rezultat dosežen v 1.,  2. in 3 poročevalskem obdobju.
	

	3 izvedeni demonstracijski prikazi  
	Dne 8.9.2021 je potekal 5.demonstracijski prikaz namakanja oljk - lokacija Šempas. 
Dne 25.9.2021 je potekal 6. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Sermin.
Dne 7.10.2021 je potekal 7.demonstracijski prikaz namakanja oljk. – lokacija Beneša.
Dne 20.10.2021 je potekal 8. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Dekani.
	

	3 zahtevek in poročilo
	Rezultat dosežen Izdelani in oddani 4 zahtevki + vse zahtevane dopolnitve

	

	 2 del. izvedenih meritev in zbrani podatki o kakovosti količin, pridelka, vodi ….
	Rezultat dosežen Zbrani podatki 1. leta in 2 leta izvajanja poskusa 

	

	4 zahtevek in poročilo
	Rezultat dosežen Izdelani in oddani 5 zahtevki + vse zahtevane dopolnitve

	

	1 ekskurzija dobre prakse s predavanji za strokovnjake
	Rezultat dosežen v 3. poročevalskem obdobju. -	
Izvedeno strokovno predavanje  - dne 27. 5. 2021 je bilo za kmetijske svetovalce in strokovnjake izvedeno strokovno predavanje o deficitnem namakanju oljk ter ogled dobrih praks avtomatskega namakanja oljk (demonstracijski prikazi).  Izvedba predavanja in ekskurzija je bila predvidena za zadnjih dvanajst mesecev pred zaključkom projekta EIP, vendar je bila zaradi bojazni o ponovni uvedbi ukrepov za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 oziroma za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic izvedena nekaj mescev prej.
	

	3 demonstracijski prikazi  
	Rezultat dosežen v 6. poročevalskem obdobju
16. 9. 2022  - 10. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Lama- Dekani
28. 9. 2022 - 11. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Sermin
4.10. 2022 - 12. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Šempas
7.10. 2022 - 13. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Beneša Ankaran
	

	 3 del. Izvedenih meritev in zbrani podatki o kakovosti količin, pridelka, vodi ….

	Zbrani podatki 1. leta, 2.leta in 3.leta izvajanja poskusa 

	

	[bookmark: _Hlk89690073]1 strokovni posvet na temo namakanja
	Rezultat dosežen V petem poročevalskem obdobju smo v okviru 4. Hlajevih dnevov, ki so potekali od dne od 30. 3. 2022 do 2. 4. 2002  organizirali posvet z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO«

	

	1 ovrednotena ekonomska upravičenost namakanja oljk v praksi predstavljeno v tiskanem gradivu
	Rezultat dosežen v 6. poročevalskem obdobju
Izdelan brošura z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE«
	

	1 izdelan model za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk
	Rezultat dosežen v 6. poročevalskem obdobju

Izdelan 
spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  ki sta dostopna na projektni spletni strani projekta.


	

	1 delavnica za kmetijska gospodarstva
	Rezultat dosežen v 6. poročevalskem obdobju
.

V šestem poročevalskem obdobju  v mesec septembru 22. september 2022 je bilo organizirano predavanje za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci. 

V petem poročevalskem obdobju smo v okviru 4. Hlajevih dnevov, ki so potekali od dne od 30. 3. 2022 do 2. 4. 2002  organizirali posvet z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO«
V okviru projekta smo na posvetu izvedli 3 delavnice - predavanja za kmetijska gospodarstva:  
· »Podnebne spremembe in oljkarstvo v Sloveniji«
· »Postavitev namakalnega sistema v oljčniku«
· »Aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk«

	

	1 predavanje za strokovnjake
	Rezultat dosežen v 6. poročevalskem obdobju
V mesec septembru 22. september 2022 je bilo organizirano predavanje za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci.

V petem poročevalskem obdobju smo v okviru 4. Hlajevih dnevov, ki so potekali od dne od 30. 3. 2022 do 2. 4. 2002  organizirali posvet z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO«
V okviru projekta smo na posvetu izvedli 3 delavnice - predavanja za strokovnjake:  
· »Podnebne spremembe in oljkarstvo v Sloveniji«
· »Postavitev namakalnega sistema v oljčniku«
· »Aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk«


	

	1 tiskano gradivo

	Rezultat dosežen v 5. poročevalskem obdobju
· Izdelan brošura z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE«

· izdana je bila publikacije v tiskani in elektronski verziji (objavljena na spletni stani projekta https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2022/06/Namakanje-oljk_2021-SPLETNA-IZDAJA.pdf) z naslovom »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«. 

	

	6 objav v časopisu, radiu, televiziji
	3 objave na TV – 1. POROČILO
2 objavi na TV, 1 objava v časopisu – 2. POROČILO
7 objavi na TV, 2 objavi v časopisu, 2 radio TV – 5. POROČILO

	

	najmanj 5 sporočil na družabnih omrežji in internetu
	2 objavi na internetu 1.POROČILO
1 objavi na internetu – 3.POROČLO
3 objavi na internetu – 5. POROČILO
2 objavi na internetu – 6. POROČILO

Uresničen bo v naslednjem poročevalskem obdobju.
	

	najmanj 20 poslanih sporočil po elektronski pošti
	10 sporočil posredovanih po elektronski pošti – 2.POROČILO

2 sporočil posredovanih po elektronski pošti – 3.POROČILO 

4 sporočil posredovanih po elektronski pošti – 4.POROČILO 

4 sporočil posredovanih po elektronski pošti – 5.POROČILO 

Uresničen bo v naslednjem poročevalskem obdobju.
	

	Načrtovani neposredni učinki
	Doseženi neposredni učinki
	Pojasnila morebitnih odstopanj

	Stabilna pridelava hrane na primarnem sektorju kmetijske pridelav, ki so najbolj izpostavljeni negativnim vplivom podnebnih sprememb.
	Z uvedbo namakanja v izbranih oljčnikih je bilo na podlagi 3 letnega spremljanja ugotovljeno, da se je pridelek povečal največ za 3 krat. V povprečju je bil pridelek od 50 do 100% večji pri namakanih oljkah, kot pri nenamakanih oljkah.
	Dosežen neposredni učinek

	Povečane število oljčnikov z avtomatiziranim namakanjem 
	Povečane število oljčnikov z avtomatiziranim namakanjem
	Dosežen neposredni učinek

	Povečana namakalne površine oljčnih nasadov
	Povečana namakalne površine oljčnih nasadov.
Več namakanih površin. V letu 2020 ob začetku projekta se je po podatkih RKG namakalo 28,3 ha oljčnikov. Ob zaključku projekta se po podatkih RKG namaka skupno 42 ha oljčnikov.
	Dosežen neposredni učinek

	Usposobljeni pridelovalci oljk za izvedbo avtomatskega deficitnega namakanja
	Usposobljeni pridelovalci oljk za izvedbo avtomatskega deficitnega namakanja
	Dosežen neposredni učinek
Izvedeno usposabljanje:
Srečanja: 2.7.2020; 16.7.2020; 16.9.2020

	Povečano število referenčnih nasadov
	Povečano število referenčnih nasadov
	Dosežen neposredni učinek

	učinkovita poraba vode 
	Učinkovita raba vode – voda je dodana glede na primanjkljaj vsebnosti vode v tleh.
	Dosežen neposredni učinek

	višji prihodek iz kmetijske dejavnosti
	Z uvedbo namakanja v izbranih oljčnikih je bilo na podlagi 3 letnega spremljanja ugotovljeno, da se je pridelek povečal največ za 3 krat. V povprečju je bil pridelek od 50 do 100% večji pri namakanih oljkah, kot pri nenamakanih oljkah.
	Dosežen neposredni učinek
.

	osveščeni pridelovalci o dobrih praksah namakanja preko demonstracijskih prikazov, delavnic, elektronskih sporočil, družabnih omrežji, itd….posveta
	Izvedeni posvet, tiskovna konferenca, demonstracijski prikazi, medijske objave, izdana tiskana publikacija… itd.,
	Dosežen neposredni učinek

	osveščena strokovna javnost preko posveta, ogleda dobre prakse itd., predavanj za strokovnjake
	6. POROČILO 
V mesec septembru 22. september 2022 je bilo organizirano predavanje za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci. Poleg tega je bil dne 22. septembra spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem predstavljen tudi projektnim partnerjem.
V mesecu septembru 28. septembra 2022 so bili rezultati projekta predstavljeni na mednarodni delavnici z naslovom »Iniciatives to increase the resilience of the olive sector«, ki je potekala pod okriljem »Mednarodnega sveta za oljke« v Evora – Portugalska.
V mesecu septembru in oktobru so bili organizirani demonstracijski prikazi in sicer:
-	16. 9. 2022  - 10. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Lama- Dekani
-	28. 9. 2022 - 11. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Sermin
-	4.10. 2022 - 12. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Šempas
-	7.10. 2022 - 13. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Beneša Ankaran

V okviru zadnjega šestmesečnega poročevalskega obdobja je bila izdelana:
-  brošura z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE« in
- spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  ki sta dostopna na projektni spletni strani: https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/.

V predhodnih poročilih 
-	izdana je bila publikacije v tiskani in elektronski verziji (objavljena na spletni stani projekta https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2022/06/Namakanje-oljk_2021-SPLETNA-IZDAJA.pdf) z naslovom »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«. 

-	Izvedena tiskovna konferenca ob izdaji publikacije »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje« dne 30. 3. 2022 v Pretorski palači v Kopru

-	organiziran posvet 4. Hlajevih dnevov, ki so potekali od dne od 30. 3. 2022 do 2. 4. 2002  organizirali posvet z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO«
V okviru projekta smo na posvetu izvedli 3 predavanja in sicer:  
1.	»Podnebne spremembe in oljkarstvo v Sloveniji«
2.	»Postavitev namakalnega sistema v oljčniku«
3.	»Aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk«
-	V petem poročevalskem obdobju smo v okviru 4. Hlajevih dnevov,  okviru 4. Hlajevih dnevov  je bil dne 2. 4. 2022 izveden demonstracijski prikaz namakanja oljk

-	 predstavitev projekta na prireditvi ob 41. Svetovnem dnevu hrane 2021, s sloganom »Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje!«  dne 16.10.2021, Centru biotehnike in turizma – Grm – Novo mesto. 

-	Izdelana projektna spletna strani  https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/

-	predstavitev projekta na 35 in 36. Tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja, ki je bil dne 9.11. -10.11.2020 23.11.2021 posvečen Evropskemu partnerstvu za inovacije. 

-	Izvedeni demonstracijski prikazi:
Dne 7.8.2020 – 1.demonstracijski prikaz – Šempas
Dne 30.9.2020 – 2. demonstracijski prikaz – Beneša
Dne 12.10.2020 – 3. demonstracijski prikaz – Sermin
Dne 20.10.2020 – 4. demonstracijski prikaz – Dekani
Dne 8.9.2021 je potekal 5.demonstracijski prikaz namakanja oljk - lokacija Šempas. 
Dne 25.9.2021 je potekal 6. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Sermin.
Dne 7.10.2021 je potekal 7.demonstracijski prikaz namakanja oljk. – lokacija Beneša.
Dne 20.10.2021 je potekal 8. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Dekani.
-	Z izvedbo usposabljanje dne 7.2.2020; 16.7.2020; 16.9.2020 je bilo tako izvedeno 9 urno usposabljanje za namakanje. Sodelovalo je več kot 15 kmetijskih gospodarstev:
Dne 7.2.2020  – je izvedeno usposabljanje »Tehnologija dodajanja vode, avtomatizacija namakanja in namakalna oprema«.
Dne 16.7.2020 – je izvedeno usposabljanje »Vodni viri, vodno dovoljenje ter strokovna in finančna podpora namakanju«. Zaradi velikega interesa in upoštevanja COVID 19 ukrepov je bilo usposabljanje tudi posneto.
Dne 16.9.2020 – je izvedeno usposabljanje »Deficitni princip namakanja v oljkarstvu in odziv oljke na sušo«,  

-	Izvedena predstavitev projekta na mednarodnem dogodku- V  mesecu marcu je Evropska komisija ob sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja (ENRD) organizirala velik mednarodni dogodek od 22. do 26. 3. 2021 v kontekstu priprave Dolgoročne vizije podeželskih območij na katerim je bil na virtualni stojnici predstavljen tudi projekt Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja oljk.

-	Izvedeno strokovno predavanje  - dne 27. 5. 2021 je bilo za kmetijske svetovalce in strokovnjake izvedeno strokovno predavanje o deficitnem namakanju oljk ter ogled dobrih praks avtomatskega namakanja oljk (demonstracijski prikazi).  Projekt je bil predstavljen preko  številnih medijev – TV, RADIO , Časopis, ….


29. 5. 2022 Ljudje in zemlja od 39:48 minute dalje

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174876199?s=tv

17. 4. 2022 Ljudje in zemlja od 6:10 minute dalje

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174865426?s=tv

2. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika – Vpliv podnebnih sprememb na oljkarstvo

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861624?s=tv

1. 4. 2022 TV Koper – Primorska kronika – Znanje o potrebi namakanja

https://www.primorske.si/plus/sobota/kulinarika/znanje-o-potrebi-namakanja

1. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika – Strokovni posvet slovenskih oljkarjev

https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174861411

31. 3. 2022 Primorska kronika – V prihodnje več oljčnega olja

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861079?s=tv

31.3. 2022 Radio Koper – Kakšen izziv je namakanje oljk?

https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/zgodbe/kaksen-izziv-je-namakanje-oljk/617655

30. 3. 2022 Radio Koper Capodistria – Olivicoltura e sfide ambientali

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/istria/olivicoltura-e-sfide-ambientali/617595

30. 3. 2022 Primorska kronika – Oljkarstvo in podnebne spremembe od 12:42 minute dalje

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174860793?s=tv

30. 3. 2022 Regional obala – Predstavitev monografije o oljkah, tleh in sušnih razmerah

https://www.regionalobala.si/novica/iz-pretorske-palace-predstavitev-monografije-o-oljkah-tleh-in-susnih-razmerah-video

30. 3. 2022 Primorske novice – Podnebne spremembe in drugi izzivi za oljkarje

https://www.primorske.si/2022/03/29/podnebne-spremembe-in-drugi-izzivi-za-oljkarje

30. 3. 2022 Radio Koper – Oljka potrebuje manj vode, a ta je za pridelek nujna

https://365.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174862426

16. 10. 2021 41.Svetovni dan hrane Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje : Konferenca Hrana, prehrana, zdravje

http://danhrane.ecpd.si/2020/07/22/program-konference-2/

12. 10. 2021 Studio ob sedemnajstih – Oljke v pasti podnebnih sprememb.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174813113

18. 9. 2021 Primorske novice Vreme je nagajalo letina bo pičla

https://www.primorske.si/plus/sobota/vreme-je-nagajalo-oljkarska-letina-bo-picla

15. 10. 2020 – Oddaja Dobro Jutro

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174725170?s=tv

28. 2. 2020 – Obvestilo

https://www.regionalobala.si/novica/2-hlajevi-dnevi-za-oljkarje-ukinjajo-se-nekatera-fitofarmacevtska-sredstva-kaj-bo-z-oljcno-muho

1. 3. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174675415

4. 3. 2020 – Vabilo Hlajevi dnevi

https://ekopercapodistria.si/novice/institut-za-oljarstvo-zrs-koper-vabi-na-2-hlajeve-dneve/

7. 5. 2020 – prispevek Primorska kronika

https://www.facebook.com/tvkoper/videos/2901704923282291/

31. 5. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174696984

9. 7. 2020 – Vabilo na 2.srečanje – Usposabljanje »Vodni viri, vodno dovoljenje ter strokovna in finančna podpora namakanju«

https://www.regionalobala.si/novica/potrebna-predhodna-prijava-institut-za-oljkarstvo-vabi-na-usposabljanje-vodni-viri-vodno-dovoljenje-

15. 7. 2020 – Obvestilo – sprememba lokacije

https://www.regionalobala.si/novica/usposabljanje-za-oljkarje-na-spremenjeni-lokaciji-spremljali-ga-boste-lahko-tudi-v-zivo-prek-spleta

26. 7. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174708416

DISEMINACIJA REZULTATOV



	Dosežen neposredni učinek

	[bookmark: _Hlk89690025]Izdelane kalkulacije za ekonomsko upravičenost namakanja oljk s pomočjo priročnika in strokovnega gradiva  
	Rezultat dosežen v 6. poročevalskem obdobju
Izdelan brošura z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE«
Izdelan 
spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  ki sta dostopna na projektni spletni strani projekta.


	Dosežen neposredni učinek.










	6. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih in navedba dosežkov vsake aktivnosti) (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, napišite, katere aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu načrtovanih ciljev. Navedite tudi kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se je izvedel praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije.) 

	Član partnerstva
	Izvedena aktivnost
	Dosežki aktivnosti in cilj, h kateremu je prispevala izvedena aktivnost


	Vodilni partner – ZRS Koper 
	1.Vodenje in koordinacija 
	oddani zahtevki

izveden projekt

izdelana poročila

podpisan medsebojni sporazum

	Vodilni partner – ZRS Koper
	2.Priprava in izvedba praktičnega  preizkusa
	izdelana analiza 
hidropedoloških lastnosti tal,

izdelan namakalni načrt za izvedbo praktičnega preizkusa,

nadgrajene in posodobljene meteorološke postaje,


	Vodilni partner – ZRS Koper
	3.A Izvajanje meritev in zbiranje podatkov
	izvedene analize rastlinskega materiala in analize kakovosti oljčnega olja

izvedene meritve v izbranih nasadih

zbrani in obdelani podatki izvedenih praktičnih poskusov

	Vodilni partner – ZRS Koper
	3.B Program usposabljanja
	izveden program usposabljanja

	Vodilni partner – ZRS Koper
	4.Izdelava in razvoj modela za ekonomsko upravičenost namakanja

	pripravljeni podatki za izdelavo analiz ekonomske upravičenosti namakanja oljk in razvoj modela

	[bookmark: _Hlk89782418]Vodilni partner – ZRS Koper
	[bookmark: _Hlk514851728]5.Razširjanje rezultatov:

	izveden 1 ogled dobrih praks s predavanjem

izdelana mobilna aplikacija

izdelano 1 tiskano gradivo

objavljena več kot 3 članka

objavljeni več kot 3 prispevki na radiu in TV

izvedena 1 tiskovna konferenca

izveden 1 posvet


	Partner - KGZS Novo mesto
	2. Priprava in izvedba praktičnega  preizkusa
	zasnova praktičnega preizkusa

	Partner - KGZS Novo mesto
	4.Izdelava in razvoj modela za ekonomsko upravičenost namakanja

	izdelana ekonomska ocena upravičenosti namakanja oljk v praksi 

ovrednotena ekonomsko korist pridelovalcev oljk pri vzpostavitvi avtomatskega namakanja oljčnikov
izdelana priporočila 

izdelan model za izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk

	Partner - KGZS Novo mesto
	5.Razširjanje rezultatov:

	Izvedena 1 strokovna delavnica

Izvedeno 1 predavanje 

pripravljene vsebine za tiskano gradivo	

izvedena tiskovna konferenca

izdelana mobilna aplikacija

izveden posvet

	Partner Vanja Dujc

	2.Priprava in izvedba praktičnega  preizkusa:
	vzpostavljen avtomatiziran namakalni sistem in demonstracijski prikaz

izveden praktični preizkus

zabeleženi podatki


	
	3.B Program usposabljanja:

	opravljeno usposabljanje

	
	5.Razširjanje rezultatov:

	izvedena tiskovna konferenca
izdelana mobilna aplikacija
izveden posvet

	Partner Gorazd Jereb

	Priprava in izvedba praktičnega  preizkusa:
	vzpostavljen avtomatiziran namakalni sistem 

izveden praktični preizkus

zabeleženi podatki


	
	3.B Program usposabljanja:

	opravljeno usposabljanje

	
	5.Razširjanje rezultatov:

	izvedena tiskovna konferenca

izdelana mobilna aplikacija

izveden posvet

	Iris Novak

	Priprava in izvedba praktičnega  preizkusa:
	vzpostavljen avtomatiziran namakalni sistem in demonstracijski prikaz

izveden praktični preizkus

zabeleženi podatki


	
	3.B Program usposabljanja:

	opravljeno usposabljanje

	
	5.Razširjanje rezultatov:

	izvedena tiskovna konferenca

izdelana mobilna aplikacija

izveden posvet

	Partner Franko Miklavčič

	Priprava in izvedba praktičnega  preizkusa:
	vzpostavljen avtomatiziran namakalni sistem in demonstracijski prikaz

izveden praktični preizkus

zabeleženi podatki


	
	3.B Program usposabljanja:

	opravljeno usposabljanje

	
	5.Razširjanje rezultatov:

	izvedena tiskovna konferenca
izdelana mobilna aplikacija
izveden posvet

	Partner Boris Jenko

	Priprava in izvedba praktičnega  preizkusa:
	vzpostavljen avtomatiziran namakalni sistem in demonstracijski prikaz

izveden praktični preizkus

zabeleženi podatki


	
	3.B Program usposabljanja:

	opravljeno usposabljanje

	
	5.Razširjanje rezultatov:

	izvedena tiskovna konferenca

izdelana mobilna aplikacija

izveden posvet

izvedene 3 demonstracijske delavnice za širši krog kmetijskih gospodarstev


	Partner Dorjana Hlaj

	Priprava in izvedba praktičnega  preizkusa:
	vzpostavljen avtomatiziran namakalni sistem in demonstracijski prikaz

izveden praktični preizkus

zabeleženi podatki


	
	3.B Program usposabljanja:

	opravljeno usposabljanje

	
	5.Razširjanje rezultatov:

	izvedena tiskovna konferenca

izdelana mobilna aplikacija

izveden posvet

izvedene 3 demonstracijske delavnice za širši krog kmetijskih gospodarstev


	[bookmark: _Hlk5714700][bookmark: _Hlk105741627]Partner Ernest Kante

	Priprava in izvedba praktičnega  preizkusa:
	vzpostavljen avtomatiziran namakalni sistem in demonstracijski prikaz

izveden praktični preizkus

zabeleženi podatki


	
	3.B Program usposabljanja:

	opravljeno usposabljanje

	
	5.Razširjanje rezultatov:

	izvedena tiskovna konferenca

izdelana mobilna aplikacija

izveden posvet

izvedene 3 demonstracijske delavnice za širši krog kmetijskih gospodarstev


	Partner Franjo Bošnjak

	Priprava in izvedba praktičnega  preizkusa:
	vzpostavljen avtomatiziran namakalni sistem in demonstracijski prikaz

izveden praktični preizkus

zabeleženi podatki


	
	3.B Program usposabljanja:

	opravljeno usposabljanje

	
	5.Razširjanje rezultatov:

	izvedena tiskovna konferenca

izdelana mobilna aplikacija

izveden posvet

izvedene 4 demonstracijske delavnice za širši krog kmetijskih gospodarstev




Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

	7. Opis doseganja načrtovanih mejnikov projekta v skladu s terminskim načrtom:

	a. časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih neposrednih učinkov projekta,

	Mesec/leto
	Doseženi neposredni učinek projekta


	Oktober 2021
	Stabilna pridelava hrane na primarnem sektorju kmetijske pridelav, ki so najbolj izpostavljeni negativnim vplivom podnebnih sprememb

	Maj 2020
	Povečane število oljčnikov z avtomatiziranim namakanjem 

	Maj 2020
	Povečana namakalne površine oljčnih nasadov

	April 2020
	Usposobljeni pridelovalci oljk za izvedbo avtomatskega deficitnega namakanja

	Maj 2020
	Povečano število referenčnih nasadov

	November 2022
	učinkovita poraba vode

	November 2022
	višji prihodek iz kmetijske dejavnosti 

	November 2022
	Izdelana kalkulacija za ekonomsko upravičenost namakanja oljk s pomočjo priročnika in strokovnega gradiva

	April  2022
	osveščeni pridelovalci o dobrih praksah namakanja preko demonstracijskih prikazov, delavnic, elektronskih sporočil, družabnih omrežji, itd….posveta

	April  2022
	osveščena strokovna javnost preko posveta, ogleda dobre prakse itd., predavanj za strokovnjake


Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.
	b. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih rezultatov projekta

	Mesec/leto
	Načrtovani rezultati


	Avgust – Oktober 2022


	Pridobljena dovoljenja za uvedbo namakanja.

	Avgust 2022

	izvedena udeležba na posvetu z naslovom »NAMAKANJE – NUJA ZA OBSTOJ SLOVENSKEGA KMETIJSTVA«, ki je potekal v okviru AGRA v Gornji Radgoni

	
September 2022
	organizirano predavanje za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci

	
September 2022
	rezultati projekta so bili predstavljeni na mednarodni delavnici z naslovom »Iniciatives to increase the resilience of the olive sector«, ki je potekala pod okriljem »Mednarodnega sveta za oljke« v Evora – Portugalska.


	September  - Oktober 2022
	4 izvedeni demonstracijski prikazi  

-	16. 9. 2022  - 10. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Lama- Dekani
-	28. 9. 2022 - 11. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Sermin
-	4.10. 2022 - 12. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Šempas
-	7.10. 2022 - 13. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Beneša Ankaran

	November 2022
	Izdelana brošuro z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE

	November 2022

	Izdelan spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  ki sta dostopna na projektni spletni strani: https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/.

	November 2022
	 3 del. izvedenih meritev in zbrani podatki o kakovosti količin, pridelka, vodi ….

	December  2022
	5 zahtevek in poročilo


	Marec 2022
	Izdan protokol vzpostavitve avtomatskega namakanja v oljčnem nasadu
 publikacije »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«

	April 2022
	izvedeni demonstracijski prikazi  - do sedaj skupno 9

Dne 2. 4 .2021 je potekal 9.demonstracijski prikaz namakanja oljk - lokacija Beneša

	Junij 2022
	5 zahtevek in poročilo

	Marec 2022
	1 strokovni posvet na temo namakanja
· Dne 30.3.2022 posvet z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO«
· 

	Marec 2022
	1 delavnica oz. predavanje za kmetijska gospodarstva:

»Aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk«

· 

	Marec 2022
	3 predavanja za strokovnjake:

»Aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk«

»Podnebne spremembe in oljkarstvo v Sloveniji«

»Postavitev namakalnega sistema v oljčniku«


	Marec 2022
	Tiskano gradivo protokol - publikacije »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«

	December 2021 - Maj 2022
	6 objav v časopisu, radiu, televiziji


30. 3. 2022 Olivicoltura e sfide ambientali
https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/istria/olivicoltura-e-sfide-ambientali/617595

30. 3. 2022 Primorska kronika - Oljkarstvo in podnebne spremembe od 12:42 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174860793?s=tv

30. 3. 2022 Regional obala - Predstavitev monografije o oljkah, tleh in sušnih razmerah
https://www.regionalobala.si/novica/iz-pretorske-palace-predstavitev-monografije-o-oljkah-tleh-in-susnih-razmerah-video

30. 3. 2022 Primorske novice - Podnebne spremembe in drugi izzivi za oljkarje
https://www.primorske.si/2022/03/29/podnebne-spremembe-in-drugi-izzivi-za-oljkarje

30. 3. 2022 Radio Koper -  Oljka potrebuje manj vode, a ta je za pridelek nujna
https://365.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174862426

31. 3. 2022 Primorska kronika - V prihodnje več oljčnega olja
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861079?s=tv

31.3. 2022 Radio Koper Kakšen izziv je namakanje oljk?
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/zgodbe/kaksen-izziv-je-namakanje-oljk/617655

1. 4. 2022 TV Koper - Primorska kronika – Znanje o potrebi namakanja
https://www.primorske.si/plus/sobota/kulinarika/znanje-o-potrebi-namakanja

1. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Strokovni posvet slovenskih oljkarjev
https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174861411

2. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Vpliv podnebnih sprememb na oljkarstvo
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861624?s=tv

17. 4. 2022 Ljudje in zemlja od 6:10 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174865426?s=tv

29. 5. 2022 Ljudje in zemlja od 39:48 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174876199?s=tv



	December 2021 - Maj 2022
	najmanj 5 sporočil na družabnih omrežji in internetu

ažuriranje  projektne spletne strani. https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/


	December 2021 - Maj 2022
	najmanj 20 poslanih sporočil po elektronski pošti

	November 2021
	Izvedene so bile korekture osnutka publikacije – v kateri je predstavljen protokol vzpostavitve namakalnega sistema.

	September  - Oktober 2021
	4 izvedeni demonstracijski prikazi  - do sedaj skupno 8

Dne 8.9.2021 je potekal 5.demonstracijski prikaz namakanja oljk - lokacija Šempas. 
Dne 25.9.2021 je potekal 6. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Sermin.
Dne 7.10.2021 je potekal 7.demonstracijski prikaz namakanja oljk. – lokacija Beneša.
Dne 20.10.2021 je potekal 8. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Dekani.


	November 2021
	 2 del. izvedenih meritev in zbrani podatki o kakovosti količin, pridelka, vodi ….

	December  2021
	4 zahtevek in poročilo

	Oktober - November 2021
	1 strokovni posvet na temo namakanja

Dne 16.10.2021 je potekala predstavitev projekta na prireditvi ob 41. Svetovnem dnevu hrane 2021, s sloganom »Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje!«.

V času od 22. – 23. 11. 2021 se je vodilni partner (ZRS Koper) udeležil 36. Tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja, ki je bil dne 23.11.2021 posvečen Evropskemu partnerstvu za inovacije. Na posvetu je bil predstavljen tudi plakat Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu.


	September - Oktober 2021
	6 objav v časopisu, radiu, televiziji

18. 9. 2021 Primorske novice  Vreme je nagajalo letina bo pičla
https://www.primorske.si/plus/sobota/vreme-je-nagajalo-oljkarska-letina-bo-picla

12. 10. 2021 Studio ob sedemnajstih - Oljke v pasti podnebnih sprememb.
https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174813113

16.10. 2021 41.Svetovni dan  hrane Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje : Konferenca Hrana, prehrana, zdravje
http://danhrane.ecpd.si/2020/07/22/program-konference-2/



	Oktober 2021
	najmanj 5 sporočil na družabnih omrežji in internetu


V mesecu oktobru je potekalo tudi ažuriranje  projektne spletne strani. https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/


	Oktober 2021
	najmanj 20 poslanih sporočil po elektronski pošti


	Marec 2021
	predstavitev projekta na virtualni stojnici - 2 sporočila na internetu

	Maj 2021
	ogled dobrih praks s predavanji za strokovnjake

	Maj 2021
	izdelan je bil osnutek publikacije – v kateri je predstavljen protokol vzpostavitve namakalnega sistema.

	Junij  2021
	pripravljen 3. zahtevek in poročilo

	September 2020
	izveden 2.del in 3.del usposabljanja – 1. srečanje

	Oktober 2020
	izvedeni 4 demonstracijski prikazi

	December 2020
	pripravljen 2. zahtevek in poročilo

	November 2020
	Izveden 1. del izvedenih meritev in zbranih podatkov o kakovosti,količini pridelka, vodi

	April 2020
	izveden 1.del usposabljanja – 1. srečanje

	Maj 2020
	vzpostavljeno namakanje na 8 lokacijah na različnih sortah, talnih tipih in klimatskih razmerah – vzpostavljeni demonstracijski nasadi

	junij 2020
	pripravljen 1. zahtevek in poročilo








Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

	8. Podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa in preverjanja ustreznosti rešitev projekta na lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva (Potrebno je navesti tudi datum ali datume izvedb, lokacijo(e) izvedbe praktičnega preizkusa (vključno z navedbo kmetijskega gospodarstva, kjer je potekal praktični preizkus), način izvedbe (vključno s potrebnim materialom), spoznanja in dosežene rezultate praktičnega preizkusa ter priložiti najmanj tri fotografije vsake izvedbe praktičnega preizkusa.) 

	[bookmark: _Hlk42695181]V času poročevalskega obdobja in celotnega izvajanja projekta so bili obdelani podatki 1., 2., in 3 leta izvedbe poskusa in preučevan vpliv namakanja na porabo vode, vsebnost vode v tleh, prisotnost bolezni in škodljivcev ter na razvoj fenoloških faz in vpliva na kakovost in količino pridelka. Na podlagi pregledane literature, zbranih dolgoletnih podatkov in podatkov zbranih ob vzpostavitvi namakalnih sistemov v 8 demonstracijskih nasadih je bila izdelana:
- publikacija z naslovom »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«.
- brošura z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE«
- orodje oziroma spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem.
V okviru izvedbe poskusa so bila pridobljena dovoljena za uvedbo namakanja. Vpeljava avtomatiziranega sistema namakanja v oljčne nasade se je izkazala, kot primerna rešitev za blaženje podnebnih sprememb. Investicija vzpostavitve avtomatiziranega sistema namakanja je ekonomsko upravičena samo za nasade večje od 0,3 ha, pri čemer mora biti povišanje pridelka najmanj 30%. Pri vzpostavitvi avtomatiziranega namakanje, je kljub avtomatizaciji potrebna kontrola sistema, saj lahko nepredvideni okolijski dejavniki vplivajo na delovanje sond, ki prožijo namakalni sistem ali pa povzročijo okvaro – poškodbe namakalnega sistema, kar vpliva na nekontrolirane izgube vode. V ta namen je bilo v okviru projekta vzpostavljena aplikacija za daljinsko vodenje namakalnih sistemov preko mobilnih telefonov.
Konec meseca januarja je bil pripravljen vprašalnik za izvedbo popisa demonstracijskih nasadov. Popis demonstracijskih nasadov je potekal v obdobju med 4. 2. 2020 in 19. 2. 2020 (4.2.2020 – Beneša 1, Beneša 2; 5.2.2020 – Krkavče – Abrami, Sermin; 11. 2.2020 – Izola, Markovec; 18.2.2020 – Dekani; 19. 2.2020 – Šempas).

V začetku meseca aprila 2020, je bila za potrebe praktičnega preizkusa pripravljena specifikacija potreb za meteorološke postaje in nabavljene sonde za spremljanje vsebnosti vode v tleh. 

Dne 13 - 17. 4. 2020 je bilo izvedeno tudi vzorčenje tal za izvedbo praktičnega preizkusa. V mesecu maju in juniju je potekala montaža namakalne opreme za izvedbo praktičnega preizkusa ekonomske upravičenosti in namakanja oljk. In sicer: 6. 5. 2020 – 9. 5. 2020 - Beneša 1;  10. 5. 2020 – 13. 5. 2020 – Beneša 2;  13. 5. 2020 – 18. 5. 2020 – Lama – Dekani; 19. 5. 2020 – 24. 5. 2020 – Sermin;  25.5. 2020 – 27. 5. 2020 – Mala Seva; 27. 5. 2020 – 1. 6. 2020 – Abrami – Krkavče; 2.6. 2020 – 8.6.2020 – Markovec.
V časi od 20. 5.2020 dalje je na izbranih lokacijah poteka tudi montaža sond za spremljanje vsebnosti vode v tleh in montaža meteorološke postaje na lokaciji Šempas. Dne 9. 6. 2020 se je začelo spremljanje porabe vode, fenoloških faz, vpliv namakanja na prisotnost bolezni in škodljivcev na izbranih lokacijah. Postavitev namakalnih sistemov in ostale opreme ter pričetek izvedbe praktičnega preizkusa je bil zaradi upoštevanja interventnih ukrepov vlade, ki jih je le ta sprejela zaradi omejitve posledic epidemije nekoliko kasnejši, kot je bilo le to predvideno v projektni prijavnici.
Pri izvajanju poskusa namakanja je bilo evidentiranih veliko težav z uvajanjem namakanja v nasade, ki v času priprave projekta niso bile predvidne (težave z divjadjo in poškodbami namakalnih sistemov, težave pri avtomatskem vklopu, težave s pritiskom vode, dodatni agrotehnični ukrepi,…), le to je zahtevalo dodatno kontrolo delovanja namakalnih sistemov in aktivnosti za odpravljanje težav. 

V začetku meseca septembra 2020 so bile postavljene koprene za ovrednotenje vpliva namakanja na odpadanje plodov in pojav škodljivcev. V nekaterih nasadih zaradi prisotnosti divjadi le tega ni bilo mogoče ovrednotiti. Hkrati so bili v mesecu septembru in oktobru odvzeti tudi vzorci za spremljanje vpliva namakanja na prisotnost, pavjega očesa, oljčne muhe in oljčnega molja. Sledili je odvzem vzorcev na izbranih lokacijah za preverjanje vsebnosti olja v plodovih ter določanja parametrov kakovosti v oljčnem olju, ki je bilo predelano v laboratorijski oljarni. Konec meseca septembra in v začetku oktobra je bilo izvedeno tudi obiranje pridelka (tehtanje pridelka na drevo). Na vseh lokacijah vključenih v poskus so bile ločeno obrana drevesa namakanih in nenamakanih oljk ter stehtan pridelka za posamezno drevo. Po izvedenem obiranju so bile oljke ločeno predelane v industrijski oljarni (v primerih, ko so količine oljk zadostovale za ločeno predelavo) in ponovno odvzeti vzorci oljčnega olja na katerih so bili ovrednoteni parametri kakovosti. 

Celoten postopek meritev in spremljanja porabe vode, fenoloških faz, vpliv namakanja na prisotnost bolezni in škodljivce, pridelek in količino olja in vsebnost olja smo opravili tudi v letu 2021, 2022. V letu 2020 so bile pri avtomatskem proženju namakalnega sistema ugotovljene pomanjkljivosti in pilotno narejene analize razporeditve vode v tleh, zato so bili sistemi za avtomatsko vklapljanje namakalnega sistema na 8 demonstracijskih nasadih v mesecu marcu 2021 nadgrajeni še z dvema dodatnima sondama. Zaradi optimizacije vzpostavljenega sistema je bilo potrebno vse sonde na novo pozicijonirati in hkrati nadgraditi avtomatske krmilnike. 

Za potrebe projekta je bilo dne 12.1.2021 izvedeno vzorčenje tal v demonstracijskih nasadih.
V mesecu juniju natančneje 2. – 3. 6. 2021 so se sodelavci projekta udeležili statističnega tečaja za uporabo programa SPSS,  s katerim bodo obdelani podatki pridobljeni v okviru poskusa namakanja oljk.

V juniju 29.6.2021 smo na lokaciji Sermin, z izkopom talnega profila in odvzemom vzorcev na različnih globinah tudi preverili delovanje in primernost lege sond ter delovanje avtomatskega ukalupljanja namakalnega sistema.
V mesecu septembru 2021 - natančneje 2.9.2021 je za zagotavljanje brezhibnega delovanja terenskih merilnih naprav potekalo servisiranje in čiščenje senzorjev in meteoroloških postaj.
V mesecu septembru natančneje 8.9.2021 smo na lokaciji Sermin ponovno izvedli izkope talnih profilov in vzorčenje tal, z namenom preverjanja delovanja sond in učinkovitosti namakalnega sistema v izjemno sušnih razmerah. 

V prvi polovici oktobra 2021 je potekalo obiranje in tehtanje pridelka. Pridelek je bil obran samo na 4 lokacijah in sicer na lokaciji Sermin, Beneša 1 in Beneša 2, Dekani. Na ostalih lokacijah (Markovec, Mala Seva, Krkavče, Šempas) pridelka ni bilo mogoče pobrati, saj le tega ni bilo zaradi aprilske spomladanske pozebe. 
V letu 2021 je huda naravna nesreča (aprilska pozeba), resno prizadela vsa kmetijska gospodarstva vključena v izvajanje projekta EIP. Na lokacijah Markovec, Mala Seva, Krkavče, Šempas je pozeba terjala celoten izpad pridelka. Na lokacijah Sermin, Beneša 1 in Beneša 2, Dekani pa je bila škoda nekoliko manjša. Kljub velikemu izpadu pridelka in ekonomski neopravičljivosti namakanja glede na majhen pridelek smo v vegetacijski sezoni 2021 nadaljevali s poskusom namakanja, saj se v poletnih mesecih začne tudi primarna indukcija cvetnih brstov za naslednje leto (v kolikor oljka v poletnih mesecih trpi sušni stres, bo razvila manj cvetnih brstov za naslednje leto). Pri tem pa je potrebno poudariti, da rezultati pridobljeni v letu 2021 niso podali verodostojnih podatkov za vrednotenje vpliv namakanja na ekonomske učinke. Za tovrstno izvedbo poskusov so potrebna večletna primerljiva spremljanja, ki pa glede na dane naravne razmere v letu 2021 niso bila mogoča. Zaradi velikega izpada pridelka, tudi vrednotenja pavjega očesa, oljčne muhe in oljčnega molja med namakanimi in nenamakanimi drevesi niso podala realnih podatkov. Vsekakor pa so rezultati meteoroloških parametrov in parametrov tal, ki so bil spremljani na lokacijah demonstracijskih nasadov pokazali, da med demonstracijskimi nasadi obstaja velika heterogenost tako v tipu tal, kot v količini padavin in da izvajanje namakalnega ukrepa po standardiziranem priporočilu ni moč izvajati.

Na lokaciji so bili v letu 2021 odvzeti listi na katerih os bili ovrednoteni minerali in biofenoli v listih.

Od meseca junija 2022 dalje je bila tedensko izvedena kontrola demonstracijskih nasadov. V vsakem izbranem nasadu je potekalo spremljanje porabe vode, vsebnosti vode v tleh, spremljanje fenološkega stadija oljke ter zdravstvenega varstva dreves. Hkrati je od junija dalje dnevno potekala tudi kontrola podatkov, ki so avtomatsko beleženi s pomočjo različnih senzorjev na izbranih lokacijah.

V času od avgusta – septembra 2022 so bila, po dolgotrajnih naporih končno pridobljena dovoljenja za uvedbo namakanja.

V mesecu avgustu 2022 smo začeli s tedenskim spremljanjem napadenosti plodov z oljčno muho in oljčnim moljem. Spremljanje se je nadaljevalno tudi v septembru, ko smo poleg oljčne muhe in oljčnega molja preverili tudi stanje občutljivosti namakanih in nenamakanih oljk na pavje oko.
V prvi polovici oktobra 2022 je potekalo obiranje in tehtanje pridelka. Pridelek je bil obran na 7 lokacijah in sicer na lokaciji Sermin, Beneša 1 in Beneša 2, Dekani, Mala Seva, Markovec, Šempas. Na lokaciji Abrami – Krkavče pridelka ni bilo mogoče pobrati, saj le tega ni bilo zaradi aprilske spomladanske pozebe v letu 2021 in izredne suše ter redukcije vode v letu 2022.
V okviru šestega poročevalskega obdobja 15. 6. 2022 – 15. 11. 2022 so potekale tudi analize vsebnosti olja in vode v namakanih in nenamakanih plodovih ter priprava na analize kakovostnih parametrov v oljčnem olju. Vsebnost olja je bila ovrednotena po dveh metodah ABENCOR in NIR. Na izbranih lokacijah, so bili ovrednoteni tudi minerali  v listih, saj je bilo na ta način lahko ovrednotiti tudi vpliv namakanja na kondicijo rastlin. V mesecu novembru 2022 je potekala statistična obdelava podatkov, ki so bili pridobljeni preko vegetacijske sezone 2022 z meritvami v demonstracijskih nasadih.



	9. Analiza izvedljivosti prenosa novih ali izboljšanih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v prakso na področju gozdarstva na ravni kmetijskega gospodarstva (Obvezne sestavine analize izvedljivosti so: a) povzetek analize izvedljivosti, b) ocena izvedljivosti a predlaganih rešitev v prakso, c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso, č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in e) sklepi ter priporočila.) 

	V okviru projekta je bila izvedena analiza ekonomske upravičenost vpeljave avtomatskega namakalnega sistema v prakso in izdelan osnovni model za izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk. Vsi podatki izvedene analize so predstavljeni v brošuri z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE«. Na podlagi izvedene analize in zbranih podatkov je bil izdelan tudi spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem. Tako brošura, kot spletni kalkulator sta dostopna na projektni spletni strani https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/.
Ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk z avtomatiziranim sistemom za deficitno namakanje (2022)
Avtorji: Maja Podgornik, Helena Gramc, Matej Grubič, Jakob Fantinič
Strani: 32 
ISBN: 978-961-7195-07-1 (PDF)
doi: 10.35469/978-961-7195-07-1
Vse pogostejši in intenzivnejši ekstremni vremenski dogodki, ki so v zadnjih letih povzročili največ škode v pridelavi oljk (manjši pridelki, slabša kakovost oljčnih olj), potrjujejo, da brez prilagajanja podnebnim spremembam ne bo mogoče ohraniti ekonomske vzdržnosti pridelave oljčnega olja. Neizpodbitno dejstvo je, da je namakanje kmetijskih zemljišč eden najučinkovitejših ukrepov blaženja podnebnih sprememb.  Kljub številnim tujim in domačim raziskavam, ki so pokazale pozitivne učinke avtomatiziranega deficitnega namakanja oljk na kakovost in količino pridelka, se pridelovalci oljk le redko odločajo za avtomatizirano namakanje. Postavitev in izvajanje tehnološko dovršenega vodenja in avtomatskega nanosa vode pri deficitnem namakanju zahtevata strokovna znanja, ki jih oljkarji nimajo. Zaradi omejenih vodnih virov, zapletenih postopkov pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj za namakanje, bojazni o ekonomski neupravičenosti in neznanja uporabljajo preprosto opremo, ki omogoča namakanje po lastnih občutkih in izkušnjah, kar vodi v nenadzorovano porabo vode in ekonomsko neupravičeno namakanje. Da bi zagotovili učinkovito in trajnostno rabo vode na kmetijskih gospodarstvih, učinkovito blaženje podnebnih sprememb ter hkrati stabilnost proizvodnih in ekonomskih razmer v oljkarstvu, je v predmetni publikaciji na podlagi rezultatov projekta Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu ovrednotena ekonomska upravičenost vpeljave avtomatskega namakalnega sistema v prakso pri različnih talnih tipih, kultivarjih oljk in mikropodnebnih pogojih.

 Skladno s c) 2. točke 5.6. podpoglavja je Analiza izvedljivosti prenosa sestavni del poročila o izvajanju projekta in skladno z 2. točko 7. poglavja javnega razpisa vsebuje naslednje sestavine:
 
	a) povzetek analize izvedljivosti;
	Izhajajoč iz časovne in količinske omejitve razpoložljivosti vodnih količin v sredozemskem prostoru in ob poznavanju problematike vpliva sušnega stresa na rast, razvoj drevesa ter količino in kakovost pridelka se v oljkarstvu priporoča uporaba pristopa »deficitnega namakanja«, pri katerem oljko namerno oskrbimo z manj vode, kot je optimalno potrebno. Z namakalnim obrokom nadomestimo le del izgubljene količine vode, ki je enak najmanj 40 % potencialne evapotranspiracije rastline.
	Za izvedbo deficitnega načina namakanja oljk je poleg principa dodajanja vode treba izbrati tudi primerno tehnologijo namakanja, ki se razlikuje po delovanju namakalne opreme, načinu dodajanja vode in količini porabljene vode. Namakalna tehnika, ki omogoča najintenzivnejšo rastlinsko pridelavo ob najvišji stopnji varovanja okolja, je kapljično namakanje, ki poleg majhne porabe energije (delovanje pri nizkem tlaku) zagotavlja racionalno in gospodarno porabo vode. 
	Najprimernejši namakalni obrok je pri deficitnem načinu namakanja oljk zelo težko ovrednotiti, saj poleg variabilnosti vodnih lastnosti tal, vodnega potenciala in mikropodnebnih lastnosti posameznega nasada in agrotehničnih ukrepov na količino dodane vode močno vpliva tudi specifičen odziv izbrane sorte na vodni primanjkljaj. Velikost namakalnega obroka in režim namakanja sta močno odvisna tudi od motiva namakanja in iskanja kompromisa med kondicijo drevesa ter kakovostjo in količino pridelka. Vendar pri načrtovanem deficitnem namakanju vedno izhajamo iz količine optimalnega namakalnega obroka, pri katerem 100-odstotno pokrivamo potrebe rastlin po vodi v skladu s potencialno evapotranspiracijo rastline. 
	Namakalni obrok določimo na podlagi razvojne faze rastline, evapotranspiracije, padavin, lastnosti tal in količine vode v tleh. Zadnja je za rast in razvoj rastlin najpomembnejša. Zato avtomatsko proženje namakalnega sistema in uravnavanje namakanja temeljita na neprekinjenem spremljanju razpoložljivost vode v tleh in predhodno določenem intervalu vsebnosti vode v tleh, ki je določen na podlagi analize hidropedoloških lastnosti tal. Taka aplikacija vode omogoča, da dodana količina vode ustreza dejanskim razmeram, prepreči izpiranje odvečne vode s hranili v globlje plasti tal, poveča učinke namakanja in zmanjša pritisk na vodne vire.

	b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso; 
Leta 2020 smo v okviru projekta Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu želeli prenesti v prakso izkušnje 10-letnega namakalnega pilotnega poskusa, ki smo ga izvajali v oljčniku Istrske belice nad Lamo. Za projekt smo v sedmih nasadih v slovenski Istri (Dekani, Abrami, Beneša 1, Beneša 2, Mala Seva, Semedela, Šempas, Sermin) in enem nasadu v Vipavski dolini (Šempas) (slika 2) nadgradili namakalno opremo in vzpostavili orodja za avtomatsko krmiljenje namakalnega sistema. 
 
Slika 2: Zasnova poskusa v sedmih nasadih v slovenski Istri (Dekani, Abrami, Beneša 1, Beneša 2, Mala Seva, Semedela, Šempas, Sermin) in enem nasadu v Vipavski dolini (Šempas).
Vsak izbran nasad, vključen v poskus, je bil opremljen s kapljičnim podzemnim namakalnim sistemom, dežemerjem, sondami za spremljanje vsebnosti vode v tleh, vodomerom in avtomatskim krmilnikom za upravljanje namakalnega sistema. Znotraj poskusnega nasada je bila izbrana tudi površina, na kateri se ni izvajal ukrep namakanja.
 
Slika 3: Namakalna oprema in orodja za avtomatsko krmiljenje namakalnega sistema.
V vsakem vzorčnem nasadu so se v obdobju 2020–2022 na skrbno izbranih reprezentativnih drevesih namakanih in nenamakanih površin spremljali pridelek, količina porabljene vode za namakanje in zdravstveno stanje oljk. 
Prvo leto poskusa (2020) rezultati niso bili popolnoma natančni, ker je bilo namakanje v začetku junija komaj vzpostavljeno ter se je okoli kapljačev in senzorjev šele ustvarjalo merilno in namakalno območje. Leta 2021 so bile v večini nasadov v slovenski Istri v začetku aprila zabeležene izrazito nizke temperature (pod 0°C), ki so poškodovale cvetne brste oljk, kar je pozneje pripomoglo k intenzivnemu trebljenju plodičev. Zato v nekaterih poskusnih nasadih ni bilo pridelka. Leta 2022 je izjemno pomanjkanje padavin v kombinaciji z vročinskimi valovi in izdatnejšim izhlapevanjem hudo prizadelo ozemlje vse Evropske unije in je po podatkih Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije povzročilo najhujšo sušo v zadnjih 500 letih. Zaradi velike razsežnosti suše je bila na območju slovenske Istre za določen čas prepovedana uporaba pitne vode tudi za kmetijske namene.
Zaradi navedenega bi bilo treba poskus nadaljevati. Na osnovi rezultatov, ki bi zajemali več let, bi prišli tudi do natančnejših izračunov.
Kljub vsemu so rezultati poskusa pokazali, da je z racionalno rabo vode mogoče dosegati izjemen učinek na količino pridelka, vendar mora biti dodana glede na okoljske razmere, potrebe rastline in v ustreznih količinah. Če so količine aplicirane vode premajhne ter dodane v neustreznem časovnem obdobju in neustreznih okolijskih pogojih, želenega učinka dodane vode na količino pridelka in kondicijo drevesa ne bo mogoče doseči (slika 4). Z večanjem količine dodane vode se poleg pridelka linearno povečuje tudi število plodov na drevo ter zmanjšuje zrelostni indeks plodov in akumulacija olja v plodovih. Zaradi poznejšega dozorevanja je priporočljivo, da pridelke, izpostavljene sušnemu stresu, poberemo pred pridelki, ki so bili primerno oskrbljeni z vodo.
 
Slika 4: Povprečen pridelek na drevo na namakanih drevesih glede na porabe vode v letu 2022.
Rezultati, ki smo jih dobili v zastavljenem poskusu, zaradi navedenih razlogov niso bili v celoti uporabljeni pri izračunih. Na Inštitutu za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper je bilo pred tem opravljenih več poskusov z namakanjem, zato smo nekaj podatkov povzeli po teh poskusih. Predvidevali smo, da v povprečnem letu z uvedbo avtomatskega deficitnega namakanja porabimo 2 m3 vode za namakanje na drevo v razmerah v slovenski Istri. Kaj pomeni povprečno leto? V aplikaciji za izračun ekonomske upravičenosti uporabljamo izraz pridelek povprečnega leta brez namakanja in pridelek povprečnega leta z namakanjem. To pomeni, da iz oljčnika seštejemo pridelke nekaj zaporednih let (ne glede na škodne dogodke) in vsoto delimo s številom let, ki smo jih upoštevali. Oljkarji poznajo pridelke svojih oljčnikov v preteklih letih. Izračunajo lahko 5- ali 10-letno povprečje pridelka v svojih oljčnikih pred uvedbo namakanja. Ta podatek uporabijo kot pridelek povprečnega leta pred namakanjem. V aplikaciji pa se določi % povečanja pridelka za povprečno leto z namakanjem (za razmere v slovenski Istri maksimalno 50 %).
	c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso; 
Prvo leto poskusa (2020) rezultati niso bili popolnoma natančni, ker je bilo namakanje v začetku junija komaj vzpostavljeno ter se je okoli kapljačev in senzorjev šele ustvarjalo merilno in namakalno območje. Leta 2021 so bile v večini nasadov v slovenski Istri v začetku aprila zabeležene izrazito nizke temperature (pod 0°C), ki so poškodovale cvetne brste oljk, kar je pozneje pripomoglo k intenzivnemu trebljenju plodičev. Zato v nekaterih poskusnih nasadih ni bilo pridelka. Leta 2022 je izjemno pomanjkanje padavin v kombinaciji z vročinskimi valovi in izdatnejšim izhlapevanjem hudo prizadelo ozemlje vse Evropske unije in je po podatkih Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije povzročilo najhujšo sušo v zadnjih 500 letih. Zaradi velike razsežnosti suše je bila na območju slovenske Istre za določen čas prepovedana uporaba pitne vode tudi za kmetijske namene.
Zaradi navedenega bi bilo treba poskus nadaljevati. Na osnovi rezultatov, ki bi zajemali več let, bi prišli tudi do natančnejših izračunov.
Kljub vsemu so rezultati poskusa pokazali, da je z racionalno rabo vode mogoče dosegati izjemen učinek na količino pridelka, vendar mora biti dodana glede na okoljske razmere, potrebe rastline in v ustreznih količinah. Če so količine aplicirane vode premajhne ter dodane v neustreznem časovnem obdobju in neustreznih okolijskih pogojih, želenega učinka dodane vode na količino pridelka in kondicijo drevesa ne bo mogoče doseči (slika 4). Z večanjem količine dodane vode se poleg pridelka linearno povečuje tudi število plodov na drevo ter zmanjšuje zrelostni indeks plodov in akumulacija olja v plodovih. Zaradi poznejšega dozorevanja je priporočljivo, da pridelke, izpostavljene sušnemu stresu, poberemo pred pridelki, ki so bili primerno oskrbljeni z vodo.
	d) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo; 
Kljub vsemu so rezultati poskusa pokazali, da je z racionalno rabo vode mogoče dosegati izjemen učinek na količino pridelka, vendar mora biti dodana glede na okoljske razmere, potrebe rastline in v ustreznih količinah. Če so količine aplicirane vode premajhne ter dodane v neustreznem časovnem obdobju in neustreznih okolijskih pogojih, želenega učinka dodane vode na količino pridelka in kondicijo drevesa ne bo mogoče doseči. Z večanjem količine dodane vode se poleg pridelka linearno povečuje tudi število plodov na drevo ter zmanjšuje zrelostni indeks plodov in akumulacija olja v plodovih. Zaradi poznejšega dozorevanja je priporočljivo, da pridelke, izpostavljene sušnemu stresu, poberemo pred pridelki, ki so bili primerno oskrbljeni z vodo.
% povečanja pridelka za povprečno leto z namakanjem (za razmere v slovenski Istri maksimalno 50 %).
	e) vplivi predlaganih rešitev na okolje in 
Za izvedbo deficitnega načina namakanja oljk je poleg principa dodajanja vode treba izbrati tudi primerno tehnologijo namakanja, ki se razlikuje po delovanju namakalne opreme, načinu dodajanja vode in količini porabljene vode. Namakalna tehnika, ki omogoča najintenzivnejšo rastlinsko pridelavo ob najvišji stopnji varovanja okolja, je kapljično namakanje, ki poleg majhne porabe energije (delovanje pri nizkem tlaku) zagotavlja racionalno in gospodarno porabo vode.

	f) sklepi ter priporočila. 
Glede na to, da je oljke v slovenski Istri v obdobju 2011–2021 kar osemkrat prizadela intenzivna suša in dve leti zmerna, tako da je bilo v tem času samo v enem letu dovolj padavin zanje, je vsekakor treba razmišljati o tehnološkem ukrepu namakanja. Glede na dosedanje delo na področju namakanja oljk v slovenski Istri ugotavljamo, da je najprimernejši način namakanja oljk za to območje avtomatizirano deficitno kapljično namakanje. Ker je za obvladovanje tega potrebno znanje, ki ga pridelovalci oljk običajno nimajo, so vzorčni nasadi pri oljkarjih, ki so sodelovali v projektu, in njihove izkušnje izjemno pomembni pri širjenju tega načina namakanja oljk v slovenski Istri. Kot vir vode za namakanje je bila uporabljena vodovodna voda. Če je vir vode za namakanje vodovod, ni stroškov gradnje infrastrukture niti stroškov črpanja in filtracije vode. Strošek vode in »pravila igre« so znani vnaprej. Zaradi posledic podnebnih sprememb in možnosti omejevanja uporabe pitne vode bi bilo kljub temu tudi v slovenski Istri treba razmišljati o drugih virih vode za namakanje. 
Kadar na kmetiji načrtujemo naložbe, jih presojamo tudi z ekonomskega vidika. Ekonomski izračun je potreben, ni pa vedno odločilen za izvedbo določene investicije. Ali se investicija na kmetiji izplača ali ne? Ali so pozitivni učinki dovolj veliki, da presežejo negativne? Za ovrednotenje vseh naložb na kmetiji velja enak logični pristop. Najprej je treba oceniti donosnost naložb, pričakovane prilive in odlive. Prilivi, ki jih pričakujemo od naložbe, morajo to pokriti in nam na koncu prinesti »nagrado«.  Največja težava je, kako to realno oceniti. Investicija v namakalni sistem je odgovor za vpeljavo tehnološke rešitve – namakanja. Investicije nam prinesejo določene koristi. Pri izračunih za kmetije so problematični podatki, ki jih uporabljamo. Na slovenskih kmetijah je težava že pri ugotavljanju trenutnega finančnega položaja teh, saj večini kmetij ni treba voditi nikakršnih evidenc, zato njihovega pravega ekonomskega stanja ni mogoče ugotoviti. Zaradi tega si pomagamo z določenimi pavšalnimi ocenami, kalkulacijami pokritja …
V okviru projekta je bilo treba izdelati aplikacijo oz. računalniški model za podporo pri odločanju oljkarjev za investicijo v namakalni sistem za deficitno namakanje oljk. Model je izdelan za kmetije, da si bo vsak oljkar lahko sam izračunal, ali se mu namakanje oljk izplača in ali mu bo investicija prinesla pozitivni ekonomski učinek. Z uporabo modela naj bi oljkarji dobili potrebne podatke za lažje odločanje o investiciji v namakalni sistem. Pri izdelavi smo sledili predvsem preprostosti uporabe. Želeli smo vključiti čim manj vhodnih podatkov, ki jih mora vnesti kmet, končni izračun pa je moral biti dovolj natančen za sprejetje odločitve o uvedbi namakanja. Vhodni podatki, ki jih je treba vpisati za izračun, so: velikost oljčnika, v katerega se namerava postaviti namakalni sistem, število dreves v oljčniku, povprečna količina pridelka oljk pred namakanjem na drevo, cena pridelka olja v sodu (brez embalaže), strošek vode za namakanje in cena storitve stiskanja olja. Nekateri podatki, kot je vrednost investicije v namakalni sistem, so že prednastavljeni, vendar jih je mogoče spreminjati. Prednastavljene podatke smo pridobili iz projekta. Nekatere podatke, ki jih v poskusu nismo mogli ovrednotiti, kot je povprečna količina vode za namakanje oljk v povprečnem letu, so nam pomagali oceniti strokovnjaki ZRS Koper.
Iz rezultatov, ki smo jih pridobili med projektom, lahko sklepamo, da postaja namakanje oljk v slovenski Istri zaradi podnebnih sprememb nujen tehnološki ukrep za resne tržne pridelovalce oljčnega olja. Investicija v namakalni sistem za avtomatizirano deficitno namakanje je primerna izbira. Pri tem se je pomembno zavedati, da namakanje ne bo rešilo drugih tehnoloških težav (slabo varstvo, nestrokovna rez, neprimerno gnojenje …), ki tudi vplivajo na nižje pridelke, zato svetujemo, da se uvaja v oljčnike, ki so primerno tehnološko oskrbljeni. 
Z uporabo modela smo ugotovili, da je uvedba namakalnega sistema v manjše oljčnike (0,05–0,25 ha) z manjšim pridelkom vprašljiva, ker pričakovane koristi ne pokrijejo stroškov investicije. Investicijski stroški na enoto površine so v teh primerih veliko višji kot pri večjih nasadih. Vendar bi tudi v teh primerih lahko našli rešitev za sprejemljivejši ekonomski rezultat – en namakalni sistem za več sosednjih oljčnikov ali, z drugimi besedami, združevanje oljkarjev za skupne investicije. 
Z uporabo aplikacije za izračunavanje ekonomske upravičenosti namakanja oljk bo lahko vsak oljkar zase izračunal, kaj pomeni uvedba namakalnega sistema v njegov oljčnik.



	10. Opis doseženega prenosa znanj v prakso ter omogočanja prostega dostopa javnosti do rezultatov projekta (Opišite doseženi prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega partnerja ali drugih članov partnerstva. V zadnjem poročilu navedite tudi, kako bodo rezultati projekta dostopni javnosti po zaključku projekta.) 

	

Prenos znanja smo izvedli na več načinov:
1. Upravičenec do podpore ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva:
· V sklopu te točke iz uredbe smo izvedli strokovni posvet z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO«, ki je potekal dne 30.3.2022 v sklopu dogodka Hlajevi dnevi, ko je bilo izvedeno predavanje z naslovom - Aplikacije za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk , ki ga je izvedla ga. Helena Gramc, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto. (dokazila v prilogi v mapi ˝PREDAVANJE 30.3.2023 - za najmanj pet kmetijskih gospodarstev˝)
2. upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, kot so npr. kmetijski svetovalci;
· v sklopu te točke smo v mesecu septembru, 22. september 2022 organizirali predavanje »Model za izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk – Helena Gramc« za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci. (dokazila v prilogi v mapi ˝PREDAVANJE ZA STROKOVNJAKE 22. 9. 2022 za najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva˝)
3. Upravičenec ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
b) V mesecu septembru 28. septembra 2022 so bili rezultati projekta predstavljeni na mednarodni delavnici z naslovom »Iniciatives to increase the resilience of the olive sector«, ki je potekala pod okriljem »Mednarodnega sveta za oljke« v Evora – Portugalska.  Seznam udeležencev dostopen na https://www.internationaloliveoil.org/international-workshop-on-initiatives-to-increase-the-resilience-of-the-olive-sector/
Dodajamo pa ga tudi med priloge (dokument ˝Seznam udeležencev - International Olive Council.pdf˝)

b)  V mesecu marcu, 30. marec 2022 na dogodku Hlajevi, dnevi so bili v okviru posveta z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO« rezultati projekta predstavljeni preko predavanja:
              »Podnebne spremembe in oljkarstvo v Sloveniji«, ki ga je izvedla dr. Maja Podgornik ZRS Koper in 
              »Postavitev namakalnega sistema v oljčniku«, ki ga je izvedel Jakob Fantinič, ZRS Koper
d) V mesecu aprilu, 2. april 2022 na dogodku Hlajevi dnevi, v okviru posveta z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO« so bili rezultati projekta predstavljeni v okviru TERENSKI DAN – REZ IN NAMAKANJE (dokazila v prilogi v mapi ˝PREDAVANJE 2.4.2023 - dogodku za najmanj deset udeležencev˝)

4. izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
Izdelali smo aplikacijo »Aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk«, ki je dostopna na: 
https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/#1670421629812-f8a8bb46-2522
5. Izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopno javnosti
Izdelali smo dve tiskani gradivi in sicer:
· Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje (ISBN: 978-961-7058-75-8, COBISS.SI-ID 100049667), in
· Ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk z avtomatiziranim sistemom za deficitno namakanje (ISBN 978-961-7058-99-4, COBISS.SI-ID 137790467)
Fotografije izdelanih publikacij prilagamo v prilogah v mapi ˝Brošure˝, dostopne pa so tudi v COBISS sistemu.



ODZIVI V MEDIJIH
29. 5. 2022 Ljudje in zemlja od 39:48 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174876199?s=tv
17. 4. 2022 Ljudje in zemlja od 6:10 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174865426?s=tv
2. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Vpliv podnebnih sprememb na oljkarstvo
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861624?s=tv
1. 4. 2022 TV Koper - Primorska kronika – Znanje o potrebi namakanja
https://www.primorske.si/plus/sobota/kulinarika/znanje-o-potrebi-namakanja
1. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Strokovni posvet slovenskih oljkarjev
https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174861411
31. 3. 2022 Primorska kronika - V prihodnje več oljčnega olja
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861079?s=tv
31.3. 2022 Radio Koper - Kakšen izziv je namakanje oljk?
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/zgodbe/kaksen-izziv-je-namakanje-oljk/617655
30. 3. 2022 Radio Koper Capodistria - Olivicoltura e sfide ambientali
https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/istria/olivicoltura-e-sfide-ambientali/617595
30. 3. 2022 Primorska kronika - Oljkarstvo in podnebne spremembe od 12:42 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174860793?s=tv
30. 3. 2022 Regional obala - Predstavitev monografije o oljkah, tleh in sušnih razmerah
https://www.regionalobala.si/novica/iz-pretorske-palace-predstavitev-monografije-o-oljkah-tleh-in-susnih-razmerah-video
30. 3. 2022 Primorske novice - Podnebne spremembe in drugi izzivi za oljkarje
https://www.primorske.si/2022/03/29/podnebne-spremembe-in-drugi-izzivi-za-oljkarje
30. 3. 2022 Radio Koper - Oljka potrebuje manj vode, a ta je za pridelek nujna
https://365.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174862426
16. 10. 2021 41.Svetovni dan hrane Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje : Konferenca Hrana, prehrana, zdravje
http://danhrane.ecpd.si/2020/07/22/program-konference-2/
12. 10. 2021 Studio ob sedemnajstih - Oljke v pasti podnebnih sprememb.
https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174813113
18. 9. 2021 Primorske novice Vreme je nagajalo letina bo pičla
https://www.primorske.si/plus/sobota/vreme-je-nagajalo-oljkarska-letina-bo-picla
15. 10. 2020 – Oddaja Dobro Jutro
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174725170?s=tv
28. 2. 2020 – Obvestilo
https://www.regionalobala.si/novica/2-hlajevi-dnevi-za-oljkarje-ukinjajo-se-nekatera-fitofarmacevtska-sredstva-kaj-bo-z-oljcno-muho
1. 3. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174675415
4. 3. 2020 – Vabilo Hlajevi dnevi
https://ekopercapodistria.si/novice/institut-za-oljarstvo-zrs-koper-vabi-na-2-hlajeve-dneve/
7. 5. 2020 – prispevek Primorska kronika
https://www.facebook.com/tvkoper/videos/2901704923282291/
31. 5. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174696984
9. 7. 2020 – Vabilo na 2.srečanje - Usposabljanje »Vodni viri, vodno dovoljenje ter strokovna in finančna podpora namakanju«
https://www.regionalobala.si/novica/potrebna-predhodna-prijava-institut-za-oljkarstvo-vabi-na-usposabljanje-vodni-viri-vodno-dovoljenje-
15. 7. 2020 – Obvestilo – sprememba lokacije
https://www.regionalobala.si/novica/usposabljanje-za-oljkarje-na-spremenjeni-lokaciji-spremljali-ga-boste-lahko-tudi-v-zivo-prek-spleta
26. 7. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174708416
DISEMINACIJA REZULTATOV
http://www.kgz-ptuj.si/Portals/0/Nasveti/KAPLJI%C4%8CNO%20NAMAKANJE%20OLJK.pdf?ver=2020-06-09-131725-467
















POROČILO 6
V mesecu avgustu dne 22. avgusta 2022 je bila izvedena udeležba na posvetu z naslovom »NAMAKANJE – NUJA ZA OBSTOJ SLOVENSKEGA KMETIJSTVA«, ki je potekal v okviru AGRA v Gornji Radgoni.
V mesec septembru 22. september 2022 je bilo organizirano predavanje za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci. 
V mesecu septembru 28. septembra 2022 so bili rezultati projekta predstavljeni na mednarodni delavnici z naslovom »Iniciatives to increase the resilience of the olive sector«, ki je potekala pod okriljem »Mednarodnega sveta za oljke« v Evora – Portugalska.
V mesecu septembru in oktobru so bili organizirani demonstracijski prikazi in sicer:
· 16. 9. 2022  - 10. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Lama- Dekani
· 28. 9. 2022 - 11. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Sermin
· 4.10. 2022 - 12. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Šempas
· 7.10. 2022 - 13. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Beneša Ankaran

Izdelana sta bila:
-  brošuro z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE« in
- spletnega Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem, 
 ki sta dostopna na projektni spletni strani: https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/. 
POROČILO 5
V poročevalskem obdobju so bile izvedene naslednje aktivnosti.

· Ažurirana je bila spletna stran projekta https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/  na katerem so in bodo dostopni rezultati projekta.
· izdana je bila publikacije v tiskani in elektronski verziji (objavljena na spletni stani projekta https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2022/06/Namakanje-oljk_2021-SPLETNA-IZDAJA.pdf) z naslovom »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«. 
· organizirana tiskovna konferenca ob izdaji publikacije »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje« 
       dne 30. 3. 2022 v Pretorski palači v Kopru
· organiziran posvet z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO«
· v okviru projekta  na posveta izvedena 2 predavanja in sicer:  
•	»Podnebne spremembe in oljkarstvo v Sloveniji«
•	»Postavitev namakalnega sistema v oljčniku«
-	pomoč pri izvedbi demonstracijskega prikaza namakanja oljk 2. 4. 2022, ki je bil izveden v okviru 4. Hlajevih dnevov,  
Objave v medijih;
30. 3. 2022 Olivicoltura e sfide ambientali
https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/istria/olivicoltura-e-sfide-ambientali/617595

30. 3. 2022 Primorska kronika - Oljkarstvo in podnebne spremembe od 12:42 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174860793?s=tv

30. 3. 2022 Regional obala - Predstavitev monografije o oljkah, tleh in sušnih razmerah
https://www.regionalobala.si/novica/iz-pretorske-palace-predstavitev-monografije-o-oljkah-tleh-in-susnih-razmerah-video

30. 3. 2022 Primorske novice - Podnebne spremembe in drugi izzivi za oljkarje
https://www.primorske.si/2022/03/29/podnebne-spremembe-in-drugi-izzivi-za-oljkarje

30. 3. 2022 Radio Koper -  Oljka potrebuje manj vode, a ta je za pridelek nujna
https://365.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174862426

31. 3. 2022 Primorska kronika - V prihodnje več oljčnega olja
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861079?s=tv

31.3. 2022 Radio Koper Kakšen izziv je namakanje oljk?
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/zgodbe/kaksen-izziv-je-namakanje-oljk/617655

1. 4. 2022 TV Koper - Primorska kronika – Znanje o potrebi namakanja
https://www.primorske.si/plus/sobota/kulinarika/znanje-o-potrebi-namakanja

1. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Strokovni posvet slovenskih oljkarjev
https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174861411

2. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Vpliv podnebnih sprememb na oljkarstvo
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861624?s=tv

17. 4. 2022 Ljudje in zemlja od 6:10 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174865426?s=tv

29. 5. 2022 Ljudje in zemlja od 39:48 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174876199?s=tv


POROČILO 4

V poročevalskem obdobju so bile izvedene naslednje aktivnosti.

Ažurirana je bila spletna stran projekta https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/  na katerem so in bodo dostopni rezultati projekta

Dne 16.10.2021 je potekala predstavitev projekta na prireditvi ob 41. Svetovnem dnevu hrane 2021, s sloganom »Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje!«. Predstavitev je bila izvedena na Centru biotehnike in turizma – Grm – Novo mesto. 

V času od 22. – 23. 11. 2021 se je vodilni partner (ZRS Koper) udeležil 36. Tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja, ki je bil dne 23.11.2021 posvečen Evropskemu partnerstvu za inovacije. Na posvetu je bil predstavljen tudi plakat Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu.

Izvedene so bile korekture osnutka publikacije – v kateri je predstavljen protokol vzpostavitve namakalnega sistema.

Objave v medijih:
18. 9. 2021 Primorske novice  Vreme je nagajalo letina bo pičla
https://www.primorske.si/plus/sobota/vreme-je-nagajalo-oljkarska-letina-bo-picla

12. 10. 2021 Studio ob sedemnajstih - Oljke v pasti podnebnih sprememb.
https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174813113

16.10. 2021 41.Svetovni dan  hrane Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje : Konferenca Hrana, prehrana, zdravje
http://danhrane.ecpd.si/2020/07/22/program-konference-2/

Izvedeni demonstracijski prikazi:
Dne 8.9.2021 je potekal 5.demonstracijski prikaz namakanja oljk - lokacija Šempas. 
Dne 25.9.2021 je potekal 6. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Sermin.
Dne 7.10.2021 je potekal 7.demonstracijski prikaz namakanja oljk. – lokacija Beneša.
Dne 20.10.2021 je potekal 8. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Dekani.

POROČILO 3
V poročevalskem obdobju so bile izvedene naslednje aktivnosti.
Ažurirana je bila spletna stran projekta https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/  na katerem so in bodo dostopni rezultati projekta
 
V  mesecu marcu je Evropska komisija ob sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja (ENRD) organizira velik mednarodni dogodek od 22. do 26. 3. 2021 v kontekstu priprave Dolgoročne vizije podeželskih območij. V okviru tega, dogodka je MKGP izbrane EIP projekte prestavilo na virtualni stojnici. V ta namen je bil plakat pripravljen za 35. Tradicionalni posvet javne službe kmetijskega svetovanja preveden in pripravljen v angleškem jeziku.
 
V mesecu maju natančneje dne 27. 5. 2021 je bilo za kmetijske svetovalce in strokovnjake izvedeno strokovno predavanje o deficitnem namakanju oljk ter ogled dobrih (demonstracijski prikazi) avtomatskega krmiljenja namakalnega sistema v oljčniku.  Izvedba predavanja in ekskurzija ogleda dobrih praks je bila predvidena za zadnjih dvanajst mesecev pred zaključkom projekta EIP, vendar je bila zaradi bojazni o ponovni uvedbi ukrepov za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 oziroma za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic izvedena nekaj mescev prej. 
POROČILO 2

V poročevalskem obdobju predvidene aktivnosti za prenos znanja še niso bile izvedene. Ažurirana je bila spletna stran projekta https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/  na katerem so in bodo dostopni rezultati projekta. Projekt je bil predstavljen tudi v različnih medijih:
26. 6. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174708416
9.7.2020 – Regional obala 
https://www.regionalobala.si/novica/potrebna-predhodna-prijava-institut-za-oljkarstvo-vabi-na-usposabljanje-vodni-viri-vodno-dovoljenje

15.7.2020 – Regional obala 
https://www.regionalobala.si/novica/usposabljanje-za-oljkarje-na-spremenjeni-lokaciji-spremljali-ga-boste-lahko-tudi-v-zivo-prek-spleta

12.9.2020
Letnik XXI, September / 2020 – glasilo Oljka 
PRVI KORAKI VZPOSTAVITVE NAMAKALNEGA
SISTEMA

8. 11. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174730810

10.11.2020 –35. Tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja
https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/druga_gradiva/posvet/pp_avtomatizacija_in_ekonomska_upravicenost_namakanja_v_oljkarstvu_eip2020.pdf

Ažurirana spletne strani projekta: https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/

 Z izvedbo usposabljanje dne 7.2.2020; 16.7.2020; 16.9.2020 je bilo tako izvedeno 9 urno usposabljanje za namakanje. Sodelovalo je več kot 15 kmetijskih gospodarstev. 

V okviru 2.poročevalskega obdobja so bili izvedeni tudi 4 demonstracijski prikazi namakanja oljk in vpliv le tega na sam pridelek. Na demonstracijskih prikazih je sodelovalo skupno 27 udeležencev. Demonstracijski prikazi so bili izvedeni:
•	Dne 7.8.2020 – 1.demonstracijski prikaz – Šempas
•	Dne 30.9.2020 – 2. demonstracijski prikaz – Beneša
•	Dne 12.10.2020 – 3. demonstracijski prikaz – Sermin
•	Dne 20.10.2020 – 4. demonstracijski prikaz – Dekani




POROČILO 1
V poročevalskem obdobju predvidene aktivnosti za prenos znanja še niso bile izvedene. Vzpostavljena je bila spletna stran projekta https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/  na katerem so in bodo dostopni rezultati projekta. Projekt je bil predstavljen tudi v različnih medijih:
31. 5. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174696984
7. 5. 2020 – prispevek Primorska kronika  https://www.facebook.com/tvkoper/videos/2901704923282291/
1.3. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja
 https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174675415

28.2.2020 https://www.regionalobala.si/novica/2-hlajevi-dnevi-za-oljkarje-ukinjajo-se-nekatera-fitofarmacevtska-sredstva-kaj-bo-z-oljcno-muho
















	11. Opis izvedenega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetijskega gospodarstva): 
a. doseženi načini in obseg razširjanja rezultatov projekta (Navedite dosežene načine razširjanja rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, družbenih omrežij, tiskovin, elektronske pošte ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v lokalnem časopisu, 5 objav na spletni strani ipd. ter opišite vlogo vodilnega partnerja in kmetijskega gospodarstva pri izvedbi razširjanja rezultatov projekta. Opišite kako bo dosežena uporabnost in trajnost rezultatov tudi po zaključku projekta.),

	2. Objave v tiskanih medijih:
A) Strokovna ali znanstvena publikacija: 
· publikacija z naslovom »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«.
· brošura z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE«
(obe publikaciji v tiskani in elektronski verziji za objavo na spletu)

B) Časopis:

· 30.3.2022 Primorske novice – Podnebne spremembe in drugi izzivi za oljkarje (elektronska verzija članka je za naročnike dostopna na https://www.primorske.si/2022/03/29/podnebne-spremembe-in-drugi-izzivi-za-oljkarje )

· 1.4.2022 Primorske novice – Znanje o potrebi namakanja (elektronska verzija članka je za naročnike dostopna na https://www.primorske.si/plus/sobota/kulinarika/znanje-o-potrebi-namakanja 
       Oba članka (izpis v celoti) smo posredovali v zadnji dopolnitvi.
C) Televizija:

30. 3. 2022 Regional obala - Predstavitev monografije o oljkah, tleh in sušnih razmerah
https://www.regionalobala.si/novica/iz-pretorske-palace-predstavitev-monografije-o-oljkah-tleh-in-susnih-razmerah-video 

30. 3. 2022 Primorska kronika - Oljkarstvo in podnebne spremembe od 12:42 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174860793?s=tv 

1. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Strokovni posvet slovenskih oljkarjev
https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174861411 

2. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Vpliv podnebnih sprememb na oljkarstvo
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861624?s=tv 

17. 4. 2022 Ljudje in zemlja od 6:10 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174865426?s=tv
 
D) Radio:

· 31.3. 2022 Radio Koper Kakšen izziv je namakanje oljk?
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/zgodbe/kaksen-izziv-je-namakanje-oljk/617655

· 30. 3. 2022 Radio Koper -  Oljka potrebuje manj vode, a ta je za pridelek nujna
https://365.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174862426

· 30. 3. 2022 Olivicoltura e sfide ambientali
https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/istria/olivicoltura-e-sfide-ambientali/617595 

E) Spletna stran vodilnega partnerja:
Ažurirana je bila spletna stran projekta https://www.zrs-p.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/  na katerem so in bodo dostopni rezultati projekta.

F) elektronska pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikov:

· 2.8.2022 – SUŠNI STRES IN PADAVINE (v prilogi)
· 18.7.2022 – EKSTREMNA SUŠA 2022 (v prilogi)

G) Tiskovna konferenca
Poleg omenjenih smo dne 30.3.2022 v sklopu dogodka Hlajevi dnevi organizirali tudi tiskovno konferenco ob izidu monografije ˝Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje˝ (dokazilo v prilogi, dokument ˝TISKOVNA KONFERENCA.pdf˝).








POROČILO 6
VODILNI PARTNER:
· 22. september 2022 je organiziral predavanje za strokovnjake na katerem so sodelovali raziskovalci, kmetijski svetovalci in pedagoški delavci. 
·  28. septembra 2022 je rezultati projekta predstavil na mednarodni delavnici z naslovom »Iniciatives to increase the resilience of the olive sector«, ki je potekala pod okriljem »Mednarodnega sveta za oljke« v Evora – Portugalska.
- je skupaj s KGZS – Zavod NM izdelal brošuro z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE« 
- je skupaj s KGZS – Zavod NM izdelal Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  ki sta dostopna na projektni spletni strani: https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/.
KMETIJSKA GOSPODARSTVA:
V mesecu septembru in oktobru so kmetijska gospodarstva organizirala demonstracijske prikazi in sicer:
· 16. 9. 2022  - 10. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Lama- Dekani
· 28. 9. 2022 - 11. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Sermin
· 4.10. 2022 - 12. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Šempas
· 7.10. 2022 - 13. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Beneša Ankaran

POROČILO 5
VODILNI PARTNER:
· Ažurirana je bila spletna stran projekta https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/  na katerem so in bodo dostopni rezultati projekta.
· izdana je bila publikacije v tiskani in elektronski verziji (objavljena na spletni stani projekta https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2022/06/Namakanje-oljk_2021-SPLETNA-IZDAJA.pdf) z naslovom »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«. 
· organizirana tiskovna konferenca ob izdaji publikacije »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje« 
       dne 30. 3. 2022 v Pretorski palači v Kopru
· organiziran posvet z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO«
· v okviru projekta  na posveta izvedena 2 predavanja in sicer:  
•	»Podnebne spremembe in oljkarstvo v Sloveniji«
•	»Postavitev namakalnega sistema v oljčniku«
-	pomoč pri izvedbi demonstracijskega prikaza namakanja oljk 2. 4. 2022, ki je bil izveden v okviru 4. Hlajevih dnevov,  
Objave v medijih;
30. 3. 2022 Olivicoltura e sfide ambientali
https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/notizie/istria/olivicoltura-e-sfide-ambientali/617595

30. 3. 2022 Primorska kronika - Oljkarstvo in podnebne spremembe od 12:42 minute dalje
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174860793?s=tv

30. 3. 2022 Regional obala - Predstavitev monografije o oljkah, tleh in sušnih razmerah
https://www.regionalobala.si/novica/iz-pretorske-palace-predstavitev-monografije-o-oljkah-tleh-in-susnih-razmerah-video

30. 3. 2022 Primorske novice - Podnebne spremembe in drugi izzivi za oljkarje
https://www.primorske.si/2022/03/29/podnebne-spremembe-in-drugi-izzivi-za-oljkarje

30. 3. 2022 Radio Koper -  Oljka potrebuje manj vode, a ta je za pridelek nujna
https://365.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174862426

31. 3. 2022 Primorska kronika - V prihodnje več oljčnega olja
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861079?s=tv

31.3. 2022 Radio Koper Kakšen izziv je namakanje oljk?
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/zgodbe/kaksen-izziv-je-namakanje-oljk/617655

1. 4. 2022 TV Koper - Primorska kronika – Znanje o potrebi namakanja
https://www.primorske.si/plus/sobota/kulinarika/znanje-o-potrebi-namakanja

1. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Strokovni posvet slovenskih oljkarjev
https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174861411

2. 4. 2022 TV Slovenija 1 – Slovenska kronika - Vpliv podnebnih sprememb na oljkarstvo
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174861624?s=tv

17. 4. 2022 Ljudje in zemlja od 6:10 minute dalje
KMETIJSKA GOSPODARSTVA:
Dne 30. 3.2022 pomoč pri izvedbi tiskovne konference in izvedbi posveta.
Dne 2.4.2021 je potekal 9. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Beneša.
29. 5. 2022 Ljudje in zemlja od 39:48 minute dalje

POROČILO 4
VODILNI PARTNER:
Ažurirana je bila spletna stran projekta https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/  na katerem so in bodo dostopni rezultati projekta

Dne 16.10.2021 je potekala predstavitev projekta na prireditvi ob 41. Svetovnem dnevu hrane 2021, s sloganom »Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje!«. Predstavitev je bila izvedena na Centru biotehnike in turizma – Grm – Novo mesto. 

V času od 22. – 23. 11. 2021 se je vodilni partner (ZRS Koper) udeležil 36. Tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja, ki je bil dne 23.11.2021 posvečen Evropskemu partnerstvu za inovacije. Na posvetu je bil predstavljen tudi plakat Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu.

Izvedene so bile korekture osnutka publikacije – v kateri je predstavljen protokol vzpostavitve namakalnega sistema.

Objave v medijih:
18. 9. 2021 Primorske novice  Vreme je nagajalo letina bo pičla
https://www.primorske.si/plus/sobota/vreme-je-nagajalo-oljkarska-letina-bo-picla

12. 10. 2021 Studio ob sedemnajstih - Oljke v pasti podnebnih sprememb.
https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174813113

16.10. 2021 41.Svetovni dan  hrane Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje : Konferenca Hrana, prehrana, zdravje
http://danhrane.ecpd.si/2020/07/22/program-konference-2/

KMETIJSKA GOSPODARSTVA:
Dne 8.9.2021 je potekal 5.demonstracijski prikaz namakanja oljk - lokacija Šempas. 
Dne 25.9.2021 je potekal 6. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Sermin.
Dne 7.10.2021 je potekal 7.demonstracijski prikaz namakanja oljk. – lokacija Beneša.
Dne 20.10.2021 je potekal 8. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Dekani.

POROČILO 3
V poročevalskem obdobju so bile izvedene naslednje aktivnosti.
Ažurirana je bila spletna stran projekta https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/  na katerem so in bodo dostopni rezultati projekta
V  mesecu marcu je Evropska komisija ob sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja (ENRD) organizira velik mednarodni dogodek od 22. do 26. 3. 2021 v kontekstu priprave Dolgoročne vizije podeželskih območij. V okviru tega, dogodka je MKGP izbrane EIP projekte prestavilo na virtualni stojnici. V ta namen je bil plakat pripravljen za 35. Tradicionalni posvet javne službe kmetijskega svetovanja preveden in pripravljen v angleškem jeziku.
V mesecu maju natančneje dne 27. 5. 2021 je bilo za kmetijske svetovalce in strokovnjake izvedeno strokovno predavanje o deficitnem namakanju oljk ter ogled dobrih praks (demonstracijski prikazi) avtomatskega krmiljenja namakalnega sistema v oljčniku.  Izvedba predavanja in ekskurzija ogleda dobrih praks je bila predvidena za zadnjih dvanajst mesecev pred zaključkom projekta EIP, vendar je bila zaradi bojazni o ponovni uvedbi ukrepov za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 oziroma za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic izvedena nekaj mescev prej. 



POROČILO 2
Ažurirana je bila spletna stran projekta https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/  na katerem so in bodo dostopni rezultati projekta. Projekt je vodilni partner predstavil tudi v različnih medijih:
26. 6. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174708416

9.7.2020 – Regional obala 
https://www.regionalobala.si/novica/potrebna-predhodna-prijava-institut-za-oljkarstvo-vabi-na-usposabljanje-vodni-viri-vodno-dovoljenje

15.7.2020 – Regional obala 
https://www.regionalobala.si/novica/usposabljanje-za-oljkarje-na-spremenjeni-lokaciji-spremljali-ga-boste-lahko-tudi-v-zivo-prek-spleta

12.9.2020
Letnik XXI, September / 2020 – glasilo Oljka 
PRVI KORAKI VZPOSTAVITVE NAMAKALNEGA
SISTEMA

8. 11. 2020 – prispevek Ljudje in zemlja 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174730810

10.11.2020 –35. Tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja
https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/druga_gradiva/posvet/pp_avtomatizacija_in_ekonomska_upravicenost_namakanja_v_oljkarstvu_eip2020.pdf

Ažurirana spletne strani projekta: https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/

 Z izvedbo usposabljanje dne 7.2.2020; 16.7.2020; 16.9.2020 je bilo tako izvedeno 9 urno usposabljanje za namakanje. Sodelovalo je več kot 15 kmetijskih gospodarstev. Pri tem je sodeloval vodilnic partner in vsi partnerji v projektu vključno s kmetijskimi gospodarstvi, ki so vključeni v projekt.  

V okviru 2.poročevalskega obdobja so bili izvedeni tudi 4 demonstracijski prikazi namakanja oljk in vpliv le tega na sam pridelek. Na demonstracijskih prikazih je sodelovalo skupno 27 udeležencev. Demonstracijski prikazi so bili izvedeni:
•	Dne 7.8.2020 – 1.demonstracijski prikaz – Šempas
•	Dne 30.9.2020 – 2. demonstracijski prikaz – Beneša
•	Dne 12.10.2020 – 3. demonstracijski prikaz – Sermin
•	Dne 20.10.2020 – 4. demonstracijski prikaz – Dekani
Izvedbo demonstracijskih prikazov so izvedla kmetijska gospodarstva.

POROČILO 1
Vodilni partner je v poročevalskem obdobju izdelav spletno stran projekta https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/ preko katere bodo razširjeni rezultati projekta. Vodilni partner je tudi ob javnih nastopih spregovoril o začetku izvajanja projekta:
· https://www.regionalobala.si/novica/2-hlajevi-dnevi-za-oljkarje-ukinjajo-se-nekatera-fitofarmacevtska-sredstva-kaj-bo-z-oljcno-muho
· https://ekopercapodistria.si/novice/institut-za-oljarstvo-zrs-koper-vabi-na-2-hlajeve-dneve/
· http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/novica/?tx_ttnews%5Byear%5D=2020&tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3321&cHash=e4bf8e16b6d614acb7695a55131790af
Vodilni partner je skupaj s kmetijskim gospodarstvom KMG-MID 100354097 sodeloval pri reportaži  v oddaji Ljudje in Zemlja ter Primorski kroniki. Kmetijska gospodarstva na katerih so bili vzpostavljeni namakalni sistemi, so že delno izvajali vlogo demonstracijskih prikazov, saj si je ob postavitvi  namakalnih sistemov marsikateri oljkar ogledal način polaganja namakalnih cevi v oljčniku.






	b. opis izvedbe praktičnega prikaza rezultatov projekta na lokaciji najmanj enega kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva, za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva.

	
Natančneje podajamo opis demonstracijskega prikaza 7.10. 2022, ki je potekal na lokaciji Beneša Ankaran s pričetkom ob 16.00 URI – Izveden je bil s strani partnerja Franjo Bošnjak. Prikaza se je udeležilo 6 udeležencev od tega 3 KMETIJSKA GOSPODARSTVA, ki niso člani partnerstva.

Poleg slednjega so bili izvedeni tudi spodnji demonstracijski prikazi:
Dne 7.8.2020 – 1.demonstracijski prikaz – Šempas
Dne 30.9.2020 – 2. demonstracijski prikaz – Beneša
Dne 12.10.2020 – 3. demonstracijski prikaz – Sermin
Dne 20.10.2020 – 4. demonstracijski prikaz – Dekani
Dne 8.9.2021 – 5.demonstracijski prikaz namakanja oljk - lokacija Šempas. 
Dne 25.9.2021 – 6. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Sermin.
Dne 7.10.2022 – 7.demonstracijski prikaz namakanja oljk. – lokacija Beneša.
Dne 20.10.2021 – 8. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Dekani
Dne 2.4.2021 – 9. demonstracijski prikaz namakanja oljk – lokacija Beneša
V mesecu septembru in oktobru 2022 – 6 poročevalskem obdobju so bili organizirani demonstracijski prikazi in sicer:
-	16. 9. 2022  - 10. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Lama- Dekani
-	28. 9. 2022 - 11. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Sermin
-	4.10. 2022 - 12. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Šempas
-	7.10. 2022 - 13. demonstracijski prikaz v nasadu na lokaciji Beneša Ankaran



	12. Doseganje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta:

	a. Izvedeni ukrepi za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta,

	V poročevalskem obdobju in v času celotnega izvajanja projekta so bili v projektne aktivnosti vključeni tudi relevantni deležniki in akterji, ki niso člani projekta s čemer je zagotovljena osnova za trajnost in uporabnost rezultatov. Trajnost in uporabnost rezultatov je zagotovljena tudi:
- z vzpostavitvijo 8 demonstracijskih nasadov oziroma referenčnih točk za namakanja oljk 
- s izdajo publikacije v tiskani in elektronski verziji (objavljena na spletni stani projekta https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2022/06/Namakanje-oljk_2021-SPLETNA-IZDAJA.pdf) z naslovom »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«. 
- s izdajo brošure z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE«
- s izdelavo orodja oziroma spletnega Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem,  
- s vzpostavitvijo projektne spletne strani na kateri so objavljeni rezultati projekta https://www.zrs-kp.si/index.php/research/avtomatizacija-namakanja-v-oljkarstvu/.
Ažurirana spletna stran, ki bo aktivna tudi po koncu projekta
Uporabnost in trajnost rezultatov je bila zagotovljena tudi z aktivnim vključevanjem kmetijskih gospodarstev v razvoj rezultatov projekta in v upravljanje namakalnih demonstracijskih nasadov, ki so prikaz dobre prakse tudi za ostale akterje slovenskega podeželja. 
Trajnost je zagotovljena, tudi s prenosom pridobljenega zaznanja na zelo širok krog strokovne javnosti (strokovnjaki, pedagoški delavci, kmetijski svetovalci, kmetje,… itd.) preko izvedbe demonstracijskih nasadov, posveta v okviru 4. Hlajevih dnevov, predstavitve rezultatov na mednarodnih izobraževanjih in kongresih, v različnih komunikacijskih medijih.  



	b. Izvedeni ukrepi za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta.

	Za zagotavljanje trajnosti rezultatov projekta po zaključku projekta bodo in so bile opravljene naslednje aktivnosti:
· vzdrževanje meteoroloških postaj, poskusov namakanja in namakanih nasadov;
· ažuriranje spletne strani projekta, na kateri bodo rezultati projekta, dostopni tudi po zakljčku projekta,
· izdaja publikacije v tiskani in elektronski verziji »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje«
· izvedena predstavitev rezultatov projekta na posvetu z naslovom »SPREMEMBE PODNEBJA IN OLJKARSTVO«, 
· predstavitev rezultatov v mednarodnem prostoru - rezultati projekta so bili predstavljeni na mednarodni delavnici z naslovom »Iniciatives to increase the resilience of the olive sector«, ki je potekala pod okriljem »Mednarodnega sveta za oljke« v Evora – Portugalska
· izdana brošura z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE«
· izdelano in ažurirano spletno orodje oziroma spletni Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem
· izveden prenos zaznanja preko demonstracijskih prikazov in različnih komunikacijskih medijev
Strokovnjaki oziroma udeleženci dogodkov, bodo tako lahko širili pridobljeno znanje na druga  kmetijska gospodarstva, ki niso vključena v projekt tudi po zaključku projekta. Hkrati bo po zaključku projekta možno dostopati do rezultatov tudi  preko spletne strani in publikacije v tiskani in elektronski verziji monografije »Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje« in brošure z naslovom »OVREDNOTENJE EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI NAMAKANJA OLJK Z AVTOMATIZIRANIM SISTEMOM ZA DEFICITNO NAMAKANJE«
Trajnost rezultatov bo zagotovljena tudi, z ažuriranjem spletnega orodja oziroma spletnega Kalkulator za izračun povrnitve naložbe v namakalni sistem, ki je dostopen preko spletne strani projekta tudi sedaj po zaključku projekta. 
V prihodnjem programskem obdobju Skupne kmetijske politike, bomo skušali preko razpisov pridobiti dodatna sredstva in nadgraditi rezultate projekta  - s ciljem povečati rodovitni potencial tal.



	13. Samoevalvacija izvedenega projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore: 
a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva,
b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji),
c) spoznanja pri izvedbi projekta. 

	
V vseh 6. poročevalskih obdobjih se je izkazalo, da so bila v projektni prijavnici pomanjkljivo ovrednotena finančna sredstva za aktivnosti vodenja in koordinacijo, saj so zaradi večkratnega posredovanja enakih dokumentov in informaciji na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter večkratnih dopolnitev bila znatno presežena. Zaradi togosti poročevalskega sistema, ki zahteva ogromno administrativnega dela in dokazovanja je obseg dela, znatno presegel obseg upravičenih stroškov za koordinacijo in vodenje, ki ga dovoljuje Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanja iz PRP Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.
Hkrati moramo poudariti, da je pri izvajanju poljskih poskusov zelo težko napovedati izzive, ki nastanejo zaradi okoljskih razmer v času izvajanja poskusa, ki terjajo tako več aktivnosti pri izvedbi poskusa, kot tudi pri vodenju samih aktivnosti. Zato je potrebno pri pripravi finančnega načrta predvideti tudi nekaj procentni pavšal oziroma finančno nadomestilo  v kolikor v času projekta pride do izrednih razmer. Med izredne razmere, ki so v času projekta vplivale na izvedbo poskusa in projektnih aktivnosti, lahko z gotovostjo uvrstimo posledice pandemije COVID 19, pozeba 2021, izredna suša s prepovedjo uporabe vode za kmetijske namene v letu 2022 ter dogajanja v Ukrajini. Zaradi navedenega v letošnjem letu beležimo 100 % višje cene gnojil, 100 % višje cene vode, podražitev energentov…itd., ki bodo prav gotovo vplivale na višje stroške izvedbe poskusa, ki jih ob prijavi leta 2020 ni bilo moč predvideti. 



	14. Finančno poročilo: 
a) višina doseženih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo tretjega odstavka 6. člena Uredbe, 

	- 49.129,21 EUR brez DDV



	b) finančna konstrukcija projekta: za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta navedite upravičene aktivnosti, ki so jih izvedli posamezni člani partnerstva, in njihove upravičene stroške, pri čemer je treba upoštevati 10. člen Uredbe,
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[bookmark: _Hlk130995975]
	Upravičena aktivnost
	Vodilni partner - ZRS KOPER

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	3.429,30
	3.429,30
	3.429,30
	3260,25
	3465,00
	2982,00
	19.995,15

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	2.974,50
	2.157,40
	1.929,70
	1610,00
	1302,00
	9478
	19451,60

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	1.304,10
	3.566,15
	2.975,50
	2254,00
	2583,00
	2586,00
	15.268,75

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	
	901,60
	448,50
	2431,10
	392,00
	420,00
	4593,2

	Razširjanje rezultatov projekta
	
	4.403,35
	2.275,85
	9590,00
	1911,00
	1918,00
	20098,20

	SKUPAJ
	7.707,90
	14.457,80
	11.058,85
	11028,50
	9.653,00
	17.384,00
	71290,05










	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 1 -  KGZS NOVO MESTO

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	
	
	
	112,00
	
	
	112,00

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	235,18
	
	
	
	
	
	235,18

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	1.067,20
	4.484,00
	3.500,00
	2.282,00
	4403,00
	13.335,00
	29.071,20

	Razširjanje rezultatov projekta
	224,00
	
	224,00
	
	1435,00
	3437,00
	5.320,00

	SKUPAJ
	1.526,38
	4.484,00
	3.724,00
	2.394,00
	5838,00
	16.772,00
	34.738,38










	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 2 -  VANJA DUJC

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	
	132,30
	
	
	
	
	132,30

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	6.924,00

	
973,35


	
	
	
	
	7.897,35

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	
	
	
	
	
	
	

	Razširjanje rezultatov projekta
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	6.924,00
	1.105,65
	
	
	
	
	8.029,65










	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 3 -  GORAZD JEREB

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	
	132,30
	
	
	
	
	132,30

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	7.703,34
	1.960,88
	
	
	
	
	9.664,22

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	
	
	
	
	
	
	

	Razširjanje rezultatov projekta
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	7.703,34
	2.093,18
	
	
	
	
	9.796,52










	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 4 -  BORIS JENKO

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	
	132,30
	
	
	
	
	132,30

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	8.072,68
	1592,33
	
	
	
	
	9.665,01

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	
	
	
	
	
	
	

	Razširjanje rezultatov projekta
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	8.072,68
	1.724,63
	
	
	
	
	9797,31










	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 5 -  IRIS NOVAK

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	
	302,40
	
	
	
	
	302,40

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	6.595,63
	4.049,33
	
	
	
	
	10.644,96

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	
	
	
	
	
	
	

	Razširjanje rezultatov projekta
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	6.595,63
	4.351,73
	
	
	
	
	10.947,36










	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 6 -  DORJANA HLAJ

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	
	132,30
	
	
	
	
	132,30

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	6.873,64
	2.792,48
	
	
	
	
	9.666,12

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	
	
	
	
	
	
	

	Razširjanje rezultatov projekta
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	6.873,64
	2924,78
	
	
	
	
	9.798,42










	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 7 -  ERNEST KANTE

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	
	151,20
	
	
	
	
	151,20

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	5.788,24
	5.008,5
	
	
	
	
	10.796,74

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	
	
	
	
	
	
	

	Razširjanje rezultatov projekta
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	5.788,24
	5.159,7
	
	
	
	
	10.947,94










	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 8 -  FRANKO MIKLAVČIČ

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	
	113,40
	
	
	
	
	113,40

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	8.072,68
	1.611,23
	
	
	
	
	9.683,91

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	
	
	
	
	
	
	

	Razširjanje rezultatov projekta
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	8.072,68
	1.724,63
	
	
	
	
	9.797,31











	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 9 -  FRANJO BOŠNJAK

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	
	103,95
	
	
	
	
	

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	7.064,48
	3.780,00
	
	
	
	
	10.844,48

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	
	
	
	
	
	
	

	Razširjanje rezultatov projekta
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	7.064,48
	3.883,95
	
	
	
	
	10,844,48




	c) lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov projekta,

	Višina sofinanciranja je 100% 



	č) stroškovni načrt projekta: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta navedite upravičene stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.)

	V nadaljevanju v tabelah je obrazložitev za poročano šestmesečno obdobje.






	Vrsta upravičenega stroška
	[bookmark: _Hlk6482546]Vodilni partner - ZRS KOPER

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	[bookmark: _Hlk6482564]Stroški dela na projektu

	6.615,00
	12.572,00
	9.616,00
	9590,00
	9653,00
	17.384,00
	65.430,00

	Potni stroški
	71,15
	503,47
	104,72
	721,92
	109,01
	476,87
	1.987,14

	[bookmark: _Hlk6482986]Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	
	
	900,00
	
	
	900,00

	[bookmark: _Hlk6482972]Stroški nakupa nove opreme
	
	2345,00
	
	
	
	
	2.345,00

	Oprema 1
	
	
	
	
	
	
	

	Oprema 2
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk6483011]Stroški zunanjih storitev
	
	4380,44
	3.082,79
	
	6635,39
	4.513,42
	18.612,04

	Stroški materiala
	30,00
	1053,62
	1.344,17
	1.205,22
	
	
	3.633,01

	Posredni stroški
	992,25
	814,69
	463,04
	513,17
	1447,95
	433,85
	4.664,95

	SKUPAJ
	7.708,40
	21.669,22
	14.610,72
	12.930,31
	17.845,35
	22.808,14
	97.572,14



[bookmark: _Hlk6485752]Vodilni partner - ZRS KOPER – Šesto 6- mesečje 
· Stroški dela na projektu
Vodenje (142 ur):
koordinacija dela na projektu 
Stroški dela na projektu, brez stroškov dela na projektu za vodenje in koordinacijo projekta (1029 ur):
· Statistična obdelava podatkov
· Priprava gradiva namakanja oljk
· Vzorčenje tal na lokacijah 
· Premikanje sond 
· Zbiranje dokumentacije, podatkov 
· Priprava vsebin, gradiva za publikacijo 
· Koordinacija projektnih partnerjev
· Priprava in organizacija predavanj
· Obdelava podatkov 
· tehnično administrativno upravljanje projekta
· izdelava zahtevkov

· Stroški materiala

· Stroški usposabljanj 










	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 1 – KGZS NOVO MESTO

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	448,00
	4.484,00
	
3.724,00
	2.394,00
	5.838,00
	16.772,00
	33.660,00

	Potni stroški
	11,18
	27,12
	
	
	133,57
	
	171,87

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški nakupa nove opreme
	1.000,00
	
	
	
	
	
	1.000,00

	Oprema 1
	
	
	
	
	
	
	

	Oprema 2
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški zunanjih storitev
	
	
	
	
	
	2.400,00
	2.400

	Stroški materiala
	
	
	
	
	
	
	

	Posredni stroški
	67,20
	
	
	
	895,73
	2.515,80
	3.478,73

	SKUPAJ
	1.526,38
	4.511,12
	3.724,00
	2.394,00
	6.867,30
	21.687,80
	40.710,60



Član partnerstva 1 – KGZS NOVO MESTO - Šesto 6- mesečje

· Stroški dela na projektu
Stroški dela na projektu, brez stroškov dela na projektu za vodenje in koordinacijo projekta (1198 ur):
· Iskanje rešitev za pridobitev podatkov za ekonomsko analizo zaradi odpadanja oljk
· Izdelava kalkulacije za pridelavo oljk iz podatkov kmetij 
· Računalniška priprava modela za ekonomsko upravičenost namakanja
· Analiza podatkov za ekonomske izračune o porabi vode na kmetijah
· Priprava brošure





	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 2 – VANJA DUJC

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	
	1.105,65
	
	
	
	
	1.105,65

	Potni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški nakupa nove opreme
	3.904,16
	
	
	
	
	
	3.904,16

	Oprema 1
	
	
	
	
	
	
	

	Oprema 2
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški zunanjih storitev
	2.610,00
	
	
	
	
	
	2.610,00

	Stroški materiala
	409,84
	664,17
	314,36
	319,81
	349,76
	259,36
	2.317,30

	Posredni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	6.924,00
	1769,82
	314,36
	319,81
	349,76
	259,36
	9.937,11



Član partnerstva 2 – VANJA DUJC – Šesto 6-mesečje


· [bookmark: _Hlk130995715]Stroški materiala
· potrošni material
· stroški porabe vode






	[bookmark: _Hlk6487129]Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 3 – GORAZD JEREB

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	
	2.093,18
	
	
	
	
	2.093,18

	Potni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški nakupa nove opreme
	4.548,69
	
	
	
	
	
	4.548,69

	Oprema 1
	
	
	
	
	
	
	

	Oprema 2
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški zunanjih storitev
	2.138,52
	
	
	
	
	
	2.138,52

	Stroški materiala
	449,73
	844,66
	531,15
	387,36
	371,74
	403,15
	2.987,79

	Posredni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	7.703,34
	2937,84
	531,15
	387,36
	371,74
	403,15
	12.334,58



Član partnerstva 3 – GORAZD JEREB - Šesto 6-mesečje

· Stroški materiala
· Stroški porabe vode






	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 4 – BORIS JENKO

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	
	1.724,63
	
	
	
	
	1724,63

	Potni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški nakupa nove opreme
	4.918,04
	
	
	
	
	
	4.918,04

	Oprema 1
	
	
	
	
	
	
	

	Oprema 2
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški zunanjih storitev
	2.704,91
	
	
	
	
	
	2.704,91

	Stroški materiala
	449,73
	757,18
	390,50
	400,00
	365,45
	413,73
	2776,59

	Posredni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	8.072,68
	2.481,81
	390,50
	400,00
	365,45
	413,73
	12.124,17



Član partnerstva 4 – BORIS JENKO - Šesto 6-mesečje


· Stroški materiala
· Stroški porabe vode







	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 5 – IRIS NOVAK

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	
	4.351,73
	
	
	
	
	4.351,73

	Potni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški nakupa nove opreme
	4.005,70
	
	
	
	
	
	4.005,70

	Oprema 1
	
	
	
	
	
	
	

	Oprema 2
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški zunanjih storitev
	2.132,00
	
	
	
	
	
	2.132,00

	Stroški materiala
	457,93
	
	501,06
	352,76
	365,45
	1342,36
	3019,56

	Posredni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	6.595,63
	4351,73
	501,06
	352,76
	365,45
	1342,36
	13.508,99



[bookmark: _Hlk6487289]Član partnerstva 5 – IRIS NOVAK - Šesto 6-mesečje


· Stroški materiala
· potrošni material 




	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 6 – DORJANA HLAJ

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	
	2924,78
	
	
	
	
	2.924,78

	Potni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški nakupa nove opreme
	4.168,73
	
	
	
	
	
	4.168,73

	Oprema 1
	
	
	
	
	
	
	

	Oprema 2
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški zunanjih storitev
	2.704,91
	
	
	
	
	
	2.704,91

	Stroški materiala
	
	360,64
	450,24
	554,95
	365,45
	100,36
	1.831,64

	Posredni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	6.873,64
	3.285,42
	450,24
	554,95
	365,45
	100,36
	11.630,06



Član partnerstva 6 – DORJANA HLAJ - Šesto 6-mesečje

· Stroški materiala 
· Stroški porabe vode







	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 7 – ERNEST KANTE

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	
	5.195,70
	
	
	
	
	5.195,70

	Potni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški nakupa nove opreme
	4.303,27
	
	
	
	
	
	4303,27

	Oprema 1
	
	
	
	
	
	
	

	Oprema 2
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški zunanjih storitev
	1.035,24
	
	
	
	
	
	1.035,24

	Stroški materiala
	449,73
	391,71
	1400,00
	395,77
	1403,63
	381,45
	4.422,29

	Posredni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	5.788,24
	5.551,41
	1400,00
	395,77
	1403,63
	381,45
	14.956,50



Član partnerstva 7 – ERNEST KANTE- Šesto 6-mesečje


· Stroški materiala
· Stroški porabe vode






	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 8 – FRANKO MIKLAVČIČ

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	
	1.724,63
	
	
	
	
	1.724,63

	Potni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški nakupa nove opreme
	4.918,04
	
	
	
	
	
	4.918,04

	Oprema 1
	
	
	
	
	
	
	

	Oprema 2
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški zunanjih storitev
	2.704,91
	
	
	
	
	
	2.704,91

	Stroški materiala
	449,73
	279,26
	367,04
	366,03
	
	456,06
	1918,12

	Posredni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	8.072,68
	2.003,89
	367,04
	366,03
	
	456,06
	11265,70



Član partnerstva 8 – FRANKO MIKLAVČIČ - Šesto 6-mesečje

· Stroški materiala
· Stroški porabe vode







	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 9 – FRANJO BOŠNJAK

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	
	3.883,95
	
	
	
	
	3.883,95

	Potni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški nakupa nove opreme
	4.303,28
	
	
	
	
	
	4.303,28

	Oprema 1
	
	
	
	
	
	
	

	Oprema 2
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški zunanjih storitev
	2.295,08
	
	
	
	
	
	2.295,08

	Stroški materiala
	466,12
	
	1.340,82
	
	1202,73
	
	3009,67

	Posredni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	7.064,48
	3.883,95
	1.340,82
	
	1202,73
	
	13.491,98



Član partnerstva 9 – FRANJO BOŠNJAK - Šesto 6-mesečje

· Stroški materiala
· potrošni material 





	Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, stroški zunanjih storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne razlike med načrtovanim in doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti nakup vsake nove opreme v povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te opreme pri izvedbi projektnih aktivnosti in številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških materiala je potrebno opredeliti tudi porabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri posrednih stroških se navede uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.)

	Pod tabelami zgoraj je obrazložitev posameznih stroškov. 



	15. Poročilo o udeležbi na dogodku o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga je organiziralo MKGP (kratek opis dogodka, vključno z datumom in krajem izvedbe, ter navedbo imena in priimka osebe, ki se ga je udeležila.)

	-	35 in 36. Tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja, ki je bil dne 9.11. -10.11.2020 23.11.2021 posvečen Evropskemu partnerstvu za inovacije. 

-	V  mesecu marcu 2021 je Evropska komisija ob sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja (ENRD) organizirala velik mednarodni dogodek od 22. do 26. 3. 2021 v kontekstu priprave Dolgoročne vizije podeželskih območij. V okviru tega, dogodka je MKGP izbrane EIP projekte predstavilo na virtualni stojnici.

Dne 6.8.2020 smo se udeležba na sestanka Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 
Dne 21.9.2020 smo se v okviru projekta udeležili spletnega seminarja Vlaganje zahtevkov na ukrepu M16 - Sodelovanje in pregled najpogostejših napak pri pripravi zahtevkov,






