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	1. Povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov (doseženi ključni rezultati za uporabo v praksi, potencialni uporabniki in ključna praktična priporočila, ki so nastala v okviru projekta) vsebuje Priloga 34 »Povzetek prakse projekta EIP«. 

	[bookmark: _Hlk144124169]V šestem šestmesečju trajanja projekta smo največji del časa namenili razširjanju rezultatov (promovirali smo aplikacije Moti, DiGP 0.2 in SiWaWa).  Izboljšali smo simulator SiWaWa, tako da je zdaj dostopen tudi kot samostojna aplikacija. Vse razvite aplikacije smo predstavili dijakom SLGŠ Maribor, kjer so podrobneje spoznali tematiko projekta, teoretično delovanje zgoraj naštetih aplikacij, vodili smo jih skozi kalibracijo aplikacije Moti, tako da so dijaki samostojno kalibrirali svoje telefone (16.05.2023) Sledila je strokovna ekskurzija dijakov SLGŠ Maribor (18.05.2023) na KMG Hudernik, kjer je potekal praktični preizkus (predstavitev-demonstracija uporaba aplikacij). Na Hudernikovi posesti je potekala tudi demonstracija pridobljenega znanja za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva (18.05.2023), obenem je potekala tudi izobraževanje za KMG, ki so člani partnerstva.
Na KMG Klinar smo 16.06.2023 za oddajo Ljudje in zemlja (TV Slovenija sooblikovali prispevek o aplikacijah in digitalizaciji. S tem smo prispevali k promociji projekta DIGIGOZD in aplikacij.
Izvedene so bile 3 delavnice s strani ZGS in sicer: 15.05.2023 v Ljubljani, 23.05.2023 v Sežani in 21.06.2023 v Tolminu. V Naklem (Kranj) je 11.05.2023 potekala delavnica za  KMGje, ki niso člani partnerstva.
Na zaključni prireditvi Mednarodnega tedna gozdov na Mariborskem Pohorju smo 25.05.2023 imeli predstavitve projekta DIGIGOZD s pomočjo partnerjev ZGS in SLGŠ Maribor, kjer so sodelovali tudi dijaki. SLGŠ Maribor in dijaki so sodelovali tudi pri predstavitvi projekta na prireditvi Dan odprtih vrat, gozdarsko in lovsko tekmovanje na SGLŠ Postojna v Postojni.
Razširjanje rezultatov projekta je potekalo tudi za gozdarsko stroko, saj smo 27.06.2023 predstavili digitalna orodja teoretčno in v praksi na KMG Hudernik profesorici gozdarstva iz Japonske, ki deluje na področju zasebnih gozdov. 19.05.2023 je v Slovenj Gradcu potekala delavnica s predstavitvijo pridobljenega znanja na strokovnem dogodku e-GOZD.
Diseminacija je potekala tudi preko več video posnetkov na YouTube kanalu DIGIGOZD, na družbenih omrežjih facebook Bf gozdarstvo in SLGŠ Maribor in preko objav v Gozdarskem vestniku, ter obveščanju preko navadne pošte (letak z informacijami in povezavami do aplikacij).




	2. Doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova pridobljenih točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega so bile pridobljene točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati dosežene cilje in aktivnosti, ki so prispevale k izpolnitvi cilja. Navedite tudi člane partnerstva, ki so sodelovali pri izpolnjevanju obveznosti iz naslova pridobljenih točk. Če je bilo izbrano merilo Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva, se pri opisu doseženih ciljev in aktivnosti navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri katerih se je izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.) 

	Izbrano merilo
	Opis doseženih ciljev in aktivnosti

	I. KAKOVOST PARTNERSTVA
1.SESTAVA PARTNERSTVA
Število članov partnerstva 
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi je najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe
	Cilj: zagotoviti kakovost partnerstva

Aktivnost: Organizacija in vodenje projekta za skupaj 10 partnerjev, med katerimi je 6 kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe

	Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov) Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe, in od katerih:
– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1 iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112 iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– je najmanj en član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;

b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz tretje alineje 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe;

c) najmanj enega člana, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju gozdarstva v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo;
	Cilj: Zagotoviti heterogenost partnerstva

Aktivnost: Sodelovanje skupaj 6 kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe, od katerih:
· sta 2 prejela podporo iz ukrepa 112 iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 (podpora za mlade kmete) in sicer KMG Klinar in KMG Jemec,
· je 6 organiziranih kot kmetija,
· je 1 član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo in sicer:
-SKD 0.2.200 (sečnja) (KMG Blatnik)

Partnerja ZGS in ZaVita d.o.o. delujeta na področju svetovalne dejavnosti na področju gozdarstva in s tem izpolnjujeta pogoj iz tretje alineje 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe.

Partner SLGŠ Maribor je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju gozdarstva v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.

	Ustreznost sestave partnerstva
Reference najmanj dveh članov partnerstva, ki so povezane z vsebino projekta EIP glede na področje tematike projekta EIP.
	Cilj: v projektno skupino vključiti izkušene partnerje, z referencami s področja projekta EIP

Aktivnosti: Vključitev projektnih partnerjev z referencami, ki so povezane z vsebino projekta, in sicer BF, ZGS, ZaVita d.o.o., reference so prikazane v pojasnilu pod točko g.  

	I. KAKOVOST PARTNERSTVA
2. REFERENCE ČLANOV PARTNERSTVA Reference člana partnerstva z vodenjem projektov ali sodelovanjem (kot projektni partner) v najmanj enem projektu, ki:
– je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, 
– je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na ta javni razpis in 
– se nanaša na področje gozdarstva.

Reference z vodenjem ali sodelovanjem v projektu imata:
– več kot dva člana partnerstva
	Cilj: vključiti izkušene partnerje s področja vodenja projektov ali sodelovanja v njih
Aktivnosti: Vključitev partnerjev z referencami, ki so povezane z vodenjem ali sodelovanjem v projektih, in sicer BF, ZGS in ZaVita d.o.o. Vodilni partner BF trenutno koordinira 2 projekta (EU Sumforest projekt Forexclim, CRP projekt V4-1821), sodeluje pa še v 3 drugih. BF je koordiniral naslednje projekte, ki so bili zaključeni v zadnjih 5 letih pred vložitvijo te vloge (npr. CRP V4-1421, CRP V4-1123, EU FP7 projekt ARANGE). ZGS trenutno koordinira ali vodi 16 projektov. ZaVita d.o.o. sodeluje v več kot 3 projektih (dokazila v prilogah).

	II. KAKOVOST PROJEKTA EIP
1. POMEN PROJEKTA EIP ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI GOZDARSTVA 
1. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj petih kmetijskih gospodarstvih, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe, in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
– nimajo sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji,
– najmanj en član partnerstva je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
– najmanj eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja OMD.
	Cilj 1: omogočiti lastniku gozda, da sam na sodoben in hiter način pridobi aktualne podatke o sestojih na svoji posesti
Aktivnosti 1: Kmetijska gospodarstva, lastniki gozdov so preizkušali uporabo aplikacije Moti, so člani partnerstva in:
- prihajajo iz 5 različnih statističnih regij (goriške, gorenjske, koroške, celjske in podravske)
- je 1 član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se nanaša na gozdarstvo in sicer SKD 0.2.200 (sečnja) (KMG Blatnik)
- vsaj 4 kmetijska gospodarstva imajo sedež na območjih OMD in sicer KMG Hvala, KMG Klinar, KMG Hudernik in KMG Jemec.


	II. KAKOVOST PROJEKTA EIP
2. SKLADNOST VSEBINE PROJEKTA EIP S STRATEŠKIMI CILJI KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI GOZDARSTVA 
1. Vsebina projekta EIP je skladna z:
– najmanj petimi potrebami iz Programa razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014-2020) pri čemer mora biti skladna z najmanj eno potrebo iz sklopa A., B. in C. in
– najmanj enim od ciljev iz Operativnega programa za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017–2021, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 146. redni seji dne 31. 8. 2017 (v nadaljnjem besedilu: OP NGP).
	Cilj: skladnost projekta EIP z vsaj 5 potrebami programa PRP in vsaj enim ciljem OP NGP

Potrebe iz PRP 2014-2020:
A. SKLOP: Povečanje konkurenčnosti
– P04 - Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu
Aktivnosti: izdelava, testiranje, demonstriranje, evalvacija, trening uporabe aplikacij pri KMG in na delavnicah. 
V šestem šestmesečju so se lastniki KMGjev lahko udeležili delavnic za pridobitev in razširitev njihovega znanja. Lastniki, ki niso člani partnerstva so spoznali aplikacije MOTI, SiWaWa in DiGP in njihovo delovanje v praksi. Imeli so možnost tudi sami testirati aplikacije na terenu.
Aplikacije MOTI, SiWaWa in DiGP smo predstavili dijakom SLGŠ Maribor . Predstavili smo jim projekt, skupaj kalibrirali njihove naprave in izvedli tudi praktičen preizkus uporabe aplikacij na ekskurziji.



B. SKLOP: Skrb za okolje, prilagoditev na podnebne spremembe
– P13 - Povečanje rabe obnovljivih virov energije v rabi energije in dvig energetske učinkovitosti
[bookmark: _Hlk141954693]Aktivnost: nadgradnja aplikacije za izmero sestojnih parametrov za zanesljivejšo oceno lesnih zalog je bila izvedena v preteklem delu projekta, v šestem šestmesečju: smo v optimizatorju razvili diagrame sestojnih gostot za različne drevesne vrste in mešanosti (DiGP 0.2), kar omogoča tudi bolj natančen vpogled in izračun sestojnih parametrov, z kar bo podana tudi bolj natančna ocena količine lesne mase, primerne za rabo v energetske namene.  
– P21 - Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja ohranjenosti biotske raznovrstnosti v gozdovih
Aktivnost: V šestem šestmesečju aktivnost ni bila predvidena.

C. SKLOP: Povečanje dodane vrednosti in tržne usmerjenosti
– P19 - Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti
Aktivnost: V šestem šestmesečju je izvedena izdelava načrta trženja in vstopa na trg.
– P26 - Spodbujanje večje uporabe lesa
Aktivnost: Ni predvidena v šestem šestmesečju.
Projekt EIP je vsaj delno skladen še z nekaterimi drugimi potrebami Programa PRP 2014-2020:
- P07 – Učinkovitejši prenos znanja in inovacij v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu;
- P15 – Razvoj novih instrumentov obvladovanja tveganj;
- P27 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti na podeželju.   

Cilji OP NGP: 
Cilj: Zagotavljanje trajnosti donosov gozdov in vseh njihovih funkcij iz OP NGP 
Aktivnosti: cilj bo dosežen z razvojem aplikacije za oceno možnih donosov količin lesne mase, ki jo lahko trajno pridobivajo na njihovih gozdnih posestih (simulacijo razvoja gozdov po različnih scenarijih) 
Cilj: Optimizacija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi z organizacijskega in finančnega vidika 
Aktivnosti: Vse aplikacije za lastnike (Moti, DiGP 0.2, SiWaWa) so brezplačne in s tem lahko lastniki pridobijo boljše informacije o stanju in potencialih posesti brez stroškov.  

	2. Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se izvajajo.
	Cilj: projekt EIP naj nadgrajuje rezultate preteklih in tekočih projektov

Aktivnosti: Projekt EIP bo nadgradil rezultate že končanega projekta ARANGE (EU FP7), ki se je ukvarjal s prilagajanjem učinkovitega gospodarjenja z gorskimi gozdovi v Evropskih gorskih verigah, uporabili bomo tudi rezultate končanega CRP projekta V4-1123 o produkcijski sposobnosti gozdnih rastišč. Projekt bo tudi nadgradil rezultate CRP projekta V4-1821 in EU ForestValue projekta ForExClim, ki se še izvajata. Prav tako bo projekt EIP vsaj delno uporabil ali nadgradil rezultate projektov, ki sta jih ali jih še izvajata projektna partnerja Zavod za gozdove Slovenije in ZaVita. Vsi projekti so opisani v prilogi 17.

	3. Projekt EIP naslavlja aktualno problematiko gozdarske prakse v RS…
	Cilj: S projektom EIP želimo nasloviti aktualno problematiko pogostega ekstenzivnega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v Sloveniji

Aktivnosti: Niso predvidene v šestem šestmesečju. 


	II. KAKOVOST PROJEKTA EIP
3. PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV
Projekt EIP je usmerjen v:
a) ohranjanje ali izboljšanje habitatnih tipov, vezanih na gozdno krajino, v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020
	Cilj: ohraniti ali izboljšati ugodno stanje habitatnih tipov v Natura 2000 območjih, ki so del gozdnih posesti projektnih partnerjev KMG

Aktivnosti: Niso predvidene v šestem šestmesečju.

	č) obnovo in nego gozda na način, da se ohrani biotska raznovrstnost,
	Cilj: lastniku gozdne posesti omogočiti simulacijo in optimizacijo gospodarjenja z gozdovi ob ohranjanju biotske raznovrstnosti gozdov na gozdni posesti

Aktivnost: V šestem šestmesečju so lastniki preizkušali simulator razvoja gozdov SiWaWa znotraj aplikacije MOTI in v aplikaciji DiGP 0.2.

	II. KAKOVOST PROJEKTA EIP
4. PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE
1- prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje gozdarstva
	Cilj: omogočiti zasebnim lastnikom gozdov prilagajanje gozdov in gospodarjenja z njimi vplivom podnebnih sprememb

Aktivnost: V šestem šestmesečju smo z aplikacijo MOTI in rastnim simulatorjem SiWaWa znotraj aplikacije MOTI seznanili lastnike gozdov, ki niso člani partnerstva in dijake, ki bodo na svojih družinskih kmetijah imeli v prihodnosti orodje za pomoč pri odločanju za gospodarjenje v svojem gozdu in se bodo tako lažje prilagajali nepredvidljivim vplivom podnebnih sprememb. Vsa orodja so lastniki in dijaki lahko sami preizkusili na delavnicah in jih kasneje uporabili na svojih posestih. 

	2- zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka
	Cilj: omogočiti zasebnemu lastniku gozdu poznavanje možnosti rabe lesne mase na gozdni posesti za energetske namene

Aktivnosti: Niso predvidene v šestem šestmesečju.

	III. PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
1. PRENOS ZNANJA V PRAKSO
a) prenos znanja v prakso na:
– najmanj pet različnih načinov,
	Cilj: prenos znanj o razvitih digitalnih orodjih na KMG in druge zasebne lastnike gozdov na vsaj 5 različnih načinov (v oklepaju partner, ki vodi). 

Aktivnost: znanja smo v šestem šestmesečju v prakso prenašali na naslednje načine oziroma aktivnosti: 
1. 1 × delavnica kmetijskega gospodarstva o uporabi razvitih digitalnih orodij za najmanj 3 kmetijska gospodarstva, ki niso projektni partnerji: Na KMG Hudernik smo 18.5.2023  izvedli dogodek Demonstracija uporabe digitalnih orodij za lastnike gozdov (UL BF)
2. 3 × delavnica s predstavitvijo znanja za strokovnjake s področja gozdarstva (15.5.2023 Ljubljana, ZGS, 23.5.2023 Sežana, ZGS, 21.6.2023 Tolmin, ZGS) 
3. 1 × strokovna ekskurzija na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva  in je bil pri njem izveden  praktični preizkus razvitih digitalnih orodij, za najmanj 10 dijakov gozdarske smeri (SLGŠ MB): Na KMG Hudernik smo 18.5.2023 dijakom SLGŠ Maribor predstavili praktično rabo aplikacij Moti in SiWaWa na terenu, po strokovni razlagi in prikazu  uporabe so se dijaki samostojno preizkusili v merjenju. (UL BF, SLGŠ MB)
4. Vse aplikacije (MOTI, SiWaWa, DiGP) so prosto dostopne na spletni strani projekta (Zavita)
5. Demonstracijski video posnetki o uporabi MOTI, DiGP0.2 so objavljeni na Youtube-u in pripeti tudi na spletni strani projekta. (Zavita, UL BF, ZGS, SLGŠ MB)
6. Vsi priročniki so dostopni na spletni strani projekta. (UL BF, Zavita)

	b) najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje Seznama načinov prenosa znanja v prakso v obsegu:
– trikrat ali več
	Cilj: izvedba ene aktivnosti prenosa znanja v prakso vsaj trikrat

Aktivnosti: 3 × delavnica s predstavitvijo znanja za strokovnjake s področja gozdarstva (15.5.2023 Ljubljana ZGS, 23.5.2023 Sežana ZGS, 21.6.2023 Tolmin ZGS)


	III. PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
2. POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Z IZMENJAVO IZKUŠENJ, ZNANJ, EKONOMSKIH, OKOLJSKIH IN DRUGIH REZULTATOV S PODROČJA PREDMETA PROJEKTA EIP
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev bo član partnerstva … izvedel program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva oziroma druga kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo najmanj tri srečanja kmetijskih gospodarstev v skupnem trajanju najmanj 9 ur. … V program usposabljanja bo vključenih:
- najmanj šest različnih kmetijskih gospodarstev.
	Cilj: organizirati vsaj 3 delavnice za kmetijska gospodarstva v skupnem trajanju vsaj 9 ur  

Aktivnost: V zadnjem šestmesečju je bila izvedena delavnica na KMG Hudernik, dne 18.05.2023, kjer so bila prisotna tudi kmetijska gospodarstva, ki so partnerji v projektu 


Za kmetijska gospodarstva so bila organizirana 3 usposabljanja-srečanja, in sicer:
1.) [bookmark: _Hlk152316343][bookmark: _Hlk152315966][bookmark: _Hlk152315874][bookmark: _Hlk152316313]v četrtek 17.12.2020, online preko spletne platforme za avdio in video komunikacijo ZOOM;
[bookmark: _Hlk152316064]sodelovali so vsi partnerji v obsegu 3 ure, kjer je bila 1 ura izobraževanja, ostali 2 uri pa sta zajemali predstavitev partnerjev in administracije

2.) v torek 22.6.2021; UL BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; trajanje izobraževanja 6 ur
Za manjkajoča predstavnika KMG Hudernik (Zgornja Orlica) in KMG Ferlinc (Fala), smo dne 27.7.2021 (KMG Hudernik) in dne 28.7.2021 (KMG Ferlinc) na njihovi posesti predstavili program iz delavnice in z njima skupaj v praksi preizkusili uporabo mobilne aplikacije za zajem sestojnih parametrov MOTI.
 
3.) v torek 31.5.2022; UL BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; trajanje izobraževanja 7 ur
Za manjkajočega predstavnika KMG Hvala (Ponikve) smo dne 20.7.2022, na njegovem posestvu pripravili predstavitev programa iz delavnice in demonstracijo na terenu.


	IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP
1.	NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij
	Cilj: diseminacija rezultatov projekta na pet ali več različnih načinov, da bodo dosegli čim več različnih javnosti in starostnih ter ciljnih skupin

Aktivnost: za dosego tega cilja smo v šestem šestmesečju izvajali diseminacijo na naslednje načine:
1. [bookmark: _Hlk141957716]Tiskani medij: objava članka v Gozdarskem vestniku (Časovna študija sestojne inventure z aplikacijo Moti na zasebni gozdni posesti) in diseminacija glede uporabe digitalnih orodij za lastnike gozdov v Gozdarskem vestniku, 3 x letaki, 2 x plakati, 1 x tiskano gradivo za po pošti
2. Televizija: oddaja Ljudje in zemlja na RTV Slovenija (https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174982281?s=tv) 
3. Navadna pošta: poslana 20 društvom lastnikov gozdov 31.7.2023
4. Spletna stran projekta, objave novic na spletni strani
5. [bookmark: _Hlk143780109]Objavljeni video posnetki na družbenih omrežjih (Youtube https://www.youtube.com/results?search_query=digigozd, in objave Facebook, npr. https://www.facebook.com/gozdarskafakulteta/, https://www.facebook.com/SrednjalesarskaingozdarskasolaMaribor/?locale=sl_SI


	2. OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV
1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta EIP z več kot sedmimi objavami v enem ali več različnih medijih
2. Enega ali več dogodkov, ki jih organizira eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in na katerih so se v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta EIP razširili rezultati projekta EIP, se udeleži več kot 50 udeležencev
	Cilj: Razširiti rezultate v različnih medijih

Aktivnosti: skupaj 8 objav v medijih 
1. 1 x spletna stran vodilnega partnerja
2. 2 x Gozdarski vestnik članek (Časovna študija sestojne inventure z aplikacijo Moti na zasebni gozdni posesti) in Gozdarski vestnik diseminacija (Demonstracija uporabe digitalnih orodij za lastnike gozdov in strokovna ekskurzija dijakov SLGŠ Maribor
3. YouTube posnetki (ekskurzija SLGŠ MB, DiGP0.2) in Facebook profil Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in facebook profil SLGŠ Maribor
4. 4 x strokovne publikacije (3x zloženke in letak za pošto) 
5. TV: oddaja Ljudje in zemlja na RTV Slovenija 


	3. TRAJNOST REZULTATOV
Član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev predloži načrt trženja in vstopa na trg. 
	Cilj: Analizirati in segmentirati uporabnike ter izbrati najboljše strategije za vstop na trg

Aktivnosti: V šestem šestmesečju smo izdelali načrt trženja in vstopa na trg

	V. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP
2. DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PROJEKTA EIP
Delež upravičenih stroškov projekta EIP vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so kmetijsko gospodarstvo, znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP
	Cilj: Zagotoviti, da se več kot 10% vrednosti projekta izvede na KMG

Aktivnosti: 11,7% stroškov projekta je razporejenih na KMG, kar je razvidno iz finančne konstrukcije projekta.


Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom doseženih ciljev in aktivnosti.

	3. Opis doseženih rezultatov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno opredeljenimi kazalniki opišite dosežene rezultate projekta EIP po 12-mesečnih obdobjih trajanja projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.)

	
	Doseženi rezultati
	Prispevek rezultatov k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov

	prvo 12-mesečje
	· 1× aplikacija za izmero sestojnih parametrov

· 1× spletni portal z dostopom do aplikacij in spletnih storitev, ki bodo omogočale nadgradnjo v prihodnosti

· 1× priročnik in 1× navodila za uporabo mobilne aplikacije za izmero sestojnih parametrov

· 1× načrt treninga uporabe razvitih inovativnih orodij za lastnike gozda.

· 6× test aplikacije za izmero sestojnih parametrov na KMG
	· Zanesljivejša ocena lesne zaloge na ravni parcel in posesti

· Večja samostojnost lastnikov pri trajnostnem upravljanju z gozdnimi viri

· Širok krog uporabnikov orodij v različnih posestnih razmerah

· Ena vstopna točka za probleme, povezane z gospodarjenjem

· Neposreden prenos v prakso = trajnostno upravljanje gozda na ravni posesti

	drugo 12-mesečje
	· 6x evalvacija uporabe aplikacije za izmero sestojnih parametrov na KMG
· 1x prototip aplikacije za simulacijo razvoja gozdov (model razvoja gozdov)
	· Širjenja izkušenj v lokalnem okolju povečuje lokalno konkurenčnost
· Povečanje usposobljenosti lastnikov za samostojno izvedbo načrtovanja


	tretje 12-mesečje


	· 1x aplikacija za simulacijo razvoja gozdov (model razvoja gozdov) na gozdni posesti z diagrami sestojnih gostot za različne drevesne vrste in mešanosti 
· 1x  aplikacija za optimizacijo poljubnega procesa na posesti ob maksimiziranju/minimiziranju cilja 
	· Večja možnost strateškega načrtovanja na posesti
· Analiza scenarijev in izbor najboljših
· Povečanje donosov na posesti z izbiro optimalnega scenarija
· Prilagoditev gospodarjenja za minimalne emisije



	4. Opis doseženih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (Navedite in jasno opredelite kaj so glavni doseženi neposredni učinki projekta EIP, kot npr. povečan hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, boljše klavne lastnosti, povečana mlečnost, število izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin.)

	Doseženi neposredni učinki
	Utemeljitev neposrednega učinka

	Večja digitalizacija upravljanja posesti in povečanje sposobnosti prilagajanja lastnikov gozdov na spremembe v okolju in na trgu

	Z razvitjem optimizatorja  ukrepov (aplikacije DiGP0.2) lahko z analizo sestojnih gostot za različne drevesne vrste in mešanosti in z uporabo simulatorja razvoja nudimo lastnikom boljši in natančnejši pogled v izmerjene podatke o sestojih na njihovi posesti. Z načrtom trženja in vstopa na trg so ovrednoteni učinki trženja in promocije aplikacij, ocena stroškov in koristi vstopa na trg in identifikacija ključnih tržnih segmentov

	Usposobljenost lastnikov gozdov za uporabo aplikacij in povečanje horizontalne povezanosti med lastniki
	Na delavnici Demonstracija uporabe digitalnih orodij za lastnike gozdov smo prispevali k pridobitvi uporabniških izkušenj lastnikov, k boljši operativnosti in usposobljenosti za uporabo aplikacij ter k delovanju lastnikov kot demonstratorjev

	Spodbujanje koordinacije in komunikacije 
	Imeli smo strokovno ekskurzijo na KMG Hudernik, kjer je bil izveden praktični preizkus z naslovom Demonstracijo uporabe digitalnih orodij. 

	Vzpostavitev mikromreže znanja
	KMG Hudernik, ki je član partnerstva, je izvedel demonstracijo znanja z naslovom Demonstracija uporabe digitalnih orodij za KMG, ki niso člani partnerstva in s tem širil znanje v obliki mikromreže.

	Povečanje obveščenosti javnosti o možnostih za povečevanje digitalizacije upravljanja gozdov v zasebnih gozdovih
	Objava članka v Gozdarskem vestniku (Časovna študija sestojne inventure z aplikacijo Moti na zasebni gozdni posesti) in objava novice o udeležbi na Demonstraciji uporabe digitalnih orodij za lastnike gozdov in strokovni ekskurziji v Gozdarskem vestniku.

	Pridobitev zanimanja mlajših lastnikov gozdov in hitrejša usposobljenost
	Objavili smo demonstracijski video posnetek o uporabi DiGP0.2 in posnetek iz delavnice (ekskurzije) Demonstracija uporabe digitalnih orodij na Zg. Orlici (glej YouTube kanal Digigozd)


	Povečanje zanimanja za digitalizacijo
	V juniju smo na KMG Klinar posneli prispevek za RTV Slovenija za oddajo Ljudje in zemlja.


	Povečanje usposobljenosti v gozdarstvu s širjenjem rezultatov
	Imeli smo 3 delavnice s predstavitvijo znanja za strokovnjake s področja gozdarstva (Ljubljana, Sežana, Tolmin).
Imeli smo delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja na strokovnem dogodku e-GOZD.



Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

	5. Primerjava doseženih ciljev, rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila morebitnih odstopanj (V primeru morebitnih odstopanj med načrtovanim in doseženim, ki niso skladna s terminskim načrtom izvedbe projekta, pojasnite kakšne ukrepe boste izvedli, da bodo načrtovani cilji, rezultati in neposredni učinki do konca projekta doseženi.)

	Načrtovani cilji
	Doseženi cilji 
	Pojasnila morebitnih odstopanj

	Diseminacija rezultatov
	Rezultate smo razširjali na spletni strani projekta, s Facebook objavami, med dijaki na SLGŠ Maribor, s strokovnim člankom in novico v publikaciji Gozdarski vestnik, s člankom v Kmečkem glasu,  po navadni pošti, na televiziji Slovenija, z video posnetki na digitalnem mediju (YouTube kanal), na zaključni prireditvi Mednarodnega tedna  gozdov na Mariborskem Pohorju
	Ni odstopanj.

	Analiza in segmentiranje uporabnikov ter izbira najboljše strategije za vstop na trg
	Izdelava načrta trženja in vstopa na trg s tem so ovrednoteni učinki trženja in promocije aplikacij, ocena stroškov in koristi vstopa na trg in identifikacija ključnih tržnih segmentov

	Ni odstopanj.

	Prenos znanj – 
Delavnica projektnega partnerja z raziskovalno dejavnostjo o pripravi in uporabi razvitih digitalnih orodij
	Na SLGŠ Maribor smo dijakom pripravili delavnico o uporabi razvitih digitalnih orodij, jim predstavili projekt in skupaj  naložili aplikacijo ter kalibrirali njihove telefone in s tem razširili njihovo znanje
	Ni odstopanj.

	Prenos znanj – 
Delavnica KMGja o uporabi razvitih digitalnih orodij za KMGje, ki niso člani partnerstva
	S KMG Hudernik smo pripravili delavnico za KMGje, ki niso člani partnerstva in jim omogočili pridobitev novih znanj
	Ni odstopanj.

	Prenos znanj – 
Delavnice projektnega partnerja z dejavnostjo svetovanje na področju gozdarstva o pripravi in uporabi razvitih digitalnih orodij
	Pripravili smo delavnice v Ljubljani, Sežani in Tolminu.
	Ni odstopanj.

	Prenos znanj – 
Strokovna ekskurzija s praktičnim preizkusom razvitih digitalnih orodij na KMG, ki je član partnerstva 
	Na KMG Hudernik smo organizirali strokovno ekskurzijo s praktičnim preizkusom razvitih digitalnih orodij. 
	Ni odstopanj.

	Prenos znanj – 
Objava demonstracijskih video posnetkov o uporabi posameznih razvitih digitalnih orodij
	Na naši spletni strani in našem digitalnem mediju (YouTube) smo objavili demonstracijski video posnetek o uporabi DiGP0.2.
	Ni odstopanj.

	Načrtovani rezultati
	Doseženi rezultati
	Pojasnila morebitnih odstopanj

	Optimizator 
	Optimizator v aplikaciji DiGP 0.2 ima dodane diagrame sestojnih gostot za različne drevesne vrste in mešanosti, kar omogoča bolj natančen vpogled in izračun sestojnih parametrov 

	Ni odstopanj.

	Načrt trženja in vstopa na trg
	Ovrednoteni učinki trženja in promocije aplikacij, ocena stroškov in koristi vstopa na trg in identifikacija ključnih tržnih segmentov

	Ni odstopanj.

	Načrtovani neposredni učinki
	Doseženi neposredni učinki
	Pojasnila morebitnih odstopanj

	Večja digitalizacija upravljanja posesti in povečanje sposobnosti prilagajanja lastnikov gozdov na spremembe v okolju in na trgu
	Z razvojem digitalnih orodij in z vstopom na trg smo dosegli večjo digitalizacijo pri upravljanju gozdne posesti.
	Ni odstopanj.

	Usposobljenost lastnikov gozdov za uporabo aplikacij in povečanje horizontalne povezanosti med lastniki
	Lastniki znajo samostojno uporabljati v projektu razvita orodja, ki smo jim jih predstavili na delavnicah.
	Ni odstopanj.

	Spodbujanje koordinacije in komunikacije
	Dijaki bodo lahko razširili v prakso na delavnici in ekskurziji pridobljeno znanje na svojih družinskih kmetijah ali jim bo to znanje prišlo prav v nadaljnjem šolanju oz. kasnejših specijalizacijah.
	Ni odstopanj.

	Vzpostavitev mikromreže znanja
	Lastniki, ki niso člani partnerstva, znajo uporabljati v projektu razvita digitalna orodja.
	Ni odstopanj.

	Povečanje obveščenosti javnosti o možnostih za povečevanje digitalizacije upravljanja gozdov v zasebnih gozdovih
	Z razširjanjem rezultatov projekta, izvedbo delavnic in  predavanj povečujemo ozaveščenost laične in strokovne javnosti. 
	Ni odstopanj.

	Pridobitev zanimanja mlajših lastnikov gozdov in hitrejša usposobljenost
	Z razširjanjem rezultatov projekta na digitalnem mediju povečujemo ozaveščenost mlajših lastnikov in s tem večjo motiviranost za pridobivanje novega znanja
	Ni odstopanj.

	Povečanje zanimanja za digitalizacijo
	Z razširjanjem rezultatov projekta preko televizije  povečujemo ozaveščenost laične in strokovne javnosti.
	Ni odstopanj.

	Povečanje usposobljenosti v gozdarstvu s širjenjem rezultatov (3 delavnice s predstavitvijo znanja za strokovnjake s področja gozdarstva)
	Gozdarski strokovnjaki so se izobrazili in so usposobljeni za uporabo v projektu razvitih aplikacij.
	Ni odstopanj.



	6. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih in navedba dosežkov vsake aktivnosti) (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, napišite, katere aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu načrtovanih ciljev. Navedite tudi kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se je izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.) 

	Član partnerstva
	Izvedena aktivnost
	Dosežki aktivnosti in cilj, h kateremu je prispevala izvedena aktivnost

	Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
	Vodenje in koordiniranje projekta
sooblikovanje prispevka na TV
Predstavitev aplikacij
Priprava video vsebin za objavo na spletu
Priprava gradiv za objavo na spletu
Priprava gradiv za objavo v tiskanih medijih
Priprava gradiv za dijake SLGŠ Maribor
Predstavitev za strokovno javnost
	Vsi načrtovani dosežki so doseženi pravočasno in kvalitetno.
1 × razširjanje rezultatov projekta na televiziji
1 × delavnica in predavanje o pripravi in uporabi razvitih digitalnih orodij za dijake SLGŠ Maribor (16.05.2023)
1 × usposabljanje za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva ali druga kmetijska gospodarstva (18.05.2023)
1 × predavanje ali delavnica s predstavitvijo pridobljenega znanja na strokovnem dogodku za najmanj 10 udeležencev (19.05.2023 e-GOZD, Sl. Gradec)
2 × video posnetek na digitalnem mediju (YouTube); demonstracija uporabe DiGP0.2 in Ekskurzija Zgornja Orlica video
1 × video posnetek na spletni strani projekta DiGP0.2
2 × objava novice na Facebook profilu Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF
1 × priprava članka za Gozdarski vestnik
1 × priprava novice (diseminacija) za Gozdarski vestnik
1 × priprava delovnih listov za ekskurzijo
1 × priprava rešitev za delovne liste
1× delavnica in predavanje o pripravi in uporabi razvitih digitalnih orodij za 10 gozdarskih strokovnjakov 21.06.2023)



	Zavod za gozdove Slovenije
	Organizacija delavnic in predstavitev za delavce javne gozdarske službe
sooblikovanje prispevka na TV

	3 × delavnica s predstavitvijo znanja za strokovnjake s področja gozdarstva (15.5.2023 Ljubljana ZGS, 23.5.2023 Sežana ZGS, 21.6.2023 Tolmin ZGS)
1 × razširjanje rezultatov projekta na televiziji 
1 × razširjanje rezultatov na zaključni prireditvi Mednarodnega tedna  gozdov na Mariborskem Pohorju (25.05.2023)

	KMG Hudernik
	Demonstracija pridobljenega znanja
	1 × demonstracija pridobljenega znanja na KMG za KMG, ki niso člani partnerstva (18.05.2023)
1 × demonstracija pridobljenega znanja na KMG za KMG, ki so člani partnerstva (18.05.2023)
1 × strokovna ekskurzija na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva

	KMG Klinar
	sooblikovanje prispevka na TV
	1× razširjanje rezultatov projekta na televiziji


	KMG Jemec
	V šestem šestmesečju nima predvidenih aktivnosti
	

	KMG Hvala
	V šestem šestmesečju nima predvidenih aktivnosti
	

	KMG Ferlinc
	V šestem šestmesečju nima predvidenih aktivnosti
	

	ZaVita svetovanje d.o.o.
	Administrativno vodenje projekta in poročanja
Organizacija delavnice za KMG, ki niso partnerji projekta
Dogovor o prispevku na televiziji in sooblikovanje prispevka na TV
Izdelava načrta trženja in vstopa na trg
	Vsi načrtovani dosežki so doseženi pravočasno, koordinacija poročanja.
1 × delavnica za KMGje, ki niso člani partnerstva (11.05.2023)
1 × razširjanje rezultatov projekta na televiziji
1 × objava novice na spletni strani projekta

1× načrt trženja in vstopa na trg

	SLGŠ Maribor
	Organizacija in vodenje strokovne ekskurzije dijakov SLGŠ Maribor na KMG
	1× strokovna ekskurzija na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus za najmanj deset udeležencev izobraževalnega programa s področja gozdarstva (18.05.2023)
1 × razširjanje rezultatov na zaključni prireditvi Mednarodnega tedna  gozdov na Mariborskem Pohorju (25.05.2023)
1 × razširjanje rezultatov na prireditvi Dan odprtih vrat, gozdarsko in lovsko tekmovanje na SGLŠ Postojna (24.05.2023)


Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

	7. Opis doseganja načrtovanih mejnikov projekta v skladu s terminskim načrtom:

	a. časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih neposrednih učinkov projekta,

	Mesec/leto
	Doseženi neposredni učinek projekta

	12/3
	Povečanje usposobljenosti v gozdarstvu s širjenjem rezultatov

	9/3
	Vzpostavitev mikromreže znanja

	9/3
	Povečanje obveščenosti javnosti o možnostih za povečanje digitalizacije upravljanja gozdov v zasebnih gozdovih

	9/3
	Pridobitev zanimanja mlajših lastnikov gozdov in hitrejša usposobljenost

	9/3
	Usposobljenost tudi starejšega dela populacije

	12/3
	Povečanje zanimanja za digitalizacijo


Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

	b. časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih rezultatov projekta.

	Mesec/leto
	Načrtovani rezultati

	


9/3
	V optimizator  (aplikacijo DiGP0.2) dodani diagrami sestojnih gostot za različne drevesne vrste in mešanosti 
 
1x načrt trženja in vstopa na trg


Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

	8. Podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa in preverjanja ustreznosti rešitev projekta na lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva (Potrebno je navesti tudi datum ali datume izvedb, lokacijo(e) izvedbe praktičnega preizkusa (vključno z navedbo kmetijskega gospodarstva, kjer je potekal praktični preizkus), način izvedbe (vključno s potrebnim materialom), spoznanja in dosežene rezultate praktičnega preizkusa ter priložiti najmanj tri fotografije vsake izvedbe praktičnega preizkusa.) 

	· [bookmark: _Hlk151547544]KMG Klinar, 20. 7. 2021, Plavški rovt
Pri KMG Klinar smo najprej pregledali karte z vrisano posestjo in parcelami ter vnaprej pripravljenimi vzorčnimi ploskvami, razporejenimi na mreži 40×40 m. Skupaj z lastnikom smo pripravili plan izvedbe preizkusa mobilne aplikacije MOTI. Za izvedbo meritev smo potrebovali pametne telefone in merilne palice. S pomočjo navigacije, ki jo omogoča aplikacija MOTI, smo poiskali vzorčne ploskve, na katerih smo nato izvedli inventuro. Najprej smo šli počasi čez celoten postopek izmere temeljnice, števila dreves in višine drevesa, nato pa smo meritve izvedli vsak s svojim mobilnim telefonom in nato rezultate primerjali med seboj in diskutirali o morebitnih manjših odstopanjih. Tekom dneva smo izmerili ploskve na parcelah 112/1, 182 in 189. Na koncu smo izmerjene vrednosti primerjali s podatki Zavoda za gozdove Slovenije.
· KMG Hvala, 21. 7. 2021, Ponikve
Pri lastniku KMG Hvala smo pregledali karto z vrisano parcelo in vzorčnimi ploskvami, ter določili začetno točko in smer, v katero smo se tekom inventure gibali. Skupaj smo izmerili sestojne parametre (temeljnica, višina dreves in število dreves) na 11 ploskvah na parceli številka 1063/23. Pri meritvah smo uporabljali mobilne telefone in merilne palice z označbami. Preverili smo tudi delovanje navigacije do točk z znanimi koordinatami in primerjali manjša odstopanja. Po opravljenih meritvah smo rezultate primerjali med seboj ter s podatki Zavoda za gozdove Slovenije.
· [bookmark: _Hlk151547573]KMG Jemec, 22. 7. 2021, Davča
Pred terenskim delom smo pregledali karte s parcelami in vzorčnimi ploskvami ter po posvetovanju z lastnikom odšli na parcelo 307/1, kjer smo opravili meritve. Ponovili smo znanje, ki ga o MOTI že imamo, nato pa smo se lotili iskanja ploskev z vgrajeno navigacijo, na ploskvi pa smo izmerili temeljnico, število dreves in višine dreves. Z lastnikom KMG Jemec smo po opravljenih meritvah rezultate primerjali med seboj in s podatki Zavoda za Gozdove Slovenije, ter o dobljenih vrednostih diskutirali. Primerjali smo tudi različne načine meritev višine in ugotovili, da ob nepravilni drži lahko pri izmeri nastanejo velike napake.
· [bookmark: _Hlk151633587]KMG Hudernik, 27. 7. 2021, Ribnica na Pohorju
Pri Huderniku smo najprej pregledali teren na posestvu in karte z vrisanimi vzorčnimi ploskvami, nato smo izbrali dve parceli, na katerih smo izvajali meritve. Kljub temu, da se lastnik ni udeležil srečanja, kjer smo predstavili MOTI (22. 6. 2021), se je o aplikaciji sam pozanimal, prebral prejeto gradivo, naložil aplikacijo in kalibriral napravo. S pomočjo mobilnega telefona smo z navigacijo najprej poiskali točko. Primerjali smo točnost navigacije vgrajene v aplikaciji MOTI in navigacije z naloženimi kartami na telefonu; ujemanje je bilo dobro. Na dveh parcelah (936/2 in 955/2) smo na vzorčnih ploskvah izmerili temeljnico, število dreves in višino dreves. Dobljene rezultate smo analizirali in primerjali s podatki Zavoda za gozdove Slovenije in z okularno oceno. Na koncu smo diskutirali o možnostih izboljšav in hitrejše izvedbe inventure.

· [bookmark: _Hlk151547586][bookmark: _Hlk151633606]KMG Ferlinc, 28. 7. 2021, Fala
Ker se lastnik KMG Ferlinc ni udeležil srečanja z izobraževanjem o MOTI, smo najprej na njegov mobilni telefon namestili aplikacijo in izvedli kalibracijo. Nato smo preverili točnost kalibracije in potrdili, da je bila le-ta uspešna. Pregledali smo kartni del načrta za izvedbo inventure in za preizkus aplikacije izbrali parcelo v bližini domačije (parcela št. 356/3). Na lokacijo vzorčnih ploskev nas je pripeljala vgrajena navigacija, nato pa smo skupaj izvedli meritve temeljnice, višine dreves in števila dreves. Primerjali smo zbrane rezultate z dejanskim stanjem in s podatki Zavoda za gozdove Slovenije.
· [bookmark: _Hlk151547602]KMG Blatnik, 29. 7. 2021, Male Grahovše
Na KMG Blatnik smo pred pričetkom terenskega preizkusa aplikacije MOTI pregledali razmestitev parcel in postavitev vzorčnih ploskev. Odločili smo se za izvedbo inventure na parceli številka 1085, do prve vzorčne točke na parceli pa nas je vodila navigacija. Najprej smo ponovili postopek meritve, nato pa je na točki lastnik ob pomoči zaposlenih na projektu izmeril temeljnico, višino drevesa in število dreves. Z izmero na več vzorčnih ploskvah je lastnik usvojil funkcije aplikacije. Med navigiranjem na ploskve smo prišli do ugotovitve, da je določitev lokacije na mobilnem telefonu veliko natančnejša s hkratno uporabo GPS sprejemnika in prenosa mobilnih podatkov. V primeru izklopljenih mobilnih podatkov se je dejanska lokacija od prikazane razlikovala za več deset metrov. Na koncu smo z lastnikom predebatirali o dobljenih rezultatih in jih primerjali s podatki Zavoda za gozdove Slovenije.
· 13.05.2023, Zgornja Orlica (KMG Hudernik): priprava objektov
V soboto 13.05.2023 sva na posestvu Hudernikovih na Zgornji Orlici preverila stanje na terenu, kjer bo
18.05.2023 potekala delavnica "Demonstracija uporabe digitalnih orodij za lastnike gozdov in strokovna
ekskurzija dijakov Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor". S količki sva označila središča vzorčnih
ploskev. Z višinomerom Vertex sva izmerila višine dreves na vseh ploskvah, da sva preverila izmero višin z
aplikacijo Moti (ugotovila sva, da so bile višine izmerjene s pomočjo aplikacije Moti zelo natančne). Ker je bilo
stanje v sestoju smrekovega drogovnjaka na parceli 955/3 in 955/1 zaradi poseka rahlo spremenjeno, sva
ponovno izmerila sestojno inventuro na vseh ploskvah z aplikacijo Moti in preverila simulacije z rastnim
simulatorjem SiWaWa. Časovno sva premerila celotno traso, kjer se bodo izvajale meritve za potrditev urnika.
· 18.5.2023, Zgornja Orlica (KMG Hudernik): ekskurzija SLGŠ Mb & demonstracija za lastnike gozdov
V četrtek 18.05.2023 smo se zbrali (gostitelj Jurij Hudernik, dijaki in profesorji SLGŠMB, predstavniki Oddelka
za gozdarstvo, podjetja Zavita, ZGS, sodelujočih KMGjev ter lastniki gozdov iz okolice) pri kapelici nad
Hudernikovo domačijo. Po uvodnem nagovoru Andreja Ficka in Jurija Hudernika, smo se odpravili na stojišča v
smrekov drogovnjak. Dijaki so prejeli zemljevid posesti s sestoji, parcelami in točkami stojišč ter delovne liste,
kamor so morali na koncu vpisati rezultate in komentar. Nato smo jim predstavili praktično uporabo mobilne
aplikacije Moti na terenu. Na prvi točki jim je celoten potek pokazal profesor Ficko, nato pa so se razdelili na
skupine in na ostalih točkah samostojno preizkusili v merjenju sestojnih parametrov. V vsaki skupini je bil
eden izmed nas, da smo pomagali dijakom, če so potrebovali pomoč. Med točkami so se pomikali s pomočjo
navigacije, ki je del aplikacije. Na koncu smo vse izmerjene rezultate primerjali in prediskutirali. V čistem
smrekovem drogovnjaku smo preverili tudi simulacijo s pomočjo rastnega simulatorja SiWaWa za naslednjih
30 let. Gospod Jurij Hudernik je natančno predstavil katera dela so bila v preteklosti izvedena v tem sestoju in
kakšni so načrti za prihodnje gospodarjenje. Med dogodkom sem posnela pomembnejše kadre na terenu.
Na koncu je sledila diskusija, oddaja delovnih listov dijakov ter pogostitev.
· 16.6.2023, (Plavški Rovt) KMG Klinar: RTV Slovenija, oddaja Ljudje in zemlja
Na posesti Klinar smo snemali oddajo za Ljudje in zemlja o projektu EIP (predstavitev, demonstracija uporabe
in meritve v sestoju) ter izjave partnerjev v projektu. Po seznanitvi s projektom in cilji smo se peš odpravili v
mešan sestoj, kjer sva z lastnikom Luko Klinarjem predstavila delovanje in uporabo rezultatov. Oddaja bo
predvidoma na sporedu v juliju 2023.
· 27.6.2023, (Zgornja Orlica) KMG Hudernik: diseminacija
Dne 27. 6. sem opravil službeno pot na Hudernikovo posest na Pohorju z namenom razširjanja rezultatov
projekta in koordinacije projekta. Rezultate projekta sem skupaj z lastnikom kmetije predstavil prof. Noriko
Sato z japonske univerze Kyushu, ki dela na področju gozdne politik in upravljanja z zasebnimi gozdovi in ki je
obiskala Slovenijo, da se seznani s sonaravnim gospodarjenjem z gozdovi in prenosom znanja iz stroke do
lastnikov. Prof. Noriko Sato je zelo aktivna v mednarodni zvezi raziskovalnih organizacij s področja gozdarstva
in sicer v skupini 3.08.00 - SMALL-SCALE FORESTRY, ki deluje na področju gospodarjenja z zasebnimi
gozdovi. Predstavil sem zasnovo projekta EIP, delo s kmetijskimi gospodarstvi, načine posredovanja informacij
in razvita orodja. Mednarodna diseminacija je pomembna za pretok inovacij, posebno na področju digitalnih
tehnologij. Prof. Sato si je na mobilni telefon naložila aplikacijo MOTI, pokazali smo načine merjenja in
uporabnost rezultatov za lastnike. Jurij Hudernik je predstavil svoje delo in uporabo aplikacije pri odločanju na
posesti ter kako sam širi rezultate ter opremo, ki jo pri tem potrebuje Obiskali smo tudi lastnika, ki se je
udeležil delavnice in predstavitve ob obisku SLGŠ Maribor (kmetija Sgerm), kjer je sin predstavil svoje poglede
na aktivno gospodarjenje in potrebe po informacijah s strani stroke. Ogledali smo si več sestojev, kjer smo na
primerih presojali potrebne ukrepe in nego. Prof. Sato je prejela informativno gradivo (zloženke projekta) in
informacije o načinu gojenja gozdov in zgodovini. Del teh informacij smo posredovali 26. 6. na sestanku na
Oddelku za gozdarstvo (priložena fotografija). Pri posredovanju informacij je pomagal tudi ZGS (Jerneja
Čoderl). Vrnitev zvečer preko Ljubljane, kjer sem odložil gostjo, domov.


	9. Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev v prakso na ravni kmetijskega gospodarstva (Obvezne sestavine analize izvedljivosti so: a) povzetek analize izvedljivosti, b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso, c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso, č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in e) sklepi ter priporočila.) 

	a) povzetek analize izvedljivosti:
Vse razvite aplikacije so narejene za povprečno izobraženega uporabnika, ki je vešč osnovnega dela z digitalnimi orodij. Večina korakov pri mobilnih aplikacijah je podobna delu z mobilnimi telefoni, pri delu na terenu pa bodo v pomoč navodila (tekst, video izseki in promo posnetki). Aplikacije lahko uporabljajo lastniki večjih in manjših posesti, zanesljivost rezultatov je dobra. Z aplikacijami dobijo uporabniki vpogled v vse glavne elemente pri gospodarjenju z gozdovi (inventura, ukrepi in usmerjanje razvoja).
b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso:
Ocenjujemo, da so vse aplikacije po testiranjih neposredno uporabne na terenu kot beta različice (končne različice za uporabnika). Aplikacije omogočajo sestojno in lokalno inventuro, izmero drugih sestojnih kazalcev, oceno nujnosti ukrepov in optimizacijo jakosti redčenj glede na sestojne gostote ter druge aktivnosti (vpogled v pregledovalnike MKGP in ZGS). Za manj izurjene in starejše lastnike je uporaba aplikacij manj verjetna, predvsem DiGP zahteva nekoliko naprednega uporabnika.
c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso:
Prenos v prakso zahteva nekaj predpriprav (namestitev, problemi z operacijskimi sistemi na mobilnih napravah, kalibracijo, preverjanje kalibracije), kar je lahko problematično za manj angažirane lastnike. Za uporabo v praksi je potreben interes in krajše začetno učenje.
č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo: 
Rešitve pomenijo samostojnost in neodvisnost pri pridobivanju podatkov, s čimer si posameznik zagotovi točne podatke o svojih parcelah, sestojih in ni odvisen od izmer ob prodaji lesa ali ocen o gozdnih fondih ZGS. S pravočasnim redčenjem, ki bi sledilo priporočilom is DiGP, bi lastnik lahko bolje izkoriščal rastiščni potencial in zagotovil večje finančne donose. Hkrati se s stalnim spremljanjem stanja izboljšuje njegovo znanje o razvoju sestojev in se s tem povečujejo potencialni donosi iz gospodarjenja na posesti.
d) vplivi predlaganih rešitev na okolje: 
Z večjim upoštevanjem optimalnih gostot in priporočil glede redčenj (simulacije in sestojni diagrami v DiGP) bi lastnik lahko prispeval k večjim ponorom ogljika, saj bi z aktivnejšim gospodarjenjem zmanjšal mortaliteto in povečal prirastek. V splošnem se s spodbujanjem samostojnosti krepi lokalna samozadostnost in s tem trajnost.
e) sklepi ter priporočila:
Aplikacije so zelo dobra osnova za sklenjeno verigo v podpori upravljanju, saj se ukvarjajo tako z inventuro stanja (kaj kot lastnik imam v gozdu?) kot s priporočenimi ukrepi za dosego ciljev gospodarjenja (kaj kot lastnik lahko izboljšam v svojem gozdu). S širitvijo rabe digitalnih orodij v prakso smo prispevali k dvigu opolnomočenosti lastnikov gozdov. Priporočamo, da bi takšne projekte lahko nadgrajevali in spodbujali še večjo vključenost digitalnih tehnologij v gospodarjenje z gozdovi.




	10. Opis doseženega prenosa znanj v prakso ter omogočanja prostega dostopa javnosti do rezultatov projekta (Opišite doseženi prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega partnerja ali drugih članov partnerstva. V zadnjem poročilu navedite tudi, kako bodo rezultati projekta dostopni javnosti po zaključku projekta.) 

	Kot prvi način prenosa znanja v prakso smo izdelali mobilno aplikacijo MOTI. Do aplikacije lahko brezplačno dostopate na povezavi: https://digigozd.si/aplikacija-moti/.

Kot drugi način prenosa znanja v prakso smo izdelali brezplačne multimedijske vsebine:
· Predstavitveni video za aplikacijo DiGP: 
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152124
· Video navodila za pomoč pri izmeri sestojne temeljnice z aplikacijo MOTI: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152131
· Video navodila za pomoč pri izmeri števila dreves na terenu z aplikacijo MOTI: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152132
· Video navodila za pomoč pri kalibraciji naprave za aplikacijo MOTI
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152144
· Ekskurzija Zgornja Orlica 
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152130
· Video navodila za pomoč pri izmeri višine drevesa z aplikacijo MOTI
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152143
· Video navodila za pomoč pri preverjanju kalibracije objektiva kamere 
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152145
· Video navodila za pomoč pri preverjanju kalibracije zaslonke kamere 
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152147
· Promocijski video za aplikacije MOTI, SiWaWa in DiGP 
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152148

Kot tretji način prenosa znanja v prakso, ki je bil izveden več kot trikrat, smo izdelali tiskano gradivo: brošure (imenovane tudi letaki ali zloženke), ki so brezplačno dostopne na povezavah:
· o aplikaciji MOTI (povezava: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152119) 
· o aplikaciji DiGP 0.2 (povezava: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152122 
· o simulatorju razvoja sestoja na telefonu SiWaWa (povezava: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152121)

	· izdelali smo brezplačen priročnik za uporabo aplikacije MOTI (povezava: https://www.digigozd.si/navodila/Priro%C4%8Dnik%20za%20uporabo%20mobilne%20aplikacije%20MOTI.pdf ali https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=135623)

· brezplačna navodila za uporabo aplikacije MOTI (povezava: https://www.digigozd.si/navodila/Navodila%20za%20uporabo%20mobilne%20aplikacije%20MOTI.pdf ali https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=135626

· in brezplačni hitri uporabniški vodnik DiGP 0.2 (povezava: https://www.digigozd.si/DiGP/Navodila_DiGP0.2.pdf)




[bookmark: _Hlk151715492][bookmark: _Hlk152068118]Kot četrti način prenosa znanja v prakso, ki je bil izveden več kot trikrat, smo izvedli delavnice: 7 DELAVNIC, od tega je bila ena delavnica (delavnica s predstavitvijo znanja za strokovnjake s področja gozdarstva) izvedena 3x (v Ljubljani 15. 5. 2023, v Sežani 23. 5. 2023, v Tolminu 21. 6. 2023)

· [bookmark: _Hlk151975376]1 × delavnica projektnega partnerja z raziskovalno dejavnostjo o pripravi in uporabi razvitih digitalnih orodij za najmanj 10 udeležencev.

Na dijaškem gozdarskem taboru v Kočevskem Rogu smo 27. 6. 2022 udeležencem in organizatorjem predstavili aplikaciji Moti in DiGP 0.2. Predstavitvam aplikacij je sledil praktični preizkus na terenu, kjer smo udeležencem predstavili postopke meritev z Moti. Udeleženci so aplikacijo naložili na svoje mobilne telefone in opravili meritve sestojnih parametrov. (https://digigozd.si/novice/, glej 05. 7. 2022)
[bookmark: _Hlk151975723]

· [bookmark: _Hlk151990198][bookmark: _Hlk152067854][bookmark: _Hlk152067833]1 × delavnica projektnega partnerja z dejavnostjo svetovanje na področju gozdarstva o pripravi in uporabi razvitih digitalnih orodij za najmanj 10 gozdarskih strokovnjakov

Na Zavodu za gozdove v Ljubljani smo 17. 5. 2022 v sklopu rednega srečanja strokovnjakov gozdarskega načrtovanja predstavili projekt in dosedanje rezultate. Udeležencem smo predstavili aplikacijo Moti, njene funkcije, primere uporabe in osnovne merilne postopke. Na koncu smo izvedli še diskusijo o možnosti uporabe aplikacije in podatkov dobljenih z njo, tako v zasebnih gozdovih kot v sklopu načrtovanja in upravljanja z gozdovi, ki ju izvaja javna gozdarska služba. (https://digigozd.si/novice/, glej 17. 5. 2022)

· [bookmark: _Hlk152078955][bookmark: _Hlk152068075]3 × delavnica s predstavitvijo znanja za strokovnjake s področja gozdarstva

[bookmark: _Hlk152078713]Tri delavnice za zaposlene v javni gozdarski službi z demonstracijo uporabe razvitih digitalnih orodij (MOTI, SiWaWa). Predstavili smo kalibracijo, načine meritev, imeli diskusijo o primernosti za gozdnogospodarsko načrtovanje ter evalvacijo z vidika uporabnika – revirnega gozdarja. Prva je potekala v Ljubljani 15. 5. 2023, druga v Sežani 23. 5. 2023 in tretja v Tolminu 21. 6. 2023.

· [bookmark: _Hlk152068430]1 × delavnica kmetijskega gospodarstva pri katerem je bil izveden praktični preizkus z demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva o uporabi razvitih digitalnih orodij                  

Na KMG Hudernik (Zgornja Orlica) smo 18. 5. 2023  izvedli dogodek Demonstracija uporabe digitalnih orodij za lastnike gozdov (UL BF): 18. 5. 2023 je potekalo usposabljanje za uporabo digitalnih orodij na terenu za uporabnike (dijaki SLGŠMB in lastniki gozdov). Po uvodnem delu smo na terenu demonstrirali uporabo MOTI in SiWaWA, najprej v smrekovem drogovnjaku, kjer so udeleženci sami izmerili več točk in analizirali sestojne rezultate. Sledila je analiza razvoja za 30 let, debata o ukrepanju in nujnosti glede na simulirano mortaliteto. Zatem je sledila demonstracija navigacije do ploskev in izmera dveh ploskev. Dijaki so po koncu delavnice svoje rezultate vpisali v delovne liste in oddali svoje izdelke skupaj s komentarji. Ob koncu je sledilo druženje in izmenjava izkušenj, možnosti za prihodnji razvoj. (https://digigozd.si/novice/, glej 18. 5. 2023)


· 1 × delavnica in predavanje o pripravi in uporabi razvitih digitalnih orodij za dijake SLGŠ Maribor

V torek 16. 5. 2023 smo se odpravili na Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo v Maribor (Lesarska ulica 2), kjer smo dijakom predstavili projekt DIGIGOZD. Prvi sklop je bila teoretična predstavitev mobilnih aplikacij za merjenje sestojnih parametrov v gozdu in predstavitev simulatorja SiWaWa, nato je sledil praktični del, kjer so si dijaki in profesorji prenesli aplikacijo na njihove telefone. Zatem so mobilno aplikacijo MOTI kalibrirali, kjer smo skupaj s pomočjo ogledala nastavili usmeritev kamere ter s pomočjo valja in vzorca linij nastavili kot zaslonke kamere. Sledilo je preverjanje nastavitev usmeritve kamere in preverjanje nastavitev kota zaslonke kamere. Vsi dijaki so uspešno namestili in kalibrirali aplikacijo.

· [bookmark: _Hlk152071634]1 × predavanje ali delavnica s predstavitvijo pridobljenega znanja na strokovnem dogodku za najmanj 10 udeležencev 

Sodelovanje na zaključnem dogodku projekta eGOZD z naslovom »Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo«, ki je potekalo 19. 5. 2023 v Novem šolskem centru Slovenj Gradec. Predstavili smo rezultate našega EIP projekta DIGIGOZD. 

· [bookmark: _Hlk152071847]1 × delavnica za vsaj 5 KMGjev, ki niso člani partnerstva

Delavnica je potekala 11. 5. 2023 v Naklem (Kranj). Na dogodku smo udeležence seznanili z v projektu razvitimi aplikacijami (MOTI, SiWaWa in DiGP 0.2), jih predstavili in demonstrirali uporabo. 

Kot peti način prenosa znanja v prakso smo organizirali strokovno ekskurzijo na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj deset udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni ali študijski program s področja gozdarstva (npr. dijaki, študenti)
· 1 × strokovna ekskurzija na kmetijsko gospodarstvo (za dijake SLGŠMB in lastnike gozdov), ki je član partnerstva in je bil pri njem izveden praktični preizkus razvitih digitalnih orodij, za najmanj 10 dijakov gozdarske smeri. 

Na KMG Hudernik (Zgornja Orlica) smo 18. 5. 2023 predstavili praktično rabo aplikacij Moti in SiWaWa na terenu, po strokovni razlagi in prikazu  uporabe so se dijaki in lastniki gozdov samostojno preizkusili v merjenju. 
Opis dogodka: V četrtek 18.05.2023 smo se zbrali (gostitelj Jurij Hudernik, dijaki in profesorji SLGŠMB, predstavniki Oddelka za gozdarstvo, podjetja Zavita, ZGS, sodelujočih KMGjev ter lastniki gozdov iz okolice) pri kapelici nad Hudernikovo domačijo. Po uvodnem nagovoru Andreja Ficka in Jurija Hudernika, smo se odpravili na stojišča v smrekov drogovnjak. Dijaki so prejeli zemljevid posesti s sestoji, parcelami in točkami stojišč ter delovne liste, kamor so morali na koncu vpisati rezultate in komentar. Nato smo jim predstavili praktično uporabo mobilne aplikacije Moti na terenu. Na prvi točki jim je celoten potek pokazal profesor Ficko, nato pa so se razdelili na skupine in na ostalih točkah samostojno preizkusili v merjenju sestojnih parametrov. V vsaki skupini je bil eden izmed nas, da smo pomagali dijakom, če so potrebovali pomoč. Med točkami so se pomikali s pomočjo navigacije, ki je del aplikacije. Na koncu smo vse izmerjene rezultate primerjali in prediskutirali. V čistem smrekovem drogovnjaku smo preverili tudi simulacijo s pomočjo rastnega simulatorja SiWaWa za naslednjih 30 let. Gospod Jurij Hudernik je natančno predstavil katera dela so bila v preteklosti izvedena v tem sestoju in kakšni so načrti za prihodnje gospodarjenje. Med dogodkom sem posnela pomembnejše kadre na terenu. Na koncu je sledila diskusija, oddaja delovnih listov dijakov ter pogostitev.

Prenos znanja in rezultatov v prakso je omogočen tudi z vzdrževanjem različic programske opreme (avtomatska nadgradnja za DiGP). Trajnost bo dosežena tudi z vključitvijo rezultatov v mednarodno okolje (raziskovalci, ki delajo na področju zasebnih gozdov v okviru IUFRO 3.08 sekcije Small-scale forestry).
Javnost do rezultatov projekta lahko prosto dostopa na spletni strani projekta www.digigozd.si, kjer so poleg namestitvenih datotek za aplikacije na voljo tudi navodila za njihovo uporabo. Rezultati projekta so prosto dostopni tudi na YouTube kanalu DIGIGOZD. 
Po zaključku projekta bodo rezultati projekta še naprej dostopni na spletni strani projekta www.digigozd.si ter YouTube kanalu DIGIGOZD. Kontaktni email andrej.ficko@bf.uni-lj.si je na volj o v vseh pozdravnih zaslonih aplikacij.



	11. Opis izvedenega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetijskega gospodarstva): 
a. doseženi načini in obseg razširjanja rezultatov projekta (Navedite dosežene načine razširjanja rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, družbenih omrežij, tiskovin, elektronske pošte ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v lokalnem časopisu, 5 objav na spletni strani ipd. ter opišite vlogo vodilnega partnerja in kmetijskega gospodarstva pri izvedbi razširjanja rezultatov projekta. Opišite kako bo dosežena uporabnost in trajnost rezultatov tudi po zaključku projekta.),

	V šestem šestmesečju smo rezultate projekta razširjali na več načinov. Predstavili smo projekt in imeli delavnico 16.5.2023 ter ekskurzijo 18.5.2023 na SLGŠ Maribor, imeli delavnice na zaključni prireditvi Mednarodnega tedna gozdov na Mariborskem Pohorju in Dnevu odprtih vrat 25.5.2023, 24.5.2023 na gozdarskem in lovskem tekmovanju na SGLŠ Postojna, potekala je tudi delavnica na Zgornji Orlici za KMGje, ki niso člani partnerstva 18.5.2023.
Delavnica za KMGje, ki niso člani partnerstva je potekala tudi 11.5.2023 v Kranju (Naklo). Tudi na strokovnem dogodku e-Gozd 19.5.2023 je potekala delavnica s predstavitvijo pridobljenega znanja za kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva.
Za gozdarske strokovnjake so bile izvedene 3 delavnice po različnih delih Slovenije (v Ljubljani 15.5.2023, v Sežani 23.5.2023, v Tolminu 21.6.2023).
Pripravili smo 1 objavo članka v Gozdarskem vestniku in 1 diseminacijo glede uporabe digitalnih orodij za lastnike gozdov v Gozdarskem vestniku, 3 x letake, 2 x plakata, 1 x tiskano gradivo za po pošti (navadna pošta je bila poslana 20 društvom lastnikov gozdov).
Sooblikovali smo prispevek na TV Slovenija (oddaja Ljudje in zemlja).
Pripravili smo video posnetke, ki so objavljeni na družbenih omrežjih in YouTube kanalu DIGIGOZD in spletni strani.
Pripravili smo objave na spletni strani projekta, 2 objavi na FB profilih Oddelka za gozdarstvo in SLGŠ Maribor.
Na spletni strani projekta https://digigozd.si/  so na voljo vsi podatki o projektu, razvite aplikacije in navodila za uporabo.
Na lokaciji vodilnega partnerja je na dveh mestih obešen plakat s predstavljenimi rezultati projekta.



	b. opis izvedbe praktičnega prikaza rezultatov projekta na lokaciji najmanj enega kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva, za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva.

	V šestem šestmesečju je potekala delavnica praktičnega prikaza rezultatov Demonstracija uporabe digitalnih orodij za lastnike gozdov na KMG Hudernik na Zgornji Orlici, kjer so si lastniki lahko ogledali prikaz uporabe, spoznali principe merjenja aplikacije MOTI ter uporabe in interpretacije rastnega simulatorja SiWaWa. Preizkusili so se v praktični  uporabi mobilne aplikacije MOTI in rastnega simulatorja SiWaWa tudi sami v smrekovem drogovnjaku ter v sestoju v obnovi. Na koncu je potekala diskusija in izmenjava izkušenj.



	12. Doseganje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta:

	a. Izvedeni ukrepi za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta,

	Uporabnost rezultatov projekta dosegamo tako, da so vsa v projektu razvita orodja dostopna na spletni strani projekta (www.digigozd.si), prav tako so na spletni strani objavljena pisna navodila za uporabo aplikacij in navodila v video obliki. Za vprašanja o projektu ali uporabi v projektu razvitih orodij smo na voljo preko elektronske pošte, telefona ali osebno. S predstavitvami in izobraževanji o uporabi novih orodij omogočamo pravilno uporabo aplikacij. Rezultate predstavljamo na družabnih omrežjih, spletni strani, s plakati, letaki, novicami in video posnetki. Spletna stran nudi tudi sprotno obveščanje o dejavnostih v projektu in novostih, ki jih razvijamo tekom trajanja projekta.



	b. Izvedeni ukrepi za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta.

	Trajnost rezultatov po zaključku projekta smo zagotovili z aplikacijami, ki omogočajo izvedbo inventure na posesti, pregled podatkov o sestojih in prikaz prihodnjega razvoja gozdov. Aplikacije so prosto dostopne na spletni strani projekta, na spletni strani so dostopna tudi pisna navodila za uporabo. Aplikacija DiGP 0.2 kot vhodni podatek uporablja meritve z aplikacijo Moti, tako da se ti dve aplikaciji med seboj dopolnjujeta, znotraj DiGP je povezava s simulatorjem SiWaWa, simulator pa je na voljo tudi v aplikaciji Moti. 



	13. Samoevalvacija izvedenega projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore: 
a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva,
b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji),
c) spoznanja pri izvedbi projekta. 

	a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva:
Projekt je potekal skladno z načrtom, sodelovanje je dobro. Vsi partnerji so bili zainteresirani za izvedbo aktivnosti, preizkušanje novih digitalnih orodij in razširjanje rezultatov ter promocijo projekta in v projektu razvitih rešitev.
b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji):
Komunikacija in sodelovanje med partnerji sta ustrezna. Večinoma potekata preko elektronske pošte in telefona. Na ta način si izmenjujemo izkušnje, spoznanja, nudimo pomoč in izvajamo vso ostalo komunikacijo, ki je za izvedbo projekta potrebna.
c) spoznanja pri izvedbi projekta:
S predstavitvijo na SLGŠ Maribor smo ugotovili, da so digitalna orodja, ki smo jih razvili, zelo zanimiva za mlajše deležnike v gozdarstvu, ki si znanja šele pridobivajo, kajti njim svet digitalizacije ni tuj, kot tudi za malo starejše kot so profesorji, ki pa si svoja znanja še dodatno razširjajo. Z razširjanjem rezultatov v zadnjem šestmesečju smo projekt in orodja skušali še bolj približati zainteresiranim. 



	14. Finančno poročilo: 
a) višina doseženih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo tretjega odstavka 28. člena Uredbe, 



	[bookmark: _Hlk95812290]Partner
	Davčna številka
	Upravičena vrednost
	Zaprošena vrednost
	Upravičena vrednost skupaj (do 6/6)
	Zaprošena vrednost skupaj (do 6/6)

	Univerza v Ljubljani
	54162513
	187.697,14
	187.697,14
	187.697,14
	158.486,20

	Zavod za gozdove Slovenije
	91496080
	33.895,60
	33.895,60
	33.895,60
	27.527,67

	ZaVita svetovanje d.o.o.
	92303633
	72.414,24
	72.414,24
	72.414,24
	44.057,91

	Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor
	22590439
	13.861,63
	13.861,63
	13.861,63
	3.891,14

	Kmetijsko gospodarstvo Jože Ferlinc
	87735296
	5.318,25
	5.318,25
	5.318,25
	5.280,12

	Kmetijsko gospodarstvo Franc Hudernik
	63973154
	9.379,98
	9.379,98
	9.379,98
	9.317,92

	Kmetijsko gospodarstvo Urban Jemec
	93041195
	7.678,15
	7.678,15
	7.678,15
	7.593,92

	Kmetijsko gospodarstvo Luka Klinar
	63182149
	7.110,88
	7.110,88
	7.110,88
	7.013,75

	Kmetijsko gospodarstvo Herbert Blatnik
	50971018
	5.318,25
	5.318,25
	5.318,25
	4.349,72

	Kmetijsko gospodarstvo Hinko Hvala
	70102155
	5.976,30
	5.976,30
	5.976,30
	5.920,34



	Partner
	Davčna številka
	Zaprošena vrednost 1/6
	Zaprošena vrednost 2/6
	Zaprošena vrednost 3/6
	Zaprošena vrednost 4/6
	Zaprošena vrednost 5/6
	Zaprošena vrednost 6/6

	Univerza v Ljubljani
	54162513
	20.703,83
	28.860,10
	21.421,05
	27.106,72
	28.435,88
	31.958,62

	Zavod za gozdove Slovenije
	91496080
	821,10
	2.769,20
	2.592,10
	4.524,10
	4.186,00
	12.635,17

	ZaVita svetovanje d.o.o.
	92303633
	5.023,20
	5.240,55
	3.590,30
	4.363,10
	6.441,15
	19.399,61

	Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor
	22590439
	0
	0
	0
	0
	0
	3891,14

	Kmetijsko gospodarstvo Jože Ferlinc
	87735296
	1.666,46
	902,00
	902,00
	902,00
	907,66
	0

	Kmetijsko gospodarstvo Franc Hudernik
	63973154
	2.134,51
	1.434,51
	1.358,44
	1.347,57
	1.695,33
	1347,56

	Kmetijsko gospodarstvo Urban Jemec
	93041195
	2.138,44
	1.434,51
	1.325,83
	1.347,57
	1.347,57
	0

	Kmetijsko gospodarstvo Luka Klinar
	63182149
	2.018,90
	1.325,84
	1.075,88
	1.166,65
	988,94
	437,54

	Kmetijsko gospodarstvo Herbert Blatnik
	50971018
	1.643,72
	902,00
	902,00
	902,00
	0
	0

	Kmetijsko gospodarstvo Hinko Hvala
	70102155
	1.790,68
	1.097,62
	1.010,68
	1.010,68
	1.010,68
	0




	b) finančna konstrukcija projekta: za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta navedite upravičene aktivnosti, ki so jih izvedli posamezni člani partnerstva, in njihove upravičene stroške, pri čemer je treba upoštevati 32. člen Uredbe,


	Upravičena aktivnost
	Vodilni partner: UL BF

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	3.507,00
	1.113,00
	1.113,00
	2.781,40
	2.373,00
	4.368,00
	15.255,40

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	12.768,00
	14.938,00
	16.408,00
	20.289,65
	16.198,00
	9.688,00
	90.289,65

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	0
	2.772,00
	0
	4.942,30
	4.312,00
	0,00
	12.026,30

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	0
	0
	0
	0
	0
	1.841,00
	0

	Razširjanje rezultatov projekta
	0
	644,00
	1.106,00
	1.840,84
	1.050,00
	5.957,00
	10.597,84

	SKUPAJ
	16.275,00
	19.467,00
	18.627,00
	29.854,19
	23.933,00
	21.854,00
	130.010,19

	Upravičena aktivnost
	Partner 1: ZGS

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	714,00
	1.436,27
	840,42
	1.456,00
	730,8
	6.160,00
	11.337,49

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	0
	1.772,99
	0
	1.750,00
	1.461,60
	0 
	4.984,59

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	0
	0
	0
	0
	 0
	 0
	0,00

	Razširjanje rezultatov projekta
	0
	840,62
	0
	728,00
	1.461,60
	4.648,00
	7.678,22

	SKUPAJ
	714,00
	4.049,88
	840,42
	3.934,00
	3.654,00
	10.808,00
	24.000,30

	Upravičena aktivnost
	Partner 2: KMG Hudernik

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	1.181,25
	1.105,65
	1.183,90
	1.030,05
	1171,80
	585,9
	6.258,55

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	0
	141,75
	0
	141,75
	302,40
	585,9
	1.171,80

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0,00

	Razširjanje rezultatov projekta
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0,00

	SKUPAJ
	1.181,25
	1.247,40
	1.183,90
	1.171,80
	1.474,20
	1.171,80
	7.430,35

	Upravičena aktivnost
	Partner 3: KMG Klinar

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	1.077,30
	1.011,15
	935,55
	935,55
	784,35
	207,9
	4.951,80

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	0
	141,75
	0
	78,93
	75,60
	 
	296,28

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0,00

	Razširjanje rezultatov projekta
	0
	0
	0
	0
	0
	198,45
	198,45

	SKUPAJ
	1.077,30
	1.152,90
	935,55
	1.014,48
	859,95
	406,35
	5.446,53

	Upravičena aktivnost
	Partner 4: KMG Jemec

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	1.181,25
	1.105,65
	1.152,90
	1.030,05
	1.096,20
	0
	5.566,05

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	0
	141,75
	0
	141,75
	75,60
	0
	359,10

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Razširjanje rezultatov projekta
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	SKUPAJ
	1.181,25
	1.247,40
	1.152,90
	1.171,80
	1.171,80
	0
	5.925,15

	Upravičena aktivnost
	Partner 5: KMG Hvala

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	878,85
	812,70
	878,85
	803,25
	803,25
	0
	4.176,90

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	0
	141,75
	0
	75,60
	75,60
	0
	292,95

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Razširjanje rezultatov projekta
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	SKUPAJ
	878,85
	954,45
	878,85
	878,85
	878,85
	0
	4.469,85

	Upravičena aktivnost
	Partner 6: KMG Ferlinc

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	784,35
	708,75
	784,35
	708,75
	710,34
	0
	3.696,54

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	0
	75,60
	0
	75,60
	78,93
	0
	230,13

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Razširjanje rezultatov projekta
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	SKUPAJ
	784,35
	784,35
	784,35
	784,35
	789,27
	0
	3.926,67

	Upravičena aktivnost
	Partner 7: KMG Blatnik

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	784,35
	708,75
	784,35
	708,75
	0
	0
	2.986,20

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	0
	75,60
	0
	75,60
	0
	0
	151,20

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Razširjanje rezultatov projekta
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	SKUPAJ
	784,35
	784,35
	784,35
	784,35
	0
	0
	3.137,40

	Upravičena aktivnost
	Partner 8: SLGŠ Maribor

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	0
	0
	0
	0
	0
	182,00
	182,00

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0,00

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0,00

	Razširjanje rezultatov projekta
	0
	0
	0
	0
	0
	2.072,00
	2.072,00

	SKUPAJ
	0
	0
	0
	0
	0
	2.254,00
	2.254,00

	Upravičena aktivnost
	Partner 9: ZaVita svetovanje d.o.o.

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	4.368,00
	2.016,00
	3.590,30
	2.394,00
	5.601,00
	12.544,00
	30.513,30

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe
	0
	1.330,00
	0
	122,00
	 0
	0
	1.452,00

	Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe v prakso
	0
	0
	0
	
	 0
	 0
	0,00

	Razširjanje rezultatov projekta
	0
	1.211,00
	0
	1.288,00
	 0
	3.920,00
	6.419,00

	SKUPAJ
	4.368,00
	4.557,00
	3.590,30
	3.794,00
	5.601,00
	16.464,00
	38.384,30



Po potrebi dodajte stolpce. 

	c) lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov projekta,

	Ni.



	č) stroškovni načrt projekta: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta navedite upravičene stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.)


	Vrsta upravičenega stroška
	Vodilni partner: UL BF

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	16.275,00
	19.467,00
	18.627,00
	21.350,00
	23.933,00
	21854
	121.506,00

	Potni stroški
	187,58
	640,00
	0
	1.600,00
	 
	1076,52
	3.504,10

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0,00

	Stroški nakupa nove opreme
	1.800,00
	0
	0
	0
	0
	0
	1.800,00

	Os. računalnik
	1.800,00
	0 
	0 
	0 
	0 
	0
	1.800,00

	Stroški zunanjih storitev
	0
	6.000,00
	0
	951,39
	 
	5750
	12.701,39

	Stroški materiala
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0,00

	Posredni stroški
	2.441,25
	2.920,05
	2.794,05
	3.202,50
	3.589,95
	3278,1
	18.225,90

	SKUPAJ
	20.703,83
	29.027,05
	21.421,05
	27.103,89
	27.522,95
	31.958,62
	159.537,39

	Vrsta upravičenega stroška
	Partner1: ZGS

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	714,00
	3.881,20
	730,80
	3.934,00
	3.640,00
	10808
	23.708,00

	Potni stroški
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0,00

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0,00

	Stroški nakupa nove opreme
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0,00

	Stroški zunanjih storitev
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0,00

	Stroški materiala
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	0,00

	Posredni stroški
	107,10
	589,88
	109,62
	590,10
	546
	1621,2
	3.563,90

	SKUPAJ
	821,10
	4471,08
	840,42
	4.524,10
	4186
	12429,2
	27.271,90

	Vrsta upravičenega stroška
	Partner 2: KMG Hudernik

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	1.181,25
	1.247,40
	1.181,25
	1.171,80
	1.474,20
	1.171,80
	7.427,70

	Potni stroški
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0,00

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0,00

	Stroški nakupa nove opreme
	776,07
	0
	0
	0
	0
	0 
	776,07

	Os. računalnik
	576,19
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	576,19

	Tablica
	199,88
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	199,88

	Stroški zunanjih storitev
	0
	0 
	0 
	 0
	0 
	0 
	0,00

	Stroški materiala
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0,00

	Posredni stroški
	177,19
	187,11
	177,19
	175,77
	221,13
	87,885
	1.026,28

	SKUPAJ
	2.134,51
	1.434,51
	1.358,44
	1.347,57
	1.695,33
	1.259,69
	10.006,12

	Vrsta upravičenega stroška
	Partner 3: Klinar

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	1.077,30
	1.152,90
	935,55
	1.014,48
	859,95
	406,35
	5.446,53

	Potni stroški
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0,00

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0,00

	Stroški nakupa nove opreme
	780
	0
	0
	0
	0
	 
	780,00

	Os. računalnik
	645,90
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	645,90

	Tablica
	134,10
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	134,10

	Stroški zunanjih storitev
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0,00

	Stroški materiala
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	 
	0,00

	Posredni stroški
	161,60
	172,94
	140,33
	152,17
	128,99
	60,95
	816,98

	SKUPAJ
	2.018,90
	1.325,84
	1.075,88
	1,166,65
	988,94
	467,3
	7.823,51

	Vrsta upravičenega stroška
	Partner 4: KMG Jemec

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	1.181,25
	1.247,40
	1.152,90
	1.171,80
	1.171,80
	0
	5.925,15

	Potni stroški
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0

	Stroški nakupa nove opreme
	780
	0
	0
	0
	0
	0
	780

	Os. računalnik
	741,70
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	741,70

	Pametni telefon
	38,30
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	38,30

	Stroški zunanjih storitev
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0

	Stroški materiala
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0

	Posredni stroški
	177,19
	187,11
	172,93
	175,77
	175,77
	0
	888,77

	SKUPAJ
	2.138,44
	1.434,51
	1.325,83
	1.347,57
	1.347,57
	0
	7.593,93

	Vrsta upravičenega stroška
	Partner 5: KMG Hvala

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	878,85
	954,45
	878,85
	878,85
	878,85
	0
	4.469,85

	Potni stroški
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Stroški nakupa nove opreme
	780
	0
	0
	0
	0
	0
	780

	Os. računalnik
	538,28
	0
	0
	0
	0
	0
	538,28 

	Pametni telefon
	241,72
	0
	0
	0
	0
	0
	241,72 

	Stroški zunanjih storitev
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Stroški materiala
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Posredni stroški
	131,83
	143,17
	131,83
	131,83
	131,83
	0
	670,48

	SKUPAJ
	1.790,68
	1.097,62
	1.010,68
	1.010,68
	1.010,68
	0
	5.920,33

	Vrsta upravičenega stroška
	Partner 6: KMG Ferlinc

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	784,35
	784,35
	784,35
	784,35
	789,27
	0
	3.926,67

	Potni stroški
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Stroški nakupa nove opreme
	764,46
	0
	0
	0
	0
	0
	764,46

	Os. računalnik
	489,84
	0
	0
	0
	0
	0
	489,84 

	Pametni telefon
	274,62
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	274,62 

	Stroški zunanjih storitev
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0

	Stroški materiala
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0

	Posredni stroški
	117,65
	117,65
	117,65
	117,65
	118,39
	0
	589,00

	SKUPAJ
	1.666,46
	902,00
	902,00
	902,00
	907,66
	0
	5.280,13

	Vrsta upravičenega stroška
	Partner 7: KMG Blatnik

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	784,35
	784,35
	784,35
	784,35
	0
	0
	3.137,40

	Potni stroški
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0

	Stroški nakupa nove opreme
	741,72
	0
	0
	0
	0
	0
	741,72

	Os. računalnik
	565,52
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	565,52

	Pametni telefon
	176,20
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 176,20

	Stroški zunanjih storitev
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0

	Stroški materiala
	0
	0 
	 0
	0 
	0 
	0 
	0

	Posredni stroški
	117,65
	117,65
	117,65
	117,65
	0
	0
	470,60

	SKUPAJ
	1.643,72
	902,00
	902,00
	902,00
	0
	0
	4.349,73

	Vrsta upravičenega stroška
	Partner 8: SLGŠ Maribor

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	0
	0
	0
	0
	0
	2254
	2.254,00

	Potni stroški
	0
	0
	0
	0
	0
	403,14
	403,14

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0,00

	Stroški nakupa nove opreme
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0,00

	Stroški zunanjih storitev
	0
	0
	0
	0
	0
	895,9
	895,90

	Stroški materiala
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0,00

	Posredni stroški
	0
	0
	0
	0
	0
	338,1
	338,10

	SKUPAJ
	0
	0
	0
	0
	0
	3891,14
	3.891,14

	Vrsta upravičenega stroška
	Partner 9: ZaVita svetovanje d.o.o.

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	4.368,00
	4.557,00
	3.122,00
	3794
	5601
	16464
	37.906,00

	Potni stroški
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	Stroški nakupa nove opreme
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	Stroški zunanjih storitev
	0
	0
	0
	0
	0
	420,01
	420,01

	Stroški materiala
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00

	Posredni stroški
	655,20
	683,55
	468,30
	569,1
	840,15
	2469,6
	5.685,90

	SKUPAJ
	5.023,20
	5.240,55
	3.590,30
	4.363,10
	6.441,15
	19.353,61
	44.011,91



Po potrebi dodajte stolpce. 

	Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, stroški zunanjih storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne razlike med načrtovanim in doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti nakup vsake nove opreme v povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te opreme pri izvedbi projektnih aktivnosti in številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških materiala je potrebno opredeliti tudi porabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri posrednih stroških se navede uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.)

	BF
Dosežen obseg dela na projektu (v urah):	7886
Potni stroški: stroški prevoza z os. avtomobilom in dnevnice za aktivnosti merjenja in demonstracije na 6 KMG, udeležba na sejmu AGRA
Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu: 
Stroški nakupa nove opreme:	2x prenosni računalnik za pripravo simulacij (3 leta), amortizacija 5 let
Stroški zunanjih storitev: Nadgradnja aplikacije za izmero sestojnih parametrov in vgradnja slovenskih tarif pri izvajalcu HAFL, Švica; 
Stroški materiala: 	Ni
Posredni stroški (%):	15

ZGS
Dosežen obseg dela na projektu (v urah):	1716,5
Potni stroški:	
Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu: 	
Stroški nakupa nove opreme:	 
Stroški materiala: 	
Posredni stroški (%):	15

ZaVita
Dosežen obseg dela na projektu (v urah):	2408,5
Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu: 	
Stroški nakupa nove opreme:	 
Stroški materiala: 	
Posredni stroški (%):	15
				
Jemec
Dosežen obseg dela na projektu (v urah):	627
Potni stroški:	
Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu: 	
Stroški nakupa nove opreme:	1x prenosni računalnik za podporo (3 leta, amortizacija 5 let), 1x pametni telefon za mobilne aplikacije (3 leta, 2 leti amortizacija) 
Stroški materiala: 	
Posredni stroški (%):	15

Klinar
Dosežen obseg dela na projektu (v urah):	589,45
Potni stroški:	
Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu: 	
Stroški nakupa nove opreme:	 1x prenosni računalnik za podporo (3 leta, amortizacija 5 let), 1x tablica za mobilne aplikacije (3 leta, 2 leti amortizacija)
Stroški materiala: 	
Posredni stroški (%):	15

Hudernik
Dosežen obseg dela na projektu (v urah):	724,3
Potni stroški:	
Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu: 	
Stroški nakupa nove opreme:	 1x prenosni računalnik za podporo (3 leta, amortizacija 5 let), 1x tablica za mobilne aplikacije (3 leta, 2 leti amortizacija)
Stroški materiala: 	
Posredni stroški (%):	15

Hvala
Dosežen obseg dela na projektu (v urah):   473
Potni stroški:	
Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu: 	
Stroški nakupa nove opreme:	 1x prenosni računalnik (3 leta, amortizacija 5 let), 1x pametni telefon za mobilne aplikacije (3 leta, 2 leti amortizacija)
Stroški materiala: 	
Posredni stroški (%):	15

Blatnik
Dosežen obseg dela na projektu (v urah):	332
Potni stroški:	
Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu: 	
Stroški nakupa nove opreme:	 1x prenosni računalnik za podporo (3 leta, amortizacija 5 let), 1x pametni telefon za mobilne aplikacije (3 leta, 2 leti amortizacija)
Stroški materiala: 	
Posredni stroški (%):	15

Ferlinc
Dosežen obseg dela na projektu (v urah):	415,6
Potni stroški:	
Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu: 	
Stroški nakupa nove opreme:	 1x prenosni računalnik za podporo (3 leta, amortizacija 5 let), 1x pametni telefon za mobilne aplikacije (3 leta, 5 let amortizacija)
Stroški materiala: 	
Posredni stroški (%):	15

SLŠMB
Dosežen obseg dela na projektu (v urah):	161
Potni stroški:	
Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu: 	
Stroški nakupa nove opreme:	
Stroški materiala: 	
Posredni stroški (%):	15





	15. Poročilo o udeležbi na dogodku o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga je organiziralo MKGP (kratek opis dogodka, vključno z datumom in krajem izvedbe, ter navedbo imena in priimka osebe, ki se ga je udeležila.)

	Posvet javne službe kmetijskega svetovanja in Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP z naslovom Razvoj kmetijstva in napredek na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje sta potekala v ponedeljek, 28. 11., in torek, 29. 11. 2022, na Bledu in v hibridni obliki. Na dogodku, ki sta ga organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ob podpori Mreže za podeželje, so bili predstavljeni novi EIP projekti. Pripravili smo predstavitveni plakat, kjer smo izpostavili namen in cilje projekta ter pričakovane rezultate in predstavili rezultate, ki smo jih tekom izvajanja projekta že dosegli. Dogodka se je na Bledu udeležil vodja projekta Andrej Ficko.
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