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POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA EIP

	Naslov projekta 

	Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo (eGOZD)



	Obdobje na katerega se nanaša poročilo 
(iz zadnjega poročila morajo biti ločeno navedene dosežene aktivnosti in druge obvezne sestavine poročila za zadnje 6-mesečno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta)

	1.2.2023 do 30.7.2023



	Vodilni partner

	Gozdarski inštitut Slovenije



	Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila

	Matevž Triplat, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Tel.: 01/ 200 78 06 E-pošta: matevz.triplat@gozdis.si



	Kraj in datum 

	Ljubljana, 28. 8. 2023



	1. Povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov (doseženi ključni rezultati za uporabo v praksi, potencialni uporabniki in ključna praktična priporočila, ki so nastala v okviru projekta) vsebuje Priloga 34 »Povzetek prakse projekta EIP«. 

	Projekt eGOZD je zaključil šesto poročevalsko obdobje izvajanja projekta. S tem je zaključeno zadnje šestmesečje s katero se je projekt eGOZD tudi zaključil. Priloga 33 predstavlja tudi vmesno poročilo za obdobje od 1.2.2023 do 30.7.2023 in hkrati zajema vse izdelane priloge in rezultate tekom trajanja celotnega projekta in predstavlja tudi zaključno poročilo projekta. Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta in administrativno-tehnične aktivnosti so bile izvedene skladno s prijavo projekta. Člani partnerstva projekta eGOZD so dosegli vse rezultate ali mejnike v projektu. V zadnjem šestem poročevalskem obdobju je bilo največ poudarka na naslednjih rezultatih: 
· Z izvedbo tretje faze nadgradenj je bil omogočen proces testiranja in izvedbe praktičnih preizkusov orodij nadgrajenih ali razvitih v sklopu projekta eGOZD;
· Uspešno zaključena III. usposabljanja kmetijskih gospodarstev (1x Davča 4.5.2023 in 1x Slovenj Gradec 9.5.2023);
· Izdelane so bile avdio-video multimedijske vsebine;
· Zaključeno je bilo poročilo Analiza izvedljivosti prenosa v prakso na ravni kmetijskega gospodarstva;
· Doseženi in preseženi vsi s projektom načrtovani načini in obseg razširjanja rezultatov projekta ( članki v tiskanih publikacijah, promocija na sejmu, izvedba delavnic s predstavitvami projekta, promocija tematske spletne strani, objava avdio-video navodil za uporabnike, ozaveščanje preko družabnih omrežij);
· Zaključena izvedba praktičnih preizkusov rezultatov projekta;
· Zaključena izvedba prenosa znanj v prakso;
· Uspešno izvedena zaključna delavnica v Slovenj Gradcu (dne 19.5.2023).





	2. Doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova pridobljenih točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega so bile pridobljene točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati dosežene cilje in aktivnosti, ki so prispevale k izpolnitvi cilja. Navedite tudi člane partnerstva, ki so sodelovali pri izpolnjevanju obveznosti iz naslova pridobljenih točk. Če je bilo izbrano merilo Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, se pri opisu doseženih ciljev in aktivnosti navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri katerih se je izvedel praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije. Če je bilo izbrano merilo Trajnost rezultatov, se priloži načrt trženja in vstopa na trg z obveznimi sestavinami: 1. predstavitev: cilji načrta trženja, glavne priložnosti, ključni dogodki, ki bodo prispevali k izvedbi načrta trženja; 2. analiza tržišča: trenutno trženjsko stanje, opis izvedenih tržnih analiz in raziskav, SWOT analiza; 3. trženjski in finančni cilji; 4. marketinška strategija: segmentiranje, ciljanje, pozicioniranje, načrt izvedbe trženjskih aktivnosti; 5. proračun za izvedbo načrta trženja; 6. ovrednotenje, kontrola in nadzor izvedbe.) 

	Izbrano merilo
	Opis doseženih ciljev in aktivnosti

	Sestava partnerstva: število članov partnerstva, heterogenost sestave partnerstva, ustreznost in sestava partnerstva glede na vsebino
	Partnerstvo se tekom projekta ni spreminjalo. Vsi člani partnerstva so v projektu sodelovali skladno z aktivnostmi zastavljenimi ob prijavi projekta. Vsak član partnerstva je opravil svoje naloge predvidene s prijavo projekta EIP. Izjema je član partnerstva 11 (Zveza lastnikov gozdov Slovenije), ki se je soočal s težavami porabe sredstev za delo na aktivnostih projekta, zato so uveljavljali zgolj stroške na zunanjih izvajalcih. Tudi pri uveljavljanju stroškov zunanjih storitev se srečujejo s težavo insolventnostjo. S težavo zalagajo finančna sredstva za aktivnosti na projektu. Kljub temu partner izvaja aktivnosti na projektu in obvešča ter ozavešča svoje člane v sklopu letnih občnih zborov in drugih prireditev pod okriljem Zveze. S tem je Zveza izpolnila svojo vlogo in naloge v projektu eGOZD.

	Reference vodilnega partnerja
	Reference članov partnerstva ostajajo nespremenjene.

	 Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva
	Aktivnost je bila izvedena skladno s prijavo. Tekom prvih usposabljanj smo v praktični preizkus vključili tudi 1 kmetijsko gospodarstvo, ki ni član projektnega partnerstva. Izvedena so bila dodatna usposabljanja na podlagi katerih so tekom praktičnih preizkusov partnerska kmetijstva gospodarstva vključevala tudi kmetijstva gospodarstva, ki niso partnerji projekta. V zadnjem obdobju je bilo v praktične preizkuse vključeno večje število kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva projekta. Namen je razširjanje rezultatov projekta in povečati prenos znanj v prakso.

	Skladnost vsebine projekta EIP s strateškimi cilji kmetijstva, živilstva ali gozdarstva.
	Aktivnost je bila izvedena skladno s prijavo. V sklopu projekta smo dosegli vse zastavljene cilje in razvili vsa s prijavo predvidena digitalna orodja. S tem se je povečala stopnja digitalizacije na kmetijskih gospodarstvih. Z izvedbo usposabljan, pripravo avdio-video navodil in navodil za uporabnike spletnih orodij smo poskrbeli za izboljšane digitalne kompetence na kmetijskih gospodarstvih.

	Prispevek k varovanju naravnih virov
	Aktivnost je bila izvedena skladno s prijavo. V sklopu druge faze je bilo izdelano spletno orodje za izdelavo interaktivnega gozdnogospodarskega načrta posesti, ki lastnikom gozdov omogoča dostop tudi do informacij o posebnih območjih na posesti. Posebna območja vključujejo naravne vrednote in zavarovana območja pri katerih so dodani tudi predpisi in status zavarovanih območij. S povečanjem informiranosti lastnikov gozdov o stanju na svoji posesti tako posredno prispevamo tudi k varovanju naravnih virov. 
Učinek projekta je strokovno podprto gospodarjenje preko interaktivnih posestnih načrtov, ki so usklajeni z naravovarstvenimi smernicami in gozdnogospodarskim načrtom, kar spodbuja ohranjanje ali celo izboljšanje habitatnih tipov. Z nadgrajenim posestnim načrtom bodo kmetijskim gospodarstvom znane tudi vse omejitve gospodarjenja z gozdom na račun upravljanja naravovarstvenih območij. S posestnim načrtom bodo dodelani/ažurirani in konkretizirani ukrepi za ohranjanje in izboljšanje habitatnih tipov s katerimi bodo seznanjeni lastniki gozdov. Z ozaveščanjem lastnikov gozdov ter realizacijo ukrepov in ciljev (primerjava načrtovano/izvedeno) bo le to prispevalo k razumevanju, da je Natura 2000 priložnost za trajnostni razvoj gozdne krajine. S tem se bo povečala zavest lastnikov gozdov o prednostih neprecenljivih naravnih vrednot, pomenu njihove ohranitve in skupnega upravljanja, možnostih za nemoteno sobivanje človeka z naravo in zmernem načinu izkoriščanja tega bogastva za trajen družbeni in gospodarski razvoj ob potrebni ohranitvi naravnih virov.

	Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje
	Aktivnost je bila izvedena skladno s prijavo. V sklopu projekta smo izdelali spletno orodje za izdelavo interaktivnega gozdnogospodarskega načrta posesti. Posestni načrt je potrebno razumeti kot orodje, ki pomaga lastniku gozdov pri izvajanju aktivnosti predvidenih z gozdnogospodarskimi načrti in s tem blaženju podnebnih sprememb kakor jih predvideva gozdnogospodarski načrt. Z natančnim načrtovanjem optimalnega gospodarjenja z gozdovi (prilagajanje drevesne sestave v gozdnih sestojih, mozaično strukturiranje sestojev, oblikovanje prebiralnih zgradb v za to primernih sestojih, odpiranje gozdov na področjih s povečanim tveganjem ujm, krepitev varovalne in zaščitne vloge gozdov, ukrepanja ob pojavu škodljivcev in bolezni...) bomo povečali zavest o pomenu biotske raznolikosti in njenega ohranjanja za prihodnje generacije. S konkretizacijo gozdnogospodarskih načrtov na posestne enote seznanjamo lastnike gozdov. Projekt eGOZD prispeva k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje z vpeljavo interaktivnih posestnih načrtov, usklajenih z gozdnogospodarskimi načrti, ki upoštevajo naravovarstvene smernice in spodbujajo prilagajanje na podnebne spremembe.

	PRISPEVEK PROJEKTA K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

	Prenos znanja v prakso: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore
	Aktivnosti prenosa znanja v prakso so bile v sklopu projekta eGOZD zagotovljene že s sestavo partnerstva (1., 2., 3. in 5. po JR);
Izdelane so bile multimedijske vsebine (način 7. po JR). Pripravljena so tri avdio-video navodila uporabnikom za uporabo spletnih orodij;
Podrobno so različni načini in obseg prenosa znanja predstavljeni v poglavju: RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP ter MS Excel preglednici, ki je med prilogami poročila (Prenos znanja_priloga-eGOZD.xlsx).


	Povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev preko izmenjave izkušenj, znanj, ekonomskih, okoljskih in drugih rezultatov s področja predmeta projekta EIP
	Za povečanje stopnje digitalizacije na partnerskih KMG ter dvig njihovih digitalnih kompetenc so bila organizirana tri usposabljanja. Prvo in drugo usposabljanje sta bili razdeljeni na skupinski in individualni del, medtem ko je bilo tretje usposabljanje zgolj skupinsko. Zaradi epidemioloških razmer se je prvo usposabljanje izvajalo zgolj preko spleta, drugo in tretje pa večinoma v živo. Prvo usposabljanje je zajemalo dve srečanji po 2 h (skupno 4 h), drugo usposabljanje splošni del 6 h in individualni del 2 h (skupno 8 ur), tretje pa eno srečanje po 4 ure.
Prva usposabljanja smo bili primorani zaradi epidemiološke situacije in omejevanja stikov izvesti v dveh korakih in sicer na način, da smo vsa kmetijska gospodarstva seznanili s programom dela, tehničnimi vidiki izvedbe delavnice in jih seznanili z vsebinami spletnega sistema MojGozdar. Prvi del usposabljanja, ki se je izvedel 7. aprila 2021, sta vodila Matevž Triplat in Mirko Baša (trajanje 2 uri). Udeležencem so bil predstavljeni cilji in namen projekta eGozd ter spletni informacijski sistem MojGozdar. Za tem je sledila še podrobna predstavitev funkcionalnosti spletnega sistema MojGozdar (postopek izvedbe povpraševanja, izdelave pogodbe med izvajalcem in povpraševalcem ter način vodenja digitalnih evidenc). Spotoma so se predstavniki kmetijskih gospodarstev podučili o pomenu, ciljih in prednostih uvajanja elektronskih evidenc, na primeru »Sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti lesa in lesnih proizvodov«. Drugi del usposabljanj sta izvajala svetovalca Mirko Baša in Jaša Saražin med 14. 4. in 10. 8. 2021 (trajanje vsakega 2 uri). Individualni del delavnic je bil naravnan k spodbujanju praktičnega dela predstavnikov kmetijskih gospodarstev. Predstavniki posameznih kmetijskih gospodarstev so pred delavnico pripravili del dokumentacije o gospodarjenju z gozdom v zadnjem 5-letnem obdobju (odločba o poseku, podatki o izvajalcu del, prevozniku ter odkupovalcu). Delavnica je potekala preko ZOOM aplikacije. Udeleženci so na svojem računalniku vnašali digitalne evidence pod vodstvom svetovalca, ki jim je z delitvijo svojega ali uporabnikovega ekrana lahko pomagal ter jih vodil. Cilj individualnih delavnic je bil, da je vsak udeleženec v svoje digitalne evidence vnesel celotno sledljivost za vsaj eno odločbo o poseku, za preostale (zadnjih 5 let) pa je bilo dogovorjeno, da jih bodo udeleženci vnesli sami. Med samimi delavnicami smo zbrali seznam vseh odločb o poseku (preko 100), ki so bile kmetijskim gospodarstvom izdane v minulih petih (5) letih. 
Drugo usposabljanje projekta eGOZD je izvedel partner Zavod za gozdove Slovenije. Namen drugega usposabljanja je bil vpeljava interaktivnih posestnih načrtov, usklajenih z gozdnogospodarskimi načrti, ki upoštevajo naravovarstvene smernice in spodbujajo prilagajanje na podnebne spremembe. V prostorih Gozdarskega Inštituta Slovenije, smo 22.6.2022 izvedli prvi skupinski del usposabljanja za kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju KMG) (trajanje 6 ur). V sklopu drugega usposabljanje je bil opravljen teoretični in praktični del usposabljana. V teoretičnem delu so udeleženci (kmetijska gospodarstva) osvežili znanje iz prvega usposabljanja. Na podlagi predavanj so bili predstavniki kmetijskih gospodarstev seznanjeni in usposobljeni za uporabo novih možnostmi informacijskega sistema. Predstavili smo jim strokovne podlage za posestni načrt in jih seznanili z uporabo pregledovalnikov. Na usposabljanju so bila kmetijskim gospodarstvom predstavljena različna orodja za zbiranje podatkov, ki so potrebni za izdelavo gozdnogospodarskega načrta. KMGjem, ki se niso udeležili skupinkega dela usposabljanja v prostorih GIS, so jim bile iste vsebine v enakem obsegu predstavljene na individualnih usposabljanjih. Sledil je praktičen del usposabljanja (individualni del) v sklopu katerega so predstavniki kmetijskih gospodarstev izdelovali gozdnogospodarske načrte za lastno posest (trajenje vsak po 2 uri). Vsi v projekt vključeni KMG so prejeli tudi podrobna navodila na podlagi so lahko samostojno nadaljevali s praktičnim preizkusom doma. Partner zadolžen za izvedbo usposabljanja (ZGS) jim je pri samostojnem delu nudil pomoč v sklopu individualnega dela usposabljanja, kjer smo KMGjem pomagali pri raznovrstnih težavah, s katerimi so se srečevali pri izdelavi posestnega načrta.
Glavni cilj tretjega usposabljanja kmetijskih gospodarstev je bil seznanitev kmetijskih gospodarstev z uporabo modula posestni načrt ter pridobitev povratnih uporabniških izkušenj. Usposabljanje smo izvedli v dveh ločenih terminih (vsak po 4 ure). Prva izvedba je bila namenjena partnerjem iz gorenjske in severno primorske regije, druga pa partnerjem s koroške regije. Prva izvedba se je odvijala 4.5.2023 v Gostišču Šoštar v Davči. Usposabljanje sta vodila Matevž Triplat (GIS) in Jaša Saražin (GIS), udeležili pa so se ga naslednji KMGji: Darko Prezelj, Janez Benedičič in Dušan Čopi (AS Čezsoča). Druga izvedba se je odvijala 8.5.2023 na sedežu RACEKOGO v Slovenj Gradcu. Usposabljanje sta vodila Matevž Triplat (GIS) in Jaša Saražin (GIS), udeležili pa so se ga naslednji KMGji: Jure Čas, Sara Berglez Zajec, Uroš Kamenik, Tomaž Bricman in Aleš Pustinek.
[image: ]
Vsi glavni rezultati projekta, ki so namenjeni širši zainteresirani javnosti v obliki praktičnih orodij bodo dostopni javnosti tudi po zaključku projekta v sklopu spletnega sistema MojGozdar, ki ga bo še naprej vzdrževal Gozdarski inštitut Slovenije. Poleg tega smo spletni sistem MojGozdar opremili tudi z avdio-video vsebinami v obliki praktičnih navodil za uporabnike in s tem zagotovilo uporabniško podporo tudi v obdobju po trajanja projekta.

	RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP

	Način razširjanja rezultatov: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP.
	Mediji:

Tiskani mediji:
- revija Kmetovalec ,
- EkoDežela
- revija Acta Silvae
- zbornik Sopota- Laško
- revija Viharnik
Radijski mediji:
- radijski prispevek na Radio Gorenc
Televizijski mediji:
- RTV Maribor, oddaja »Ljudje in zemlja«: digitalizacija na kmetijskih gospodarstvih 

Digitalni mediji:

Spletna stran:
- spletna stran projekta na mojgozdar.si - spletna stran projekta www.gozdis.si/projekti/eGozd
Spletne strani projektnih partnerjev: obvestilo o prejemu sredstev z obveznimi elementi označevanja (www.gozdis.si; arctur.si; www.zgs.si; www.racekogo.si; , www.linca.si), objave novic o začetku projekta na spletnih straneh
Elektronska pošta:
Posredovanje informacije o projektu preko elektronske pošte
Družabna omrežja:
- Objavljanje informacij o projektu sledilcem preko družabnih omrežij
- Promocijski video za YouTube (MojGozdar so kot primer dobre prakse predstavili v sklopu projekta RoseWood 4.0).
- Objavljena audio - video navodila za uporabnike spletnega orodja eGOZD za pripravo stroškov pri posestnih načrtih.
- Audio - video material objavljen na spletišču YouTube 
· www.youtube.com/watch?v=DJZWdNJCrME
· www.youtube.com/watch?v=1dhq9X6SAOk
· www.youtube.com/watch?v=uqM0Jag2r3I
· www.youtube.com/watch?v=H7XqtcQJgXs

Dogodki
Predstavitev projekta in rezultatov:

- študentom Biotehniške fakultete – Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire
- na več delavnicah
- na večjih dogodkih in sejmih
- zaključni dogodek (Slovenj Gradec), 19.5.2023, udeleženih 61

Objavljeni strokovni prispevki:
»Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gospodarsko dejavnostjo«, objavljen 20.10.2020 v spletni publikaciji »InfoGOZD – Skrbno z gozdom«
»Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev«, objavljen 26.05.2023 v spletni publikaciji InfoGozd 
“MojGozdar.si zagotavlja sistem potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov”, objavljen 31.1.2022 v spletni publikaciji InfoGozd

Od navedenga je projektna skupina v zadnjih 12 mesecih:
· Multimedijsko gradivo;
· Razširjanje rezultatov preko elektronske pošte;
· Spletni mediji;
· Tiskani mediji;
· Nagrade in listine ;
· Razširjanje tiskanih letakov ciljni publiki na zaključni delavnici eGOZD;
· Delavnice ali predavanja;
· Plakat;


	Obseg razširjanja rezultatov: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP.
	V celotnem obdobju projekta je projektna skupina objavila ali izvedla:
Mediji
Tiskani mediji:
- 6 člankov v tiskanih medijih (revija Kmetovalec, EkoDežela, Acta Silvae et Ligni, revija Viharnik);
Radijski mediji:
 - snemanje radijskega prispevka (Radio Gorenc) z oceno dosega: 30.000 ljudi (pokritost radia: do 55.277 ljudi);

Televizijski mediji:
- snemanje prispevka za oddajo »Ljudje in zemlja« RTV Maribor
Dogodki, predavanja: 
- predstavitev projekta na spletnem posvetu (več kot 50 udeležencev); 
- predstavitev projekta študentom Biotehniške fakultete – Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire v sklopu vabljenega predavanja, ki ga je izvedla dr. Nike Krajnc;
- 3x predstavitev projekta in rezultatov projekta na večjih dogodkih/sejmih: 25. spomladanski kmetijsko obrtni sejem Komenda 2022, strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije AgriTech 2022 -Celjski sejem ter 61. mednarodni kmetijsko-živiljski sejem AGRA 2022;
- 16 predstavitev projekta in rezultatov projekta na delavnicah s skupnim ocenjenim dosegom: 571 ljudi.
Digitalni mediji
Spletna stran:
Št. seznanjenih oseb: 9.644 obiskovalcev strani (9.310 v obdobju trajanja projekta od 1.8.2020 - 4.7.2023 in 334 v obdobju trajanja projekta od 5.7.2023 - 30.7.2023);
Št. obiskov spletne strani: 81.922 ogledov strani (79.432 v obdobju trajanja projekta od 1.8.2020 - 4.7.2023 in 2.490 v obdobju trajanja projekta od 5.7.2023 - 30.7.2023);

Elektronska pošta:
Posredovanje informacije o projektu preko elektronske pošte, poslano vabilo 546 naslovnikom
Objavljeni strokovni prispevki:
- 3 strokovni prispevki v spletni publikaciji »InfoGOZD – Skrbno z gozdom«;
Družabna omrežja:
- 7 objav o rezultatih projekta na družabnih omrežjih, skupaj v vseh objavah doseženih skoraj 3.000 ljudi: doseg po objavah: 330 (1. - 22.10.2020), 278 (2. - 1.6.2021), 204 (3. - 24.9.2021), 407 (4. - 1.10.2021), 531 (5. - 1.2.2022), 440 (6. - 1.3.2022) in 795 (7 - 1.12.2022).

- YouTube videi s skupnim ocenjenim dosegom: 304 ogledov. Promocijski video MojGozdar so kot primer dobre prakse predstavili v sklopu projekta RoseWood 4.0 (skupno 187 ogledov).
- Objavljena audio - video navodila za uporabnike spletnega orodja eGOZD za pripravo stroškov pri posestnih načrtih. na spletišču YouTube:
· www.youtube.com/watch?v=DJZWdNJCrME
· www.youtube.com/watch?v=1dhq9X6SAOk
· www.youtube.com/watch?v=uqM0Jag2r3I
· www.youtube.com/watch?v=H7XqtcQJgXs

V zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta smo razširil rezultate projekta eGOZD z uporabo več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medi :
· 4x Multimedijsko gradivo (vsa potrebna dokazila so združena v prilogi: Priloga 13 - eGOZD - poročilo - audio-video navodila.pdf): 
· www.youtube.com/watch?v=DJZWdNJCrME
· www.youtube.com/watch?v=1dhq9X6SAOk
· www.youtube.com/watch?v=uqM0Jag2r3I
· www.youtube.com/watch?v=H7XqtcQJgXs
· Razširjanje rezultatov preko elektronske pošte: dne 31.7.2023 na 23 elektronskih naslovov z naslovom “Uporabniški račun spletnega sistema MojGozdar.si” ter 12.5.2023 na 523 naslovov  “Vabljeni na dogodek Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo 19.maj ob 15.00, Slovenj Gradec”(vsa potrebna dokazila so v prilogi 7e. Razširjanje rezultatov prek elektronske pošte pdf).
· Spletni mediji (Vsa potrebna dokazila so v prilogi 16 – eGOZD-Diseminacija-final):
· TRIPLAT, Matevž, ŠČAP, Špela, BAŠA, Mirko, ŽITKO, Urban, KRAJNC, Nike in JEMEC, Tina, 2020, EIP AGRI : elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo. InfoGozd. skrbno z gozdom [na spletu]. 2020. Vol. 1, no. 10, p. 17–21. Pridobljeno s: https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=15548
· GAČO, Amina in TRIPLAT, Matevž, 2023, Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD). InfoGozd. skrbno z gozdom [na spletu]. 2023. Vol. 4, no. 5, p. 17–21. DOI 10.20315/IG.2023.0022. Pridobljeno s: https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=16759
· SARAŽIN, Jaša in TRIPLAT, Matevž, 2022, MojGozdar.si zagotavlja sistem potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov. InfoGozd. skrbno z gozdom [na spletu]. 2022. Vol. 3, no. 1, p. 38–42. DOI 10.20315/IG.2022.0010. Pridobljeno s: https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=14761
· Gačo A., Triplat M. 26. 5. 2023. Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD) . InfoGozd – Skrbno z gozdom 2023, št. 5
· Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD), 26.5.2023, FaceBook 
· VABILO NA ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA, 8.5.2023 FaceBook 
· Tiskani mediji (Vsa potrebna dokazila so v prilogi 16 – eGOZD-Diseminacija-final):
· Triplat M., Gačo A. in Saražin J. 2023. Nova inovacija sistema MojGozdar je digitalni posestni načrt. Kmetovalec.  
· 10 let Društva lastnikov gozdov, Sopota Laško, Spletna orodja za lastnike gozdov 1.1.2023
· Triplat M., Marolt A., Borlinič J., Vohar M. 2023. Spodbujanje kmetov in lasnikov gozdov za uporabo digitalnih orodij. Eko dežela : svetuje, povezuje, navdihuje. Avgust 2023
· “Novo razvita digitalna orodja za učinkovitejše upravljanje z gozdom”, objavljen november.2023 v publikaciji Viharnik
· Zaključni dogodek (Priloga-19-eGOZD_Poročilo zaključne delavnice-zakljucno-porocilo.pdf)
· Nagrade in listine : Inovativna Slovenija (Priloga-16-eGOZD-Diseminacija-final.pdf) Gospodarska zbornica Slovenije | Arhiv: Priznanja za najboljše inovacije podelili tudi severnoprimorskim inovatorkam in inovatorjem (gzs.si)
· Razširjanje tiskanih letakov ciljni publiki na zaključni delavnici eGOZD 
· Spletna stran projekta eGOZD https://www.mojgozdar.si/o-nas/2021021909094425/, Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo - Gozdarski inštitut Slovenije (gozdis.si)
· Delavnice ali predavanja (vsa potrebna dokazila so v prilogi 15 - eGOZD_Poročila delavnic s predstavitvijo rezultatov-final-zakljucno-porocilo):
· Novo razvita digitalna orodja za učinkovitejše upravljanje z gozdom, Podjetniški inkubator Kočevje, 22.06.2023
· Redna letna skupščina ZLGS, Gostišče Strah, Škofljica, 23.03.2023
· Foresta legno FVG stato dellarte e prospetive future, Tolmezzo, 10.03.2023
· Skupščina DLG Vrhe Vremšica, Senožeče, 3.3.2023
· Spletni seminar, Webex, 26.1.2023
· Strokovno srečanje 10 let društva lastnikov gozdov Sopota-Laško, Rimske toplice, 6.1.2023
· Izobraževalni dan OE Brežice, Kostanjevica na Krki- Oštrc, 27.10.2022
·  Plakat razstavljen na 37. posvet javne službe kmetijskega svetovanja na Bledu 


	FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP

	Partnerstvo sofinancira projekt: lastna udeležba članov partnerstva pri financiranju projekta EIP.
	Merilo se ne uveljavlja.

	Delež stroškov članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo, od celotnih upravičenih stroškov projekta EIP
	Brez sprememb glede na navedeno v prijavi.




Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom doseženih ciljev in aktivnosti.

	3. Opis doseženih rezultatov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno opredeljenimi kazalniki opišite dosežene rezultate projekta EIP po 12-mesečnih obdobjih trajanja projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.)

	
	Doseženi rezultati
	Prispevek rezultatov k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov

	prvo 12-mesečje
	· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1 izvedba javne predstavitve rezultatov pridobljenega projektnega znanja za študente;
· 4 delavnice v sklopu dogodkov povezanih s ciljnimi skupinami.;
· 4 objave projekta EIP v medijih.
· Izvedba programa usposabljanja z namenom uvajanja elektronskega poslovanja na kmetijska gospodarstva na primeru obstoječih funkcionalnosti spletnega sistema MojGozdar (1/3 srečanje skupinska delavnica in 1x srečanje spletno individualno);
	Javne predstavitve problematike s katero se ukvarja projekt in predstavitev s projektom predlaganih rešitev doprinaša k ozaveščanju širše zainteresirane javnosti in k spremembi vedenja javnosti. S tem se posredno pričakuje doprinos k naslednjim ciljem:
· Razvoj in nadgradnja orodja za vzpostavitev modernih informacijsko komunikacijskih tokov in s tem skrajšati čas potreben za pretok informacij;
· Prispevati k razvoju kmetijskih gospodarstev in povečati stopnjo profesionalizacije v gozdarstvo ter izboljšati ekonomsko bilanco gospodarjenja z gozdovi na učinkovit, enostaven in transparenten način;
· Izdelati spletna orodja, ki bodo izboljšala optimizirala postopke gozdnogospodarskega načrtovanja in javni gozdarski službi omogočila zbiranje povratnih informacije neposredno od akterjev vključenih v gozdno-lesno pridelovalno verigo. 
· Vpeljati sodobna orodja v vsakodnevno rabo kmetijskih gospodarstev z namenom zmanjšanja stopnje birokracije, povečati transparentnost in sledljivost v vseh korakih gozdno- lesne verige.
· Napreden sistem elektronskega poslovanja se aktivno uporablja pri 5 kmetijskih gospodarstvih vključenih v projekt in vsaj treh kmetijskih gospodarstvih iz druge regije, ki niso del projektnega konzorcija 
· Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanja elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri najmanj 5 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev).
· Razširjanje rezultatov projekta eGOZD na druge panoge kmetijstva.


	drugo 12-mesečje
	1 objava rezultatov projekta EIP v medijih;

1 izvedba javne predstavitve rezultatov pridobljenega projektnega znanja za študente;

3 izvedbe predavanj ali delavnic s predstavitvijo rezultatov pridobljenega projektnega znanja namenjana prenosu znanja v prakso.

Izveden popis informacijsko komunikacijskih tokov na primeru vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov;

Izdelana tematska spletna stran preko katere bodo širši zainteresirani javnosti dostopni vsi rezultati projekta in objavljeni vsi termini praktičnih prikazov rezultatov in drugih dogodkov;

Strokovne podlage za tehnološki razvoj izboljšanega uporabniškega vmesnika prilagojenega za kmetijska gospodarstva;

Izvedena I.faza nadgradnje spletnega informacijskega sistema MojGozdar;

Študija modela poslovnih procesov na primeru vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov s predlogom optimizirane modela poslovnih procesov;

Strokovne podlage za razvoj interaktivnega posestnega načrta;

Predlogi različnih proizvodnih verig z ocenami stroškov za kmetijska gospodarstva;

Izvedba programa usposabljanja z namenom uvajanja elektronskega poslovanja na kmetijska gospodarstva na temo novih funkcionalnosti spletnega sistema MojGozdar (spletnih orodij za izdelavo gozdnogospodarskega načrta (2/3 srečanje skupinska delavnica);

Izdelano tiskano gradivo namenjeno razširjanju rezultatov EIP projekta;

Izdelano multimedijsko gradivo namenjeno razširjanju rezultatov EIP projekta (1/3 avdio-video gradivo);
	

	tretje 12-mesečje
	3 objave rezultatov projekta EIP v medijih;

Izvedene predstavitve projekta z namenom razširjanja rezultatov: 
· 1x predstavitev projekta v sklopu dogodka Bio4Eco
· 2x delavnica za strokovnjake,
· 3x predstavitev projekta za lastnike gozdov (Društvo lastnikov gozdov Laško-Sopota, DLG Vrhe Vremščica in Zveza lastnikov gozdov Slovenije)
· 1x predstavitveni plakat na dogodku Evropskega partnerstva za inovacije – EIP,
· 1x predstavitev projekta operativnim skupinam iz Italiji,
· 1x predstavitev projekta v sklopu dogodka Novo razvita orodja za učinkovitejše upravljanje z gozdom. 
· Izvedena zaključna konferenca s predstavitvijo glavnih rezultatov širši zainteresirani javnosti.

Izvedena II. in III. faza razvoja spletnih orodij projekta eGOZD.

Izvedba programa usposabljanja z namenom uvajanja elektronskega poslovanja na kmetijska gospodarstva na temo novih funkcionalnosti spletnega sistema MojGozdar (ePosestni načrt in elektronsko trženje lesa (3/3 dve skupinski srečanji v Davči in Slovenj Gradcu);

Izdelan je bil tržni načrt, ki temelji na digitalni strategiji in digitalnem poslovnem modelu.

Izvedba praktičnega prikaza rezultatov pridobljenega projektnega znanja namenjena prenosu znanja v prakso. Prenos znanja v prakso je bil izveden z 15 KMGji, ki niso člani partnerstva.

Podpisan dogovor o brezplačni uporabi javno dostopnih podatkov Zavoda za gozdove Slovenije za potrebe spletnih rešitev razvitih v sklopu projekta eGOZD. 

Izdelana analiza izvedljivosti prenosa v prakso na ravni kmetijskega gospodarstva;

Izdelana poročilo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) v sklopu spletnega informacijskega sistema. 

Izdelano multimedijsko gradivo namenjeno razširjanju rezultatov EIP projekta (3/3 avdio-video vsebine objavljene na spletnem kanalu YouTube);
	




	

		5
	4. Opis doseženih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (Navedite in jasno opredelite kaj so glavni doseženi neposredni učinki projekta EIP, kot npr. število razvitih gozdarskih praks, število izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin, število izvedenih delavnic, izobraževanj.)

	Doseženi neposredni učinki
	Utemeljitev neposrednega učinka

	Izvedena tematska spletna stran (Št. izvedenih spletnih strani: 1)

	Izvedena tematska spletna stran preko katere se širši zainteresirani javnosti dostopni rezultati projekta. Tematska spletna stran je bila izdelana v začetni fazi projekta in tekom izvedbe I., II. in III. faze spletnih nadgradenj redno posodobljena in dopolnjena. Spletna stran je podrobneje predstavljena v prilogi 11 (Priloga-11-eGOZD-eGOZD-spletna-stran.pdf)

	Izvedba predavanj ali delavnic s predstavitvijo rezultatov pridobljenega projektnega znanja namenjena prenosu znanja v prakso. (Št. doseženih javnih predstavitev: 16/8)
	Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Razvojna Agencija Koroškega Gospodarstva so partnerji, ki so bili zadolženi za izvedbo predavanj ali delavnic namenjenih predstavitvi pridobljenih rezultatov in znanj projekta EIP. Predavanja (najmanj 5 minut) so bila izvedena v sklopu gostujočih predstavitev na dogodkih namenjenih kmetijskim gospodarstvom, lastnikom gozdov ali drugim predstavnikom ciljnih skupin. 
Izvedene javne predstavitve projekta eGOZD prispevajo k razširjanju rezultatov projekta in dvigajo ozaveščenost ljudi o pomenu digitalizacije kmetijskih gospodarstev. Izvedba javnih predstavitev v sklopu vabljenih predavanj ali aktivne udeležbe na dogodkih je predstavljena v prilogi 15 (Priloga-15-eGOZD_Poročila delavnic s predstavitvijo rezultatov-final-zakljucno-porocilo.pdf).

	Objave rezultatov EIP projekta v medijih (Št. doseženih objav: 10+/8)
	Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Razvojna Agencija Koroškega Gospodarstva so partnerji, ki so bili zadolženi za pripravo najmanj 8 objav v strokovnih revijah, poleg tega smo gostovali v radijski oddaji Radio Gorenc in projekt predstavili v sklopu priljubljene televizijske oddaje Radia televizije Slovenije Ljudje in Zemlja. Vse medijske objave smo širši javnosti delili tudi preko družbenih omrežij. Skupno je bilo tako izvedenih več kot 10 objav z elementi razširjanja in promocije projekta eGOZD. Podrobno so objave rezultatov projekta v medijih predstavljeni v prilogi 16 (Priloga-16-eGOZD-Diseminacija-final.pdf)

	Dvig ozaveščenosti ljudi:
- Št. seznanjenih oseb 9.644 obiskovalcev strani (9.310 v obdobju trajanja projekta od 1.8.2020 - 4.7.2023 in 334 v obdobju trajanja projekta od 5.7.2023 - 30.7.2023) ; 
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]- Št. obiskov spletne strani: 81.922 ogledov strani (79.432 v obdobju trajanja projekta od 1.8.2020 - 4.7.2023 in 2.490 v obdobju trajanja projekta od 5.7.2023 - 30.7.2023); 
- Št. doseženih ljudi z radijskim prispevkom: po ocenah Radio Gorenc pokriva do 55.277 prebivalcev po ocenah iz preteklih let ima okvirno 30.000 poslušalcev; 
- Št. seznanjenih oseb z delavnicami: 571
- Št. seznanjenih oseb s promocijskim video vsebinami na družbenem omrežju YouTube: 304 ogledov
	Za dvig ozaveščenosti ljudi so partnerji skrbeli s promocijo projekta v okviru večjih javnih prireditev in sicer z elementi razširjanja rezultatov projekta EIP. Projekt EIP z vključenostjo Zavoda za gozdove Slovenija v partnerstvo izkorišča izjemen potencial za dvig ozaveščenost ciljne skupine. V sklopu javne gozdarske službe je več kot 400 strokovnjakov dnevno v stiku s kmetijskimi gospodarstvi, lastniki gozdov, izvajalci gozdarskih storitev in drugimi.
V drugem poročevalskem obdobju smo v sodelovanju z radijsko postajo Radio Gorenc pripravili prispevek o projektu eGOZD prav z namenom dviganja ozaveščenosti splošne javnosti o problematiki projekta in ciljih projekta. 
V tretjem poročevalskem obdobju smo v sodelovanju z RTV Maribor posneli prispevek za televizijsko oddajo Ljudje in zemlja. V sklopu prispevka predstavljamo projekt in digitalizacijo na kmetijskih gospodarstvih.
V četrtem poročevalskem obdobju smo projekt eGOZD predstavljali v sklopu razstavnega prostora Zavoda za gozdove Slovenije na sejmu v Komendi in sejmu AgriTech. 
V petem in šestem poročevalskem obdobju smo za dvig ozaveščenosti skrbeli z izvedbo delavnic in predavanj ter pripravljenimi in objavljenimi avdio in video promocijskimi vsebinami na družbenih omrežjih. 

	Študija informacijsko komunikacijskih tokov na primeru vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov (Št. poročil: 1) 
	Ob uvedbi sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij se pričakujejo izboljšave v smislu elektronskega poslovanja na kmetijskih gospodarstvih. S tem strmimo k hitrejšemu poslovanju in posledično povečanemu pretoku blaga. Če želijo kmetijska gospodarstva, javna gozdarska služba in drugi deležniki gozdno-lesne verige izboljšati delovanje gozdno-lesne verige morajo v obstoječ način poslovanja (gospodarjenja) vključiti optimizirane modele poslovnih procesov in nenehno spremljati spremembe pri poslovanju. 
Podroben pregled poslovnih procesov smo uporabili za izboljšave informacijsko komunikacijskih tokov in avtomatizirali nekatere procese pri izbiri izvajalca. Uvajanje informacijsko komunikacijskih tehnologij je zapleten postopek, saj ga spremljajo novi in kompleksni procesi. Za učinkovito izvedbo razvoja spletnih orodij eGOZD je bilo sprva potrebno dobro poznavanje aktualnega pretoka informacij. Gozdarski inštitut Slovenije je na podlagi predhodnih izkušenj (projekti FOROPA in SmartLogChain) izvedel usmerjeno študijo ob podpori projektnih partnerjev. Rezultati študije so bili uporabljeni v prvem koraku pri definiranju in optimiranju poslovnih procesov in v drugem koraku pri pripravi strokovnih podlag za tehnološki razvoj. Študija procesov je služila tudi pri oblikovanju tržnega načrta. Podobni rezultati so predstavljeni v prilogi 1 (Priloga-1-eGOZD-studija-IKT-final.pdf).

	Strokovne podlage za tehnološki razvoj izboljšanega uporabniškega vmesnika prilagojenega za kmetijska gospodarstva. (Št. poročil: 1) 
	Strokovne podlage za tehnološki razvoj izboljšanega uporabniškega vmesnika prilagojenega za kmetijska gospodarstva so nastala na podlagi izkušenj uporabnikov, ki smo jih zbrali tekom praktičnih preizkusov in testiranja spletnega sistema, ki smo ga izvedli v sklopu projekta eGOZD. Strokovne podlage za tehnološki razvoj so bile ključnega pomena za I. fazo nadgradnje spletnega informacijskega sistema MojGozdar, katero je izvedel član partnerstva Arctur d.o.o. Podrobni rezultat so predstavljeni v prilogi 3 (Priloga-3-eGOZD-Strokovne podlage-nadgradnje-faza-I-FINAL.pdf).

	Izvedba praktičnega prikaza rezultatov pridobljenega projektnega znanja namenjena prenosu znanja v prakso (Št. vključenih kmetijskih gospodarstev: (28/10) 

	 Za izvedbo praktičnih prikazov rezultatov je bil zadolžen partner Razvojna Agencija Koroškega Gospodarstva. V sklopu praktičnega prikaza rezultatov je partner Razvojna Agencija Koroškega Gospodarstva zagotavljal lokalno podporno točko za potrebe vključenih kmetijskih gospodarstev. Tako se je v koroški regiji izvedlo 8 dogodkov praktičnih prikazov rezultatov, 14 KMGjem, ki niso del partnerstva, eden v obalno-kraški regiji, prav tako za 14 KMGjev in eden v gorenjski regiji za 3 KMGje. Praktični prikaz rezultatov projekta so izvajala tako partnerska kmetijska gospodarsva, kakor tudi partnerji registrirani za opravljanje dejavnosti svetovanja in raziskovanja.
Partnerska kmetijska gospodarstva (upravičenci do podpore, ki so kmetijska gospodarstva pri katerih je bil izveden praktični preizkus) so izvedla demonstracijo pridobljenega znanja v naslednjih primerih:
· Aleš Pustinek (Kmetija Sp. Pustinek – KMG-MID: 100332366) je 23.2.2023 izvedel predstavitev rezultatov 4 KMGjem, ki niso člani partnerstva (KMG-MID: 100481148, 100279249, 100255662, 100333679)
· Uroš Kamenik (Kmetija Metniger – KMG-MID: 100313430) je 18.12.2022 in 30.12.2023 izvedel predstavitev rezultatov 3 KMGjem, ki niso člani partnerstva (KMG-MID: 100313474, 100313376, 100370780)
· Tomaž Bricman (Kmetija Temnikar – KMG-MID: 100261522) je 23.11.2022, 18.12.2023 in 30.12.2022 izvedel predstavitev rezultatov 3 KMGjem, ki niso člani partnerstva (KMG-MID: 100352417, 100332538, 100480826)
· Jure Čas (Kmetija Čas – KMG-MID: 100481450) je 17.11.2022 izvedel predstavitev rezultatov 1 KMG, ki ni član partnerstva (KMG-MID: 100328180)
· Janez Benedičič (Kmetija Pr’Demšari KMG-MID: 100269354) je 30.4.2023 na lokaciji svojega KMG izvedel predstavitev rezultatov 3 KMGjem, ki niso člani partnerstva (KMG-MID: 100269339, 100345390, 100344390)
Partnerji projekta registrirani za opravljanje dejavnosti svetovanja in razikovanja so izvedli naslednje delavnice s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja:
· Franci Pečnik (RaCeKoGo) je 28.11.2022, na kmetiji Stropnik izvedel predstavitev rezultatov 6 navzočim (skupno 3 KMGjem), ki niso člani partnerstva (KMG-MID: 100279754, 100279885, 100314688)
· Jaša Saražin (vodilni partner GIS) in Ana Rep (ZGS), sta 3.3.2023 na dogodku v obalno-kraški regiji izvedla praktični prikaz rezultatov pridobljenega projektnega znanja 35 navzočim (skupno 14 KMGjem), ki niso člani partnerstva (KMG-MID: 100479294, 100313262, 100483223, 100958032, 100345106, 100259249, 100259374, 100346716, 100313243, 100313242, 100480000, 100342502, 100186921, 100260877)
Podrobni rezultat so predstavljeni v Prilogi 14 (Priloga-14-eGOZD-Prenos znanja - končno poročilo.pdf).

	Izvedba programa usposabljanja (Št. srečanj: 3/3) 

	Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju s člani partnerstva izvedel program usposabljanja za kmetijstva gospodarstva, ki so člani partnerstva oziroma druga kmetijska gospodarstva.
Vsebina programa prvega usposabljanja je potekala skladno s prilogo 19. Potek oz. izvedbo smo bili primorani prilagoditi epidemiji COVID-19. Usposabljanja smo izvedli v dveh korakih in sicer na način, da smo vsa kmetijska gospodarstva seznanili s programom dela, tehničnimi vidiki izvedbe delavnice in jih seznanili z vsebinami spletnega sistema MojGozdar. Nadalje smo z vsakim v projekt vključenim kmetijskim gospodarstvom izvedli samostojno delavnico preko Zoom-a in jim v nadaljevanju nudili tudi telefonsko podporo ob izvajanju praktičnih preizkusov. 
Vsebina programa drugega usposabljanja je potekala skladno s prilogo 19. Usposabljanja smo izvedli v dveh korakih in sicer na način, da smo vsa kmetijska gospodarstva seznanili s spletnimi orodji za pripravo gozdnogospodarskega načrta. Nadalje smo vključenim kmetijskim gospodarstvom nudili telefonsko podporo ob izvajanju praktičnih preizkusov. .
Vsebina programa tretjega usposabljanja je potekala skladno s prilogo 19. Usposabljanje smo izvedli v dveh ločenih terminih. Prva izvedba je bila namenjena partnerjem iz gorenjske in severno primorske regije, druga pa partnerjem s koroške regije. Na usposabljanju smo preizkusili novosti na področju urejanja digitalnih evidenc, izdelali posestni načrt ter predstavili novosti na področju tržnice z gozdnimi lesnimi sortimenti. Nadalje smo vključenim kmetijskim gospodarstvom nudili telefonsko podporo ob izvajanju praktičnih preizkusov.
Podrobni rezultati so predstavljeni v prilogi 18:
· Priloga-18A-Porocilo-I-usposabljanja.pdf
· Priloga-18B-Porocilo-II-usposabljanja.pdf
· Priloga-18C-Porocilo-III-usposabljanja.pdf 

	Izvedene nadgradnje spletnega informacijskega sistema MojGozdar (Število novo razvitih orodij ali nadgradenj: 3/3) 
	Z izvedbo nadgradenj je zaključen razvoj spletnega informacijskega sistema MojGozdar. Pričakovan neposredni učinek izvedbe nadgradenj je povečan obisk spletnega informacijskega sistema MojGozdar. Podrobni rezultat so predstavljeni v prilogi 8 (Priloga-8-eGOZD-SOP-nadgradnje-sistema-MojGozdar-skupni).

	[bookmark: OLE_LINK7]Strokovne podlage za tehnološki razvoj interaktivnega posestnega načrta (Št. poročil: 1)
	Zavod za gozdove Slovenije je v sklopu strokovnih podlag za tehnološki razvoj interaktivnega posestnega načrta predstavil izhodišča gozdnogospodarskega načrtovanja in dostopnost podatkov za gozdnogospodarsko načrtovanje. Zavod za gozdove Slovenije je predstavil podatke (in način dostopa preko različnih spletnih urejevalnikov), ki jih potrebuje gozdar načrtovalec pri pripravi posestnega načrta. 
Gozdarski inštitut Slovenije je pripravil strokovne podlage na področju ekonomskega vrednotenja pridobivanja lesa in ekonomskih ocenah vrednosti gozdnih lesnih sortimentov. 
Gozdarski inštitut Slovenije je izdelal strokovne podlage za tehnološki razvoj interaktivnega posestnega načrta s katerim je predlagal način zbiranja podatkov potreben za pripravo ekonomskega dela posestnega načrta in izdelal model za interaktivni posestni načrt na podlagi katerega bo izdelano spletno orodje, ki bo uporabnikom sistema omogočalo pripravo interaktivnega posestnega načrta. V okviru projekta eGOZD je zaradi povezovanja podatkov o gozdnih sestojih (Zavoda za gozdove Slovenije) s podatki portalov WoodChainManager in MojGozdar (Gozdarskega inštituta Slovenije) kakovost načrtov bistveno izboljšana, saj so viri podatkov zanesljivi in redno ažurirani, zaradi česar lahko pri lastnikih gozdov pričakujemo večje zanimanje za gospodarjenje z gozdom, saj bo načrtovanje ukrepov v gozdu lažje, lastniki gozdov pa bodo s pomočjo načrtov dobili informacije o pričakovanem dohodku iz svojega gozda.
[bookmark: OLE_LINK42]Gozdarski inštitut Slovenije je pripravil ekspertizo, ki je omogočil razvoj spletnega informacijskega sistema MojGozdar na področju prvega člena gozdno-lesne verige (načrtovanje gospodarjenja z gozdom). Strokovne podlage za tehnološki razvoj interaktivnega posestnega načrta so bile ključnega pomena za II. fazo nadgradnje spletnega informacijskega sistema MojGozdar, ki ga je izvedel projektni partner Arctur d.o.o. Podrobni rezultat so predstavljeni v prilogi 4 (Priloga-4-Strokovne podlage za razvoj posestnega načrta eGOZD.pdf).

	Študija poslovnih procesov na primeru sodelujočih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov s predlogom optimiziranega modela poslovnih procesov. (Št. poročil: 1)
	Študija poslovnih procesov kmetijskih gospodarstev je bila izvedena preko dveh anket. S prvo anketo smo ugotovili s katerimi delovnimi procesi in v kakšnem obsegu KMG, ki so člani partnerstva, izvajajo pridobivanje gozdnih lesnih sortimentov. Ugotovili smo, da so trije delovni procesi skupni večini KMG (lastna sečnja z motorno žago, spravilo s traktorjem in cepljenje drv s cepilnikom), zato smo z drugo anketo pridobili detajle glede teh treh delovnih procesov. Končni rezultat je bil izračun lastne cene delovnih procesov (€/m3), s poudarjenimi možnostmi za optimizacijo teh procesov. 
Podrobni rezultat so predstavljeni v prilogi 2 (Priloga-2-Proizvodni procesi - eGOZD – Poročilo.pdf).

	Načrt trženja in vstopa na trg. (Št. poročil: 1)
	V sklopu projekta so člani projektne skupine izdelali tržni načrta projekta eGOZD. Dokument temelji na digitalni strategiji, digitalnem poslovnem načrtu in predlogu digitalnih komunikacij. Priprava digitalne strategije zajema pregled uporabniške izkušnje, priprava poslovnega modela (po metodologiji CANVAS). Pri predlogu poslovnega modela se osredotočamo na digitalne poslovne modele in možnosti, ki jih slednji ponujajo. Izbranih in podrobno predstavljenih je bilo nekaj potencialnih digitalnih poslovnih modelov vstopa na trg. Podrobni rezultat so predstavljeni v prilogi 9 (Priloga-9-eGOZD-digitalna-stragtegija-final.pdf).

	Izdelano tiskano gradivo namenjeno razširjanju rezultatov EIP projekta. (Količina tiskanega materiala: 2000 / 2000 izvodov A5 format)
	Za širšo promocijo projektne ideje, ciljev in glavnih rezultatov je natisnjen promocijski letak projekta eGOZD. Za promocijo praktičnih preizkusov in širjenje izkušenj so pripravljeni predstavitveni letaki kmetijskih gospodarstev (za vsako kmetijsko gospodarstvo je pripravljen 1 predstavitveni letak). Vsi letaki sledijo skupnemu izgledu letaka. Glavni namen je promocija projekta eGOZD med drugimi kmetijskimi gospodarstvi, ki niso člani projektnega konzorcija. Grafični izgled letakov in način deljenja letakov je predstavljen v prilogi 12 (Priloga-12-tiskano-gradivo-eGOZD.pdf).

	Izdelano multimedijsko gradivo namenjeno razširjanju rezultatov EIP projekta (Št. avdio- video vsebin: 4/3)
	Izdelana so bila avdio-video uporabniška navodila, ki bodo uporabljena tako za promocijo kot tudi v učne namene. Multimedijska gradiva bodo partnerji projekta objavljali na projektni spletni strani, spletnem informacijskem sistemu MojGozdar ter na spletnih straneh in socialnih omrežjih vključenih organizacij. Vso promocijsko gradivo (vključno multimedijsko) ima enotno podobo (izdelana bo celostna grafična podoba), ki sledi smernicam financerja. Ustvarili smo 4 videe; 3 daljše in enega promocijskega, ki je kratek. Izbrali smo tri orodja, ki so po našem mnenju za kmetijsko gospodarstvo (ali pa lastnika gozda) zelo uporabna: izračun stroškov in vizualizacijo proizvodne verige, sortimentacija in ePosestni načrt. Pri izračunu stroškov gre za ekonomske izračune lastne proizvodne verige, pri sortimentaciji glede na napake hlode klasiramo v kakovostne razrede ter jih shranimo v sezname, pri ePosestnem načrtu pa sestavimo svojo digitalno posest glede na gozdne parcele, dostopamo do javno dostopnih podatkov za svoje posestvo ter vnašamo digitalne evidence del v našem gozdu.
Podrobni rezultati so predstavljeni v: »Priloga 5: Poročilo o izvajanju projekta: Poročilo o izdelavi avdio-video uporabniških navodil«. Povezave do objavljenih štirih izdelanih avdio-video navodil:
· »Navodila za uporabnike - Izračun stroškov in vizualizacija proizvodne verige«: 
https://www.youtube.com/watch?v=1dhq9X6SAOk
· »Navodila za uporabnike MojGozdar – Sortimentacija«: 
https://www.youtube.com/watch?v=uqM0Jag2r3I
· »Navodila za uporabnike MojGozdar - ePosestni načrt«: 
https://www.youtube.com/watch?v=H7XqtcQJgXs
· »MojGozdar - ePosestni načrt - promocijski video«: 
https://www.youtube.com/watch?v=DJZWdNJCrME
Izdelana avdio-video navodila so javno dostopna in brezplačna ter trajno razširjajo rezultate projekta. Celostna grafična podoba izdelanih videov se ujema s serijo navodil, ki smo jih ustvarili že v preteklosti in dopolnjuje uporabniški del portala MojGozdar ter služi učnim namenom in promociji. Podrobni rezultat so predstavljeni v prilogi 13 (Priloga 13 - eGOZD - poročilo - audio-video navodila.pdf).

	Podpisan dogovor sodelujočih organizacij o pogojih uporabe (javno dostopnih) informacij v sklopu razvoja elektronskega poslovanja (Št. podpisanih dogovorov: 1) 
	Dogovor sodelujočih organizacij o pogojih uporabe (javno dostopnih) informacij v sklopu elektronskega poslovanja je potreben z vidika definiranja načinov prevzema podatkov, namena uporabe podatkov, nabora podatkov, formata podatkov in časovne pogostnosti prevzemanja podatkov. 

	Strokovne podlage za razvoj elektronske tržnice (Št. Poročil: 1)
	Gozdarski inštitut Slovenije je izdelal strokovne podlage za razvoj elektronske tržnice večje količine gozdno lesnih sortimentov in za trženje vrednejše hlodovine za povečevanje vrednosti lesa. Z vzpostavitvijo spletne tržnice, bo ta bistveno povečana možnost hitrega ogleda razpoložljivih GLS posameznega lastnika, kar z udobja domače pisarne, ali pametnega telefona. S tem bomo omogočili večji pretok informacij med lastnikom GLS in večjim številom odkupovalcev. Posebno pozornost namenjamo tudi trženju vrednejših GLS, ki se običajno prodajo kar po cenah povprečne hlodovine. Poročilo se nahaja v “Priloga-5-Strokovne podlage za razvoj elektronske tržnice.pdf"

	Analiza izvedljivosti prenosa v prakso na ravni kmetijskega gospodarstva (Št. analiz: 1)
	Z izmenjavo znanj, izkušenj in sodelovanjem, je partnerstvo nadgradilo in dopolnilo obstoječi sistem, tako da bo omogočal celostno elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev na področju gozdno-lesne pridelovalne verige. Podrobni rezultat so predstavljeni v prilogi 10 (Priloga-10-eGOZD-Analiza izvedljivosti prenosa v prakso-final.pdf).

	Organizacija zaključnega dogodka (Št.dogodkov: 1; Št. udeležence: 61; Št. predstavnikov kmetijskih gospodarstev: 31)
	Zaključni dogodek projekta eGOZD je potekal 19. maja 2023 v Slovenj Gradcu. Cilj dogodka je bila predstavitev rezultatov projekta, dogodek je povezoval predstavnik RACE KOGO d.o.o. (Razvojni center koroškega gospodarstva). Namen zaključnega dogodka projekta eGOZD je bil tudi povezovanje kmetijskih gospodarstev iz različnih regij in različnih operativnih skupin. Na zaključni delavnici projekta eGOZD smo gostil tudi predstavnike drugih EIP projektov (DIGIGOZD, DI-GOZD, Deblo++ in Pilotirajmo spravilo lesa z izboljšano mobilno gozdarsko žičnico in inoviramo nov način izdelave lesnih objektov iz manj vrednega lesa). Za zaključek je predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije g. Marjan Hren predstavil poglede lastnikov gozdov na vlogo lastnika gozda pri gozdnogospodarskem načrtovanju. S svojim mnenjem je izrazil podporo predstavljenim aplikacijam in rešitvam ter poudaril, da bo potrebno okrepiti podporo in usposabljanja aktualne generacije lastnikov gozdov. Podrobni rezultat so predstavljeni v prilogi 19 (Priloga-19-eGOZD_Poročilo zaključne delavnice-zakljucno-porocilo.pdf).


Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.


	6. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih in navedba dosežkov vsake aktivnosti) (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, napišite, katere aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu načrtovanih ciljev. Navedite tudi kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se je izvedel praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije.) 
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	Izdelan vprašalnik za izvedbo vodenih intervjujev vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov in prestavljajo pomemben prispevek k doseganju cilja št. 1. in cilja št. 2..
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	Sodelovanje pri internih razpravah o nadgradnjah spletnega sistema MojGozdar. V projektni skupini smo pričeli zbirati gradivo in mnenja za pripravo študije možnosti in omejitev za implementacijo javno dostopnih podatkov v spletni sistem MojGozdar. S strani projektnega partnerja ZGS so bili že posredovani prvi vzorčni podatki (odločbe o poseku) in izvedene prve razprave o možnostih vključevanja teh podatkov v sistem MojGozdar.
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	Zbiranje in pregledovanje strokovne in znanstvene literature ter drugih gradiv za  pripravo posestnih načrtov. Posestni načrt je pomemben element projekta eGOZD, saj strmimo k izvedbi nadgradnje spletnega sistema, ki bo omogočal kmetijskim gospodarstvom enostaven dostop do interaktivnega posestnega načrta.
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	Priprava na izvedbo kontrole na kraju samem izvedene s strani AKTRP za 1 in 2VP o napredku projekta eGOZD (obvestilo partnerjem, priprava dokumentov -fizična oblika)
	Voden in organiziran projekt.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Prisotnost na kontroli na kraju samem izvedeni s strani AKTRP za 1 in 2VP o napredku projekta eGOZD.
	Voden in organiziran projekt.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Sodelovanje pri pripravi praktičnih navodil za pripravo kmetijskih gospodarstev na terensko zbiranje podatkov za izvedbo gozdnogospodarskih posestnih načrtov. 
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Organizacija in priprave na spletni projektni sestanek z  aktivno udeležbo.
	Voden in organiziran projekt.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava strokovnega prispevka na obravnavane tematike v sklopu projekta eGOZD (Sistem potrebne skrbnosti in sledljivosti GLS) in poročanje o izvedenih aktivnostih/ rezultatih projekta eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava 3. vsebinskega poročila o izvajanju projekta (priprava finančno administrativne dokumentacije, pregled dokumentacije celotnega partnerstva, vnos podatkov in dokumentov v sistem eKmetija, priprava finančnega poročila za vodilnega partnerja in pomoč celotnemu partnerstvu pri pripravi dokumentacije).
	Voden in organiziran projekt.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Pregled nadgradenj na podlagi poročila strokovne podlage za nadgradnjo spletnega informacijskega sistema MojGozdar in izvedbo aktivnosti vezanih na pregled napredka na razvoju vmesnika za pripravo posestnih načrtov  za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Voden in organiziran projekt.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Pregled dosedanjih izvedenih aktivnosti za izvedbo nalog na projektu in sodelovanje pri pripravi praktičnih navodil za pripravo kmetijskih gospodarstev na terensko zbiranje podatkov za izvedbo gozdnogospodarskih posestnih načrtov za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Voden in organiziran projekt

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Obnovitvena delavnica Dušan Čopi - digitalne evidence 1. usposabljanje, obnovitev znanja in pregled nadgradenj na podlagi poročila strokovne podlage za nadgradnjo spletnega informacijskega sistema MojGozdar in izvedbo aktivnosti vezanih na pregled napredka na razvoju vmesnika za pripravo posestnih načrtov.
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Predlogi različnih proizvodnih verig z ocenami stroškov« in rezultata »Študija modela poslovnih procesov na primeru vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov s predlogom optimiziranega modela poslovnih procesov«. Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Analiza poslovnih verig, tehnološki modeli in procesi za pripravo ekonomskega dela posestnega načrta za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Predlogi različnih proizvodnih verig z ocenami stroškov« in rezultata »Študija modela poslovnih procesov na primeru vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov s predlogom optimiziranega modela poslovnih procesov«. Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Posredovan 2. del ankete KMGjem z izpolnjenim 1. poglavjem posestnega načrta za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Predlogi različnih proizvodnih verig z ocenami stroškov« in rezultata »Študija modela poslovnih procesov na primeru vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov s predlogom optimiziranega modela poslovnih procesov«. Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava osnutkov poročil o  stroških proizvodnih procesov in razvoj ekonomskega dela posestnega načrta za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Predlogi različnih proizvodnih verig z ocenami stroškov« in rezultata »Študija modela poslovnih procesov na primeru vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov s predlogom optimiziranega modela poslovnih procesov«. Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava strokovnih podlag za stroške proizvodnih verig  in priprava končnega poročila »Proizvodni procesi za ekonomski del posestnega načrta« za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Predlogi različnih proizvodnih verig z ocenami stroškov« in rezultata »Študija modela poslovnih procesov na primeru vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov s predlogom optimiziranega modela poslovnih procesov«. Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Podpora partnerju ZGS pri izvedbi drugega usposabljanja za pripravo posestnega načrta, priprava PPT predstavitev z rezultati in aktivna udeležba s predstavitvijo na 2. usposabljanju za KMG-je na projektu eGOZD.
	Izvedeno usposabljanje (več kot 3 ure) na temo priprave posestnih načrtov in spletnih orodij za gozdnogospodarsko načrtovanje. Podrobnosti usposabljanja so opisane v poročilu o izvedenem usposabljanju. Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Promocija projekta v mednarodni skupini EIP-AGRI Operational Groups. Oblikovala se je skupina 17 sodelujočih inštitucij s sedmih evropskih držav. V skupini sodeluje tudi projekt eGOZD. Skupina je razvila inovativno metodologijo za nadaljnje širjenje rezultatov OG na način, da bo s projektno prijavo predlagala načine povezovanja rezultatov. V mesecu marcu smo oddali prijavo na mednarodni poziv s temo HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-13, ki je bila v mesecu juliju izbrana za financiranje. Z novim projektom bo pridobil projekt eGOZD na trajnosti rezultatov, ki bodo preneseni v druge regije evropske unije.
	Diseminacijske aktivnosti na projektu z namenom informiranja in obveščanja javnosti in ciljne publike o projektu Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo (eGOZD); 
Aktivnosti pripomorejo k doseganju cilja »Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava multimedijskega gradiva za informiranje in obveščanje javnosti o projektu eGOZD. Izdelana so bila avdio-video navodila za uporabnike spletnih orodij eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Pregled izvedenih aktivnosti na projektu za pripravo 3VP o napredku projekta, finančni in administrativni pregled dokumentov projekta eGOZD.
	Voden in organiziran projekt.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava 3 VP o napredku projekta za celoten projektni konzorcij za projekt eGOZD.
	Voden in organiziran projekt.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Finančno in administrativno spremljanje projekta eGOZD, 
	Voden in organiziran projekt.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava podatkov za realokacijo finančnih sredstev na ravni celotnega partnerstva, finančno in administrativno spremljanje projekta eGOZD.
	Voden in organiziran projekt.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Finančno in administrativno spremljanje projekta eGOZD in  priprava finančne dokumentacije
	Voden in organiziran projekt.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava finančne dokumentacije za člane partnerstva (obvezni dokumenti) za projekt eGOZD za 4VP.
	Voden in organiziran projekt.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava 4VP o napredku eGOZD (vnos podatkov in dokumentacije v program za poročanje e-kmetija, priprava finančnih tabel za vsebinsko poročilo)
	Voden in organiziran projekt.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava strokovnih podlag za tehnološki razvoj interaktivnega posestnega načrta.  Strokovne podlage za tehnološki razvoj interaktivnega posestnega načrta so ključnega pomena za II. fazo nadgradnje spletnega informacijskega sistema MojGozdar.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava dokumenta tržnega načrta in načina vstopa na trg. Dokument temelji na digitalni strategiji, digitalnem poslovnem načrtu in vključuje tudi pregled možnosti digitalnih komunikacij z načrtovanjem digitalne promocije rezultatov projekta eGOZD
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava standardnega protokola za testiranje spletnega sistema MojGozdar z namenom ugotavljanje pravilnega delovanja izvedenih nadgradenj. Standardni protokol bo v pomoč pri pripravi "Uporabniških navodil" po zaključku izvedbe nadgradenj in po izvedbi načrtovanih popravkov ter izboljšav na področju uporabniške izkušnje.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Preverjanje skladnosti izvedenih nadgradenj z standardnim protokolom za testiranje sistema in uporabniškimi navodili. Nadaljevanje pri pripravi predlogov za izboljšano uporabniško izkušnjo spletnega sistema MojGozdar.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Podpora izvedbi prenosa znanj v prakso - priprava vprašalnikov za poročanje o izvedbi praktičnega prikaza rezultatov in prenosa znanj v prakso. 
	Izveden praktični preizkus in prenos znanja v prakso.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Delo na strokovnih podlagah za tretjo fazo nadgradenj spletnega sistema MojGozdar. Na podlagi tretje faze nadgradenj bo pripravljen izboljšan modul za trženje lesa.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Predstavitev rezultatov projekta. Izvedba predavanja za lastnike gozdov na temo podpornih spletnih orodij pri gospodarjenju z gozdno posestjo. Predstavitev smo izvedli v sklopu občnega zbora in 10. obletnice delovanja Društva lastnikov gozdov Laško-Sopota.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava finančne dokumentacije za člane partnerstva (obvezni dokumenti) za projekt eGOZD za 4VP.
	Voden in organiziran projekt.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava 4VP o napredku eGOZD (vnos podatkov in dokumentacije v program za poročanje e-kmetija, priprava finančnih tabel za vsebinsko poročilo)
	Voden in organiziran projekt.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Izvedba poročila digitalne strategije na primeru projekta eGOZD in spletnih orodij MojGozdar za namene izvedbe projektnih aktivnosti. 
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Načrt trženja in vstopa na trg«.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Pregled, dopolnitev in priprava končnega poročila »Analiza izvedljivosti prenosa v prakso" za namene izvedbe projektnih aktivnosti na projektu eGOZD-
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Aktivna udeležba s predstavitvijo rezultatov  projekta eGOZD na letni skupščini Zveze lastnikov gozdov Slovenije, Škofijica, 23.03.2023.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Testiranje po protokolu - faza II (Strokovne podlage za razvoj posestnega načrta eGOZD 2. del za namene izvedbe projektnih aktivnosti na projektu.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava in izvedba 3. usposabljani za kmetiiska gospodarstva (priprava gradiv) za namene izvedbe projektnih aktivnosti na projektu eGOZD (Davča – 4.5.2023 in Slovenj Gradec 8.5.2023) 
	Izvedeno usposabljanje (več kot 3 ure) na temo spletnih orodij za gozdnogospodarsko načrtovanje in trženje gozdnih lesnih sortimentov. Podrobnosti usposabljanja so opisane v poročilu o izvedenem usposabljanju. Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Testiranje in popravki izvedenih popravkov nadgradnje posestnega načrta eGOZD za namene izvedbe projektnih aktivnosti.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Pregled nad audio-video navodili za uporabnike spletnega portala MoiGozdar za namene izvedbe projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5. Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava scenarijev za audio-video material (uporabniška navodila) v slovenščini za orodja za sortimentaciio in ePosestni načrt za namene izvedbe projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5. Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Tehnična izvedba  audio-video material (uporabniška navodila) v slovenščini za orodja za sortimentaciio in ePosestni načrt za namene izvedbe projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava, pregled končnih dokumentov za zakliučno poročilo projekta Elektronsko poslovanie kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo.
	Voden in organiziran projekt. Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Koordinacia partnerstva vezana na izvedbo zaključnega dogodka, organizacija, priprava predstavitev za zaključni dogodek, Slovenj Gradec, 19.05.2023, za namene izvedbe projektnih aktivnosti.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Koordinacija drugih EIP operativnih skupin vezano na sodelovanje na  zaključnem dogodku Slovenj Gradec za namene izvedbe projektnih aktivnosti.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Priprava na razširianie rezultatov in izvedba predstavitve projekta eGOZD na na zakliučnem dogodku EIP projekta DiGozd v Kočevju, 22.06.2023
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Gozdarski inštitut Slovenije
	Pregled rezultatov projekta in priprava 6 vmesnega poročila o napredku projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo.
	Voden in organiziran projekt.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Aktivna udeležba na drugem projektnem sestanku projekta eGOZD.
	Voden in organiziran projekt.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta (priprava projektne dokumentacije za poročanje, priprava mesečnih časovnic, priprava zahtevkov za naročilnice, priprava dokumentacije za naročilnico)
	Voden in organiziran projekt.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Priprava prispevka o projektu in rezultatih projekta za objavo v strokovni publikaciji EkoDežela (priprava predloga vsebine za prispevek, priprava prispevka, pregled in recenzija prispevka).
	Voden in organiziran projekt 

	Zavod za gozdove Slovenije
	Informiranje kmetijskih gospodarstev o tekočih aktivnostih na projektu eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Podpora kmetijskim gospodarstvom pri zbiranju dokumentacije o gozdni posesti za izvedbo 1. usposabljanj.
	Izvedeno usposabljanje (več kot 3 ure) na temo digitalizacije gozdno- lesne verige in spletnega informacijskega sistema MojGozdar. Podrobnosti usposabljanja so opisane v poročilu o izvedenem usposabljanju.

	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]Zavod za gozdove Slovenije
	Priprava digitalnih izpisov odločb za potrebe 1.usposabljanja (usklajevanje s kmetijskimi gospodarstvi, priprava izpisov in spremljajoče dokumentacije  po posameznem lastniku po parcelah, kjer se lahko izvaja sečnjo).
	Izvedeno usposabljanje (več kot 3 ure) na temo digitalizacije gozdno- lesne verige in spletnega informacijskega sistema MojGozdar. Podrobnosti usposabljanja so opisane v poročilu o izvedenem usposabljanju.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Priprava tehničnih smernic za pripravo kmetijskih gospodarstev na terensko zbiranje podatkov za izvedbo gozdnogospodarskih posestnih načrtov. 
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2 in 5.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Podpora kmetijskim gospodarstvom pri zbiranju dokumentacije o gozdni posesti za izvedbo praktičnega preizkusa- strokovne razlage podatkov Zavoda za gozdove Slovenije.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2 in 5.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Priprava izpisov po parcelah iz programa za gojitvena dela (xGJn) z namenom priprave na izvedbo praktičnega preizkusa izdelave gozdnogospodarskih posestnih načrtov. 
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2 in 5.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Pregled priročnika za krepitev gozdarskega svetovanja na področju mobilizacije gozdnih lesnih virov v Sloveniji z namenom izboljšanja priprave navodil za izdelavo posestnih načrtov za kmetijska gospodarstva. 
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2 in 5.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Priprave na udeležbo na dogodkih (16. licitacije vrednejše hlodovine v Slovenj Gradcu), kjer so naknadno zaradi epidemije COVID-19 vse promocijske aktivnosti odpovedali in izvedli zgolj dan odprtih vrat in tiskovno konferenco. Zavod za gozdove Slovenije bo priprave promocije projekta v letu 2022 preusmeril na dogodke AgriTech (Celje) in Agra (Gornja Radgona). 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Priprava dokumentacije za 3VP na projektu eGOZD. Razporejanje ur med aktivnostmi, ki ustrezajo mesečni zadolžitvi. Zbiranje in skeniranje dokumentacije kadrovske službe. Priprava časovnic in pregled evidenc evidentiranega delovnega časa. 
	Voden in organiziran projekt.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Sodelovanje pri pripravi praktičnih navodil za pripravo kmetijskih gospodarstev na terensko zbiranje podatkov za izvedbo gozdnogospodarskih posestnih načrtov.
Pregled baz na pregledovalniku ZGS in povezovanje ustreznih podatkov z deležniki, iskanje možnih podatkovnih baz za pomoč pri izdelavi posestnega načrta. 
Podpora kmetijskim gospodarstvom pri zbiranju dokumentacije o gozdni posesti za izvedbo praktičnega preizkusa (tolmačenje baz Zavoda za gozdove Slovenije). Priprava digitalnih izpisov odločb za potrebe usposabljanja.
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Strokovne podlage za tehnološki razvoj interaktivnega posestnega načrta« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2 in 5.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Priprava analize izvedljivosti prenosa novega oziroma izboljšanega proizvoda, procesa v prakso. 
Pregled obstoječih analiz in primerjava z današnjimi, navezava na obstoječe pretekle projekte, ki so se ukvarjali z izdelavo posestnega načrta (SimWood, ForPlan).
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Strokovne podlage za tehnološki razvoj interaktivnega posestnega načrta« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2 in 5.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Dogovarjanje za izvedbo promocije projekta na sejmu kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech. Oblikovanje in priprava predloga vsebine promocijskega materiala. 
Udeležba na sejmu kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech v Celju.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Zavod za gozdove Slovenije 
	Analiza problema odprtosti gozdnih cest, kako narediti spletna orodja bolj dostopna za lastnike gozdov, odpravljanje morebitnih težav, povezanih v zvezi s prvo izkušnjo laičnega uporabniku na portalu Evidenca gozdnih cest.
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Strokovne podlage za tehnološki razvoj interaktivnega posestnega načrta« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2 in 5.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Pregled vsebin in materiala za pripravo promocijskega materiala za stojnico na spomladanskem obrtno kmetijskem sejmu Komenda za potrebe diseminacije rezultatov projekta eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Sestanek za posestne načrte (v sodelovanju s KMG-ji, pregled predlog za posestni načrt), 
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Strokovne podlage za tehnološki razvoj interaktivnega posestnega načrta« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2 in 5.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Pregled in dopolnitev Priročnika za krepitev gozdarskega svetovanja na področju mobilizacije gozdnih lesnih virov z namenom izboljšanja priprave navodil za izdelavo posestnih načrtov za KMG-je.
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Strokovne podlage za tehnološki razvoj interaktivnega posestnega načrta« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2 in 5.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Pregled in izpis parcel posameznega KMGja in določanje ustreznih odsekov in sestojev pripadajočim parcelam, izpis podatkov o odsekih za vsako posamezno parcelo pripadajočemu KMGju. 
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Strokovne podlage za tehnološki razvoj interaktivnega posestnega načrta« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2 in 5.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Organizacija skupinskega dela drugega usposabljanja za kmetijska gospodarstva na Gozdarskem inštitutu Slovenije za namene izdelave posestnega načrta za gozdno posest (pošiljanje vabil in obveščanje o dogodku, priprava programa usposabljanja in organizacija pogostitve). . 
	Izvedeno usposabljanje (več kot 3 ure) na temo priprave posestnih načrtov in spletnih orodij za gozdnogospodarsko načrtovanje. Podrobnosti usposabljanja so opisane v poročilu o izvedenem usposabljanju. Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3 in 5.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Izvedba individualnega usposabljanja za vsa v projekt  vključena kmetijska gospodarstva za namene izdelave posestnega načrta za gozdno posest. 
	Izvedeno usposabljanje (več kot 3 ure) na temo priprave posestnih načrtov in spletnih orodij za gozdnogospodarsko načrtovanje. Podrobnosti usposabljanja so opisane v poročilu o izvedenem usposabljanju. Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3 in 5.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Priprava na predstavitev projekta in izvedba predstavitve projekta na mednarodnem dogodku »Study visit BIO4ECO« 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Pripravljanje poročila za 4. vmesno poročilo na projektu EIP PROJEKT »Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo«, razporejanje ur med aktivnosti, ki ustrezajo mesečni zadolžitvi.
	Voden in organiziran projekt.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Priprava promocijskega materiala za predstavitev projekta na mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu Agra.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Priprava 2.poglavja posestnega načrta, pregled literature, izpis iz baze podatkov za KMG-je, ki so partner v projektu.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2 in 5.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Udeležba na 37.tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Priprava dokumenta Analiza prenosa znanj v prakso na EIP projektu Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo (eGOZD)
	Priprava analize izvedljivosti prenosa rezultatov projekta v prakso.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Analiza problema odprtosti gozdnih cest, kako narediti portal bolj dostopen za lastnike gozdov za izdelavo posestnih načrtov, odpravljanje morebitnih težav, povezanih v zvezi s prvo izkušnjo laičnega uporabnika portala Evidence gozdnih cest. 
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1 in 2.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Aktivnosti, povezane z izvedbo projekta- analiza problema izkušnje lastnika gozda z javno dostopnim pregledovalnikom- zgs.pregledovalnik-namenjen pregledovanju gozdnogospodarskih načrtov.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1 in 2.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Finančno in administrativno spremljanje EIP PROJEKTA »Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostio«.
	Voden in organiziran projekt.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Informiranje KMGjev o aktivnostih na EIP projektu »Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostio«.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Pregled baz na pregledovalniku ZGS in povezovanje ustreznih podatkov z
deležniki, iskanje možnih baz za pomoč pri delu s KMGji.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1 in 2.

	Zavod za gozdove Slovenije
	Priprava dokumentacije za pripravo končnega poročila na EIP projektu »Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo«
	Voden in organiziran projekt.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Aktivna udeležba na drugem projektnem sestanku projekta eGOZD.
	Voden in organiziran projekt.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Koordinacija aktivnosti med vodilnim partnerjem ter kmetijskimi gospodarstvi na Koroškem
	Voden in organiziran projekt.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Sodelovanje s projektnimi partnerji pri dviganju ozaveščanja javnosti (komentarji pri pripravi radijskega prispevka in strokovnega prispevka).
	Voden in organiziran projekt

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Sodelovanje pri internih razpravah o nadgradnjah spletnega sistema MojGozdar. V projektni skupini smo pričeli zbirati gradivo in mnenja za pripravo študije možnosti in omejitev za implementacijo javno dostopnih podatkov v spletni sistem MojGozdar. S strani projektnega partnerja ZGS so bili že posredovani prvi vzorčni podatki (odločbe o poseku) in izvedene prve razprave o možnostih vključevanja teh podatkov v sistem MojGozdar.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1 in 2.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Priprava 2 VP o izvajanju projekta finančno poročilo, priprava finančne dokumentacije, priprava tabel za poročanje, usklajevanje s partnerji, pomoč pri pripravi dokumentacije.
	Voden in organiziran projekt.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Recenzija strokovnih podlag za I. fazo nadgradenj sistema MojGozdar. Priprava metodologije za izvedbo popisa komunikacijskih tokov na primeru vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov in izvedba popisa informacijsko komunikacijskih tokov. Izdelan vprašalnik za izvedbo vodenih intervjujev vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov in prestavljajo pomemben prispevek k doseganju cilja št. 1. in cilja št. 2..
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1 in 2.

	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Sodelovanje pri internih razpravah o nadgradnjah spletnega sistema MojGozdar. 
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1 in 2.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Priprava in obdelava dokumentacije za učinkovitejše rokovanje z informacijami o gozdnih sestojih.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2 in 5.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Pomoč pri pripravi dokumentacije potrebne za oddajo zahtevka za projekt eGOZD (komunikacija s kmetijskimi gospodarstvi).
	Voden in organiziran projekt.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Zbiranje in iskanje informacij obstoječih primerov dobrih praks pri nas in v tujini s področja spletnega trženja gozdnih lesnih sortimentov. Zbrane informacije bodo predstavljene kot strokovna izhodišča v poročilu »Strokovna izhodišča za III. fazo nadgradnje MojGozdar«.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 3, 4 in 5.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Analiza obstoječih praks trženja gozdnih lesnih sortimentov z možnostjo prenosa v prakso.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 3, 4 in 5.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Sodelovanje na delavnicah deležnikov gozdno lesnih verig z namenom promocije projekta eGOZD in možnosti prenosa rezultatov projekta v drugih sektorjih industrije. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Pogovor s komercialnim odkupovalcem z namenom preučevanja stanja o prodaji gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji. 
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 3, 4 in 5.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Oblikovanje projektnega letaka (priprava letaka, oblikovanje vsebine, izdelava QR kode, urejanje povezav na digitalno spletišče projekta eGOZD).
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Seznanitev s pregledovalnikom podatkov ZGS za potrebe projekta eGOZD glede na tehnične smernice podane s strani partnerja Zavod za gozdove Slovenije. 
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1 in 2.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Seznanitev s pregledovalnikom podatkov o gozdovih glede na smernice člana partnerstva Zavoda za gozdove Slovenije.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1 in 2.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Načrtovanje in usklajevanje projektnih aktivnosti za 4VP. 
	Voden in organiziran projekt.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Analiza uspešnosti prenosa novega proizvoda pri partnerjih. Preverjanje razumljivosti in ponovljivosti uporabe posestnih načrtov.
Izdelava osnutka analize izvedljivosti prenosa v prakso na ravni kmetijskega gospodarstva. 
	Priprava analize izvedljivosti prenosa rezultatov projekta v prakso.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Usklajevanje informacij za potrebe izdelave promocijskega letaka za namene informiranja in obveščanja javnosti o projektu, usklajevanje s KMG-ji.

	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o. Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Urejanje pridobljenih informacij primerov dobrih praks pri nas in v tujini. Preizkušanje prenosa obstoječih praks v naš sistem gospodarjenja z gozdovi.
Pregled strokovnih podlag za razvoj elektronske tržnice in dodajanje dodane vrednosti vrednejši hlodovini. 
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 4 in 5.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Strokovna podpora kmetijskim gospodarstvom pri izpolnitvi ankete o lastnih proizvodnih verigah, kapacitetah in proizvodnih procesih. 
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Predlogi različnih proizvodnih verig z ocenami stroškov« in rezultata »Študija modela poslovnih procesov na primeru vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov s predlogom optimiziranega modela poslovnih procesov«. Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Strokovna podpora kmetijskim gospodarstvom pri izdelavi posestnih načrtov,
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Strokovne podlage za tehnološki razvoj interaktivnega posestnega načrta« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2 in 5.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Priprava dokumentacije za 4VP o napredku projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo. Obdelava podatkov za 4VP, digitalizacija dokumentov, preverjanje skladnosti s projektnimi aktivnostmi.
	Voden in organiziran projekt.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Priprava dokumentacije za 5. vsebinsko poročilo.
	Voden in organiziran projekt.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Izvajanje prenosa znanj v prakso (predstavitev poteka načinov prenosa znanj, izpolnjevanje obrazca in ostala dokazila o izvedbi, gradiva za izvedbo izobraževanj. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru digitalnih storitev projekta eGOZD pri 3 kmetijskih gospodarstvih.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Usklajevanje s partnerji glede dopolnitev strokovnih podlag za razvoj elektronske tržnice in dodajanje dodane vrednosti vrednejši hlodovini.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 3, 4 in 5.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Pregled in dopolnitev dokumenta Analiza prenosa znanj v prakso na EIP projektu Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo (eGOZD).
	Priprava analize izvedljivosti prenosa rezultatov projekta v prakso.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Usklajevanje s partnerstvom glede priprave strokovnih podlag pri razvoju elektronske tržnice. 
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 3, 4 in 5.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Dogovor o izvedbi in prenos navodil za testiranje sistema MojGozdar pri partnerskih KMG-jih in pri prenosu rezultatov v prasko (KMGji ki niso del projekta).
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 3, 4 in 5.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Podpora partnerskim KMGjem pri prenosu znanj projekta izven partnerstva. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru digitalnih storitev projekta eGOZD.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) in implementacija v poslovanje kmetijskih.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 3, 4 in 5.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Priprava na izvajanje aktivnosti razvoja eTržnice (preučevanje dobrih praks, možnosti za sodelovanje, raziskovanje o možnihi zvedbah).
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 3, 4 in 5.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Podpora kmetiskim gospodarstvom pri urporabi spletnih orodij projekta eGOZD.
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru digitalnih storitev projekta eGOZD

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Testiranje portala in preverjanje implementacije predlogov za izboljšano uporabniško izkušnjo. 
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 3, 4 in 5.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Usklajevanje komentarjev in zaključevanje dokumenta Analiza izvedljivosti prenosa znanj v prakso
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Analiza izvedljivosti prenosa znanj v prakso«.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Organizacija III. usposabljanja kmetijskih gospodarstev v Slovenj Gradcu (8.5.2023).
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru digitalnih storitev projekta eGOZD

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Aktivna udeležba na III. usposabljanju kmetijskih gospodarstev v Slovenj Gradcu (8.5.2023).
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru digitalnih storitev projekta eGOZD. 

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Organizacija zaključne delavnice projekta eGOZD v Slovenj Gradcu – 19.5.2023 (zagotovitev in rezervacija prostora, zbiranje ponudb, usklajevanje s partnerji glede časovnice in predstavitev, priprava scenarija dogodka, moderiranje dogodka, sodelovanje pri pripravi poročila zaključnega dogodka, urejanje dokumentacije). 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Pomoč pri pripravi in zbiranju dokumentacije za 6VP partnerskih KMG-jem.
	Voden in organiziran projekt.

	Razvojni center koroškega gospodarstva – RACE KOGO d.o.o.
	Priprava dokumentacije za poročanje 6VP za RaceKogo in pomoč pri pripravi prilog zaključnega poročila. 
	Voden in organiziran projekt.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Pregled projektne dokumentacije in informiranje o projektu.
	Pregled potrebne dokumentacije za poročanje o delu na projektu.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Priprava podatkov o gozdni posesti za izvedbo praktičnega preizkusa. Za potrebe izvedbe praktičnega preizkusa in usposabljanja so kmetijska gospodarstva uredila papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdom v preteklih 5 letih. Po urejanju dokumentacije o gospodarjenju je sledilo zbiranje javno dostopnih podatkov o gozdni posesti pri inštitucijah Zavod za gozdove Slovenije, Geodetska uprava RS in drugih pomembnih virih.
	Po navodilih vodilnega partnerja je pred izvedbo izobraževanj in praktičnih preizkusov novih rešitev za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2 potrebno vnaprej pripraviti papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdovi v preteklih 5 letih. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5. 

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj – skupinska delavnica. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj  - individualne delavnice. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Testiranje modula za sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 5 kmetijskih gospodarstvih.
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Priprava dokumentacije za 2VP o napredku projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo.
	Voden in organiziran projekt.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Priprava na izvedbo kontrole na kraju projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo s strani AKTRP
	Voden in organiziran projekt.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Izvedba kontrole na kraju samem s strani AKTRP za projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo
	Voden in organiziran projekt.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Priprava osnovnih podatkov o kmetijskem gospodarstvu in o dejavnostih na kmetijskem gospodarstvu za promocijskega letaka skladno z navodilom člana partnerstva RACE KOGO.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Seznanitev s pregledovalnikom podatkov za projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo glede na smernice člana partnerstva Zavoda za gozdove Slovenije
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Priprava podatkov o gozdnih fondih za gozdne parcele kmetijskega gospodarstva, z namenom priprave na terensko zbiranje podatkov pri pripravi posestnih načrtov. z 
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Seznanitev z anketo o delovnih procesih s katerimi se posamezni KMGji srečujejo (sečnja z motorno žago, spravilo s prilagojenim kmetijskim traktorjem in izdelava polen na kmetiji s cepilnikom) za pripravo ocene lastnega stroška sečnje in spravila (€/m3) ter izdelave polen na kmetiji (€/prm) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD;
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Izpolnitev 1. dela ankete: zajema opise lastnih proizvodnih verig, ki se uporabljajo na kmetiji pri gospodarjenju z gozdom. Podatki se zbirajo za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za potrebe posestnega načrta ter izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Izpolnitev 2. dela ankete: 2. del zajema pripravo podrobnejše informacije za izračun stroškov posameznih proizvodnih procesov na kmetijskem gospodarstvu. Podatki so potrebni kot vhodni podatki za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za pripravo interaktivnega posestnega načrta, ter za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Sodelovanje na individualno usposabljanju za izdelavo Posestnega načrta za gozdno posest za namene izvedbe projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.

	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Izpolnitev Posestnega načrta za gozdno posest (pridobitev in vpis podatkov iz pregledovalnika ZGS, GURS-a, Naravovarstvenega atlasa in fizičnih dokumentov odločbe, gozdno gospodarski načrti) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o projektu, predstavitev aktivnosti na projektu KMG-jem z namenom izvedbe diseminacijskih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Končni pregled promocijskega letaka za namene informiranja in obveščanja javnosti o projektu eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Priprava dokumentacije za 4VP o napredku projekta 
	Voden in organiziran projekt.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Seznanitev s sejmom AGRA, kontakt z ZGS, glede sodelovanja in promocije projekta in KMG-ja na sejmu za namene diseminacije projekta ter razširjanje izvedenih aktivnosti ciljni publiki.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	[bookmark: OLE_LINK34]Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Vzpostavljanje stikov s potencialnimi KMG-ji, ki niso del partnerstva projekta z namenom informiranja in obveščanja ciljne publike o projektnih aktivnostih projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo (eGOZD)
	Izveden praktični preizkus in prenos znanja v prakso

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Izvajanje prenosa znanj v prakso (predstavitev poteka načinov prenosa znanj, izpolnjevanje obrazca in ostala dokazila o izvedbi, gradiva za izvedbo izobraževanj. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru digitalnih storitev projekta e GOZD pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni II. fazi nadgradenj. 
	Izveden praktični preizkus in prenos znanja v prakso

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Priprava dokumentacije za 5VP o napredku projekta 
	Voden in organiziran projekt.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Udeležba na tretjem usposabljanju (Slovenj Gradec – 8.5.2023) za nemen izvedbe projektnih aktivnosti projekta eGOZD. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni III. fazi nadagradenj in implementacija v poslovanje pri opravljenju dejavnosti za namen izvajanja aktivnosti na projektu.  
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Izvedena nadgradnja spletnega sistema MojGozdar« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Izvajanje praktičnega preizkusa in prenos znanj na kmetijska gospodarstva, ki niso del projekta na način zagotavljanja podpore ob nadaljnem testiranju. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o rezultatih projekta s predstavitvijo znanj pridobljenih tekom projekta kmetijskih gospodarstvom in lastnikom gozdov, ki niso del projekta eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Promocija zaključnega dogodka projekta v Slovenj Gradcu med zainteresiranimi deležniki. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Udeležba na zaključnem dogodku projekta eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Jure Čas – Kmetija Čas (KMG1)
	Priprava projektne dokumentacije za 6VP o napredku projekta in priprava dokumentacije za zaključno poročilo projekta eGOZD. 
	Voden in organiziran projekt.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Pregled projektne dokumentacije in informiranje o projektu.
	Pregled potrebne dokumentacije za poročanje o delu na projektu.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Priprava podatkov o gozdni posesti za izvedbo praktičnega preizkusa. Za potrebe izvedbe praktičnega preizkusa in usposabljanja so kmetijska gospodarstva uredila papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdom v preteklih 5 letih. Po urejanju dokumentacije o gospodarjenju je sledilo zbiranje javno dostopnih podatkov o gozdni posesti pri inštitucijah Zavod za gozdove Slovenije, Geodetska uprava RS in drugih pomembnih virih.
	Po navodilih vodilnega partnerja je pred izvedbo izobraževanj in praktičnih preizkusov novih rešitev za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2 potrebno vnaprej pripraviti papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdovi v preteklih 5 letih. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5. 

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj – skupinska delavnica. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj  - individualne delavnice. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Testiranje modula za sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 5 kmetijskih gospodarstvih
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Priprava dokumentacije za 2VP o napredku projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo.
	Voden in organiziran projekt.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Priprava na izvedbo kontrole na kraju projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo s strani AKTRP
	Voden in organiziran projekt.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Izvedba kontrole na kraju samem s strani AKTRP za projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo
	Voden in organiziran projekt.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Priprava osnovnih podatkov o kmetijskem gospodarstvu in o dejavnostih na kmetijskem gospodarstvu za promocijskega letaka skladno z navodilom člana partnerstva RACE KOGO.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Seznanitev s pregledovalnikom podatkov za projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo glede na smernice člana partnerstva Zavoda za gozdove Slovenije
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Priprava podatkov o gozdnih fondih za gozdne parcele kmetijskega gospodarstva, z namenom priprave na terensko zbiranje podatkov pri pripravi posestnih načrtov z 
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Seznanitev z anketo o delovnih procesih s katerimi se posamezni KMGji srečujejo (sečnja z motorno žago, spravilo s prilagojenim kmetijskim traktorjem in izdelava polen na kmetiji s cepilnikom) za pripravo ocene lastnega stroška sečnje in spravila (€/m3) ter izdelave polen na kmetiji (€/prm) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD;
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Izpolnitev 1. dela ankete: zajema opise lastnih proizvodnih verig, ki se uporabljajo na kmetiji pri gospodarjenju z gozdom. Podatki se zbirajo za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za potrebe posestnega načrta ter izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Izpolnitev 2. dela ankete: 2. del zajema pripravo podrobnejše informacije za izračun stroškov posameznih proizvodnih procesov na kmetijskem gospodarstvu. Podatki so potrebni kot vhodni podatki za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za pripravo interaktivnega posestnega načrta, ter za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Udeležba na skupinskem delu usposabljana za Kmetijska gospodarstva na Gozdarskem inštitutu Slovenija za namene izdelave posestnega načrta za gozdno posest. Gre za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu (eGOZD). 
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Sodelovanje na individualno usposabljanju za izdelavo Posestnega načrta za gozdno posest za namene izvedbe projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Izpolnitev Posestnega načrta za gozdno posest (pridobitev in vpis podatkov iz pregledovalnika ZGS, GURS-a, Naravovarstvenega atlasa in fizičnih dokumentov odločbe, gozdno gospodarski načrti) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o projektu, predstavitev aktivnosti na projektu KMG-jem z namenom izvedbe diseminacijskih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Končni pregled promocijskega letaka za namene informiranja in obveščanja javnosti o projektu eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Priprava dokumentacije za 4VP o napredku projekta.
	Voden in organiziran projekt.

	[bookmark: OLE_LINK37]Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Seznanitev s sejmom AGRA, kontakt z ZGS, glede sodelovanja in promocije projekta in KMG-ja na sejmu za namene diseminacije projekta ter razširjanje izvedenih aktivnosti ciljni publiki.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	[bookmark: OLE_LINK36]Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Vzpostavljanje stikov s potencialnimi KMG-ji, ki niso del partnerstva projekta z namenom informiranja in obveščanja ciljne publike o projektnih aktivnostih projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo (eGOZD)
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni II. fazi nadgradenj. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Priprava dokumentacije za 5VP o napredku projekta 
	Voden in organiziran projekt.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Udeležba na tretjem usposabljanju (Slovenj Gradec – 8.5.2023) za nemen izvedbe projektnih aktivnosti projekta eGOZD. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni III. fazi nadagradenj in implementacija v poslovanje pri opravljenju dejavnosti za namen izvajanja aktivnosti na projektu.  
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Izvedena nadgradnja spletnega sistema MojGozdar« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Izvajanje praktičnega preizkusa in prenos znanj na kmetijska gospodarstva, ki niso del projekta na način zagotavljanja podpore ob nadaljnem testiranju. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o rezultatih projekta s predstavitvijo znanj pridobljenih tekom projekta kmetijskih gospodarstvom in lastnikom gozdov, ki niso del projekta eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Promocija zaključnega dogodka projekta v Slovenj Gradcu med zainteresiranimi deležniki. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik (KMG2)
	Priprava projektne dokumentacije za 6VP o napredku projekta in priprava dokumentacije za zaključno poročilo projekta eGOZD. 
	Voden in organiziran projekt.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Pregled projektne dokumentacije in informiranje o projektu.
	Pregled potrebne dokumentacije za poročanje o delu na projektu.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Priprava podatkov o gozdni posesti za izvedbo praktičnega preizkusa. Za potrebe izvedbe praktičnega preizkusa in usposabljanja so kmetijska gospodarstva uredila papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdom v preteklih 5 letih. Po urejanju dokumentacije o gospodarjenju je sledilo zbiranje javno dostopnih podatkov o gozdni posesti pri inštitucijah Zavod za gozdove Slovenije, Geodetska uprava RS in drugih pomembnih virih.
	Po navodilih vodilnega partnerja je pred izvedbo izobraževanj in praktičnih preizkusov novih rešitev za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2 potrebno vnaprej pripraviti papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdovi v preteklih 5 letih. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5. 

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj – skupinska delavnica. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj  - individualne delavnice. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Testiranje modula za sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 5 kmetijskih gospodarstvih
	[bookmark: OLE_LINK35]Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Priprava dokumentacije za 2VP o napredku projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo.
	Voden in organiziran projekt.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Priprava na izvedbo kontrole na kraju projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo s strani AKTRP
	Voden in organiziran projekt.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Izvedba kontrole na kraju samem s strani AKTRP za projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo
	Voden in organiziran projekt.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Priprava osnovnih podatkov o kmetijskem gospodarstvu in o dejavnostih na kmetijskem gospodarstvu za promocijskega letaka skladno z navodilom člana partnerstva RACE KOGO.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Seznanitev s pregledovalnikom podatkov za projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo glede na smernice člana partnerstva Zavoda za gozdove Slovenije
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Priprava podatkov o gozdnih fondih za gozdne parcele kmetijskega gospodarstva, z namenom priprave na terensko zbiranje podatkov pri pripravi posestnih načrtov z 
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Seznanitev z anketo o delovnih procesih s katerimi se posamezni KMGji srečujejo (sečnja z motorno žago, spravilo s prilagojenim kmetijskim traktorjem in izdelava polen na kmetiji s cepilnikom) za pripravo ocene lastnega stroška sečnje in spravila (€/m3) ter izdelave polen na kmetiji (€/prm) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD;
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Izpolnitev 1. dela ankete: zajema opise lastnih proizvodnih verig, ki se uporabljajo na kmetiji pri gospodarjenju z gozdom. Podatki se zbirajo za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za potrebe posestnega načrta ter izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Izpolnitev 2. dela ankete: 2. del zajema pripravo podrobnejše informacije za izračun stroškov posameznih proizvodnih procesov na kmetijskem gospodarstvu. Podatki so potrebni kot vhodni podatki za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za pripravo interaktivnega posestnega načrta, ter za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Sodelovanje na individualno usposabljanju za izdelavo Posestnega načrta za gozdno posest za namene izvedbe projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.

	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Izpolnitev Posestnega načrta za gozdno posest (pridobitev in vpis podatkov iz pregledovalnika ZGS, GURS-a, Naravovarstvenega atlasa in fizičnih dokumentov odločbe, gozdno gospodarski načrti) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o projektu, predstavitev aktivnosti na projektu KMG-jem z namenom izvedbe diseminacijskih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Končni pregled promocijskega letaka za namene informiranja in obveščanja javnosti o projektu eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Priprava dokumentacije za 4VP o napredku projekta 
	Voden in organiziran projekt.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Seznanitev s sejmom AGRA, kontakt z ZGS, glede sodelovanja in promocije projekta in KMG-ja na sejmu za namene diseminacije projekta ter razširjanje izvedenih aktivnosti ciljni publiki.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Vzpostavljanje stikov s potencialnimi KMG-ji, ki niso del partnerstva projekta z namenom informiranja in obveščanja ciljne publike o projektnih aktivnostih projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo (eGOZD)
	Izveden praktični preizkus in prenos znanja v prakso

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Izvajanje prenosa znanj v prakso (predstavitev poteka načinov prenosa znanj, izpolnjevanje obrazca in ostala dokazila o izvedbi, gradiva za izvedbo izobraževanj. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru digitalnih storitev projekta e GOZD pri 3 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni II. fazi nadgradenj. 
	Izveden praktični preizkus in prenos znanja v prakso

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Priprava dokumentacije za 5VP o napredku projekta 
	Voden in organiziran projekt.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Udeležba na tretjem usposabljanju (Slovenj Gradec – 8.5.2023) za namen izvedbe projektnih aktivnosti projekta eGOZD. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni III. fazi nadagradenj in implementacija v poslovanje pri opravljenju dejavnosti za namen izvajanja aktivnosti na projektu.  
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Izvedena nadgradnja spletnega sistema MojGozdar« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Izvajanje praktičnega preizkusa in prenos znanj na kmetijska gospodarstva, ki niso del projekta na način zagotavljanja podpore ob nadaljnem testiranju. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o rezultatih projekta s predstavitvijo znanj pridobljenih tekom projekta kmetijskih gospodarstvom in lastnikom gozdov, ki niso del projekta eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Promocija zaključnega dogodka projekta v Slovenj Gradcu med zainteresiranimi deležniki. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Udeležba na zaključnem dogodku projekta eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Srečko Bricman – Kmetija Temnikar (KMG3)
	Priprava projektne dokumentacije za 6VP o napredku projekta in priprava dokumentacije za zaključno poročilo projekta eGOZD. 
	Voden in organiziran projekt.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Pregled projektne dokumentacije in informiranje o projektu.
	Pregled potrebne dokumentacije za poročanje o delu na projektu.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Priprava podatkov o gozdni posesti za izvedbo praktičnega preizkusa. Za potrebe izvedbe praktičnega preizkusa in usposabljanja so kmetijska gospodarstva uredila papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdom v preteklih 5 letih. Po urejanju dokumentacije o gospodarjenju je sledilo zbiranje javno dostopnih podatkov o gozdni posesti pri inštitucijah Zavod za gozdove Slovenije, Geodetska uprava RS in drugih pomembnih virih.
	Po navodilih vodilnega partnerja je pred izvedbo izobraževanj in praktičnih preizkusov novih rešitev za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2 potrebno vnaprej pripraviti papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdovi v preteklih 5 letih. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5. 

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj – skupinska delavnica. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj  - individualne delavnice. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Testiranje modula za sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 5 kmetijskih gospodarstvih
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Priprava dokumentacije za 2VP o napredku projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo.
	Voden in organiziran projekt.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Priprava na izvedbo kontrole na kraju projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo s strani AKTRP
	Voden in organiziran projekt.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Izvedba kontrole na kraju samem s strani AKTRP za projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo
	Voden in organiziran projekt.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Priprava osnovnih podatkov o kmetijskem gospodarstvu in o dejavnostih na kmetijskem gospodarstvu za promocijskega letaka skladno z navodilom člana partnerstva RACE KOGO.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Seznanitev s pregledovalnikom podatkov za projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo glede na smernice člana partnerstva Zavoda za gozdove Slovenije
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Priprava podatkov o gozdnih fondih za gozdne parcele kmetijskega gospodarstva, z namenom priprave na terensko zbiranje podatkov pri pripravi posestnih načrtov z 
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Seznanitev z anketo o delovnih procesih s katerimi se posamezni KMGji srečujejo (sečnja z motorno žago, spravilo s prilagojenim kmetijskim traktorjem in izdelava polen na kmetiji s cepilnikom) za pripravo ocene lastnega stroška sečnje in spravila (€/m3) ter izdelave polen na kmetiji (€/prm) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD;
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Izpolnitev 1. dela ankete: zajema opise lastnih proizvodnih verig, ki se uporabljajo na kmetiji pri gospodarjenju z gozdom. Podatki se zbirajo za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za potrebe posestnega načrta ter izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Izpolnitev 2. dela ankete: 2. del zajema pripravo podrobnejše informacije za izračun stroškov posameznih proizvodnih procesov na kmetijskem gospodarstvu. Podatki so potrebni kot vhodni podatki za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za pripravo interaktivnega posestnega načrta, ter za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Sodelovanje na individualno usposabljanju za izdelavo Posestnega načrta za gozdno posest za namene izvedbe projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Izpolnitev Posestnega načrta za gozdno posest (pridobitev in vpis podatkov iz pregledovalnika ZGS, GURS-a, Naravovarstvenega atlasa in fizičnih dokumentov odločbe, gozdno gospodarski načrti) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o projektu, predstavitev aktivnosti na projektu KMG-jem z namenom izvedbe diseminacijskih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Končni pregled promocijskega letaka za namene informiranja in obveščanja javnosti o projektu eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Priprava dokumentacije za 4VP o napredku projekta 
	Voden in organiziran projekt.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Seznanitev s sejmom AGRA, kontakt z ZGS, glede sodelovanja in promocije projekta in KMG-ja na sejmu za namene diseminacije projekta ter razširjanje izvedenih aktivnosti ciljni publiki.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Vzpostavljanje stikov s potencialnimi KMG-ji, ki niso del partnerstva projekta z namenom informiranja in obveščanja ciljne publike o projektnih aktivnostih projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo (eGOZD)
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni II. fazi nadgradenj. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Priprava dokumentacije za 5VP o napredku projekta 
	Voden in organiziran projekt.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Udeležba na tretjem usposabljanju (Slovenj Gradec – 8.5.2023) za nemen izvedbe projektnih aktivnosti projekta eGOZD. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni III. fazi nadagradenj in implementacija v poslovanje pri opravljenju dejavnosti za namen izvajanja aktivnosti na projektu.  
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Izvedena nadgradnja spletnega sistema MojGozdar« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Izvajanje praktičnega preizkusa in prenos znanj na kmetijska gospodarstva, ki niso del projekta na način zagotavljanja podpore ob nadaljnem testiranju. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o rezultatih projekta s predstavitvijo znanj pridobljenih tekom projekta kmetijskih gospodarstvom in lastnikom gozdov, ki niso del projekta eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Promocija zaključnega dogodka projekta v Slovenj Gradcu med zainteresiranimi deležniki. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Udeležba na zaključnem dogodku projekta eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek (KMG4)
	Priprava projektne dokumentacije za 6VP o napredku projekta in priprava dokumentacije za zaključno poročilo projekta eGOZD. 
	Voden in organiziran projekt.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Pregled projektne dokumentacije in informiranje o projektu.
	Pregled potrebne dokumentacije za poročanje o delu na projektu.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Priprava podatkov o gozdni posesti za izvedbo praktičnega preizkusa. Za potrebe izvedbe praktičnega preizkusa in usposabljanja so kmetijska gospodarstva uredila papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdom v preteklih 5 letih. Po urejanju dokumentacije o gospodarjenju je sledilo zbiranje javno dostopnih podatkov o gozdni posesti pri inštitucijah Zavod za gozdove Slovenije, Geodetska uprava RS in drugih pomembnih virih.
	Po navodilih vodilnega partnerja je pred izvedbo izobraževanj in praktičnih preizkusov novih rešitev za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2 potrebno vnaprej pripraviti papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdovi v preteklih 5 letih. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5. 

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj – skupinska delavnica. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj  - individualne delavnice. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Testiranje modula za sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 5 kmetijskih gospodarstvih
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Priprava dokumentacije za 2VP o napredku projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo.
	Voden in organiziran projekt.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Priprava na izvedbo kontrole na kraju projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo s strani AKTRP
	Voden in organiziran projekt.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Izvedba kontrole na kraju samem s strani AKTRP za projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo
	Voden in organiziran projekt.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Priprava osnovnih podatkov o kmetijskem gospodarstvu in o dejavnostih na kmetijskem gospodarstvu za promocijskega letaka skladno z navodilom člana partnerstva RACE KOGO.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Seznanitev s pregledovalnikom podatkov za projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo glede na smernice člana partnerstva Zavoda za gozdove Slovenije
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Priprava podatkov o gozdnih fondih za gozdne parcele kmetijskega gospodarstva, z namenom priprave na terensko zbiranje podatkov pri pripravi posestnih načrtov z 
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Seznanitev z anketo o delovnih procesih s katerimi se posamezni KMGji srečujejo (sečnja z motorno žago, spravilo s prilagojenim kmetijskim traktorjem in izdelava polen na kmetiji s cepilnikom) za pripravo ocene lastnega stroška sečnje in spravila (€/m3) ter izdelave polen na kmetiji (€/prm) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD;
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Izpolnitev 1. dela ankete: zajema opise lastnih proizvodnih verig, ki se uporabljajo na kmetiji pri gospodarjenju z gozdom. Podatki se zbirajo za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za potrebe posestnega načrta ter izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Izpolnitev 2. dela ankete: 2. del zajema pripravo podrobnejše informacije za izračun stroškov posameznih proizvodnih procesov na kmetijskem gospodarstvu. Podatki so potrebni kot vhodni podatki za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za pripravo interaktivnega posestnega načrta, ter za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Sodelovanje na individualno usposabljanju za izdelavo Posestnega načrta za gozdno posest za namene izvedbe projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Izpolnitev Posestnega načrta za gozdno posest (pridobitev in vpis podatkov iz pregledovalnika ZGS, GURS-a, Naravovarstvenega atlasa in fizičnih dokumentov odločbe, gozdno gospodarski načrti) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o projektu, predstavitev aktivnosti na projektu KMG-jem z namenom izvedbe diseminacijskih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Končni pregled promocijskega letaka za namene informiranja in obveščanja javnosti o projektu eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Priprava dokumentacije za 4VP o napredku projekta 
	Voden in organiziran projekt.

	[bookmark: OLE_LINK38]Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Seznanitev s sejmom AGRA, kontakt z ZGS, glede sodelovanja in promocije projekta in KMG-ja na sejmu za namene diseminacije projekta ter razširjanje izvedenih aktivnosti ciljni publiki.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Vzpostavljanje stikov s potencialnimi KMG-ji, ki niso del partnerstva projekta z namenom informiranja in obveščanja ciljne publike o projektnih aktivnostih projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo (eGOZD)
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni II. fazi nadgradenj. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Priprava dokumentacije za 5VP o napredku projekta 
	Voden in organiziran projekt.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Udeležba na tretjem usposabljanju (Slovenj Gradec – 8.5.2023) za nemen izvedbe projektnih aktivnosti projekta eGOZD. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni III. fazi nadagradenj in implementacija v poslovanje pri opravljenju dejavnosti za namen izvajanja aktivnosti na projektu.  
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Izvedena nadgradnja spletnega sistema MojGozdar« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Izvajanje praktičnega preizkusa in prenos znanj na kmetijska gospodarstva, ki niso del projekta na način zagotavljanja podpore ob nadaljnem testiranju. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o rezultatih projekta s predstavitvijo znanj pridobljenih tekom projekta kmetijskih gospodarstvom in lastnikom gozdov, ki niso del projekta eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Promocija zaključnega dogodka projekta v Slovenj Gradcu med zainteresiranimi deležniki. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Udeležba na zaključnem dogodku projekta eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Marjana Vošner – Kmetija Metniger (KMG5)
	Priprava projektne dokumentacije za 6VP o napredku projekta in priprava dokumentacije za zaključno poročilo projekta eGOZD. 
	Voden in organiziran projekt.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Priprava podatkov o gozdni posesti za izvedbo praktičnega preizkusa. Za potrebe izvedbe praktičnega preizkusa in usposabljanja so kmetijska gospodarstva uredila papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdom v preteklih 5 letih. Po urejanju dokumentacije o gospodarjenju je sledilo zbiranje javno dostopnih podatkov o gozdni posesti pri inštitucijah Zavod za gozdove Slovenije, Geodetska uprava RS in drugih pomembnih virih.
	Po navodilih vodilnega partnerja je pred izvedbo izobraževanj in praktičnih preizkusov novih rešitev za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2 potrebno vnaprej pripraviti papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdovi v preteklih 5 letih. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5. 

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj – skupinska delavnica. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj - individualne delavnice. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Testiranje modula za sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 5 kmetijskih gospodarstvih
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Priprava dokumentacije za 2VP o napredku projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo.
	Voden in organiziran projekt.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Priprava osnovnih podatkov o kmetijskem gospodarstvu in o dejavnostih na kmetijskem gospodarstvu za promocijskega letaka skladno z navodilom člana partnerstva RACE KOGO.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Seznanitev s pregledovalnikom podatkov za projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo glede na smernice člana partnerstva Zavoda za gozdove Slovenije
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Priprava podatkov o gozdnih fondih za gozdne parcele kmetijskega gospodarstva, z namenom priprave na terensko zbiranje podatkov pri pripravi posestnih načrtov z 
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Seznanitev z anketo o delovnih procesih s katerimi se posamezni KMGji srečujejo (sečnja z motorno žago, spravilo s prilagojenim kmetijskim traktorjem in izdelava polen na kmetiji s cepilnikom) za pripravo ocene lastnega stroška sečnje in spravila (€/m3) ter izdelave polen na kmetiji (€/prm) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD;
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Izpolnitev 1. dela ankete: zajema opise lastnih proizvodnih verig, ki se uporabljajo na kmetiji pri gospodarjenju z gozdom. Podatki se zbirajo za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za potrebe posestnega načrta ter izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Izpolnitev 2. dela ankete: 2. del zajema pripravo podrobnejše informacije za izračun stroškov posameznih proizvodnih procesov na kmetijskem gospodarstvu. Podatki so potrebni kot vhodni podatki za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za pripravo interaktivnega posestnega načrta, ter za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Sodelovanje na individualno usposabljanju za izdelavo Posestnega načrta za gozdno posest za namene izvedbe projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Izpolnitev Posestnega načrta za gozdno posest (pridobitev in vpis podatkov iz pregledovalnika ZGS, GURS-a, Naravovarstvenega atlasa in fizičnih dokumentov odločbe, gozdno gospodarski načrti) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o projektu, predstavitev aktivnosti na projektu KMG-jem z namenom izvedbe diseminacijskih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Končni pregled promocijskega letaka za namene informiranja in obveščanja javnosti o projektu eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Priprava dokumentacije za 4VP o napredku projekta 
	Voden in organiziran projekt.

	[bookmark: OLE_LINK39]Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Seznanitev s sejmom AGRA, kontakt z ZGS, glede sodelovanja in promocije projekta in KMG-ja na sejmu za namene diseminacije projekta ter razširjanje izvedenih aktivnosti ciljni publiki.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Vzpostavljanje stikov s potencialnimi KMG-ji, ki niso del partnerstva projekta z namenom informiranja in obveščanja ciljne publike o projektnih aktivnostih projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo (eGOZD)
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni II. fazi nadgradenj. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Priprava dokumentacije za 5VP o napredku projekta 
	Voden in organiziran projekt.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Udeležba na tretjem usposabljanju (Davča - 4.5.2023) za namen izvedbe projektnih aktivnosti projekta eGOZD. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni III. fazi nadagradenj in implementacija v poslovanje pri opravljenju dejavnosti za namen izvajanja aktivnosti na projektu.  
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Izvedena nadgradnja spletnega sistema MojGozdar« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Izvajanje praktičnega preizkusa in prenos znanj na kmetijska gospodarstva, ki niso del projekta na način zagotavljanja podpore ob nadaljnem testiranju. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o rezultatih projekta s predstavitvijo znanj pridobljenih tekom projekta kmetijskih gospodarstvom in lastnikom gozdov, ki niso del projekta eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Promocija zaključnega dogodka projekta v Slovenj Gradcu med zainteresiranimi deležniki. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Agrarna skupnost Čezsoča (KMG6)
	Priprava projektne dokumentacije za 6VP o napredku projekta in priprava dokumentacije za zaključno poročilo projekta eGOZD. 
	Voden in organiziran projekt.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Pregled projektne dokumentacije in informiranje o projektu.
	Pregled potrebne dokumentacije za poročanje o delu na projektu.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Priprava podatkov o gozdni posesti za izvedbo praktičnega preizkusa. Za potrebe izvedbe praktičnega preizkusa in usposabljanja so kmetijska gospodarstva uredila papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdom v preteklih 5 letih. Po urejanju dokumentacije o gospodarjenju je sledilo zbiranje javno dostopnih podatkov o gozdni posesti pri inštitucijah Zavod za gozdove Slovenije, Geodetska uprava RS in drugih pomembnih virih.
	Po navodilih vodilnega partnerja je pred izvedbo izobraževanj in praktičnih preizkusov novih rešitev za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2 potrebno vnaprej pripraviti papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdovi v preteklih 5 letih. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5. 

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj – skupinska delavnica. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj - individualne delavnice. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Testiranje modula za sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 5 kmetijskih gospodarstvih
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7
	Priprava dokumentacije za 2VP o napredku projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo.
	Voden in organiziran projekt.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7
	Priprava osnovnih podatkov o kmetijskem gospodarstvu in o dejavnostih na kmetijskem gospodarstvu za promocijskega letaka skladno z navodilom člana partnerstva RACE KOGO.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7
	Seznanitev s pregledovalnikom podatkov za projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo glede na smernice člana partnerstva Zavoda za gozdove Slovenije
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Priprava podatkov o gozdnih fondih za gozdne parcele kmetijskega gospodarstva, z namenom priprave na terensko zbiranje podatkov pri pripravi posestnih načrtov z 
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Seznanitev z anketo o delovnih procesih s katerimi se posamezni KMGji srečujejo (sečnja z motorno žago, spravilo s prilagojenim kmetijskim traktorjem in izdelava polen na kmetiji s cepilnikom) za pripravo ocene lastnega stroška sečnje in spravila (€/m3) ter izdelave polen na kmetiji (€/prm) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD;
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Izpolnitev 1. dela ankete: zajema opise lastnih proizvodnih verig, ki se uporabljajo na kmetiji pri gospodarjenju z gozdom. Podatki se zbirajo za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za potrebe posestnega načrta ter izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Izpolnitev 2. dela ankete: 2. del zajema pripravo podrobnejše informacije za izračun stroškov posameznih proizvodnih procesov na kmetijskem gospodarstvu. Podatki so potrebni kot vhodni podatki za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za pripravo interaktivnega posestnega načrta, ter za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Udeležba na skupinskem delu usposabljana za Kmetijska gospodarstva na Gozdarskem inštitutu Slovenija za namene izdelave posestnega načrta za gozdno posest. Gre za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu (eGOZD). 
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Sodelovanje na individualno usposabljanju za izdelavo Posestnega načrta za gozdno posest za namene izvedbe projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Izpolnitev Posestnega načrta za gozdno posest (pridobitev in vpis podatkov iz pregledovalnika ZGS, GURS-a, Naravovarstvenega atlasa in fizičnih dokumentov odločbe, gozdno gospodarski načrti) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o projektu, predstavitev aktivnosti na projektu KMG-jem z namenom izvedbe diseminacijskih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Končni pregled promocijskega letaka za namene informiranja in obveščanja javnosti o projektu eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Priprava dokumentacije za 4VP o napredku projekta.
	Voden in organiziran projekt.

	[bookmark: OLE_LINK40]Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Seznanitev s sejmom AGRA, kontakt z ZGS, glede sodelovanja in promocije projekta in KMG-ja na sejmu za namene diseminacije projekta ter razširjanje izvedenih aktivnosti ciljni publiki.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Vzpostavljanje stikov s potencialnimi KMG-ji, ki niso del partnerstva projekta z namenom informiranja in obveščanja ciljne publike o projektnih aktivnostih projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo (eGOZD)
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni II. fazi nadgradenj. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Priprava dokumentacije za 5VP o napredku projekta 
	Voden in organiziran projekt.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Pomoč pri organiciji tretjega usposabljana izvedenega v Davči dne 4.5.2023
	Voden in organiziran projekt.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Udeležba na tretjem usposabljanju (Davča - 4.5.2023) za namen izvedbe projektnih aktivnosti projekta eGOZD. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni III. fazi nadagradenj in implementacija v poslovanje pri opravljenju dejavnosti za namen izvajanja aktivnosti na projektu.  
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Izvedena nadgradnja spletnega sistema MojGozdar« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Izvajanje praktičnega preizkusa in prenos znanj na kmetijska gospodarstva, ki niso del projekta na način zagotavljanja podpore ob nadaljnem testiranju. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o rezultatih projekta s predstavitvijo znanj pridobljenih tekom projekta kmetijskih gospodarstvom in lastnikom gozdov, ki niso del projekta eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Promocija zaključnega dogodka projekta v Slovenj Gradcu med zainteresiranimi deležniki. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Udeležba na zaključnem dogodku projekta eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Darko Prezelj – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG7)
	Priprava projektne dokumentacije za 6VP o napredku projekta in priprava dokumentacije za zaključno poročilo projekta eGOZD. 
	Voden in organiziran projekt.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Pregled projektne dokumentacije in informiranje o projektu.
	Pregled potrebne dokumentacije za poročanje o delu na projektu.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Priprava podatkov o gozdni posesti za izvedbo praktičnega preizkusa. Za potrebe izvedbe praktičnega preizkusa in usposabljanja so kmetijska gospodarstva uredila papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdom v preteklih 5 letih. Po urejanju dokumentacije o gospodarjenju je sledilo zbiranje javno dostopnih podatkov o gozdni posesti pri inštitucijah Zavod za gozdove Slovenije, Geodetska uprava RS in drugih pomembnih virih.
	Po navodilih vodilnega partnerja je pred izvedbo izobraževanj in praktičnih preizkusov novih rešitev za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2 potrebno vnaprej pripraviti papirno dokumentacijo o gospodarjenju z gozdovi v preteklih 5 letih. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5. 

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj – skupinska delavnica. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Izvedba prvega usposabljanja skladno s programom usposabljanj - individualne delavnice. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Testiranje modula za sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 5 kmetijskih gospodarstvih
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Priprava dokumentacije za 2VP o napredku projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo.
	Voden in organiziran projekt.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Priprava na izvedbo kontrole na kraju projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo s strani AKTRP
	Voden in organiziran projekt.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Izvedba kontrole na kraju samem s strani AKTRP za projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo
	Voden in organiziran projekt.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Priprava osnovnih podatkov o kmetijskem gospodarstvu in o dejavnostih na kmetijskem gospodarstvu za promocijskega letaka skladno z navodilom člana partnerstva RACE KOGO.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Seznanitev s pregledovalnikom podatkov za projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo glede na smernice člana partnerstva Zavoda za gozdove Slovenije
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Priprava podatkov o gozdnih fondih za gozdne parcele kmetijskega gospodarstva, z namenom priprave na terensko zbiranje podatkov pri pripravi posestnih načrtov z 
	Priprave na praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru izdelave interaktivnega gozdnogospodarskega posestnega načrta pri kmetijskih gospodarstvih.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Seznanitev z anketo o delovnih procesih s katerimi se posamezni KMGji srečujejo (sečnja z motorno žago, spravilo s prilagojenim kmetijskim traktorjem in izdelava polen na kmetiji s cepilnikom) za pripravo ocene lastnega stroška sečnje in spravila (€/m3) ter izdelave polen na kmetiji (€/prm) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD;
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Izpolnitev 1. dela ankete: zajema opise lastnih proizvodnih verig, ki se uporabljajo na kmetiji pri gospodarjenju z gozdom. Podatki se zbirajo za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za potrebe posestnega načrta ter izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Izpolnitev 2. dela ankete: 2. del zajema pripravo podrobnejše informacije za izračun stroškov posameznih proizvodnih procesov na kmetijskem gospodarstvu. Podatki so potrebni kot vhodni podatki za pripravo poročila o proizvodnih procesih na KMG, za pripravo interaktivnega posestnega načrta, ter za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu.
	Po navodilih vodilnega partnerja je potrebno pripraviti podatke o gospodarjenju z gozdovi pred izvedbo druge faze nadgradenj sistema za učinkovitejšo izvedbo ciljev št. 1, 2. Poleg tega izvedena aktivnosti prispeva k doseganju ciljev št. 3 in 5.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Udeležba na skupinskem delu usposabljana za Kmetijska gospodarstva na Gozdarskem inštitutu Slovenija za namene izdelave posestnega načrta za gozdno posest. Gre za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu (eGOZD). 
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Sodelovanje na individualno usposabljanju za izdelavo Posestnega načrta za gozdno posest za namene izvedbe projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev) 

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Izpolnitev Posestnega načrta za gozdno posest (pridobitev in vpis podatkov iz pregledovalnika ZGS, GURS-a, Naravovarstvenega atlasa in fizičnih dokumentov odločbe, gozdno gospodarski načrti) za izvedbo projektnih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Izveden praktični preizkus priprave gozdnogospodarskega načrta za posest pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o projektu, predstavitev aktivnosti na projektu KMG-jem z namenom izvedbe diseminacijskih aktivnosti na projektu eGOZD.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Končni pregled promocijskega letaka za namene informiranja in obveščanja javnosti o projektu eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Priprava dokumentacije za 4VP o napredku projekta.
	Voden in organiziran projekt.

	[bookmark: OLE_LINK41]Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Seznanitev s sejmom AGRA, kontakt z ZGS, glede sodelovanja in promocije projekta in KMG-ja na sejmu za namene diseminacije projekta ter razširjanje izvedenih aktivnosti ciljni publiki.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Vzpostavljanje stikov s potencialnimi KMG-ji, ki niso del partnerstva projekta z namenom informiranja in obveščanja ciljne publike o projektnih aktivnostih projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo (eGOZD)
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni II. fazi nadgradenj. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Priprava dokumentacije za 5VP o napredku projekta 
	Voden in organiziran projekt.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Udeležba na tretjem usposabljanju (Davča - 4.5.2023) za namen izvedbe projektnih aktivnosti projekta eGOZD. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Testiranje rezultatov projekta (spletnih orodij) po izvedeni III. fazi nadagradenj in implementacija v poslovanje pri opravljenju dejavnosti za namen izvajanja aktivnosti na projektu.  
	Aktivnost prispeva k doseganju rezultata »Izvedena nadgradnja spletnega sistema MojGozdar« Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 2, 3, 4 in 5.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Izvajanje praktičnega preizkusa in prenos znanj na kmetijska gospodarstva, ki niso del projekta na način zagotavljanja podpore ob nadaljnem testiranju. 
	Izveden praktični preizkus elektronskega poslovanja na primeru uvajanje elektronskega sistema potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri 8 kmetijskih gospodarstvih (trajanje 6 mesecev)

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Informiranje in obveščanje ciljne publike o rezultatih projekta s predstavitvijo znanj pridobljenih tekom projekta kmetijskih gospodarstvom in lastnikom gozdov, ki niso del projekta eGOZD. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Promocija zaključnega dogodka projekta v Slovenj Gradcu med zainteresiranimi deležniki. 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Janez Benedičič – Nosilec dopolnilne dejavnosti (KMG8)
	Priprava projektne dokumentacije za 6VP o napredku projekta in priprava dokumentacije za zaključno poročilo projekta eGOZD. 
	Voden in organiziran projekt.

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Zveza lastnikov gozdov Slovenije
	Ozaveščanje članov društev lastnikov gozdov Slovenije v sklopu letnih občnih zborov in drugih prireditev pod okriljem Zveze.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Zveza lastnikov gozdov Slovenije
	Priprava vsebin za objavo v socialnih medijih
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Zveza lastnikov gozdov Slovenije
	Predstavitev rezultatov projekta voljenim organom ZLDS in članom društev
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Zveza lastnikov gozdov Slovenije
	Priprava vsebine za letak in urejanje tiska ter širjenja med člani društev
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Arctur d.o.o.
	Aktivna udeležba na drugem projektnem sestanku projekta eGOZD.
	Voden in organiziran projekt.

	Arctur d.o.o.
	Sodelovanje pri internih razpravah o nadgradnjah spletnega sistema MojGozdar. 
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1 in 2.

	Arctur d.o.o.
	Preverjanje možnosti testnega prenosa podatkov o odločbah za posek za vsa vključena kmetijska gospodarstva.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1 in 2.

	Arctur d.o.o.
	Priprava tehnične dokumentacije s seznamom možnosti za varen prenos podatkov o odločbah za posek za potrebe predstavitve na sestanku.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1 in 2.

	Arctur d.o.o.
	Recenzija strokovnih podlag za I. fazo nadgradenj sistema MojGozdar s tehničnih vidikov za izvedbo.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1 in 2.

	Arctur d.o.o.
	Priprava 2. vsebinskega poročila o izvajanju projekta (finančno poročilo, priprava finančne dokumentacije, priprava tabel za poročanje, usklajevanje s partnerji, pomoč pri pripravi dokumentacije).
	Voden in organiziran projekt

	Arctur d.o.o.
	Izvedba informiranja javnosti skladno s Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Arctur d.o.o.
	Sodelovanje s projektnimi partnerji pri dviganju ozaveščenosti javnosti (komentarji s področja tehnične izvedbe pri pripravi radijskega prispevka in strokovnega prispevka). 
	Razširjeni rezultati EIP projekta.

	Arctur d.o.o.
	Analiza izvedljivosti prenosa rezultatov prasko. Proučevanje tehničnih vidikov in uporabniške izkušnje spletnega sistema MojGozdar.
	Priprava analize izvedljivosti prenosa rezultatov projekta v prakso. 

	Arctur d.o.o.
	Priprava tehnične dokumentacije in plana dela za celovito tehnično izvedbo popravkov in nadgradenj predlaganih s poročilom »Strokovne podlage za I. fazo nadgradenj spletnega informacijskega sistema MojGozdar«.
	Izvedena I. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Priprava testnega okolja za informacijski sistem MojGozdar na katerem se izvaja priprava popravkov in nadgradenj (prenos frontend in backend sistema v testno okolje in testiranje delovanja).
	Izvedena I. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Analiza izvedljivosti nadgradenj na podlagi strokovnega poročila in načrtovanje spletnega sistema za pregledovanje celotne dokumentacij gozdne posesti v skladu s strokovnim poročilom za nadgradnje. 
	Priprava analize izvedljivosti prenosa rezultatov projekta v prakso.

	Arctur d.o.o.
	Izvedba in programiranje prilagoditev skladno s poročilom »Strokovne podlage za I. fazo nadgradenj spletnega informacijskega sistema MojGozdar«.
	Izvedena I. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Postavitev podatkovnih baz, spletnih servisov za prenos podatkov novih javno dostopnih podatkov v spletna orodja projekta eGOZD.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2, 3 in 4.

	Arctur d.o.o.
	Razvoj spletnih servisov za prenos podatkov novih javno dostopnih podatkov v spletna orodja projekta eGOZD.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2, 3 in 4.

	Arctur d.o.o.
	Izvedba (programiranje) in testiranje funkcionalnosti za določanje posesti.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, in 2.

	Arctur d.o.o.
	Uporabniško in vsebinsko testiranje prenosa podatkov novih javno dostopnih podatkov v spletna orodja projekta eGOZD.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2, 3 in 4.

	Arctur d.o.o.
	Izvedba, programiranje in testiranje sistema za opozarjanje skrbnikov o potrebnih aktivnostih na spletnih orodij.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 5.

	Arctur d.o.o.
	Priprava tehnične dokumentacije in priprava zalednega sistema za prilagoditve, ki jih je vodilni partner predvidel v 2. faze nadgradnje (Zbiranje in interpretacija podatkov o gozdni posesti). 
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, in 2.

	Arctur d.o.o.
	Programiranje portala za prikaz podatkov Webservice strežnikov; Testiranje prenosa podatkov iz Webservice strežnikov in pregled pravilnosti prenesenih testnih podatkov.
	Izvedba aktivnosti bo pripomogla k izvedbi ciljev št. 1, 2, 3 in 4.

	Arctur d.o.o.
	Izvedba in programiranje prilagoditev skladno s poročilom »Strokovne podlage za I. fazo nadgradenj spletnega informacijskega sistema MojGozdar«. Aktivnost vključuje: analizo posredovanih strokovnih podlag; načrtovanje in pripravo podatkovnih baz; programiranje ponderiranih podatkov sestoja; programiranje preračuna podakov posesti; programiranje izvoza poročila posestnega načrta. 
	Izvedena II. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Programiranje in testiranje prilagoditev delovanja uporabniškega profila po točka skladno s poročilom o izvedenem testiranju, ki ga je posredoval vodilni partner. Prilagoditve zajemajo izvedbo programiranja po predlogih za izboljšano uporabniško izkušnjo.  
	Izvedena II. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Priprava 5. vsebinskega poročila o izvajanju projekta (finančno poročilo, priprava finančne dokumentacije, priprava tabel za poročanje, usklajevanje s partnerji, pomoč pri pripravi dokumentacije).
	Voden in organiziran projekt

	Arctur d.o.o.
	Načrtovanje tehnične izvedbe Elektronske tržnice eGOZD na podlagi strokovne podlage za tehnološki razvoj elektronske tržnice za večje količine gozdno lesnih sortimentov in trženje vrednejši hlodovine.
	Izvedena III. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Programiranje zalednega okolja za vzpostavitev novega modula Elektronske tržnice za prodajo gozdnih lesnih sortimentov.
	Izvedena III. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Dopolnitev izgleda in delovanje obstoječih obrazcev na spletnem sistemu MojGozdar za vzpostavitev novega modula Elektronska tržnica.
	Izvedena III. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Programiranje integracije obstoječih baz podatkov (cene GLS) za vzpostavitev novega modula Elektronska tržnica.
	Izvedena III. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Optimizacija delovanja in prikaza cen v modulu eTržnica. 
	Izvedena III. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Programiranje sistemskega pošiljanja elektronskih povpraševanj za odkup gozdno lesnih sortimentov za vzpostavitev novega modula Elektronska tržnica.
	Izvedena III. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Testiranje in optimizacija pošiljanja elektronskih povpraševanj (modula eTržnica).
	Izvedena III. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Izvedba programiranja nadgradenj modula za pregled in iskanje izvajalcev gozdarskih storitev s povezovanjem na obrazce modula eTržnica. 
	Izvedena III. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Analiza preverjanje in prilagoditev Posestnega načrta v skladu z izboljšavami uporabniške izkušnje predlagane z dokumentom »Standardni operativni protokol tesitranja spletnega sistema in uporabniška navodila MojGozdar«. 
	Izvedena II. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Tehnična izvedba in testiranje delovanja nove posesti v Posestnem načrtu v skladu z izboljšavami uporabniške izkušnje predlagane z dokumentom »Standardni operativni protokol tesitranja spletnega sistema in uporabniška navodila MojGozdar«.
	Izvedena II. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Dopolnitve in prilagoditve digitalnega (PDF) izpisa Posestnega načrta v skladu z izboljšavami uporabniške izkušnje predlagane z dokumentom »Standardni operativni protokol tesitranja spletnega sistema in uporabniška navodila MojGozdar«.
	Izvedena II. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Tehnična izvedba prilagoditev in delovanja ter vnos vsebinskih dopolnitev Posestnega načrta v skladu z izboljšavami uporabniške izkušnje predlagane z dokumentom »Standardni operativni protokol tesitranja spletnega sistema in uporabniška navodila MojGozdar«.
	Izvedena II. faza nadgradenj spletnega sistema MojGozdar

	Arctur d.o.o.
	Priprava 6. vsebinskega poročila o izvajanju projekta (finančno poročilo, priprava finančne dokumentacije, priprava tabel za poročanje, usklajevanje s partnerji, pomoč pri pripravi dokumentacije).
	Voden in organiziran projekt


Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

	7. Opis doseganja načrtovanih mejnikov projekta v skladu s terminskim načrtom:

	a. časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih neposrednih učinkov projekta,

	Mesec/leto
	Doseženi neposredni učinek projekta

	Mesec 1/ Leto 1
	Predstavitev projekta EIP širši javnosti 

	Mesec 6/ Leto 1
	Študija informacijsko komunikacijskih tokov na primeru vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov (Št. poročil: 1 – Priloga-1-eGOZD-studija-IKT-final.pdf)

	Mesec 6/ Leto 1
	Izdelano tiskano gradivo namenjeno razširjanju rezultatov EIP projekta. (Količina tiskanega materiala: 2000 izvodov A4 format-Priloga-12-tiskano-gradivo-eGOZD.pdf)

	Mesec 8 / Leto 1 
	Študija poslovnih procesov na primeru vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov s predlogom optimiziranega modela poslovnih procesov (Št. poročil: 1 - Priloga-2-Proizvodni procesi - eGOZD – Poročilo.pdf)

	Mesec 8/ Leto 1
	Strokovne podlage za tehniški razvoj izboljšanega uporabniškega vmesnika prilagojenega za kmetijska gospodarstva. (Št. poročil: 1 - Priloga-4-Strokovne podlage za razvoj posestnega načrta eGOZD.pdf)

	Mesec 2/ Leto 3
	Strokovne podlage za tehniški razvoj interaktivnega posestnega načrta (Št. poročil: 1 - Priloga-4-Strokovne podlage za razvoj posestnega načrta eGOZD.pdf)

	Mesec 7/ Leto 3
	Strokovne podlage za tehniški razvoj elektronske tržnice za večje količine gozdno lesnih sortimentov in za trženje vrednejše hlodovine. (Št. poročil: 1 - Priloga-5-Strokovne podlage za razvoj elektronske tržnice.pdf)

	Mesec 9/ Leto 1
Mesec 3/ Leto 2
Mesec 10/ Leto3
	Izvedena nadgradnja spletnega informacijskega sistema MojGozdar (Število novo razvitih orodij ali nadgradenj: 3/3 - Priloga-8-eGOZD-SOP-nadgradnje-sistema-MojGozdar-skupni.pdf)

	Mesec 9/ Leto 1
Mesec 11/ Leto 3
Mesec 12/ Leto 3
	Izdelano multimedijsko gradivo namenjeno razširjanju rezultatov EIP projekta (Št. Avdio-video vsebin: 3/3 - Priloga 13 - eGOZD - poročilo - audio-video navodila.pdf)

	Mesec 3/ Leto 1
Mesec 3/ Leto 2
Mesec 8/ Leto 3
	Izvedba programa usposabljanja (Št. srečanj: 3/3; skupno trajanje 9h:
· Priloga-18A-Porocilo-I-usposabljanja.pdf;
· Priloga-18B-Porocilo-II- usposabljanja.pdf;
· Priloga-18B-Porocilo-III- usposabljanja.pdf )

	Mesec 3/ Leto 3 


	Izvedba praktičnega prikaza rezultatov pridobljenega projektnega znanja namenjena prenosu znanja v prakso (Število vključenih kmetijskih gospodarstev: 31 / 10 - Priloga-14-eGOZD-Prenos znanja - končno poročilo.pdf) 

	Mesec 9 / Leto 3
	Podpisan dogovor sodelujočih organizacij o pogojih uporabe (javnih dostopnih) informacij v sklopu razvoja elektronskega poslovanja (Št. podpisanih dogovorov: 1 - Priloga-7-Dogovor o brezplačni uporabi javno dostopnih podatkov ZGS.pdf) 

	Mesec 10/ Leto 3
	Analiza informacijski komunikacijskih tokov z vidika varstva podatkov oseb javnega značaja po uveljavitvi uredbe GDPR. (Št. poročil: 1 - Priloga-6-GDPR.pdf)

	Mesec 12/ Leto 3
	Izvedba predavanj ali delavnic s predstavitvijo rezultatov pridobljenega projektnega znanja namenjena prenosu znanja v prakso. (Št. javnih predstavitev:16 - Priloga-15-eGOZD_Poročila delavnic s predstavitvijo rezultatov-final-zakljucno-porocilo.pdf)

	Mesec 12/ Leto 3
	Dvig ozaveščenosti ljudi (Št. seznanjenih oseb 9.644; Št. obiskov spletne strani: 81.922) (Podrobnosti so predstavljene v prilogi Priloga-17-eGOZD-dvig-ozavescenosti-ljudi.pdf)

	Mesec 12/ Leto 3
	Objave rezultatov EIP projekta v medijih (Št. objav: 12/8)

	Mesec 9/Leto 3
	Organizacija zaključnega dogodka (Št. dogodkov: 1; Št. udeležencev: 61; Št. predstavnikov kmetijskih gospodarstev: 27)


Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

	b. časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih rezultatov projekta.


	Mesec/leto
	Načrtovani rezultati

	Mesec 8 / Leto 1
	Model poslovnih procesov na primeru vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov;

	Mesec 9 / Leto 1
	Izvedena I. faza nadgradnje spletnega informacijskega sistema MojGozdar na podlagi strokovne izhodišč za tehniški razvoj izboljšanega uporabniškega vmesnika prilagojenega za kmetijska gospodarstva;

	Mesec 12/ Leto 1
	Izvedba programa usposabljanja z namenom uvajanja elektronskega poslovanja na kmetijska gospodarstva na primeru obstoječih funkcionalnosti spletnega sistema MojGozdar (1. srečanje);

	Mesec 12/ Leto 1
	Popis stanja informacijsko komunikacijskih tokov na primeru vključenih kmetijskih gospodarstev ter ostalih vključenih deležnikov;

	Mesec 12/ Leto1
	Tri (3) objave rezultatov EIP projekta v medijih;

	Mesec 12/ Leto 1
	Izvedba štirih (4) delavnic s predstavitvijo rezultatov pridobljenega projektnega znanja namenjena prenosu znanja v prakso;

	Mesec 1 / Leto 2 
	Izvedena tematska spletna stran;

	Mesec 4 /Leto 2
	Izvedba programa usposabljanja z namenom uvajanja elektronskega poslovanja na kmetijska gospodarstva na primeru kmetijskih gospodarstvom prilagojenih in novih funkcionalnosti spletnega sistema MojGozdar (2.srečanje; skupno trajanje 9h);

	Mesec 6/ Leto 2
	1 izvedba javne predstavitve rezultatov pridobljenega projektnega znanja za študente;

	Mesec 6/ Leto 2
	Štiri (4) objave rezultatov EIP projekta v medijih;

	Mesec 9 / Leto 2
	Izdelani posestni načrti za vsa vključena kmetijska gospodarstva;

	Mesec 9 / Leto 2
	Predlogi različnih proizvodnih verig z ocenami stroškov za kmetijska gospodarstva;

	Mesec 12 / Leto 2
	Izdelano tiskano gradivo namenjeno razširjanju rezultatov EIP projekta;

	Mesec 1/ Leto 3
	Izdelano multimedijsko gradivo namenjeno razširjanju rezultatov EIP projekta;

	Mesec 1 / Leto 3
	Analiza izvedljivosti prenosa v prakso na ravni kmetijskega gospodarstva;

	Mesec 3/ Leto 3
	Izvedena II. faza nadgradnje spletnega informacijskega sistema MojGozdar na podlagi strokovnih izhodišč za tehniški razvoj interaktivnega posestnega načrta;

	Mesec 3,6 / Leto 3
	Izvedba dveh (2) delavnic s predstavitvijo rezultatov za gozdarske strokovnjake;

	Mesec 3 / Leto 3
	1 objava rezultatov EIP projekta v medijih;

	Mesec 3 / Leto 3
	Izvedba praktičnega prikaza rezultatov pridobljenega projektnega znanja namenjena prenosu znanja v prakso;

	Mesec 7 / Leto 3
	Sprejet dogovor sodelujočih organizacij o pogojih uporabe (javno dostopnih) informacij v sklopu razvoja elektronskega poslovanja;

	Mesec 8 / Leto 3 
	Izvedena III. faza nadgradnje spletnega informacijskega sistema MojGozdar na podlagi strokovnih izhodišč za tehniški razvoj elektronske tržnice za večje količine gozdno lesnih sortimentov in za trženja vrednejše hlodovine za povečevanje vrednosti lesa;

	Mesec 8 / Leto 3 
	Izvedba programa usposabljanja z namenom uvajanja elektronskega poslovanja na kmetijska gospodarstva na primeru kmetijskih gospodarstvom prilagojenih in novih funkcionalnosti spletnega sistema MojGozdar (3. srečanje; skupno trajanje 9h)

	Mesec 10 / Leto 3
	Organizacija zaključnega dogodka

	Mesec 5 / Leto 3
Mesec 7 / Leto 3
Mesec 11 / Leto 3
	Izvedba štirih (4) delavnic s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja namenjena prenosu znanja v prakso;

	Mesec 10 / Leto 3
Mesec 12 / Leto 3
	3 objave rezultatov EIP projekta v medijih


Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo.

	8. Podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa in preverjanja ustreznosti rešitev projekta na lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva (Potrebno je navesti tudi datum ali datume izvedb, lokacijo izvedbe praktičnega preizkusa (vključno z navedbo kmetijskega gospodarstva, kjer je potekal praktični preizkus), način izvedbe (vključno s potrebnim materialom), spoznanja in dosežene rezultate praktičnega preizkusa ter priložiti najmanj tri fotografije vsake izvedbe praktičnega preizkusa.)

	V sklopu projekta »Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo - eGOZD« so vsa v projekt vključena kmetijska gospodarstva (8) izvedla praktični preizkus izboljšanih in novih orodij spletnega sistema. Na vsakem od treh usposabljanj so bila kmetijska gospodarstva seznanjena z izboljšanimi ali novimi moduli spletnega sistema in bila usposobljena za njihovo uporabo.

Neposredno po usposabljanjih je sledil začetek izvedbe praktičnih preizkusov, ki se je nadaljeval do konca trajanja projekta. Kmetijska gospodarstva so preizkuse začela izvajati že na usposabljanjih in jih nadaljevala individualno, z namenom preverjanja ustreznosti novih rešitev.

Kot dokaz, preizkušanja programskih rešitev na svojih podatkih, je vsak KMG priložil nekaj (zaslonskih) slik, poleg tega pa so predstavljeni tudi uporabniški profili, ki so jih posamezni KMG uporabljali pri praktičnih preizkusih.

Na individualnem delu prvih usposabljanj, ki so se pričela 14.4.2021, so kmetijska gospodarstva tudi pričela izvajati praktične preizkuse. Po prvih usposabljanjih so prednostno preizkušali sistem digitalnih evidenc. Praktični preizkusi po drugem usposabljanju, ki so se pričeli 23.6.2022 so prednostno zajemali uporabo pregledovalnika eGozd in ostalih pregledovalnikov ter modula za izračun stroškov – procesi. Praktični preizkusi po tretjem usposabljanju, ki so se pričeli 4.5.2023 pa so prednostno zajemali izdelavo posestnega načrta.

Dokazila so razvidna v dokumentu "Priloga-18D-Izvedba_Praktičnega_Preizkusa".




	9. Analiza izvedljivosti prenosa novih ali izboljšanih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v prakso na področju gozdarstva na ravni kmetijskega gospodarstva (Obvezne sestavine analize izvedljivosti so: a) povzetek analize izvedljivosti, b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso, c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso, č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in e) sklepi ter priporočila.) 

	[bookmark: 3.1._Načrt_gozdne_posesti][bookmark: 3.2._Izvedba_ukrepov_predvidenih_v_načrt][bookmark: 3.3._Usposabljanje_lastnikov_na_temo_fun]V prilogi 10 (Priloga-10-eGOZD-Analiza izvedljivosti prenosa v prakso-final.pdf) so predstavljeni podrobni rezultati. V poročilu so predstavljeni vse obvezne sestavine kot so povzetek analize izvedljivosti, ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso, problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso, koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, vplivi predlaganih rešitev na okolje ter sklepi in priporočila. 
1. [bookmark: _Toc142508692]Povzetek analize izvedljivosti
Projekt stremi k uvajanju elektronskega poslovanja na izbranih kmetijskih gospodarstvih v slovenskem prostoru. V Sloveniji delujejo vsi členi gozdno-lesne verige, vendar je učinkovitost povezav ter optimalnost delovanja nujno izboljšati. Neizkoriščene priložnosti vidimo predvsem v povezovanju znotraj posameznih členov in predvsem med členi verige. Projekt bo ponudil nove in poenostavljene možnosti načrtovanja, spremljanja in izvedbe del ter tako prispeval k učinkovitejšem gospodarjenju z gozdovi v lasti kmetijskih gospodarstev.

[bookmark: _Toc142508694]Ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso
[bookmark: _Toc127971027][bookmark: _Toc142508695]Namen in soočanje s težavami na ravni gospodarjenja z gozdovi

Cilj projekta eGOZD je povečevanje digitalizacije v gozdarskem sektorju in optimizacije gozdno lesne verige prispeva k razvoju lokalnih oskrbovalnih verig ter spodbuja sodelovanje in prenos novih znanj na podeželskih območjih. Nove tržne poti in poslovni modeli lahko prispevajo k dvigu odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov. Digitalizacija pomeni tudi povečanje pretoka informacij o preverjenih in kakovostnih izvajalcih storitev v gozdarstvu. Ocenjevanje izvajalcev del v gozdovih s strani lastnikov gozda vodi v (hitrejšo) izvedbo vseh dogovorjenih del in vzpostavitev plačilne discipline. Kmetijska gospodarstva bodo tako stopila v novo dobo gospodarjenja. S tem se povečuje sposobnost prilagajanja kmetijskih gospodarstev na spremembe (ekonomske, tehnološke in podnebne), povečujeta se tudi konkurenčnost in produktivnost dela, ki sta ključni za povečanje usposobljenosti v kmetijstvu in gozdarstvu. Hkrati tak način dela zagotavlja lažje opravljanje dejavnosti in je bolj privlačen za mlajše generacije na podeželju. Večina lastnikov manjših gozdnih posesti slabo pozna potenciale svojega gozda. Ne poznajo vsebine gozdnogospodarskih  načrtov. Ne poznajo sodobnih pripomočkov, ki so na voljo lastnikom gozdov (npr. pregledovalnik ZGS).

Za posamezna manjša območja se pred odkazilom praviloma pripravljajo gozdno-gojitveni načrti. To so izvedbeni načrti, v katerem so določeni ukrepi, ki se bodo v gozdu (ali delu gozda) izvedli. Opredeljuje gozdnogojitvene cilje, smernice in ukrepe, obseg, intenzivnost in nujnost gojitvenih ter varstvenih del, obseg sečenj, načine in pogoje za pridobivanje lesa in smernice ter dela za ohranjanje in pospeševanje ekoloških in socialnih funkcij gozda. 

[bookmark: 2.2._Načrt_gozdne_posesti][bookmark: _Toc127971029][bookmark: _Toc142508696]Načrt gozdne posesti
Načrt za gozdno posest je namenjen lastnikom gozdov in služi kot pripomoček za gospodarjenje z njihovimi gozdovi v določenem časovnem obdobju. Posestni načrt se izdela na zahtevo lastnika. Interes za izdelavo posestnega načrta izražajo predvsem lastniki gozdov, ki imajo v lasti večje posesti, ter lastniki, ki se zavedajo pomembnosti načina in intenzitete gospodarjenja z gozdovi. Posestni načrt je mogoče izdelati tudi za združenje lastnikov gozdov, ki imajo v lasti več manjših posesti. Prostorski okvir za izdelavo posestnega načrta so posest, del posesti ali več posesti skupaj. Temeljna osnova za izdelavo posestnega načrta je gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote, kjer se podatki povzamejo na nivoju sestoja, ali pa ažuren gozdnogojitveni načrt. Ker so zahteve lastnikov gozdov glede vsebine posestnega načrta neenotne, se posestni načrti med seboj razlikujejo po vsebini in obsegu.

Za potrebe posestnega načrta je delovne procese potrebno definirati in opisati do prodaje gozdno lesnih sortimentov (GLS), oz. lastne končne uporabe. Tako v primeru t.i. prodaje na panju delovnih procesov ni potrebno dalje definirati, medtem ko je pri najemu storitev sečnje in spravila, ki jima sledi odkup GLS na kamionski cesti, potrebno sečnjo in spravilo z najetimi kapacitetami vsaj delno opisati.

Opis delovnih procesov služi kot zelo pomemben vhodni podatek pri pripravi tehnoloških kart ter ekonomskih kalkulacij v okviru posestnega načrta. Najpogostejši delovni proces pri pridobivanju GLS v slovenskih zasebnih gozdovih je sečnja z motorno žago in spravilo s prilagojenim kmetijskim traktorjem, ki jima sledi prodaja GLS na kamionski cesti.

[bookmark: 2.3._Izvedba_ukrepov_predvidenih_v_načrt][bookmark: 2.4._Usposabljanje_lastnikov_na_temo_fun]Pri pripravi posestnih načrtov predlagane rešitve izhajajo iz podatkov, ki so že zbrani v različnih bazah, predvsem pregledovalniku gozdov ZGS in strokovnih podlagah. 

[bookmark: _Toc127971031][bookmark: _Toc142508698]Problemi in posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso
[bookmark: _Toc142508699]Najpogostejše težave, s katerimi smo se srečali pri pripravi osnutka Posestnega načrta
Zahtevani podatki, ki so nujno potrebni za izdelavo posestnega načrta, se ne nahajajo vsi na istem pregledovalniku.
Za uspešno izdelavo posestnega načrta je potreba podatke pridobit iz 3 slojev (parcel, sestoj, odsek), ki se ne prekrivajo med seboj, tako da ni mogoče pridobiti vseh podatkov za enako površino.
Podatki, ki jih najdemo na pregledovalniku (bodisi za skupno število parcel, bodisi za odsek) so zmeraj presek  različnih statističnih približkov in zato na posesti večkrat ne ustrezajo dejanskemu stanju.
Možna rešitev za podatke, ki jih najdemo kot neko povprečje več parcel skupaj, je v tem, da se posestni načrt korigira in zaključi skupaj z revirnim gozdarjem, ki najbolje od vseh (poleg lastnika) pozna posest in s tem njene značilnosti in posebnosti.

[bookmark: _Toc127971032][bookmark: _Toc142508700]Načrt gozdne posesti
Lastnik gozda s posestnim načrtom pridobi celostno informacijo o svoji gozdni posesti, dobi pregled nad prostorskimi razporeditvami gozdnih sestojev in njihovih posebnosti, prostorsko locira potrebna dela v okviru ukrepov nege gozda in možnega poseka, seznani se z ustreznimi tehnologijami poseka in spravila ter s potrebnimi investicijami za graditev gozdnih prometnic. Prav tako lahko na osnovi posestnega načrta lastnik gozda dolgoročno določi potrebno dinamiko ukrepov, tako po vrsti kot po njihovem obsegu, in pridobi podatke o okvirnih stroških pridobivanja lesa in razpoložljivih subvencijah za določene ukrepe v svojem gozdu.

Posestni načrt mora biti kratek in vsebinsko prilagojen posameznemu lastniku. Splošni del in obrazci morajo biti zapisani in natisnjeni v formatu A4, kartni del pa je lahko tudi v formatu A3 ali večjem. Posestni načrt se lastnikom gozdov lahko posreduje tudi v elektronski obliki. 
[bookmark: 4._Koristi_predlaganih_rešitev_za_kmetij][bookmark: _Toc127971034][bookmark: _Toc142508702]Koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo

[bookmark: 4.1._Načrt_gozdne_posesti][bookmark: _Toc127971035][bookmark: _Toc142508703]Zagotavljanje trajnih donosov gozdov in vseh njihovih funkcij

Projekt z uvajanjem interaktivnih posestnih načrtov na kmetijah, ki imajo v lasti gozd, spodbuja povečano načrtno delo z zasebnimi gozdovi ter nudi strokovno podporo pri trajnostnemu, sonaravnemu in večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi, usklajeno z gozdnogospodarskimi načrti, kar zagotavlja trajno ohranjanje gozdov in vseh 25 njegovih funkcij. Z dobro pripravljenim posestnim načrtom bo poskrbljeno za primerno izkoriščen potencial lesa, to pa prispeva tudi k posodabljanju in trajnostnemu razvoju podeželja.

[bookmark: 4.2._Izvedba_ukrepov_predvidenih_v_načrt][bookmark: _Toc127971036][bookmark: _Toc142508704]Spodbujanje koordinacije in komunikacije med deležniki, povezani z gozdovi in gozdarstvom

Z izmenjavo znanj, izkušenj in sodelovanjem, je partnerstvo nadgradilo in dopolnilo obstoječi sistem, tako da bo omogočal celostno elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev na področju gozdno-lesne pridelovalne verige. Tekom izvajanja projekta je partnerstvo vzpostavilo povezave z uporabniki elektronskega poslovanja (deležniki vzdolž gozdno-lesne verige: kmetijska gospodarstva, lastniki gozdov, ponudniki gozdarskih storitev, trgovci in industrija predelave lesa). To pa bo omogočilo hitro izmenjavo informacij in odpiranje novih tržnih poti in možnosti nadaljnjega dela tako v Sloveniji kot tujini.

[bookmark: 4.3._Usposabljanje_lastnikov_na_temo_fun][bookmark: _Toc142508705]Optimizacija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi z organizacijskega in finančnega vidika

Ena izmed ključnih prednosti interaktivnih posestnih načrtov, ki bodo razviti v okviru predlaganega projekta, je možnost organizacije dela, izbire tehnologij in izvajalcev ter ocena stroškov proizvodnje od gozda do skladišča lesa. Hkrati uporabniku nudijo strokovno podporo pri trajnostnemu, sonaravnemu in večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi, usklajeno z gozdnogospodarskimi načrti. To lastniku gozda daje možnost optimizacije izbranih dejavnosti za izvedbo ukrepov. In ne le, da z uvajanjem posestnih načrtov zagotavljamo prenos novih znanj, ampak tudi posodabljamo in optimiziramo obstoječo dejavnost na kmetijah.
 
[bookmark: _Toc142508706][bookmark: _Toc127971037]Vpliv predlaganih rešitev na okolje
Gozdnogospodarski načrt za zasebne gozdne posesti ima lahko pomemben vpliv na okolje, saj gozdovi predstavljajo pomembno naravno ekosistemsko ravnovesje in igrajo ključno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti ter nudenju številnih ekosistemskih storitev. Vpliv na okolje je odvisen od različnih dejavnikov, vključno z načinom gospodarjenja z gozdom, obsegom posegov, lokalnimi podnebnimi razmerami in občutljivostjo okolja.

Nekateri ključni načini, kako načrt gozdne posesti lahko vpliva na okolje, vključujejo:
· Ohranjanje biotske raznovrstnosti: Načrtovanje gozdne posesti lahko vpliva na ohranjanje habitata za različne rastlinske in živalske vrste. Če je načrt premalo premišljen ali agresiven, lahko pride do izgube habitata in posledično do ogrožanja ogroženih vrst.
· Podnebne spremembe: Gozdovi imajo pomembno vlogo pri uravnavanju podnebja, saj absorbirajo ogljikov dioksid iz ozračja. Načrtovanje gozdne posesti lahko vpliva na količino ogljika, ki ga gozdovi shranjujejo ali izpustijo, kar pa lahko vpliva na globalno ravnovesje toplogrednih plinov.
· Kakovost vode: Gozdovi igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju kakovosti vodnih virov. Načrtovanje lahko vpliva na erozijo tal, onesnaževanje vodnih tokov in količino vode, ki se shrani v tleh in se postopoma sprošča v okolje.
· Rekreacija in turizem: Gozdovi so priljubljena destinacija za rekreacijo in turizem. Neprimerno načrtovanje lahko vodi do prekomernega obiska, poškodb ekosistema in motenja lokalne favne.
· Naravne nesreče: Načrtovanje gozdne posesti lahko vpliva tudi na večjo ranljivost za naravne nesreče, kot so požari, poplave in plazovi. Neprimerno načrtovani gozdovi lahko postanejo bolj dovzetni za takšne nesreče.

Zato je ključnega pomena, da se pri načrtovanju gozdne posesti upoštevajo načela trajnostnega gospodarjenja, ki upoštevajo ekološke, družbene in ekonomske vidike. Načrtovanje mora temeljiti na celovitem razumevanju ekosistemov, lokalnih razmer in potreb ter upoštevati dolgoročno ohranjanje ekosistemskih storitev in biotske raznovrstnosti.
[bookmark: _Toc142508707]Sklepi in priporočila
Prenos predlaganih rešitev v prakso ter z njimi povezani problemi ter prednosti smo povzeli glede na vsakega partnerja projekta posebej. Pri pogovoru in diskusiji, tudi s kmeti, ki so bili vključeni v projekt, smo na usposabljanju članov partnerstva, ki se je odvijalo preko virtualnih delavnic, dobili še dodatni vpogled v izzive in terenske razmere, s katerimi se srečujejo kmetje.

Lastniki ugotavljajo, da so se naučili marsikaj novega o gozdu in gozdarstvu, kar jim omogoča boljše lastno delo in olajšuje komunikacijo z gozdarji. Sodelovanje z drugimi kmetijami in strokovnjaki je dragocena podpora v procesu učenja in iskanja novih priložnosti. Ker pa po formalni izobrazbi večinoma niso gozdarji, jim je pred projektom primanjkovalo strokovnega znanja. S pripravo in izvedbo načrtov za gozdno posest, so svoje znanje na tem področju zelo nadgradili. 

Glavne predlagane rešitve so : 
· Priprava načrtov gozdnih posesti na ravni posamezne kmetije, ki cilje in ukrepe gozdnogospodarskih načrtov s strateške ravni prenesejo na izvedbeno raven, v prakso lastnikov malih gozdnih posesti. Pri tem je pozornost namenjena načrtovanju ukrepov za krepitev vseh funkcij gozdov (ne le lesno-proizvodne). 
· Usposabljanje lastnikov na temo funkcij gozdov, gojenja gozdov in načrtovanja gospodarjenja.
· Nadgradnja portala Moj Gozdar, izdelava interaktivnih posestnih načrtov, ki uporabniku nudijo strokovno podporo pri trajnostnem, sonaravnem in večnamenskem gospodarjenju z gozdovi, usklajeno z gozdnogospodarskimi načrti.



	10. Opis doseženega prenosa znanj v prakso ter omogočanja prostega dostopa javnosti do rezultatov projekta (Opišite doseženi prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega partnerja ali drugih članov partnerstva. V zadnjem poročilu navedite tudi, kako bodo rezultati projekta dostopni javnosti po zaključku projekta.) 

	Vsi glavni rezultati projekta, ki so namenjeni širši zainteresirani javnosti v obliki praktičnih orodij so dostopni javnosti tudi po zaključku projekta v sklopu tematske spletne strani eGOZD, ki ga bo še naprej vzdrževal Gozdarski inštitut Slovenije. Poleg tega smo spletni sistem MojGozdar opremili tudi z avdio-video vsebinami v obliki praktičnih navodil za uporabnike in s tem zagotovilo uporabniško podporo tudi v obdobju po trajanja projekta.

Skladno z merilom “upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični preizkus, izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva,” smo izvedli demonstracijo pridobljenega znanja v obliki praktičnega prikaza rezultatov projekta eGOZD, ter so ga izvajali predstavniki kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva projekta eGOZD. Skupno so izvedli praktični preizkus za 14 kmetijskih gospodarstev, ki niso del partnerstva projekta eGOZD. Natančneje gre za sledeče dogodke: 
· Aleš Pustinek , 23.02.2023. na lokaciji Završe, štiri (4) dosežena kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva (Mitja Cerkovnik KMG-MID 100481148, Branko Dolar KMG-MID 100279249, Krenker Silvo KMG-MID 100295662, Grega Podpečan KMG-MID 100333679), 
· Tomaž Bricman , tri (3) dosežena kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva (Milena Ramšak KMG-MID 100352417- 23.11.2022. Podgorje 26, Podgorje, Renata KObolt KMG-MID 100332538- 18.12.2022. Vrata 22, Muta, Janez Zbičajnik KMG-MID 100480826- 31.12.2022. Meža 70, Dravograd), 
· Uroš Kamenik, 18.12.2023 in 30.12.2023 na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva, tri (3) dosežena kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva (Mateja Prislan KMG-MID 100313474, Danica Krevh KMG-MID 100313376, Klemen Kobold KMG-MID 100370780),
· Jure Čas, na lokaciji kmetije Tovšak, 17.11.2022, eno (1) doseženo kmetijsko gospodarstvo, ki ni član partnerstva (John Dominic Tovšak KMG-MID 100328180),
· Janez Benedičič, 30.4.02023 na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva, tri (3) dosežena kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva (Franc Tušek KMG-MID 100269339, Domen Vrhunc KMG-MID 100345390, Andreja Mrak KMG-MID 100344390)
Kratki povzetki izvedbe priktičnega prikaza razultatov so predstavljeni v prilogi 14 (Priloga-14-eGOZD-Praktični-prikaz-končno-poročilo.pdf).

Skladno z merilom “upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva ali živilstva izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva” projektna skupina je izvedla predstavitev pridobljenega projektnega znanja. Predstavitev je opravljal,upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva ali živilstva (t.j. RaceKOGO, ZGS). Skupno sta navedena upravičenca prenesla znanje na 17 kmetijskih gospodarstev, ki niso del partnerstva projekta eGOZD. Navajamo dogodke izvedbe praktičnega prikaza rezultatov in predavanj : 
· Race Kogo 28.11.2022, na kmetiji Stropnik izvedel praktični prikaz rezultatov. Po predstavitvi rezultatov projekta eGOZD je sledila razprava o potrebah in priložnostih za nadgradnje. Dosežena so bila tri (3) kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva (Mihaela Ločan KMG-MID 100279754, Irena Videmšek KMG-MID 100279885, Alenka Stropnik 100314688).
· Predstavnik vodilnega partnerja GIS skupaj s članom partnerstva ZGS, je 3. 3. 2023 v Senožečah na skupščini Društva lastnikov gozdov Vrhe Vremščica prestavil rezultate projekta eGOZD. Doseženih je bilo štirinajst (14) kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva (100479294, 100313262, 100483223, 100958032, 100345106, 100259249, 100259374, 100346716, 000313243, 100313242, 1004801000, 100342502, 100186921, 10026087) in še 20 lastnikov gozdov.
Kratki povzetki izvedbe priktičnega prikaza razultatov so predstavljeni v prilogi 14 (Priloga-14-eGOZD-Praktični-prikaz-končno-poročilo.pdf).

Skladno z merilom ”upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja na področju kmetijstva ali živilstva, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva ali živilstva, kot so npr. kmetijski svetovalci,” smo izvedlo naslednje :
· Delavnica "Participativna delavnica o ciljih in strategijah za 10 letne gozdnogospodarske in lovsko upravljalske načrte ZGS OE Slovenj Gradec" (20 udeležencev) je bila organizirana s strani Zavoda za gozdove Slovenije OE Slovenj Gradec. Dogodek je potekal v Gasilski dom, Legen 126, Šmartnem pri Slovenj Gradcu, 22.09.2021. Član partnerstva RaceKogo je predstavil uporabnosti spletnih orodij in nadgradnje izvedenih v sklopu projekte GOZD. 
· Delavnica "Regijo srečanje podjetnikov in srečanje podpornega okolja za podjetništvo iz Koroške regije (33 udeležencev) je bila organizirana s strani SPOT na lokaciji Centar Kope, Razborca 31, Šmartno pri Slovenj Gradcu, 24.09.2021. Član partnerstva RaceKogo je predstavil uporabnosti spletnih orodij in nadgradnje izvedenih v sklopu projekta eGOZD.
· Delavnica "Povezovanje gozdno-lesne verige na Koroškem za vzpostavitev lesnega centra (16 udeležencev) je bila organizirana s strani MRA (RRA za Podravje-Maribor). Organizirana je na lokaciji MPiK2, poslovna cona Dobrava, Radlje ob dravi 20.10.2021. Član partnerstva RaceKogo je predstavil projekt eGOZD.
V sklopu projekta je Zavod za gozdove Slovenije dne 26.01.2023 organiziral spletni seminar za strokovnjake (Webex) Zavoda za gozdove Slovenije (107 udeležencev). Člani partnerstva ZGS in GIS sta izvedla praktični prikaz uporabe rezultatov projekta eGOZD za strokovnjake gozdarstva in druge zaposlene na Zavodu za gozdove Slovenije.
PRILOGE: Priloga-15-eGOZD_Poročila delavnic s predstavitvijo rezultatov-final-zakljucno-porocilo.pdf

Skladno z merilom upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju kmetijstva ali živilstva, izvede strokovno ekskurzijo na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj deset udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni ali študijski program s področja kmetijstva ali živilstva, (npr. dijaki, študenti),” smo izvedli predavanje:
· V sklopu drugostopenjskega magistrskega študijskega programa GOZDARSTVO IN UPRAVLJANJE GOZDNIH EKOSISTEMOV, Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, je dr. Nike Krajnc izvedla vabljena predavanja za študente (11 udeležencev) pri izbirnem predmetu Raba biomase, katerega nosilec je doc. dr. Anton Poje. 1.12.2021 in 8.12.2021 je dr. Nike Krajnc v prostorih Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire izvedla predavanje s praktičnim prikazom rezultatov projekta eGOZD s poudarkom na pridobivanju ponudb za pridobivanje lesa ter sistemom potrebne skrbnosti in sledljivosti (digitalne evidence). Predavanja in ogleda se je udeležilo 11 študentov.
PRILOGE: Priloga-16-eGOZD-Diseminacija-final.pdf

Skladno z merilom “upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,” v sklopu projekta smo izvedli predavanja ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktične preizkusa na strokovnem dogodku. Strokovni dogodki so: 
· Delavnica "Kmetijska in gozdarska vozila na cesti (16 udeležencev) je bila organizirana 1.4.2021 kot spletna delavnica v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Predstavljen so bili rezultati projekta eGOZD.
· Delavnica "Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (135 udeležencev)" je bila organizirana v obliki spletne delavnice 02.06.2021 s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Predstavljenje bil projekt eGOZD in rezultati v sklopu Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (https://www.kgzs.si/novica/vabljeni-na-spletni-seminar-izvajanje-storitev-s-kmetijsko-in-gozdarsko-mehanizacijo-2021-05-26). 
· Delavnica "BIO4ECO study visit-hoe did the covid-19 crisis effect forestry sector (23 udeležencev) je bila organizirana s strani partnerja projekta ZGS na lokaciji Gozdarskega Inštituta slovenije, 01.04.2022. V sklopu delavnice je predstavnik raziskovalne in razvojne dejavnosti predstavil projekt eGOZD.
· V sklopu projekta je dne 27.10.2022 na lokaciji Kostanjevica na Krki- Oštrc vodilni partner izvedel praktični preizkus na strokovnem dogodku Zavoda za gozdove Slovenije (OE Brežiče). Praktični preizkus smo izvedli v sklopu letnega strokovnega izobraževanja, ki se ga je udeležilo 33 zaposlenih na območni enoti Brežice.
· Predstavitev rezultatov projekta eGOZD "Strokovno srečanje ob 10 letnici Društva lastnikov gozdov Sopota-Laško (udeleženih je bilo 33) na lokaciji Rimske Toplice, 06.01.2023 Vodja projekta je predstavil projekt eGOZD. Dosežih je bilo 33 udležencev (med katerimi so bili večinsko zastopana kmetijska gospodarstva ini lastniki gozdov). 
· Delavnica" Foresta legno FVG (udeleženih je bilo približno 50)"organiziran s strani PRI.FOR.MA, Universita degli studi Firenze, 10.03.2023 na lokaciji Tolmezzo. V angleškem jeziku je predstavljen projekt eGOZD in vse digitalne storitve namenjene lastnikom gozdov.
· Letna skupščina Zveze lastnikov gozdov Slovenije (udeleženihje bilo 25), organizirana s strani Zveze lastnikov gozdov ASlovenije na lokaciji Škofljica, 23.03.2023. Vodja projekta je predstavil rezultate projekta eGOZD.
· Delavnica "Novo razvita digitalna orodja za učinkovitejše upravljanje z gozdovi (udeleženih približno 50)", organizirana s strani ZGS in GIS skupaj s Kočevski les d.o.o. na lokaciji Kočevje, 22.06.2023. Vodja projekta je predstavil projekt eGozd ter spletna orodja, ki so bila razvita ali nadgrajena v sklopu projekta. 
PRILOGE: Priloga-15-eGOZD_Poročila delavnic s predstavitvijo rezultatov-final-zakljucno-porocilo.pdf

V sklopu projekta smo še izvedli tematsko spletno stran za izboljšanje digitalnih kompetenc kmetijskih gospodarstev (PRILOGA: Priloga-11-eGOZD-spletna-stran.pdf).

Izdelane so in objavljena 4 multimedijska gradiva (audio-video posnetek), s katerimi so predstavljena pridobljena projektna znanja ter so brezplačno dostopna na spletni strani (PRILOGE: Priloga 13 - eGozd - poročilo - audio-video navodila.pdf). Povezave do objavljenih štirih izdelanih navodil: 
- www.youtube.com/watch?v=DJZWdNJCrME 
- www.youtube.com/watch?v=1dhq9X6SAOk
- www.youtube.com/watch?v=uqM0Jag2r3I
- www.youtube.com/watch?v=H7XqtcQJgXs

Posnetki so javno dostopni tudi na tematski spletni strani projekta eGOZD: https://www.mojgozdar.si/o-nas/2021021909094425/

Za širšo promocijo projektne ideje, ciljev in glavnih rezultatov je natisnjen promocijski letak projekta eGozd. Za promocijo praktičnih preizkusov in širjenje izkušenj so pripravljeni predstavitveni letaki kmetijskih gospodarstev (za vsako kmetijsko gospodarstvo je pripravljen 1 predstavitveni letak). Vsi letaki sledijo skupnemu izgledu letaka. Glavni namen je promocija projekta eGOZD med drugimi kmetijskimi gospodarstvi, ki niso člani projektnega konzorcija. 

V sklopu projekta so bile objavljene strokovne objave v tiskanih medijih (Kmetovalec, EkoDežela, Acta Silvae et Ligni). PRILOGE: Grafični izgled letakov in način deljenja letakov je predstavljen v prilogi 12 (Priloga-12-tiskano-gradivo-eGOZD). Strokovne objave so predstavljene v prilogi 16 (Priloga-16-eGOZD-Diseminacija-final.pdf).

V sklopu projekta so bile objavljene strokovne objave v spletnih medijih (Priloga-16-eGOZD-Diseminacija-final.pdf):
· Triplat M., Ščap Š., Baša M., Žitko U., Jemec T., Krajnc N. 2020. 4. EIP AGRI: Elektonsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo. InfoGozd – Skrbno z gozdom 2020, št. 10 https://wcm.gozdis.si/sl/novice/2021051012580537/eip-agri:-elektronsko-poslovanje-kmetijskih-gospodarstev-z-izrazito-gozdarsko-dejavnostjo/
· Saražin J. in Triplat M. 2022. MojGozdar.si zagotavlja sistem potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov. InfoGozd – Skrbno z gozdom 2022, št. 1 https://wcm.gozdis.si/sl/infogozd/strokovni-prispevki/clanki/2022012712561663/spletni-sistem-mojgozdarsi-pomaga-pri-zagotavljanju-sistema-potrebne-skrbnosti-in-sledljivosti-gozdnih-lesnih-sortimentov/
· Gačo A., Triplat M. 2023. Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD) . InfoGozd – Skrbno z gozdom 2023, št. 5 https://wcm.gozdis.si/sl/novice/2023052608585705/na-poti-do-elektronskega-poslovanja-kmetijskih-gospodarstev-egozd/



	11. Opis izvedenega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetijskega gospodarstva): 
a. doseženi načini in obseg razširjanja rezultatov projekta (Navedite dosežene načine razširjanja rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, družbenih omrežij, tiskovin, elektronske pošte ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v lokalnem časopisu, 5 objav na spletni strani ipd. ter opišite vlogo vodilnega partnerja in kmetijskega gospodarstva pri izvedbi razširjanja rezultatov projekta. Opišite kako bo dosežena uporabnost in trajnost rezultatov tudi po zaključku projekta.),


	Aktivnosti na področju razširjanja rezultatov projekta so bile skladno z načrtom projekta. Do sedaj smo že objavili skupno 18 objav rezultatov EIP projekta v medijih: Od tega je bilo šest (6) prispevkov objavljenih v tiskanih strokovnih publikacijah (Kmetovalec, EkoDežela, Acta Silvae et Ligni, Viharnik), tri (3) v spletni strokovni publikaciji InfoGozd – Skrbno z gozdom., en (1) prispevek posnet in večkrat objavljen preko radijskega medija (Radio Gorenc), en (1) posnet televizijski prispevek za oddajo “Ljudje in Zemlja” na TV Slovenija in sedem (7) objav na družbenih omrežji Facebook strani Gozdarskega inštituta Slovenije, in objave preko elektronske pošte (546 naslovnikov). Večino teh objav je izvedel vodilni partner projekta, objavo v EkoDeželi pa je izvedel Zavod za gozdove Slovenije.
S predavanji smo gostovali na šestnajstih (16) delavnicah naših ciljnih skupin z namenom obveščanja ciljne javnosti o projektu, financiranju in rezultatih projekta. Na delavnicah je gostoval partner RaceKogo d.o.o., Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije.
Pripravljeni in javno objavljeni sta bili dve tematski spletni strani projekta (http://www.mojgozdar.si/o-nas/), ter opisi projektov na spletnih straneh članov partnerstva: Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si), Zavod za gozdove Slovenije, (www.zgs.si), Arctur d.o.o. (www.arctur.si), Race Kogo d.o.o. (www.racekogo.si) in Kmetija Lipnik (www.linca.si). Vsak od naštetih partnerjev je poskrbel za svojo poslovno spletno stran. 
Izvedeno je bilo predavanje s predstavitvijo projekta eGOZD na spletnem dogodku partnerstva EIP (2020). V letih 2021 in 2022 pa smo se na dogodku predstavili s projektnim plakat za dodatno promocijo projekta, ki ga partnerstvo predstavlja tudi na večjih sejemskih dogodkih, kjer je pričakovana večja frekvenca ciljne publike. S tem je partnerstvo projekta eGOZD izvajalo tudi s prijavo načrtovano promocijo projekta na sejemskih dogodkih. Izvedeno je bilo predavanje o vsebini in rezultatih projekta študentom Biotehniške fakultete – Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire. 
Izdelani so bili promocijski letak (Race Kogo d.o.o.; Zveza lastnikov gozdov Slovenije), ki so bili uporabljeni za promocijo rezultatov na sejemskih dejavnostih. Rezultate projekta razširjali na 25. pomladnem kmetijsko obrtnem sejmu Komenda 2022 in na strokovnem sejmu kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech 2022 ter mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2022.
Na podlagi rezultatov smo izdelali avdio-video navodila za uporabo spletnega orodja za izračun stroškov - procesi. Avdio-video gradivo je dostopno na spletni platformi YouTube in je namenjeno tudi razširjanju rezultatov med zainteresirano javnostjo: 
· -www.youtube.com/watch?v=DJZWdNJCrME, 
· www.youtube.com/watch?v=1dhq9X6SAOk, 
· www.youtube.com/watch?v=uqM0Jag2r3I, 
· www.youtube.com/watch?v=H7XqtcQJgXs)

Za pripravo večine vsebin bo sicer zadolžen GIS v sodelovanju z ZGS in RACE KOGO, kmetijska gospodarstva bodo pri pripravi tekstov sodelovala po svoji moči in želji. Predstavitev pozitivnega mnenja posameznika je namreč najboljši način promocije rezultata projekta. Poleg tega so aktivno sodelovali pri predstavitvenih letakih in sicer na način, da so zagotovili ustrezne informacije ter delili promocijsko gradivo v sklopu svoje dejavnosti na kmetiji. Vsa kmetijska gospodarstva upravičena do podpore bodo aktivno sodelovala pri prikazu rezultatov projekta na kmetijskem gospodarstvu ter na zaključnem dogodku.

Vodilni projektni partner GIS in vsi projektni partnerji (Gozdarski inštitut Slovenije) in vsi projektni partnerji (Zavod za gozdove Slovenije, RACE KOGO d.o.o., Arctur d.o.o., Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Jure Čas, Sara Berglez Zajec, Srečko Bricman, Leopold Pustinek, Marjana Vošner, Agrarna skupnost Čezsoča, Darko Prezelj, Janez Benedičič) smo sodelovali pri organizaciji zaključnega dogodka (19.5.2023). Udeleženih je bilo 61 na lokaciji Slovenj Gradec (Šolski center). Prikazani so rezultati projekta. (Podrobne informacije so v Prilogi 19).

Podrobni rezultati o izvajanju razširjanja rezultatov, diseminacija projekta z oceno obsega in oceno dviga ozaveščenosti so predstavljeni v prilogah zaključnega poročila:
· Priloga 11 Izvedena tematska spletna stran (Priloga-11-eGOZD-spletna-stran.pdf);
· Priloga 12 Izdelano tiskovno gradivo namenjeno razširjanju rezultatov EIP projekta (Priloga-12-tiskano-gradivo-eGOZD.pdf);
· Priloga 13 Izdelano multimedijsko gradivo namenjeno razširjanju rezultatov EIP projekta (Priloga 13 - eGOZD - poročilo - audio-video navodila.pdf);
· Priloga 14 Izvedba praktičnega prikaza rezultatov pridobljenega projetnega znanja namenjena prenosu znanja v prakso (Priloga-14-eGOZD-Prenos znanja - končno poročilo.pdf);
· Priloga 16 Objave rezultatov EIP projekta (Priloga-16-eGOZD-Diseminacija-final.pdf);
· Priloga 17 Dvig ozaveščenosti ljudi (Priloga-17-eGOZD-dvig-ozavescenosti-ljudi.pdf);
· Priloga 19 Organizacija zaključnega dogodka (Priloga-19-eGOZD_Poročilo zaključne delavnice-zakljucno-porocilo.pdf).
Trajnost rezultatov po zaključku projekta je zagotovljena z vključitvijo operativne skupine eGOZD v projektu programske sheme Horizon (CSA Call: HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-13 - Broaden EIP Operational Group outcomes across borders by means of thematic networks, compiling and sharing knowledge ready for practice), ki širi rezultate pridobljene v okviru različnih EIP operativnih skupin v CAP mreži (EU’s Common Agricultural Policy). Projektna pobuda z akronimom FOREST4EU je bila sprejeta za financiranje in projekt se je začel 1.1.2023. Vse rezultate (s poudarkom na diseminacijskih) s tem prenašamo v druge regiji evropske skupnosti. S tem bo zagotovljeno, da bodo rezultati projekta deljeni v različnih spletnih omrežjih med zaintereriranimi skupinami deležnikov.

V celotnem obdobju projekta je projektna skupina objavila ali izvedla:
Mediji
Tiskani mediji:
- 6 člankov v tiskanih medijih (revija Kmetovalec, EkoDežela, Acta Silvae et Ligni, Viharnik);
Radijski mediji:
 - snemanje radijskega prispevka (Radio Gorenc) z oceno dosega: 30.000 ljudi (pokritost radia: do 55.277 ljudi);

Televizijski mediji:
- snemanje prispevka za oddajo »Ljudje in zemlja« RTV Maribor
Dogodki, predavanja: 
- predstavitev projekta na spletnem posvetu (več kot 50 udeležencev); 
- predstavitev projekta študentom Biotehniške fakultete – Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire v sklopu vabljenega predavanja, ki ga je izvedla dr. Nike Krajnc;
- 3x predstavitev projekta in rezultatov projekta na večjih dogodkih/sejmih: 25. spomladanski kmetijsko obrtni sejem Komenda 2022, strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije AgriTech 2022 -Celjski sejem ter 61. mednarodni kmetijsko-živiljski sejem AGRA 2022;
- 16 predstavitev projekta in rezultatov projekta na delavnicah s skupnim ocenjenim dosegom: 571 ljudi.
Digitalni mediji
Spletna stran:
Št. seznanjenih oseb: 9.644 obiskovalcev strani (9.310 v obdobju trajanja projekta od 1.8.2020 - 4.7.2023 in 334 v obdobju trajanja projekta od 5.7.2023 - 30.7.2023);
Št. obiskov spletne strani: 81.922 ogledov strani (79.432 v obdobju trajanja projekta od 1.8.2020 - 4.7.2023 in 2.490 v obdobju trajanja projekta od 5.7.2023 - 30.7.2023);

Elektronska pošta:
Posredovanje informacije o projektu preko elektronske pošte, poslano vabilo 546 naslovnikom
Objavljeni strokovni prispevki:
- 3 strokovni prispevki v spletni publikaciji »InfoGOZD – Skrbno z gozdom«;
Družabna omrežja:
- 7 objav o rezultatih projekta na družabnih omrežjih, skupaj v vseh objavah doseženih skoraj 3.000 ljudi: doseg po objavah: 330 (1. - 22.10.2020), 278 (2. - 1.6.2021), 204 (3. - 24.9.2021), 407 (4. - 1.10.2021), 531 (5. - 1.2.2022), 440 (6. - 1.3.2022) in 795 (7 - 1.12.2022).

- YouTube videi s skupnim ocenjenim dosegom: 304 ogledov. Promocijski video MojGozdar so kot primer dobre prakse predstavili v sklopu projekta RoseWood 4.0 (skupno 187 ogledov).
- Objavljena audio - video navodila za uporabnike spletnega orodja eGOZD za pripravo stroškov pri posestnih načrtih. na spletišču YouTube:
· www.youtube.com/watch?v=DJZWdNJCrME
· www.youtube.com/watch?v=1dhq9X6SAOk
· www.youtube.com/watch?v=uqM0Jag2r3I
· www.youtube.com/watch?v=H7XqtcQJgXs

V zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta smo razširil rezultate projekta eGOZD z uporabo več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medi :
· 4x Multimedijsko gradivo (vsa potrebna dokazila so združena v prilogi: Priloga 13 - eGOZD - poročilo - audio-video navodila.pdf): 
· www.youtube.com/watch?v=DJZWdNJCrME
· www.youtube.com/watch?v=1dhq9X6SAOk
· www.youtube.com/watch?v=uqM0Jag2r3I
· www.youtube.com/watch?v=H7XqtcQJgXs
· Razširjanje rezultatov preko elektronske pošte: dne 31.7.2023 na 23 elektronskih naslovov z naslovom “Uporabniški račun spletnega sistema MojGozdar.si” ter 12.5.2023 na 523 naslovov  “Vabljeni na dogodek Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo 19.maj ob 15.00, Slovenj Gradec”(vsa potrebna dokazila so v prilogi 7e. Razširjanje rezultatov prek elektronske pošte pdf).
· Spletni mediji (Vsa potrebna dokazila so v prilogi 16 – eGOZD-Diseminacija-final):
· GAČO, Amina in TRIPLAT, Matevž, 2023, Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD). InfoGozd. skrbno z gozdom [na spletu]. 2023. Vol. 4, no. 5, p. 17–21. DOI 10.20315/IG.2023.0022. Pridobljeno s: https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=16759
· Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD), 26.5.2023, FaceBook 
· VABILO NA ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA, 8.5.2023 FaceBook 
· Tiskani mediji (Vsa potrebna dokazila so v prilogi 16 – eGOZD-Diseminacija-final):
· Triplat M., Gačo A. in Saražin J. 2023. Nova inovacija sistema MojGozdar je digitalni posestni načrt. Kmetovalec.  
· 10 let Društva lastnikov gozdov, Sopota Laško, Spletna orodja za lastnike gozdov 1.1.2023
· Triplat M., Marolt A., Borlinič J., Vohar M. 2023. Spodbujanje kmetov in lasnikov gozdov za uporabo digitalnih orodij. Eko dežela : svetuje, povezuje, navdihuje. Avgust 2023
· “Novo razvita digitalna orodja za učinkovitejše upravljanje z gozdom”, objavljen november.2023 v publikaciji Viharnik
· Zaključni dogodek (Priloga-19-eGOZD_Poročilo zaključne delavnice-zakljucno-porocilo.pdf)
· Nagrade in listine : Inovativna Slovenija (Priloga-16-eGOZD-Diseminacija-final.pdf) Gospodarska zbornica Slovenije | Arhiv: Priznanja za najboljše inovacije podelili tudi severnoprimorskim inovatorkam in inovatorjem (gzs.si)
· Razširjanje tiskanih letakov ciljni publiki na zaključni delavnici eGOZD 
· Spletna stran projekta eGOZD https://www.mojgozdar.si/o-nas/2021021909094425/, Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo - Gozdarski inštitut Slovenije (gozdis.si)
· Delavnice ali predavanja (vsa potrebna dokazila so v prilogi 15 - eGOZD_Poročila delavnic s predstavitvijo rezultatov-final-zakljucno-porocilo):
· Novo razvita digitalna orodja za učinkovitejše upravljanje z gozdom, Podjetniški inkubator Kočevje, 22.06.2023
· Redna letna skupščina ZLGS, Gostišče Strah, Škofljica, 23.03.2023
· Foresta legno FVG stato dellarte e prospetive future, Tolmezzo, 10.03.2023
· Skupščina DLG Vrhe Vremšica, Senožeče, 3.3.2023
· Spletni seminar, Webex, 26.1.2023
· Strokovno srečanje 10 let društva lastnikov gozdov Sopota-Laško, Rimske toplice, 6.1.2023
· Izobraževalni dan OE Brežice, Kostanjevica na Krki- Oštrc, 27.10.2022
·  Plakat razstavljen na 37. posvet javne službe kmetijskega svetovanja na Bledu 



	b. opis izvedbe praktičnega prikaza rezultatov projekta na lokaciji najmanj enega kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva, za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva.

	Za izvedbo praktičnih prikazov rezultatov je bil zadolžen partner Razvojna Agencija Koroškega Gospodarstva. V sklopu praktičnega prikaza rezultatov je partner Razvojna Agencija Koroškega Gospodarstva zagotavljal lokalno podporno točko za potrebe vključenih kmetijskih gospodarstev. Tako se je v koroški regiji izvedlo 8 dogodkov praktičnih prikazov rezultatov 14 KMGjem, ki niso del partnerstva, eden v obalno-kraški regiji, prav tako za 14 KMGjev in eden v gorenjski regiji za 3 KMGje. Praktični prikaz rezultatov projekta so izvajala tako partnerska kmetijska gospodarsva, kakor tudi partnerji registrirani za opravljanje dejavnosti svetovanja in raziskovanja.
Partnerska kmetijska gospodarstva (upravičenci do podpore, ki so kmetijska gospodarstva pri katerih je bil izveden praktični preizkus) so izvedla demonstracijo pridobljenega znanja v naslednjih primerih:
· Aleš Pustinek (Kmetija Sp. Pustinek – KMG-MID: 100332366) je 23.2.2023 izvedel predstavitev rezultatov 4 KMGjem, ki niso člani partnerstva (KMG-MID: 100481148, 100279249, 100255662, 100333679)
· Uroš Kamenik (Kmetija Metniger – KMG-MID: 100313430) je 18.12.2022 in 30.12.2023 izvedel predstavitev rezultatov 3 KMGjem, ki niso člani partnerstva (KMG-MID: 100313474, 100313376, 100370780)
· Tomaž Bricman (Kmetija Temnikar – KMG-MID: 100261522) je 23.11.2022, 18.12.2023 in 30.12.2022 izvedel predstavitev rezultatov 3 KMGjem, ki niso člani partnerstva (KMG-MID: 100352417, 100332538, 100480826)
· Jure Čas (Kmetija Čas – KMG-MID: 100481450) je 17.11.2022 izvedel predstavitev rezultatov 1 KMG, ki ni član partnerstva (KMG-MID: 100328180)
· Janez Benedičič (Kmetija Pr’Demšari KMG-MID: 100269354) je 30.4.2023 izvedel predstavitev razultatov 3 KMGjem, ki niso člani partnerstva (KMG-MID 100269339, 100345390, 100344390)
Partnerji projekta registrirani za opravljanje dejavnosti svetovanja in razikovanja so izvedli naslednje delavnice s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja:
· Franci Pečnik (RaCeKoGo) je 28.11.2022, na kmetiji Stropnik izvedel predstavitev rezultatov 6 navzočim (skupno 3 KMGjem), ki niso člani partnerstva (KMG-MID: 100279754, 100279885, 100314688)
· Jaša Saražin (vodilni partner GIS) in Ana Rep (ZGS), sta 3.3.2023 na dogodku v obalno-kraški regiji izvedla praktični prikaz rezultatov pridobljenega projektnega znanja 35 navzočim (skupno 14 KMGjem), ki niso člani partnerstva (KMG-MID: 100479294, 100313262, 100483223, 100958032, 100345106, 100259249, 100259374, 100346716, 100313243, 100313242, 100480000, 100342502, 100186921, 100260877)
Udeleženci dogodkov predstavitve rezultatov so prejeli tudi obrazec za poročanje o izvedenih nadaljnjih testiranjih sistema, člani partnerstva, pa so prejemnikom znanj nudili dodatno podporo, če so jo ti potrebovali. 



	12. Doseganje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta:

	a. Izvedeni ukrepi za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta,

	Uporabnost rezultatov projekta je bila zagotovljena z načinom izvedbe usposabljanja in praktične preizkuse, preko katerih je bilo zagotovljeno spoznavanje s prednostmi digitalizacije Za udeležena kmetijska gospodarstva in nekaj kmetijskih gospodarstev, ki niso del projekta. Aktivni uporabniki rezultatov projekta so bili pozvani, da se aktivno vključijo v nadaljnji razvoj spletnega informacijskega sistema MojGozdar na način, da testirajo digitalne storitve in posredujejo svoje izkušnje nazaj v projektno skupino v obliki vnaprej določenih obrazcev. Strokovni partnerji na projektu so o vseh predlogih razpravljali in vse tehnično izvedljive tudi vključili v nadaljnje faze nadgradenj. Z vključitvijo končnih uporabnikov v razvoj in testiranje je projekta skupina bistveno izboljšala uporabniško izkušnjo s prilagoditvami kmetijskim gospodarstvo in na tovrsten način zagotovila uporabnost rezultatov projekta.

	b. Izvedeni ukrepi za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta.

	Trajnost rezultatov po zaključku projekta zagotavlja spletni informacijski sistem MojGozdar. MojGozdar je namenjen vsem obiskovalcem medmrežja in bo tudi po zaključku projekta ostal prosto dostopen. Že v obstoječi obliki je sistem funkcionalen in uporaben, kar dokazuje visok obisk portala (v povprečju portal spremlja več tisoč obiskovalcev). V izvedenem EIP projektu eGOZD so bile pripravljene nove funkcionalnosti sistema MojGozdar, kar še povečuje število obiskovalcev in uporabnikov storitev. Menimo, da je uporabnost in trajnost sistema MojGozdar v sedanji in nadgrajeni obliki zagotovljena, saj naslavlja široko ciljno skupino uporabnikov (kmetijska gospodarstva, lastnike gozdov, javno gozdarsko službo, izvajalce gozdarskih storitev, SiDG, društva lastnikov gozdov, lesno-predelovalna podjetja, lokalne razvojne agencije). 
Trajnost rezultatov po zaključku projekta je zagotovljena tudi s predstavitvijo projeka eGozd znotraj mednarodnega konzorcija delovnih skupin (EIP-AGRI OG) s sodelovanjem v nadaljevaljnem projektu programske sheme Horizon (CSA Call: HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-13 - Broaden EIP Operational Group outcomes across borders by means of thematic networks, compiling and sharing knowledge ready for practice), ki širi rezultate pridobljene v okviru operativne skupine eGozd med zainteresiranimi tujimi operativni skupinami v relevantnih evropskih jezikih. Projektna pobuda z akronimom FOREST4EU je bila sprejeta za financiranje. Projekt (financiranja) se je začel 1.1.2023 in s tem je zagotovljena trajnost rezultatov projekta in operativne skupine eGOZD.



	13. Samoevalvacija izvedenega projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore: 
a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva,
b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji),
c) spoznanja pri izvedbi projekta. 

	Projekt z naslovom »Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo (eGOZD)« se je uspešno zaključil. Partnerstvo vključuje 13 članov, med katerimi je:
· 8 kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke odstavka 8.člena Uredbe, in od katerih: 
· Član partnerstva: Jure Čas –Kmetija Čas prejel podporo iz naslova pod ukrepa M6.1 iz PRP 2014-202 ali ukrepa 112 iz Programa razvoja podeželja 20072013 (podpora za mlade kmete), 
· So 4 člani partnerstva organizirani kot kmetija, 1 član partnerstva (Agrarna skupnost Čezsoča) ni organiziran kot kmetija in 
· So trije člani partnerstva nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
· 2 člana partnerstva (Zavod za gozdove Slovenije in RACE KOGO – Razvojni center koroškega gospodarstva d.o.o.), ki izpolnjujeta pogoj iz tretje alineje 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe;
· En član partnerstva (št. 1) opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda;
· 2 člana partnerstva (št. 11 in 12), ki nista kmetijsko gospodarstvo, pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju gozdarstva.
Vsi partnerji so sodelovali pri izvedbi projekta na način kot jim ga določa prijava projekta eGOZD. Z nekaj težavami pri izvedbi projektnih nalog se je srečeval partner Zveza lastnikov gozdov Slovenije, ki v obdobju projekta ni uspel zaposliti osebe in je vse storitve izvajal v sklopu prostovoljne dejavnosti predsednika in tajnika zveze. Nekaj nalog pa so izvedli z zunanjimi partnerji in so poročane v obliki materialnih stroškov. Komunikacija med partnerji zadolženimi za izvedbo vsebinsko opredeljenih rezultatov (npr. Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, RACE KOGO – Razvojni center koroškega gospodarstva d.o.o., Arctur d.o.o. in predstavniki Zveze lastnikov gozdov Slovenije) je potekala osebno in telefonsko ter preko elektronske pošte in spletnih sestankov projektne skupine. Z implementacijskimi partnerji (to so v projekt vključena kmetijska gospodarstva) je komunikacija potekala osebno, na telefonski način in preko elektronske pošte. Za učinkovito komunikacijo s kmetijskimi gospodarstvi smo v partnerstvu določili skrbnike za obveščanje KMG-jev. Za obveščanje 5 kmetijskih gospodarstev s koroške regije skrbi Franci Pečnik kot predstavnik lokalnega partnerja RACE KOGO – Razvojni center koroškega gospodarstva d.o.o. Za obveščanje 2 kmetijskih gospodarstev z gorenjske regije skrbita Polona Vukovič in Jaša Saražin (Gozdarski inštitut Slovenije), medtem ko za obveščanje Agrarne skupnosti Čezsoča skrbi Jaša Saražin (Gozdarski inštitut Slovenije). Partnerstvo in sodelovanje partnerstva ocenjujemo kot kakovostno in je učinkovito izvedlo s projektom načrtovane naloge.

Udeleženci kmetijskih gospodarstev so z usposabljani pridobili znanje za samostojno testiranje in s tem v daljšem obdobju izvajajo praktični preizkus orodij s katerimi so spoznali tekom prvih usposabljanj. Na podlagi testiranj kmetijskih gospodarstev smo vsebinski in razvojni partnerji tekom projekta pridobili pomembne infomacije, ki so pomagale nadgraditi rezultate projekta v smislu povečanje njihove uporabnosti in priprave predlogov za izboljšano uporabniško izkušnjo končnih uporabnikov. Slednje je v projektno skupino prineslo izjemno sodelovanje med prakso in znanostjo. S prijavo projekta smo ob predstavitvi načrtovanih rezultatov večkrat slišali komentarje o preambiciozno zastaljenih rezulatatih, ki jih bo težko ali nemogoče izvesti v sklopu finančnih sredstev projekta. Tekom izvedbe projekta smo ugotovili, da pripraviti strokovne podlage in izvedba programiranja idej na podlagi strokovnih podlag ni naš največji izziv. Z izvedbo uspodabljanja smo prišli do oznanje, da je največji izziv dvig digitalnih kompetenc končnih uporabnikov. Sledenj nam je omogočil program usposabljan, kateremu bomo dali v prihodnjih projektnih prijavah še večji poudare. Smo mnenja, da bi bilo potrebno izšolati skupino trenerjev, ki bi periodično zagotavljali izvajanje tovrstnih usposabljan in skrbelo za stalni dvig kompetenc ruralnega območja iz katerega prihaja večji del končnih uporabnikov. 
Ocenjujemo, da je bilo delo na projektu v celo izvedeno skladno z načrtovanimi nalogami in rezultati.  



	14. Finančno poročilo: 
a) višina doseženih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo tretjega odstavka 6. člena Uredbe, 

		
	
	Poročani stroški €

	Vodilni partner
	Gozdarski inštitut Slovenije
	39.292,53 

	Član partnerstva 
	Zavod za gozdove Slovenije
	14.023,66 

	Član partnerstva 
	Race Kogo razvojni center koroškega gospodarstva d.o.o.
	16.798,13 

	Član partnerstva 
	Čas Jure - Kmetija Čas
	912,87 

	Član partnerstva 
	Brglez Zajec Sara - Kmetija Lipnik
	912,87 

	Član partnerstva 
	Bricman Srečko - Kmetija Temnikar
	912,87 

	Član partnerstva 
	Pustinek Leopold - Kmetija Sp. Pustinek
	912,87 

	Član partnerstva 
	Vošner Marijana - Kmetija Temnikar
	912,87 

	Član partnerstva 
	Agrarna skupnost Čezsoča
	912,87 

	Član partnerstva 
	Prezelj Darko
	912,87 

	Član partnerstva 
	Benedičič Janez
	912,87 

	Član partnerstva 
	Zveza lastnikov gozdov Slovenije
	1.740,00 

	Član partnerstva 
	Arctur računalniški inženiring d.o.o.
	10.717,82 

	
	SUMA 
	
89.875,10




V šestem vmesnem poročilu o izvajanju projekta za obdobje poročanja 01.02.2023 do 30.07.2023 je bilo poročanih stroškov v vrednosti 89.875,10 €.





	b) finančna konstrukcija projekta: za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta navedite upravičene aktivnosti, ki so jih izvedli posamezni člani partnerstva, in njihove upravičene stroške, pri čemer je treba upoštevati 10. člen Uredbe




	Upravičena aktivnost
	Vodilni partner (Gozdarski inštitut Slovenije)
	Član partnerstva 1 (Zavod za gozdove Slovenije)

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	2.415,00
	2.415,00
	2.415,00
	2.496,77
	2.538,50
	1.862,49
	14.142,76
 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	1.746,85
	3.381,00 
	6.440,00
	5.474,00
	5.635,00
	31.116,94
	78.818,79 
	2.704,80
	2.704,80
	2.511,60
	2.898,00
	7132,30

	6.629,66
	24.581,16

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije
	2.334,50
	2.334,50 
	2.334,50
	2.334,50
	2.334,50
	2.334,50
	14.007,00
	
	5.635,00
	6.440,00
	5.506,20
	4830,00
	3.829,00
	26.240,20

	Analiza izvedljivosti prenosa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v prakso
	
	289,80 
	1.094,80
	1.094,80
	1.094,80
	1.094,80
	4.921,00
	
	
	1.207,50
	1.851,50
	1207,50
	997,50
	5.264,00

	Razširjanje rezultatov projekta
	1.899,80
	1.899,80 
	1.899,80
	1.899,80
	1.899,80
	2.631,80
	12.862,80
	772,80
	4.696,00
	2,576,00
	2.478,01
	2415,00
	2.567,50
	15.505,31

	SKUPAJ
	8.396,15
	10.320,10 
	14.184,10
	13.299,87
	13.502,60
	39.259,60
	124.752,35 
	3.477,60
	13.035,80
	12.735,10
	12.733,71
	15584,80
	14.023,66
	71.590,87


Po potrebi dodajte stolpce. 

	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 2 RACE KOGO RAZVOJNI CENTER KOROŠKEGA GOSPODARSTVA D.O.O.
	Član partnerstva 3 ČAS JURE- KMETIJA ČAS

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	3.623,40 
	2.254,00 
	4.830,00
	 2.898.,00
	2.511,60 
	 11.553,13
	27.670,13
	108,68 
	108,68 
	108,68
	86,94 
	86,94 
	 
	499,92 

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije
	2.254,00 
	3.220,00 
	3.220,00
	3.220,00 
	3.717,70 
	 1.610,00
	16.695,70
	652,05 
	1.106,69 
	652,04
	652,05 
	652,05 
	652,06 
	4.366,93

	Analiza izvedljivosti prenosa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v prakso
	 
	
	805,00
	805.,00 
	547,40 
	805,00 
	2.962,40
	 
	
	
	 
	 
	 
	-

	Razširjanje rezultatov projekta
	1.610,00 
	1.610,00 
	1.610,00
	2.105,00 
	1.320,20 
	2.830,00 
	11.085,20
	 
	
	260,82
	260,82 
	260,82 
	 260,82
	1.043,28

	SKUPAJ
	7.487,40 
	7.084,00 
	10.465,00 
	9.028,00 
	7.550,90 
	16.798,13 
	58.413,43
	760,73 
	1.215,37 
	1.021,54 
	999.81 
	999,81 
	 912,87
	5.910,13 



	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 4 BERGLEZ ZAJEC SARA- KMETIJA LIPNIK
	Član partnerstva 5 BRICMAN SREČKO - KMETIJA TEMNIKAR

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	108,68 
	108,67 
	108,67
	86,94
	86.94
	
	499,90
	108,68 
	108,68 
	108,68
	86,94
	86,94
	
	499,91 

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije
	652,05 
	1152,05 
	652,05
	652,05
	652,05
	652,05
	4.412,30
	652,05 
	1152,05 
	652,04
	652,05
	652,05
	652,05
	4.412,29

	Analiza izvedljivosti prenosa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v prakso
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	-

	Razširjanje rezultatov projekta
	 
	
	260,82
	260,82
	260,82

	260,82
	1.043,28
	 
	
	260,82
	260,82
	260,82

	260,82
	1.043,28

	SKUPAJ
	760,73 
	1.260,72 
	1.021,54 
	999,81
	999.81
	912,87
	5.955,48
	760,73 
	1.260,73 
	1.021,54 
	999,81
	9996,81
	912,87
	5.955,48 



	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 6 PUSTINEK LEOPOLD - KMETIJA SP. PUSTINEK
	Član partnerstva 7 VOŠNER MARJANA - KMETIJA METNIGER

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	108,68 
	108,67 
	108,67
	86,94
	86,94
	
	499,90
	108,68 
	108,67 
	108,68
	86,94
	86,94
	
	499,91

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije
	652,05
	1.152,05 
	652,05
	652,05
	652,05

	652,05
	4.412,30
	652,05
	1.152,05 
	652,05
	652,05
	652,05
	652,05
	4.412,,30

	Analiza izvedljivosti prenosa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v prakso
	 
	
	
	
	
	
	-
	 
	
	
	
	
	
	-

	Razširjanje rezultatov projekta
	 
	
	260,82
	260,82
	260,82
	260,82
	1.043,28
	 
	
	260,81
	260,82
	260,82
	260,82
	1.043,27

	SKUPAJ
	760,73 
	1.260,72 
	1.021,54 
	999,81
	999,81
	912,87
	5.955,48
	760,73 
	1.260,72 
	1.021,54 
	999,81
	999,81
	912,87
	5.955,48



	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 8 AGRARNA SKUPNPST ČEZSOČA
	Član partnerstva 9 PREZELJ DARKO

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	108,68
	108,67
	108,66
	86,94
	86,94
	
	499,90
	108,68 
	108,68 
	108,68
	86,94 
	86,94 
	 
	499,92 

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije
	652,05
	652,05
	1.094.59
	652,05
	652,05
	652,05
	4.354,84
	1.078,27 
	652,05 
	652,04
	652,05 
	625,05 
	652,05 
	4.338,51


	Analiza izvedljivosti prenosa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v prakso
	 
	 
	
	
	
	
	-
	 
	 
	
	 
	 
	 
	-

	Razširjanje rezultatov projekta
	 
	 
	260,82
	260,82
	260,82
	260,82
	1.043,28
	 
	 
	260,82
	260,82 
	260,82 
	 260,82
	1.043,28

	SKUPAJ
	760,73
	760,72
	1.464,08
	999,81
	999,81
	912,87
	5.898,02
	1.186,95 
	760,73 
	1.021,54 
	999,81 
	999.81
 
	 912,87
	5.881,71



	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 10 BENEDIČIČ JANEZ
	Član partnerstva 11 ZVEZA LASTNIKOV GOZDOV SLOVENIJE

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	108,68 
	108,66 
	108,68
	86,94
	86,94
	
	499,90
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije
	1.034,05
	652,05 
	652,05
	652,05
	652,05
	652,05
	4.294,30
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Analiza izvedljivosti prenosa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v prakso
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Razširjanje rezultatov projekta
	
	
	260,81
	260,82
	260,82
	260,82
	1.043,27
	
	
	 
	 1.220,00
	 
	1740,00 
	2.960,00

	SKUPAJ
	1.142,73 
	760,71 
	1.021,54 
	999,81
	999,81
	912,87
	5.837,47
	
	
	 
	1.220,00 
	 
	1.740,00 
	2.960,00



	Upravičena aktivnost
	Član partnerstva 12 ARCTUR RAČUNALNIŠKI INŽENIRING D.O.O.

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	

	Vodenje in koordinacija izvedbe projekta
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, in administrativno-tehnične aktivnosti
	3.302,09 
	6.713,70 
	14.490,00 
	6.879,98
	6.806,94
	10.315,32
	45.508,03

	Priprava in izvedba praktičnega preizkusa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije
	
	
	
	
	
	
	

	Analiza izvedljivosti prenosa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v prakso
	
	
	402,50 
	402,50
	402,50
	402,50
	1.610,00

	Razširjanje rezultatov projekta
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	3.302,09 
	6.713,70 
	14.892,50
	7.282,48
	7.209,44
	10.717,82
	50.118,03



	c) lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov projekta,

	Projekt eGOZD s prijavo projekta EIP ne predvideva lastne udeležbe partnerstva pri sofinanciranju projekta.





	č) stroškovni načrt projekta: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta navedite upravičene stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.)

	Realizacija porabe ur na projektu:
[image: A white sheet with green squares and black text
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Realizacija porabe ur na projektu:

Vodilni partner Gozdarski inštitut Slovenije je vložil 2. spremembo projekta. Skladno s spremembo so bili poročani stroški v 6. vmesnem poročilu o napredku projekta. 
(Preglednica realizacije porabe ur priložena v priloge (Priloga 33 Poraba na ravni projekta za člane partnerstva).




	Vrsta upravičenega stroška
	Vodilni partner Gozdarski inštitut Slovenije
	Član partnerstva 1 Zavod za gozdove Slovenije

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	7.301,00
	8.974,00
	12.334,00
	11.494,00
	11.634,00
	36.631,00
	88.368,00
	3.024,00
	10.892,00
	11.074,00
	11.018,00
	13.552,00 
	12.376,00 
	61.936,00 

	Potni stroški
	
	 
	 
	 81,77
	123,50 
	149,72 
	354,99
	 
	 
	 
	 
	 
	180,50 
	180,50

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški nakupa nove opreme
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Oprema 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Oprema 2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški zunanjih storitev
	
	 
	 
	 
	 
	 732,00
	732,00 
	 
	510,00
	 
	 63,01
	 
	 
	573,01

	Stroški materiala
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Posredni stroški
	1.095,1
	1.346,10
	1.850,10
	1.724,10 
	1745,10 
	 1.779,81
	9.540,36
	453,60
	1.633,80
	1.661,10
	1.652,70 
	2.032,82 
	1.467,16 
	8.901,16 

	SKUPAJ
	8.396,15
	10.320,10
	14.184,10
	13.299,87 
	13.502,60 
	 39.292,53
	98.995,35
	3.477,60
	13.035,80 
	12.735,10
	12.733,71 
	15.584,80 
	14.023,66 
	71.590,67




	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 2 RACE KOGO RAZVOJNI CENTER KOROŠKEGA GOSPODARSTVA D.O.O.
	Član partnerstva 3 ČAS JURE- KMETIJA ČAS

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	6.440,00
	6.160,00
	9.100,00
	7.420,00
	6.566,00 
	12.320,00 
	48.006,00
	661,50
	661,50
	888,30
	869,40 
	869,40 
	793,80 
	4.743,90

	Potni stroški
	81,40
	 
	 
	 
	 
	 
	81,40 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški nakupa nove opreme
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Oprema 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	454,64
	 
	 
	 
	 
	454,64 

	Oprema 2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški zunanjih storitev
	
	 
	 
	495,00
	 
	2.900,00 
	3.395,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški materiala
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Posredni stroški
	966,00
	924,00
	1.365,00
	1.113,00
	984,90 
	1.578,13 
	6.931,03 
	99,23
	99,22 
	133,24
	130,41
	130,41
	119,07 
	711,58 

	SKUPAJ
	7.487,40
	7.084,00
	10.465,00
	9.028,00 
	7.550,90 
	16.798,13 
	58.413,43
	760,73
	1.215,36
	1.021,54
	999,81
	999,81
	912,87 
	5.910,12



	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 4 BERGLEZ ZAJEC SARA- KMETIJA LIPNIK
	Član partnerstva 5 BRICMAN SREČKO - KMETIJA TEMNIKAR

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	661,50
	661,50 
	2.211,30 
	869,40 
	869,40 
	793,80 
	4.743,90
	661,50
	661,50 
	888,30 
	869,40 
	869,40 
	793,80 
	4.743,90

	Potni stroški
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški nakupa nove opreme
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Oprema 1
	
	500,00
	 
	 
	 
	 
	500,00
	
	500,00
	 
	 
	 
	 
	500,00

	Oprema 2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški zunanjih storitev
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški materiala
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Posredni stroški
	99,23
	99,22 
	133,24
	130,41
	130,41
	119,07 
	711,58 
	99,23
	99,23 
	133,24
	130,41
	130,41 
	119,07 
	711,58 

	SKUPAJ
	760,73
	1.260,72
	1.021,54
	999,81 
	999,81 
	912,87 
	5.955,48
	760,73
	1.260,73
	1.021,54
	999,81 
	999,81 
	912,87 
	5.955,48



	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 6 PUSTINEK LEOPOLD - KMETIJA SP. PUSTINEK
	Član partnerstva 7 VOŠNER MARJANA - KMETIJA METNIGER

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	661,50
	661,50 
	888,30 
	869,40 
	869,40 
	793,80 
	4.743,90
	661,50
	661,50 
	888,30 
	869,40 
	869,40 
	793,80 
	4.743,90

	Potni stroški
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški nakupa nove opreme
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Oprema 1
	
	500,00
	 
	 
	 
	 
	500,00
	
	500,00
	 
	 
	 
	 
	500,00

	Oprema 2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški zunanjih storitev
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški materiala
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Posredni stroški
	99,23
	99,22
	133,24 
	130,41
	130,41
	119,07 
	711,58 
	99,23
	99,22 
	133,24 
	130,41
	130,41 
	119,07 
	711,58 

	SKUPAJ
	760,73
	1.260,72
	1.021,54
	999,81 
	999,81 
	912,87 
	5.955,48
	760,73
	1.260,72
	1.021,54
	999,81 
	999,81 
	912,87 
	5.955,48



	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 8 AGRARNA SKUPNOST ČEZSOČA
	Član partnerstva 9 PREZELJ DARKO

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	661,50
	661,50 
	888,30 
	869,40 
	869,40 
	793,80 
	4.743,90
	661,50
	661,50 
	888,30 
	869,40 
	869,40 
	793,80 
	4.743,90

	Potni stroški
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški nakupa nove opreme
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	

	Oprema 1
	
	 
	442,54
	 
	 
	 
	442,54
	426,22
	 
	 
	 
	 
	 
	426,22

	Oprema 2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški zunanjih storitev
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stroški materiala
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Posredni stroški
	99,23
	99,22 
	133,24 
	130,41 
	130,41
	119,07 
	711,58 
	99,23
	99,23 
	133,24 
	130,41 
	130,41 
	119,07 
	711,59 

	SKUPAJ
	760,73
	760,72
	1.464,08 
	999,81 
	999,81 
	912,87 
	5.898,02
	1.186,95
	760,73 
	1.447,76 
	999,81 
	999,81 
	912,87 
	5.881,71



	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 10 BENEDIČIČ JANEZ
	Član partnerstva 11 ZVEZA LASTNIKOV GOZDOV SLOVENIJE

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	661,50
	661,50
	888,30 
	869,40
	869,40 
	793,80 
	4.743,90
	
	
	
	
	
	
	

	Potni stroški
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški nakupa nove opreme
	382,00
	 
	 
	 
	 
	
	382,00
	
	
	
	
	
	
	

	Oprema 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Oprema 2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški zunanjih storitev
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	1.220,00
	
	1.740,00 
	2.960,00

	Stroški materiala
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Posredni stroški
	99,23
	99,21
	133,24
 
	130,41 
	130,41 
	119,07 
	711,57 
	
	
	
	
	
	
	-

	SKUPAJ
	1.142,73
	760,71
	1.021,54
	999,81 
	999,81 
	912,87 
	5.837,47
	
	
	
	1.220,00
	
	1.740,00 
	2.960,00



	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 12 ARCTUR RAČUNALNIŠKI INŽENIRING D.O.O.

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	2.800,00
	5.838,00
	12.950,00
	6.188,00
	6.188,00
	9.320,38 
	43.284,38

	Potni stroški
	82,09
	
	
	166,28
	93,24
	
	341,61

	Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški nakupa nove opreme
	
	
	
	
	
	
	

	Oprema 1
	
	
	
	
	
	
	

	Oprema 2
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški zunanjih storitev
	
	
	
	
	
	
	

	Stroški materiala
	
	
	
	
	
	
	

	Posredni stroški
	420,00
	875,70
	1.942,50
	928,20
	928,20
	1.397,44 
	6.492,04 

	SKUPAJ
	3.302,09
	6713,70
	14.892,50
	7.282,18

	7.209,44
	10.717,82 
	50.118,03



Po potrebi dodajte stolpce. 

	Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, stroški zunanjih storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne razlike med načrtovanim in doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti nakup vsake nove opreme v povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te opreme pri izvedbi projektnih aktivnosti in številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških materiala je potrebno opredeliti tudi porabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri posrednih stroških se navede uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.)

	
Posredni stroški so izračunani skladno s porabo ur na projektu in odločbo o pravici do sredstev:

	Vrsta upravičenega stroška
	Vodilni partner Gozdarski inštitut Slovenije

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	7.301,00 
	8.974,00 
	12.334,00
	 11.494,00
	11.634,00 
	 36.631,00 
	88.368,00 

	Posredni stroški
	1.095,15 
	1.346,10 
	1.850,10 
	 1.724,10
	1.745,10 
	1.779,81 
	9.540,36 

	SKUPAJ
	8.396,15 
	10.320,10 
	14.184,10 
	 13.218,10
	13.379,10 
	 38.410,81
	97.908,36

	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 1 – ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	3.024,00
	10.892,00 
	11.074,00 
	 11.018,00
	13.552,00 
	  12.376,00 
	61.936,00 

	Posredni stroški
	453,60 
	1.633,80 
	1.661,10 
	 1.652,70
	 2.032,80
	    1.467,14 
	8.901,14 

	SKUPAJ
	3.477,60 
	12.525,80 
	12.735,10
	12.670,70 
	 15.584,80
	  13.843,14 
	70.837,14

	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 2 RACE KOGO RAZVOJNI CENTER KOROŠKEGA GOSPODARSTVA D.O.O.

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	6.440,00 
	6.160,00 
	9.100,00 
	7.420,00 
	6.566,00
	12.320,00 
	48.006,00 

	Posredni stroški
	966,00 
	924,00 
	1.365,00
	 1.113,00
	 984,90
	1.578,13 
	6.931,03 

	SKUPAJ
	7.406,00 
	7.084,00 
	10.465,00 
	8.533,00 
	 7.550,90
	 13.898,13 
	54.937,03

	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 3 ČAS JURE- KMETIJA ČAS

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	661,50 
	661,50 
	888,30
	869,40 
	869,40
	793,80 
	4.743,90 

	Posredni stroški
	99,23 
	99,22
	133,24
	130,41 
	130,41
	119,07 
	711,58 

	SKUPAJ
	760,73 
	760,72 
	1.021,54
	999,81 
	999,81
	912,87 
	5.455,48

	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 4 BERGLEZ ZAJEC SARA- KMETIJA LIPNIK

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	661,50 
	661,50 
	888,30
	 869,40
	 869,40
	793,80 
	4.743,90 

	Posredni stroški
	99,23 
	99,22 
	133,24
	 130,41
	 130,41
	119,07 
	711,58 

	SKUPAJ
	760,73 
	760,72 
	1.021,54
	999,81 
	 999,81
	912,87 
	5.455,48

	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 5 BRICMAN SREČKO - KMETIJA TEMNIKAR

	
	Prvo 6-mesečje
	Prvo 6-mesečje
	Prvo 6-mesečje
	Prvo 6-mesečje
	Prvo 6-mesečje
	Prvo 6-mesečje
	Skupaj

	
	

	Stroški dela na projektu
	661,50 
	661,50 
	888,30 
	869,40
	869,40 
	793,80 
	4.743,90 

	Posredni stroški
	99,23 
	99,22 
	133,24
	130,41
	130,41
	119,07 
	711,58 

	SKUPAJ
	760,73 
	760,72 
	1.021,54 
	999,81 
	 999,81
	912,87 
	5.455,48

	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 6 PUSTINEK LEOPOLD - KMETIJA SP. PUSTINEK

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	661,50 
	661,50 
	888,30
	869,40 
	869,40
	793,80 
	4.743,90 

	Posredni stroški
	99,23 
	99,22 
	133,24
	 130,41
	 130,41
	119,07 
	711,58 

	SKUPAJ
	760,73 
	760,72 
	1.021,54
	 999,81
	999,81 
	912,87 
	5.455,48

	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 7 VOŠNER MARJANA - KMETIJA METNIGER

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	661,50 
	661,50 
	888,30 
	869,40 
	869,40 
	793,80 
	4.743,90 

	Posredni stroški
	99,23 
	99,22 
	133,24
	 130,41
	130,41 
	119,07 
	711,58 

	SKUPAJ
	760,73 
	760,72
	1.021,54
	999,81 
	999,81 
	912,87 
	5.455,48

	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 8 AGRARNA SKUPNOST ČEZSOČA

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	661,50 
	661,50 
	888,30 
	869,40 
	869,40
	793,80 
	4.743,90 

	Posredni stroški
	99,23 
	99,22 
	133,24
	130,41 
	130,41
	119,07 
	711,58 

	SKUPAJ
	760,73 
	760,72 
	1.021,54
	999,81
	999,81
	912,87 
	5.455,48

	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 9 PREZELJ DARKO

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	661,50 
	661,50 
	888,30
	869,40 
	869,40
	793,80 
	4.743,90 

	Posredni stroški
	99,23 
	99,23 
	133,24
	130,41
	130,41
	119,07 
	711,59 

	SKUPAJ
	760,73 
	760,73 
	1.021,54
	999,81
	999,81
	912,87 
	5.455,49

	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 10 BENEDIČIČ JANEZ

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	661,50 
	661,50 
	888,30
	869,40 
	869,40 
	793,80 
	4.743,90 

	Posredni stroški
	99,23 
	99,22 
	133,24
	130,41
	130,41
	119,07 
	711,58 

	SKUPAJ
	760,73 
	760,72 
	1.021,54
	999,81 
	999,81
	912,87 
	5.455,48

	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 11 ZVEZA LASTNIKOV GOZDOV SLOVENIJE

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	
	
	
	
	
	
	

	Posredni stroški
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	
	
	
	
	
	

	Vrsta upravičenega stroška
	Član partnerstva 12 ARCTUR RAČUNALNIŠKI INŽENIRING D.O.O.

	
	Prvo 6-mesečje
	Drugo 6-mesečje
	Tretje 6-mesečje
	Četrto 6-mesečje
	Peto 6-mesečje
	Šesto 6-mesečje
	Skupaj

	
	znesek v EUR

	Stroški dela na projektu
	2.800,00 
	5.838,00
	12.950,00
	6.188,00 
	6.188,00 
	9.320,38 
	43.284,38 

	Posredni stroški
	420,00 
	875,70
	1.942,50
	928,20 
	 928,20
	1.397,44 
	6.492,04 

	SKUPAJ
	3.220,00 
	6.713,70
	14.892,50
	7.166,20 
	 7.166,20
	10.717,82 
	49.776,42





Realizacija porabe stroškov na projektu:

Realizacija porabe potnih stroškov, zunanjih izvajalcev ter materiala:
Vodilni partner Gozdarski inštitut Slovenije je zaprosil za 1. spremembo projekta (vezano na pandemijo Covid in ukrepi Vlade). Skladno s spremembo projekta so bili poročani nastali stroški na projektu v 5. vmesnem poročilu o napredku projekta. V 6. vmesnem poročilu o napredku projekta je bila odobrena 2. sprememba projekta in so bili skladno s spremembo poročani nastali stroški.
Aktivnosti člana partnerstva Zveza lastnikov gozdov Slovenije so izvedene skladno s prijavo projekta. Član partnerstva je uveljavljal nastale stroške na projektu v kategoriji stroškov zunanji izvajalci, saj zaradi pandemije ni bilo mogoče zaposliti kadra. Projektne aktivnosti so bile izvedene skladno s planom projekta in prijavo projekta. 

Finančne tabele so priložene v prilogi (Priloga 33 Poraba na ravni projekta za člane partnerstva). V finančnih tabelah je realizacija porabe glede na oddana poročila o izvajanju projekta Skladno s 1. in 2. spremembo projekta so bila sredstva dodeljena po odločbi porabljena v vrednosti 329.426,68€
. 





	15. Poročilo o udeležbi na dogodku o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga je organiziralo MKGP (kratek opis dogodka, vključno z datumom in krajem izvedbe, ter navedbo imena in priimka osebe, ki se ga je udeležila.)

	Predstavniki partnerstva so se udeležili 35. posveta Javne službe kmetijskega svetovanja v sklopu katerega je v letu 2020 potekal tudi dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP pod naslovom Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva. Zaradi varovanja zdravja je posvet potekal preko spleta in sicer ga je prek različnih omrežij spremljalo več kot 400 kmetijskih strokovnjakov. Dogodek je potekal 9. in 10. novembra 2020. Prvi dan je bil na programu posvet Javne službe kmetijskega svetovanja. Predstavitve EIP so potekale drugi dan posveta (10.11.2020). Na dogodku EIP so svojo vlogo v evropskem prostoru predstavile organizacije, ki nudijo podporo pri spodbujanju inovacij (Center za podporo inovacijam za razvoj kmetijstva in podeželja - Innovatiesteunpunt, Belgija in Storitvena točka za inovacijsko omrežje za kmetijstvo in podeželje, Poljska). Poleg tega se je predstavilo še 28 projektov EIP iz ukrepa M16 Programa razvoja podeželja. 
Med drugimi  je Matevž Triplat (vodja projekta) predstavil tudi projekt eGOZD. Projekt eGOZD se je predstavil v sklopu tematske skupine 2 – »Digitalizacija in prilagajanje podnebnim spremembam«. 

Vodilni partner se je udeležil 36. posveta Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodka Evropskega partnerstva za inovacije – EIP pod naslovom Znanje in sodelovanje za kmetijstvo prihodnosti. Dogodek je potekal od 22. do 23. novembra 2021 v Laškem. Posveta se je bilo mogoče udeležiti tudi preko spleta. S strani organizatorja (ga. Karmen Ševerkar) smo bili obveščeni, da vsebine projekta Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo niso bile predvidene za predstavitev. Projekt se je predstavil s predstavitvenim plakatom. Prisotnost na dogodku je bila potrjena s strani vodje projekta (Matevž Triplat) na povezavi, ki jo je posredoval organizator (https://mkgp.1ka.si/ListaPrisotnostiEIP).

Predstavnika GIS (vodilni partner) in ZGS sta se udeležila 37. posveta Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodka Evropskega partnerstva za inovacije – EIP pod naslovom Razvoj kmetijstva in napredek na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Dogodek je potekal od 28. do 29. novembra 2022 na Bledu. Projekt se je predstavil s predstavitvenim plakatom. Na dogodku sta bila prisotna Jaša Saražin (GIS) in Ana Rep (ZGS).
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